Szczegółowa analiza realizacji celów i kierunków działań przyjętych w POŚ województwa pomorskiego

Załącznik do Raportu

z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, którego integralną część stanowi Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego

Opracowano w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku

Koncepcja i redakcja: Krzysztof Wojcieszyk

Autorzy: Kamilla Bezubik, Andrzej Hałuzo, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Grażyna Radziszewska, Krzysztof Wojcieszyk; Agnieszka Żebiałowicz – Łach

Spis treści

I.	Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	4

Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, zahamowanie ich narastania oraz minimalizacja powodowanych przez nie skutków (I-1)	4

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych (I-2)	10

Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza (I-3)	32

Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnia wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie (I-4)	53

Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych (I-5)	65

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, a w przypadku jej wystąpienia eliminacja i ograniczenie jej skutków dla mieszkańców i środowiska (I-6)	73

Ochrona mieszkańców województwa przed hałasem zagrażającym zdrowiu i jakości życia (I-7)	83

Ochrona mieszkańców województwa przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (I-8)	92

II.	Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	94

Wykształcenie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska (II-9)	94

Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów środowiska (II-10)	112

Stworzenie skutecznego systemu prawnych, ekonomicznych i finansowych instrumentów polityki ekologicznej, zapewniających efektywne realizowanie jej celów (II-11)	116

Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu (II-12)	133

III.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody	143

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 (III-13)	143

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę (III-14)	169

Zwiększanie powierzchni i zasobów leśnych regionu oraz wzrost ich różnorodności biologicznej (III-15)	175

Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych (III-16)	183

IV. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii	193

Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia (III-17)	193

Wzrost efektywności wykorzystania surowców ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych i surowców energetycznych wykorzystywanych w gospodarce (IV-18)	204

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (IV-19)	208

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko (IV-20)	217

Wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych, ograniczającego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i ochronę przed skutkami suszy (IV-21)	218

Ograniczenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki systemowej (IV-22)	223

Pierwszy Cel Perspektywiczny:

# Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Pierwszy cel średniookresowy;

Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, zahamowanie ich narastania oraz minimalizacja powodowanych przez nie skutków (I-1)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki:

Jakość środowiska, w jakim człowiek żyje, pracuje i wypoczywa, w bardzo dużym stopniu decyduje o jego zdrowiu i samopoczuciu. Do największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka należą: zanieczyszczona woda pitna, skażona chemicznie lub bakteriologicznie żywność, zanieczyszczone powietrze, nadmierny hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, złe warunki mieszkaniowe i (lub) w środowisku pracy itp.

Pomimo statystycznie niższej umieralności dynamika liczby zgonów ogółem w województwie pomorskim w latach 2002-2005 była nieco wyższa niż średnio w Polsce. Dotyczyło to szczególnie zgonów spowodowanych chorobami układu trawiennego - wzrost o 26% (w kraju o 11,9%) i chorobami układu krążenia – wzrost o 3,3% (w kraju nastąpił spadek o 0,6%).

Dla realizacji celu sformułowano następujące kierunki działań:

  - Opracowanie i wdrożenie systemu organizacyjnej i przestrzennej integracji danych o środowiskowych zagrożeniach zdrowia pozyskiwanych w różnych instytucjach i ośrodkach badawczych;

  - Wzmocnienie zaplecza specjalistycznego zdrowia środowiskowego poprzez szkolenie i doskonalenie specjalistów; Rozszerzenie bazy ekspertów prowadzących badania zagrożenia zdrowia o specjalistów z różnych dyscyplin oraz uczestników z kręgu ruchów i stowarzyszeń ekologicznych, przede wszystkim lokalnych;

  - Opracowanie pakietu priorytetowych projektów w dziedzinie ograniczania środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym bezwzględna likwidacja zidentyfikowanych źródeł zagrożeń zdrowia; sporządzenie mapy zagrożeń zdrowotnych;

  - Prognozowanie potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie ich wystąpieniu;

  - Promocja zdrowego stylu życia i unikania zagrożeń; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i związanych z zewnętrznymi przyczynami powstawania.

W latach 2003-2005 realizowany był w ramach współpracy resortów zdrowia i środowiska rządowy Program Wieloletni Środowisko a Zdrowie. Celem Programu było przygotowanie naukowych podstaw do stworzenia skutecznego systemu przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia przez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków oddziaływania czynników środowiskowych na zdrowie. Realizacja powyższych celów była ściśle powiązana z procesem integracji z UE, współpracą na forum międzynarodowym w zakresie zagadnień zdrowia środowiskowego oraz realizacją założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Przyczyniła się do spełnienia przez Polskę wymagań Unii Europejskiej i zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dziedzinie problematyki środowiska i zdrowia.

W ramach Programu resort środowiska zrealizował 9 zadań, w tym szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji działań zawartych w POŚ Województwa Pomorskiego:

- Utworzenie i wdrożenie systemu przekazywania informacji o stanie środowiska i zdrowia do Komisji Europejskiej.

- Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i kontroli przestrzegania normatywów środowiskowych.

- Opracowanie zasad i procedur oraz wdrażanie ocen oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

- Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich.

Jednak po zakończenia Programu w 2005 r. zaprzestano jego kontynuacji. Obecnie nie istnieją dokumenty rządowe zobowiązujące administrację do jakichkolwiek działań w tym kierunku. Jedynie obowiązująca Polityka Ekologiczna Państwa (2008) w rozdziale 4 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, punkt 4.1. Środowisko a zdrowie odwołuje się do głównych kierunków działań określonych w Programie, którego realizacji zaprzestano.

Ustawa „O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 9 listopada 2008 r. dała podstawę (a nawet zobligowała) do uwzględniania oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Jednak nadal istnieje niedosyt w sferze oceny prognozowanych skutków zdrowotnych planowanych przedsięwzięć. Wynika to z wielu uwarunkowań, a jednym z istotnych aspektów jest fakt wykonywania ocen oddziaływania na środowisko przez osoby nie posiadające kompetencji w problematyce środowiskowych uwarunkowań zdrowia.

ad. 1.1.

Opracowanie i wdrożenie systemu organizacyjnej i przestrzennej integracji danych o środowiskowych zagrożeniach zdrowia pozyskiwanych w różnych instytucjach i ośrodkach badawczych;

Wybrane dane o środowiskowych zagrożeniach zdrowia pozyskiwane są przede wszystkim przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Państwowego Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody wykorzystywanej do kąpieli w kąpieliskach i miejscach do kąpieli - morskich i śródlądowych. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz właściwy powiatowy inspektor sanitarny przynajmniej raz w roku przygotowuje i przekazuje corocznie sejmikowi województwa lub radzie powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa albo powiatu. Raport dotyczący tej problematyki publikowany jest na stronie internetowej www.wsse.gda.pl.

Prowadząc bieżący nadzór sanitarny nad warunkami środowiska pracy PPWIS zajmuje się zapobieganiem chorobom zawodowym i związanym z warunkami pracy, w związku z czym posiada jedynie informacje dotyczące liczby chorób zawodowych - w 2009 r. stwierdzono 86 przypadków, w 2010 r. - 143 przypadki (wzrost o 57 przypadków). Poszczególni powiatowi inspektorzy posiadają informacje na temat zagrożeń występujących w poszczególnych zakładach pracy, które mogą wpływać na stan zdrowia pracowników. Inne informacje pozyskiwane są doraźnie;

Od 2005 r. realizowany jest program „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego”. Głównym celem Programu jest redukcja o 40% umieralności przedwczesnej oraz o 30% ryzyka zachorowań wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

Do głównych zadań Programu należy prowadzenie na możliwie najwyższym poziomie nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz grup o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań. Program nie zajmuje się problematyką zdrowia środowiskowego.

Do oceny efektów realizacji programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013” niezbędne jest stałe, coroczne monitorowanie jakości profilaktyki, diagnostyki i terapii oraz zachodzących zmian epidemiologicznych w schorzeniach objętych programem. Grupa robocza ds. Monitorowania określiła w Założeniach do Opracowania Monitorowanie 12 podstawowych zadań, które stanowią tematy projektów przewidzianych do realizacji, w tym:

Cel 8. Ocena rozpowszechnienia w populacji mieszkańców województwa pomorskiego głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych oraz ocena wiedzy w zakresie prewencji w reprezentatywnej próbie mieszkańców woj. pomorskiego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży.

Cel 9. Opracowanie kompleksowego systemu gromadzenia danych przez instytucje odpowiedzialne za gromadzenie danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia.

Cel 12. Bieżąca analiza czynników społecznych, ekonomicznych, socjologicznych i środowiskowych, które mogą w istotny sposób modyfikować skuteczność realizacji celów ogólnych i szczegółowych Programu ...

Podczas realizacji Celu 8 ocenie mają być poddawane czynniki ryzyka chorób, takie jak m.in. otyłość, palenie tytoniu, posiadane choroby i sposób ich leczenia, poziom posiadanej wiedzy nt. zagrożenia i profilaktyki itp. Nie ma wśród nich czynników wywoływanych stanem środowiska naturalnego. Mimo to w 2009 r. w ramach realizacji Celu 8 ogłoszono konkurs na wykonanie oceny ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki i Cedrów Wielkich, związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsów. Z powodu braku wykonawcy, zadania nie zrealizowano.

Realizacja Celu 9 zakłada stworzenie jednej, zintegrowanej bazy danych informacji statystycznych o zdrowiu w województwie pomorskim gromadzonych uprzednio w różnych, niepowiązanych ze sobą instytucjach. Dla potrzeb programu niezbędne jest uzyskanie wyselekcjonowanych, przetworzonych danych z analizą porównawczą w stosunku do innych województw i średnich wskaźników w kraju.

W/w cel był realizowany w latach 2008, 2009, 2010. Obszarem działań realizatorów było: gromadzenie danych statystycznych w zakresie umieralności, zachorowalności, epidemiologii, rejestrów wybranych schorzeń, ośrodków i procedur wysokospecjalistycznych, a także ocena prewencji wtórnej i stopnia wdrożenia programu „Zdrowie dla Pomorzan”. Wydaje się jednakże, że zgromadzone dane służą jedynie monitorowaniu jakości leczenia i ocenie efektywności różnych technologii medycznych. Dane te można by wykorzystać w dziedzinie zdrowia środowiskowego korelując je z danymi o jakości środowiska na określonym obszarze (np. miasta, powiatu).

W trakcie realizacji Celu 12 ocenie poddaje się wyłącznie czynniki społeczne, ekonomiczne i socjologiczne (np. ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, złe warunki mieszkaniowe, niski status społeczny, niska dostępność do świadczeń zdrowotnych itp.) oraz ich związek z zachorowalnością i umieralnością. Nie ocenia się warunków środowiskowych i ich związku ze stanem zdrowia (np. skutków długotrwałego przebywania ludności w warunkach nadmiernego hałasu, zapylenia, w sąsiedztwie pól elektromagnetycznych itp.).

W kreowaniu polityki zdrowotnej na obszarze województwa aktywnie uczestniczy Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego WP. Co roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego, obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013”. Środki na realizację powyższego programu pochodzą z budżetu województwa pomorskiego (na działania związane z monitorowaniem wydatkowano środki finansowe w wysokości: w 2008 r. - 165,3 tys. zł, w 2009 r. - 290,4 tys. zł, w 2010 r. - 258, 5 tys. zł.

ad. 1.2.

Wzmocnienie zaplecza specjalistycznego zdrowia środowiskowego poprzez szkolenie i doskonalenie specjalistów; Rozszerzenie bazy ekspertów prowadzących badania zagrożenia zdrowia o specjalistów z różnych dyscyplin oraz uczestników z kręgu ruchów i stowarzyszeń ekologicznych, przede wszystkim lokalnych;

W roku akademickim 2010/2011 Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczął nauczanie na nowym kierunku studiów Zdrowie środowiskowe (studia I stopnia, stacjonarne, dzienne). Ma to duże znaczenie dla realizacji Programu. Studia obejmują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku (w tym prawo ochrony środowiska, systemy zarządzania środowiskowego i BHP), medycznych (propedeutyka medycyny, epidemiologia, toksykologia) i przyrodniczych (ekologia, mikrobiologia, biochemia). Celem nauczania jest uzyskanie przez absolwentów przygotowania zawodowego do pracy w obszarze działalności gospodarczej (jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zarządzaniem środowiskowym, ocenami oddziaływania na środowisko), administracji państwowej i lokalnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia, w tym instytucjach edukacyjnych i badawczych.

Absolwenci kierunku posiądą umiejętności w zakresie: opisu procesów ekologicznych, rozpoznawania środowiskowych źródeł narażenia człowieka na czynniki szkodliwe, powiązania czynników szkodliwych z chorobami o etiologii środowiskowej, rozpoznawania środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, charakteryzowania wpływu czynników środowiska na organizm człowieka; stosowania metod oceny ryzyka środowiskowego, korzystania ze źródeł informacji pozamedycznej.

Ponadto absolwenci posiądą wiedzę nt. zależności występujących w środowisku pomiędzy przyrodą ożywioną i nieożywioną, a także podstawowych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, obiegiem zanieczyszczeń w środowisku i wpływem jakości środowiska na zdrowie organizmów żywych oraz zdrowie człowieka. Poznają kategorie zarządzania środowiskowego, posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem do analiz statystycznych, systemy administracyjno-prawne w zakresie ochrony środowiska oraz polityki środowiskowej i zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i organizacji ogólnoświatowych. Potrafią skorzystać z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Jednak do rozwijania ściślejszej współpracy jednostek ochrony środowiska i zdrowia (w tym inspekcji sanitarnej w kierunku pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji nt. środowiskowych zagrożeń zdrowia ludności) niezbędna jest ściślejsza współpraca GUMed w dziedzinie realizacji kierunków nauczania przydatnych do realizacji polityki zdrowotnej regionu, w tym ekspertów wykonujących oceny ryzyka i skutków zdrowotnych inwestycji przed dopuszczeniem ich do realizacji.

ad.1.3.

Opracowanie pakietu priorytetowych projektów w dziedzinie ograniczania środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym bezwzględna likwidacja zidentyfikowanych źródeł zagrożeń zdrowia; sporządzenie mapy zagrożeń zdrowotnych;

Na obszarze województwa pomorskiego realizowany jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. W ramach Programu realizowane były m.in. Cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia (Rozdział II) a wśród nich - Cel operacyjny 6 Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju. Na podstawie zestawienia w poniższej tabeli realizacja celu 6 przebiegała w bardzo niewielkim zakresie.

Tabela 1: Realizacja Celu operacyjnego nr 6 NPZ na lata 2007-2015 na terenie województwa pomorskiego.

| Rok | Cele dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia (6 celów operacyjnych) |  |  | w tym: Cel operacyjny 6 Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba programów | Liczba osób objętych programem | Kwota wydatkowana /tys. zł/ | Liczba programów | Liczba osób objętych programem | Kwota wydatkowana /tys. zł/ |
| 2008 | 282 | 321 293 | 12 639,7 | 2 /chojnicki 2/ | 0 | 0 |
| 2009 | 407 | 304 414 | 25 328,5 | 10 /kartuski 1, kwidzyń-ski 2, starogardzki 3, tczewski 1, Gdynia 2, Słupsk 1. | 11 274 | 109,7 |
| 2010 | 96 | b.d. | 10 028,1 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Raport zbiorczy z roku realizacji 2008, 2009, 2010. http://bazaprogramow.zdrowiedlapomorzan.pl

Zagrożenia zdrowotne stwarzane przez istniejące zakłady przemysłowe stanowią od lat przedmiot zaniepokojenia opinii publicznej oraz aktywnej działalności naukowo-badawczej. Wciąż jednak brakuje standardów w zakresie wykonywania ocen tego typu zagrożeń.

Ankieta, która objęła wszystkie urzędy gmin województwa, przyniosła liczne przykłady obszarów i obiektów, które budzą niepokój mieszkańców gmin i miejscowości, z uwagi na stwierdzone lub potencjalne oddziaływanie na zdrowie. Wśród nich znajduje się:

- Hałda fosfogipsów, Rafineria Gdańska, Oczyszczalnia Wschód w gminie Pruszcz Gdański. Gmina posiada badania, raporty oraz opinie o uciążliwości.

- ZZO Eko Dolina Sp. Z o.o. z/s w Łężycach powodujący uciążliwości dla mieszkańców gminy Wejherowo. Urząd Gminy posiada raport z kontroli ZZO przeprowadzonej przez WIOŚ w Gdańsku,

- Planowany Podziemny Magazyn Gazu oraz rozbudowywane lotnisko w gminie Kosakowo

- Strefy przemysłowo-usługowe i główne trasy komunikacyjne na terenie miasta Lęborka. Uciążliwość potwierdzają sukcesywne badania jakości powietrza prowadzone przez PSSE w Lęborku na zlecenie miasta w ramach całorocznego monitoringu powietrza atmosferycznego (koszt rocznych analiz ok. 12 tys. zł),

- Droga krajowa nr 6. przebiegająca przez miasto Wejherowo. Urząd Miejski posiada informacje od Urzędu marszałkowskiego, który zlecił opracowanie dokumentacji w związku z koniecznością sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem,

- Droga Krajowa S7 oraz zamknięte składowisko odpadów w Miłocinie w gminie Cedry Wielkie (rekultywacja w 2011 r.) posiada monitoring i sprawozdanie,

- Droga krajowa nr 22 przebiegająca przez miasto Malbork, na uciążliwości skarżą się także mieszkańcy gmin Stare Pole i Zblewo;

- Obszar przyległy do składowiska odpadów we wsi Minięta w gminie Dzieżgoń,

- Zakład Produkcji Mączki Rybnej Podkomorzyce w gminie Czarna Dąbrówka (obecnie przerwa w działalności z powodów biznesowych). Gmina nie posiada informacji od jednostek wyspecjalizowanych,

- Emitujący spaliny Zakład Produkcji Keramzytu WEBER w gminie Gniew (kontrolowany regularnie przez WIOŚ w Gdańsku),

- Drogi wojewódzkie nr 221, 226 i 233 powodujące uciążliwości związane z emisją hałasu, pyłów oraz spalin w gminie Przywidz,

- Hałas pochodzący z zakładów usytuowanych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej na terenie Dzielnicy Przemysłowo-Składowej Północ w mieście Słupsk,

- Kotłownia rejonowa KR-1 usytuowana w centrum miasta Ustki,

- Autostrada A1, droga krajowa nr 1, uciążliwe dla mieszkańców gminy Pszczółki,

- Obszary zabudowy mieszkaniowej wyposażone w instalacje grzewcze opalane paliwem stałym w mieście Bytów, Pruszcz Gdański i Słupsk

- Rejon wokół oczyszczalni ścieków w mieście Starogard Gdański,

- Lotnisko wojskowe w Królewie w gminie Stare Pole oraz terminal przeładunkowo-produkcyjny (przeładunek i konfekcjonowanie węgla kamiennego) – hałas, zanieczyszczenie powietrza,

Nie wymieniono tu lokalizacji uciążliwych ze względu na emitowane odory, różnego zresztą pochodzenia. Sporządzona na podstawie tych doniesień mapa środowiskowych zagrożeń zdrowia (rys.1) nie spełnia oczywiście kryteriów obiektywności, część stwierdzonych uciążliwości ma charakter subiektywny, stanowi jednak sygnał, że problemy istnieją.

ad.1.4.

Prognozowanie potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie ich wystąpieniu;

Nie uzyskano żadnych informacji, które wskazywałyby na realizację Kierunku,  lub podjęcie prac naukowych lub zmierzających do przygotowania.

ad. 1.5.

Promocja zdrowego stylu życia i unikania zagrożeń; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i związanych z zewnętrznymi przyczynami powstawania.

Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych odbywa się głównie poprzez realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 (Cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia) oraz programu „Zdrowie dal Pomorzan” w dziedzinie Prewencja. Do głównych zadań należy prowadzenie na możliwie najwyższym poziomie nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki. Zadania te realizowane są głównie za pomocą licznych programów zdrowotnych powstających w gminach i powiatach województwa. Mają one na celu wykształcenie wśród mieszkańców regionu zachowań prozdrowotnych, takich jak: zdrowy sposób odżywiania, zwiększenie aktywności fizycznej, zapobieganie otyłości, narkomanii, uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, wykonywanie okresowych badań profilaktycznych itp.

Każdego roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkursy ofert na realizację i finansowanie programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013” w zakresie Prewencja. Środki finansowe na realizację pochodzą z budżetu województwa pomorskiego (w 2007 r. wydatkowano 142,9 tys. zł, w 2008 r. - 290,4 tys. zł, w 2010 r. - 258, 5 tys. zł.  Jednak wśród licznych zrealizowanych zadań nie znalazło się ani jedno, które dotyczyłoby zewnętrznych zagrożeń zdrowia.

16 grudnia 2009 roku powołano Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych, który jest koncepcją Samorządu Województwa Pomorskiego wynikającą z prowadzonej od 2005 r. polityki zdrowotnej w ramach Programu "Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013" Celem nadrzędnym jest poprawa efektywności i jakości profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. RSMiEPZ pełni funkcję rejestracyjno – raportową, analityczną, szkoleniową i konsultacyjną.

Główne działania prowadzone obecnie w ramach RSMiEPZ dotyczą:

- koordynacji działań podejmowanych w województwie w zakresie tworzenia i promocji sprawdzonych modeli programów zdrowotnych, zgodnych z założeniami AOTM

- prowadzenia w samorządach edukacji, stanowiącej niezbędny element tworzenia efektywnych programów profilaktycznych wynikających z NPZ bądź rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego

- prowadzenia bazy danych rejestrującej programy z zakresu profilaktyki i prewencji w województwie pomorskim i analiza tych danych’.

W latach 2007-2010 na terenie powiatów i gmin powstało kilkaset programów zdrowotnych. Na poziomie lokalnym (powiat, gmina) bardzo często brakuje specjalistów potrafiących realnie ocenić główne problemy zdrowotne występujące na ich terenie, co z kolei stanowi podstawę stworzenia efektywnych programów zdrowotnych.

- Drugi cel średniookresowy (2014);

## Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych (I-2)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i warunki wyjściowe:

Skuteczność podjętych działań inwestycyjnych dla poprawy jakości wód na terenie województwa jest ograniczona, a jakość wód nadal jedynie zadowalająca. I tak: w ramach prowadzonego w 2005 roku monitoringu nie stwierdzono wód rzecznych reprezentujących I  i II klasę czystości, a ponad 21% wód było jakości niezadowalającej (klasa IV). Złą lub niezadowalającą jakość wód notowano w punktach usytuowanych poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni komunalnych, na terenie dużych miast lub poniżej oraz w przekrojach przyujściowych rzek. Ponadto wody te nie spełniały wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące w warunkach naturalnych środowiskiem życia ryb łososiowych i karpiowatych. Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom azotanów i fosforu ogólnego notowany we wszystkich punktach kontrolnych.

W ocenie ogólnej wód stojących niewielką przewagę (51,2% objętości wód) stanowiły jeziora o wodach odpowiadających II klasie czystości, pozostałe 48,8% to wody zanieczyszczone klasy III. Stan sanitarny wód badanych jezior był bardzo dobry - odpowiadał I klasie czystości. Należy jednak podkreślić, że ocena dotyczy wyników monitoringu przeprowadzonych w 2005 roku dla zaledwie 10 zbiorników z obszaru województwa. Tymczasem sygnalizowana jest bardzo silna eutrofizacja (przeżyźnienie) jezior powiatu kartuskiego. Cykl konferencji naukowych pt. Antropogeniczne przemiany Jezior Raduńskich wskazuje, że przyczyną bardzo złej jakości ich wód jest brak wyposażenia w kanalizację sanitarną zabudowy letniskowej i nielegalne spływy zanieczyszczeń do rowów i dolinek zasilających jeziora.

Ważnym problemem jest znaczne zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego. W strefie przybrzeżnej oprócz eksploatacji statków, jego źródłem są zanieczyszczenia pochodzące z lądu związane m.in. z odprowadzaniem zanieczyszczonych wód rzecznych, w tym Wisły sklasyfikowanej w III klasie czystości ze względu na wskaźniki biologiczne i sanitarne, brakiem w aglomeracjach nadmorskich kanalizacji dla odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz spływy rolne. Utrzymujące się miejscowo nadmierne zanieczyszczenie wód Zatok Gdańskiej, Puckiej i przybrzeżnych Bałtyku spowodowało wprowadzenie zakazu kąpieli na niektórych odcinkach brzegu morskiego.

Istotnym problemem jest również niezadowalający stan czystości wód Zalewu Wiślanego. Wpływ na jakość jego wód mają przede wszystkim zanieczyszczenia wnoszone uchodzącymi do niego rzekami, w tym rosyjską rzeką Pregołą oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z rolniczych terenów Żuław. Badania jakości wód Zalewu przeprowadzone w 2004 roku wykazały, że w jego wodach obserwuje się powolny spadek zawartości tlenu rozpuszczonego, wzrosła zawartość łatwo rozkładalnych substancji organicznych, a stężenia chlorofilu „a” utrzymują niekorzystną tendencję rosnącą.

Monitoring jakości wód podziemnych przeprowadzony w 2005 roku wykazał dobrą i bardzo dobrą jakość wód dla 29% prób. Wody III i IV klasy (zanieczyszczone nieznacznie geogenicznie i/lub antropogenicznie) odnotowano w 58% prób. Złą jakością charakteryzowało się 13% prób [Raport…2006]. Nowa klasyfikacja, przyjmująca zmienione wartości graniczne wskaźników dostosowana do norm UE, potwierdza niezadowalającą jakość wody na terenie Żuław, Doliny Kwidzyńskiej, Pojezierza Iławskiego i Starogardzkiego. Obniżona jakość wody występuje również w pasie przybrzeżnym od Ustki do Władysławowa oraz na mierzejach Helskiej i Wiślanej (rys.3). Wiąże się ona z ingresją wód morskich oraz ascenzją wód z głębszego podłoża w miejscowościach turystycznych o intensywnym poborze wód podziemnych, szczególnie w sezonie letnim. Na pozostałym obszarze przeważają wody w II i III klasie czystości.

Największym wyzwaniem w zakresie ochrony wód jest realizacją wymagań Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Jej postanowienia dotyczą zarówno wód powierzchniowych (jeziora, rzeki), wód przybrzeżnych jak i wód podziemnych. Głównym celem środowiskowym RDW jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych i dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Dla płynących wód powierzchniowych oznacza to osiągnięcie co najmniej dobrego stanu elementów biologicznych jak i elementów fizyko-chemicznych i hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne - w tym zapewnienie ciągłości rzeki. Wszelkie działania idące w kierunku udrażniania rzek wspierają osiągnięcie celu, jakim jest dobry stan wód powierzchniowych.

Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych, w tym dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (zwana potocznie „dyrektywą ściekową”). Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia jej wymogów zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono trzy programy: Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), Program wyposażania aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej oraz Program wyposażania zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ustaleniami przeprowadzonymi z Komisją Europejską odnośnie stopnia wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne – aglomeracje powyżej 2000 RLM będą spełniały wymogi dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli do końca 2015 r. aglomeracja będzie wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej, a osiągnięty poziom obsługi tymi systemami będzie wynosił:

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 150 000 – co najmniej 98% RLM

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥100 000 i < 150 000 – co najmniej 95% RLM;

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 15 000 i < 100 000 – co najmniej 90% RLM;

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 2 000 i < 15 000 – co najmniej 80% RLM.

Pozostała ludność, nieobjęta tymi systemami musi bezwzględnie korzystać z indywidualnych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska lub ze szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Cel miał być realizowany za pośrednictwem następujących kierunków działań:

- Realizacja i preferencja finansowego wsparcia inwestycji przewidzianych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM;

- Realizacja i finansowe wsparcie dla inwestycji poprawiających jakość wód przybrzeżnych, w tym budowy i rozbudowy systemów odbioru i oczyszczania wód opadowych, z uwzględnieniem ograniczenia ich negatywnych skutków na etapie lokalizacji i realizacji projektów inwestycyjnych;

- Wzmocnienie kontroli w kierunku przeciwdziałania odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków do wód;

- Realizacja i finansowe wsparcie inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych.

- Realizacja przedsięwzięć na rzecz wyposażania aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej;

- Identyfikacja obszarów naturalnych zanieczyszczeń geogenicznych, ingresji słonych wód bałtyckich do warstw wodonośnych (rejony Gardna, Łeby, Władysławowa i Gdańska) oraz zapobieganie tym zjawiskom;

- Realizacja przedsięwzięć wynikających z programu wodno-środowiskowego kraju zawierającego działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych dorzeczach.

W ogólnej ocenie stanu wód rzecznych województwa pomorskiego, przebadanych w 2009 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, dobrze sklasyfikowane zostały wody płynące tylko w granicach 22,4% zbadanych jednolitych części wód (jcw). Przy braku możliwości określenia jakości rzek w 18% jcw, ogólna kondycja pozostałych wód przedstawiała się źle. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że na te ocenę w sposób znaczący wpłynęły zmiany metodologii oceny, dokonujące się dwukrotnie w ostatnim dziesięcioleciu. Diametralnie zmieniły się wymagania formułowane w stosunku do wód: jeśli jeszcze kilka lat temu wody kwalifikowano pod kątem przydatności do wykorzystania konsumpcyjnego i gospodarczego, dziś decydują możliwości bytowania ryb, a więc kryteria uległy drastycznemu zaostrzeniu. Jednak obiektywna analiza zanieczyszczeń określonych na podstawie badań wykonanych w ciągu ostatniej dekady (2000-2009), pozwala na postawienie tezy, że ich zawartość w wodach płynących kształtuje się na zbliżonym poziomie. Odzwierciedla to niekorzystną stabilizację jakości rzek województwa pomorskiego.

Jedną przyczyn może być rozwój sieci kanalizacji deszczowej, która odprowadza do wód rzecznych spływy z dróg i terenów utwardzonych. Wcześniej trafiały one do ziemi, gdzie dokonywał się naturalny proces oczyszczania, dziś – ujmowane sieciami kanalizacji deszczowej – trafiają do rzek jedynie podczyszczone. Na stan wód rzecznych ma również wpływ funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w tym nie przestrzeganie procedur i wymagań technologicznych przez obsługę instalacji, co może mieć bardzo znaczący wpływ na skuteczność oczyszczania.

W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził badania 7 jezior (Jasień Północny, Jasień Południowy, Głębokie, Charzykowskie, Godziszewskie, Raduńskie Dolne i Sumińskie). Zdecydowana większość przebadanych zbiorników, za wyjątkiem jeziora Charzykowskiego, charakteryzowała się dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym i dobrym ogólnym stanem jcw. Wody jeziora Charzykowskiego wykazywały umiarkowany stan ekologiczny, nie osiągnęły dobrego stanu chemicznego (ze względu na przekroczoną dopuszczalną wartość rtęci i jej związków) i w konsekwencji charakteryzowały się złym ogólnym stanem wód. W stosunku do roku 2008 poprawie uległa jakość wód w jeziorach (badanych co roku metodą reperową) Jasienia Południowego, Jasienia Północnego, Sumińskiego.

W ramach oceny stanu wód w roku 2009 prowadzony był monitoring jakości wód przejściowych i przybrzeżnych Bałtyku. Badania wykonano w 6 ppk na wodach przejściowych i 4 ppk na wodach przybrzeżnych. W ocenie ogólnej stan wód przybrzeżnych i przejściowych oceniono jako zły. Trochę lepiej prezentował się stan ekologiczny. W dwóch jcw sklasyfikowano stan wód jako dobry, po jednym umiarkowanym i słabym oraz w trzech jcw jako zły. Badania jakości wód przejściowych i przybrzeżnych prowadzone są od końca 2006 roku, nie ma więc możliwości porównania ich z wynikami badań lat wcześniejszych.

W dniu 2 marca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Aktualizację Krajowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 (AKPOŚK 2009) w którym przedstawiono plany inwestycyjne na lata 2007-2015 dla poszczególnych aglomeracji określone na podstawie informacji przekazanych przez gminy. Kolejną aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Rada Ministrów przyjęła w dniu 1 lutego 2011 r. Dokument ten swoim zakresem obejmuje wyłącznie dane dotyczące terminów realizacji inwestycji w aglomeracjach ≥ 15 000 w tym dla dwóch aglomeracji w województwie pomorskim, (Władysławowo i Sierakowice). Pozostałe wartości są identyczne jak w AKPOŚK 2009.

W aktualizacjach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ujęto 90 aglomeracji z terenu województwa pomorskiego, przy czym po połączeniu aglomeracji Sierakowice i Sulęczyno, aktualnie funkcjonuje 89 aglomeracji, w tym:

- 67 aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów traktatu Akcesyjnego:

  - 4 aglomeracje w grupie ≥ 100 000 RLM;

  - 21 aglomeracji w grupie ≥ 15 000 i < 100 000 RLM;

  - 7 aglomeracji w grupie ≥ 10 000 i < 15 000 RLM;

  - 35 aglomeracji w grupie ≥ 2 000 i < 10 000 RLM

- 22 aglomeracji nie priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, są to aglomeracje w grupie ≥ 2 000 i < 10 000 RLM.

W AKPOŚK 2009 określono, iż z ww. 89 aglomeracji:

- 27 wyposażonych jest w oczyszczalnie ścieków, które nie wymagają podjęcia dodatkowych inwestycji w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji

- w 7 planowana jest budowa nowych oczyszczalni ścieków;

- w 15 planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość wraz z modernizacją części obiektów;

- w 14 planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość;

- w 10 przewidywana jest modernizacja tylko części osadowej.

ad.1.

Realizacja i preferencja finansowego wsparcia inwestycji przewidzianych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM;

Na koniec 2006 roku 5 z 8 aglomeracji od 10 000 do 15 000 RLM wyposażonych było w oczyszczalnie, które nie wymagały rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Były to oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach Krynica Morska, Prabuty, Kępice, Stegna i Rowy. Do końca 2010 r. zrealizowano zobowiązania inwestycyjne zapisane w AKPOŚK 2009 dotyczące oczyszczalni ścieków na dwóch obiektach. W ramach planowanych inwestycji zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków Gogolewko w aglomeracji Dębnica Kaszubska, zmodernizowano część osadową na oczyszczalni ścieków w Przechlewie. Nie rozbudowano natomiast oczyszczalni ścieków w Przechlewie oraz części osadowej w Nowym Dworze Gdańskim.

W grupie aglomeracji od 2000 do 10 000 RLM na koniec 2006 r. 13 z 57 aglomeracji wyposażonych było w oczyszczalnie ścieków, które nie wymagały rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Do końca 2010 r. zrealizowano zobowiązania inwestycyjne zapisane w AKPOŚK 2009 dotyczące oczyszczalni ścieków na 13 obiektach. W ramach planowanych inwestycji wybudowano oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach Szemud, Łęczyce i Wyczechy, zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Swornegacie, Główczyce, Brusy, Bożepole Wielkie, Linia, Borzytuchom, Luzino, Pszczółki, Łebień, Chmielno, zmodernizowano część osadową na oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu i Wierszynie (aglomeracja Kołczygłowy).

Tabela 2: Zaawansowanie realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach poniżej 15 000 RLM

| Grupa aglomeracji | Liczba aglomeracji w grupie | I* | Zaawansowanie realizacji inwestycji | BN* | RM* | R* | M* | MO* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥10 000 i <15 000 | 8 | 5 | ujęte w AKPOŚK 2009 zrealizowane w trakcie realizacji | - - - | 1 1 - | - - - | - - - | 2 1 - |
| ≥ 2 000 i <10 000 | 57 | 13 | ujęte w AKPOŚK 2009 zrealizowane w trakcie realizacji | 7 3 1 | 7 2 2 | 14 3 4 | 8 1 4 | 8 2 4 |

* I – aglomeracja, która nie wymaga podjęcia dodatkowych inwestycji w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków; BN – w aglomeracji planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków; RM – w aglomeracji planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość wraz z modernizacją części obiektów; R – planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość; M – przewidywana jest modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na jakość oczyszczonych ścieków; MO – przewidywana jest modernizacja tylko części osadowej istniejących oczyszczalni ścieków.

Według stanu na koniec 2010 r. (określonego na podstawie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2010) z 65 aglomeracji w grupie < 15 000 RLM w 8 aglomeracjach nie były dotrzymane parametry jakościowe oczyszczanych ścieków komunalnych w istniejących oczyszczalniach ścieków (Skórcz, Brusy, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Rzeczenica, Łebień, Wicko i Potęgowo).  W dwóch aglomeracjach brak jest gminnych oczyszczalni ścieków komunalnych (Subkowy i Sobowidz obie aglomeracje w grupie ≥ 2 000 i < 10 000 RLM);

W latach 2009 – 2010 w aglomeracjach < 15 000 RLM wybudowano ogółem 514,3 km sieci kanalizacyjnej, w tym 302 km sieci grawitacyjnej. Prócz tego zmodernizowano 12,0 km sieci. Odnotowany przyrost długości sieci kanalizacyjnej nie zapewnił jednak w aglomeracjach wymaganego poziomu obsługi mieszkańców.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ustaleniami przeprowadzonymi z Komisją Europejską odnośnie stopnia wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne – aglomeracje powyżej 2000 RLM będą spełniały wymogi dyrektywy Rady z dnia 210 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli do końca 2015 r. aglomeracja będzie wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej, a osiągnięty poziom obsługi tymi systemami będzie wynosił w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 2 000 i < 15 000 – co najmniej 80% RLM.

Według stanu na koniec 2010 r. w aglomeracjach poniżej 15 000 RLM ze zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej korzystało:

- od 35,46% do 99,92% ogółu mieszkańców w 7 aglomeracjach z grupy ≥ 10 000 i <15 000 RLM (średnio 66,79%);

- od 0 do 97,32% ogółu mieszkańców 57 aglomeracjach z grupy ≥ 2 000 i < 10 000 RLM (średnio 67,41% w aglomeracjach priorytetowych i 37,82% w aglomeracjach nie priorytetowych).

W aglomeracjach z grupy poniżej 15 000 RLM wymagany poziom obsługi mieszkańców zbiorowymi systemami kanalizacji sanitarnej osiągnęły 13 z 64 aglomeracji (Krynica Morska, Rowy, Somonino, Debrzno, Skarszewy, Pszczółki, Czarne, Nowa Karczma, Bożepole Wielkie, Studzienice, Łubiana, Rzeczenica).

ad.2.

Realizacja i finansowe wsparcie dla inwestycji poprawiających jakość wód przybrzeżnych, w tym budowy i rozbudowy systemów odbioru i oczyszczania wód opadowych, z uwzględnieniem ograniczenia ich negatywnych skutków na etapie lokalizacji i realizacji projektów inwestycyjnych;

W pasie nadmorskim poza inwestycjami przewidzianymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla poprawy jakości wód przybrzeżnych, realizuje się szereg inwestycji związanych z budową systemów odbioru i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Największe programy dotyczące modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych (dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego), realizowane są na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Istotnym elementem programu na terenie Gdańska jest projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” realizowany od 2007 roku. Jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, poprzez budowę i modernizację kanalizacji deszczowej z elementami podczyszczania wód deszczowych, urządzeń retencyjno-sedymentacyjnych oraz naturalnej regulacji potoków w obszarach zurbanizowanych sąsiadujących bezpośrednio z Bałtykiem tj. Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W ramach Projektu na terenie Gdańska zrealizowanych zostało (do końca 2010 roku) już 13 z 18 zadań:

- kolektor graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II i dalej do ul. Gospody,

- kanał Ulgi w ul. Orłowskiej,

- kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja i Armii Krajowej wraz z przejściem syfonowym pod torami i odprowadzenie wód do Kanału Raduni oraz odwodnieniem terenu Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- kanalizacja deszczowa w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja,

- zbiornik retencyjny Orłowska II, Cedrowa”, „Jabłoniowa" wraz z rowem S-1, „

- kanalizacja deszczowa w dzielnicy Św. Wojciecha i w ulicach: Leszczynowej, Złota Karczma, Jednorożca

- regulacja Potoku Oruńskiego.

W trakcie realizacji znajduje się pozostałych 5 zadań:

- budowa zbiornika Madalińskiego,

- przebudowa zbiornika Srebrzysko,

- budowa zbiornika Budowlanych II,

- kanalizacja deszczowa w ul. Homera i Galaktycznej,

- odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka.

Na terenie Sopotu inwestycje dla poprawy jakości wód przybrzeżnych realizowane są od 2008 r. w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”. W projekcie zakłada się odprowadzenie wód potoków sopockich do wód Zatoki Gdańskiej w odległości ok.200 m od granicy kąpieliska, gdzie działanie prądów morskich zapewni ich szybsze wymieszanie z wodami morskimi. W ramach programu realizowane są inwestycje związane ze zwiększeniem przepustowości kanałów, którymi płyną potoki przez teren zurbanizowany, odtworzeniem zbiorników retencyjnych na wybranych ciekach oraz modernizacją zbiorników istniejących, co wyeliminuje lub znacznie zredukuje występujące w okresie intensywnych opadów podtapianie Dolnego Tarasu Sopotu. Ponadto, w ramach w/w programu, planowany jest montaż osadników i separatorów na dopływach wód deszczowych do potoków, co pozwoli na usunięcie z nich zawiesiny i substancji ropopochodnych, a w następstwie tego na poprawę czystości wód potoków oraz wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej.

Pozytywne efekty projektu już wyraźnie widać. W sezonie letnim 2010 nie doszło ani razu do zamknięcia kąpielisk z powodu zwiększonego stężenia bakterii coli (szczególnie po ulewnych deszczach).

Równolegle Gmina Miasta Sopot podjęła działania w sprawie uzyskania dofinansowania drugiego etapu projektu pod nazwą „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA BALT II”, w ramach którego zostanie wykonany system odprowadzanie wód opadowych w głąb Zatoki Gdańskiej - Wylot C, który będzie stanowił połączenie i wyprowadzenie w morze potoków: Kuźniczego, Babidolskiego, Grodowego i Kamiennego. W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na:

- przebudowę kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Kuźniczego w ul.23 Marca w Sopocie;

- budowę zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego;

oraz aktualizację dokumentacji projektowej - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i 23 Marca w Sopocie i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji - Budowa układu wylotowego C w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej".

Projekt „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA BALT II” jest projektem międzynarodowym, w którym obok Sopotu uczestniczy Gmina Tolkmicko oraz Mamonovo (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Projekt NEFA BALT II ubiega się o dofinansowanie z Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska - Rosja z listy Large Scale Project.

Na terenie miasta Gdyni poprawa jakości wód przybrzeżnych realizowana jest głównie w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni”. Do ustalonych w ramach projektu zadań przystąpiono w 2009 r., natomiast jego zakończenie przewidziano na koniec 2013 r. W ramach projektu do końca 2010 roku:

- wykonano kanały deszczowe w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III oraz urządzenia podczyszczające przed wylotem do rzeki Kaczej;

- przebudowano i rozbudowano kanały deszczowe w Al. Marszałka Piłsudskiego, wybudowano urządzenia podczyszczające oraz przepompownię przy Bulwarze Nadmorskim;

- wykonano urządzenie podczyszczające na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do Potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej;

- wykonano kanały deszczowe w rejonie ulicy Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej wraz z urządzeniem podczyszczającym przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego;

- przebudowano kanały deszczowe w rejonie ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi;

- wykonano zbiornik retencyjny Karwiny w rejonie ulicy Nałkowskiej wraz z regulacją Potoku „Źródło Marii” na odcinku od ulicy Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP.

Miasta Rumia, Reda i Wejherowo oraz Gmina Wejherowo podpisały porozumienie w sprawie realizacji programu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo) i Gminy Wejherowo”. W ramach programu przewiduje się wybudowanie m.in. nowej kanalizacji deszczowej na  obszarach miast: Rumi, Redy, Wejherowa i Gminy Wejherowo, modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej, która charakteryzuje się znacznym zużyciem, nieodpowiednią przepustowością i wysokim wskaźnikiem awaryjności oraz budowę zbiorników retencyjnych, budowę i modernizację rowów melioracyjnych. Beneficjenci ubiegają się o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności.

Także w innych miastach nadmorskich rozbudowywana jest sieć kanalizacji deszczowej oraz budowane są urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

ad.3.

Wzmocnienie kontroli w kierunku przeciwdziałania odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków do wód;

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje właścicieli nieruchomości do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub (w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona), wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy właściciele zobowiązani są do dokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez jednostkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Przepisy regulujące gospodarkę nieczystościami ciekłymi są zwięzłe i wystarczająco zrozumiałe dla praktycznego stosowania. Jednak tylko nieliczne gminy próbują je przestrzegać i stosować. Większość gmin prowadzi tylko interwencyjne kontrole szczelności zbiorników bezodpływowych, sposobu i częstotliwości ich opróżniania oraz umów zawartych na ich opróżnianie. Sporadycznie wydawane są przez organy gminy decyzje administracyjne nakazujące właścicielowi nieruchomości wyposażenie nieruchomości w jakiekolwiek urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych, w przypadku ich braku. Podobnie rzadko stosuje się przepisy egzekucyjne, np. nakładając na właściciela grzywnę w celu przymuszenia do prawidłowego postępowania z powstającymi ściekami. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest niska świadomość ekologiczna urzędników i mieszkańców, bagatelizowanie problemu gospodarki nieczystościami ciekłymi w gminie, powszechne tolerowanie (lub świadome niedostrzeganie) nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, wylewanie nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, lekceważenie i brak egzekucji obowiązków nałożonych przez przepisy prawne itd.

Kolejną przyczyną niestosowania lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych są mało skuteczne sankcje grożące z tego powodu gminom, realizującym i monitorującym zadania w gospodarce nieczystościami ciekłymi.

Organem powołanym do kontroli i badania stanu środowiska w zakresie ograniczania odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Realizowane przez WIOŚ kontrole mają charakter planowanych, wykonywanych w oparciu o roczny plan kontroli oraz pozaplanowych (interwencyjne bądź na wniosek innych organów administracji). Plan kontroli opracowany w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uwzględnia podstawowe kierunki działań kontrolnych Inspekcji oraz problemy środowiskowe na terenie województwa pomorskiego. W ramach kontroli przestrzegania dyrektywy 91/271/ EWG, WIOŚ w Gdańsku przeprowadził 81 kontroli w roku 2009, natomiast w roku 2010 – 64 na 228 zakładów będących w ewidencji WIOŚ. Instalacje, w których stwierdzono nieprawidłowości stanowiły odpowiednio 55% i 78%. Największe nieprawidłowości stwierdzono w małych wiejskich oczyszczalniach ścieków, gdzie odnotowano nawet przypadki ich wyłączenia. Efektem kontroli było wstrzymanie działalności na trzech oczyszczalniach ścieków. Większość naruszeń dotyczyła spraw formalno-prawnych, w tym nieprzestrzegania warunków pozwoleń wodnoprawnych i obowiązujących przepisów dotyczących częstotliwości i zakresu wykonywania analiz odprowadzanych ścieków, powierzenie badań laboratoriom zewnętrznym nieposiadającym akredytacji.

Nadal problemem jest brak skutecznej reakcji organów gmin na skargi związane z nieprawidłowościami w gospodarce ściekowej w gospodarstwach prywatnych. Świadczy o tym liczba skarg docierających do WIOŚ. W roku 2007 wpłynęło 117 skarg, w roku 2010 - 72 skargi. Zgłoszenia najczęściej dotyczyły:

- odprowadzania do wód powierzchniowych oraz do ziemi nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków, powodujących pogorszenie stanu czystości odbiornika;

- złej eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków;

- wywożenia ścieków usuwanych ze zbiorników bezodpływowych na grunty rolne, bez pozwolenia wodno-prawnego;

- złego stanu urządzeń kanalizacyjnych;

- zanieczyszczenia odbiorników substancjami ropopochodnymi na skutek braku urządzeń oczyszczających wody deszczowe;

- nieprawidłowości w gospodarce ściekami pochodzącymi z prywatnych posesji, głównie przepełnienia zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i przedostawanie się ścieków do gruntu;

- śnięcia ryb;

- zanieczyszczenia cieków i zbiorników wodnych z niezidentyfikowanych źródeł.

ad.4.

Realizacja i finansowe wsparcie inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych.

Podstawę zaopatrzenia ludności w wodę na terenie województwa pomorskiego, stanowią wodociągi publiczne, które oparte są na wodach wgłębnych. Wyjątek, tak jak w poprzednich latach stanowią:

- ujęcie powierzchniowe w Straszynie zasilające wodociąg centralny m. Gdańska,

- ujęcie drenażowe – „Pręgowo" - wodociąg centralny m. Gdańska,

- ujęcie drenażowe „Nowe Sarnie Wzgórze" - wodociąg publiczny w Sopocie.

Na podstawie rozpisanej ankiety ustalono działania podejmowane w latach 2009 – 2010 mające na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia. I tak:

- w mieście Gdańsk wybudowano ujęcia wody i stacje uzdatniania wody (SUW) w Osowie (wraz ze zbiornikiem wody Osowa), Pręgowie i na os. Zakoniczyn, przebudowano SUW Lipce i Dolina Radości, rozbudowano SUW Zaspa Wodna. Likwidowano ołowiane przyłącza wodociągowe. Ponadto GIWK podejmował działania zmierzające do zapobieżenia możliwości rozprzestrzeniania się skażenia w głąb warstwy wodonośnej na ujęciu „Czarny Dwór” oraz „Lipce” w związku z odnotowywaniem od kilku lat mikrozanieczyszczeń w niektórych studniach ww. ujęć. W roku 2010 sporządzono dokumentację projektową na wykonanie rurociągów odprowadzających wody z pompowania barierowego ze studni;

- w Gdyni prowadzono inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w SUW Wielki Kack, SUW Sieradzka, w SUW Wiczlino zainstalowano system sterowania dystrybucją wody, rozbudowano sieć wodociągową na terenie miasta;

- w mieście Sopot przebudowano dwa ujęcia wody: Brodwino, Bitwa pod Płowcami, przebudowano SUW Bitwa pod Płowcami, przebudowano i rozbudowano sieć wodociągową o długości ok. 3,4 km;

- w mieście Słupsk wybudowano sieci wodociągowe w ulicach: Lotha, Kołobrzeskiej, Przemysłowej, Westerplatte, Sobieskiego -Towarowa - I etap, wymieniono awaryjną sieć wodociągową na os. Akademickim (ul. Jaśminowa, Jodłowa, Jesionowa), spięto magistralę DN 300 w ul. Sobieskiego z wodociągiem w ul. Bogusława X, wykonano zamknięcie sieci wodociągowej pierścieniowej ul. Emelianow – Sucharskiego, wybudowano rurociągi technologiczne dla studni głębinowych ul. Ks. Brzóski, Racławicka, Sułkowskiego, wybudowano punkt dezynfekcji i napełniania cystern dla wody pitnej w okresach awarii, uporządkowano zasilania w wodę ul. Słonecznej, wykonano odwiert poszukiwawczy wody ul. Gdańska, uporządkowano niską strefę ciśnień sieci wodociągowej – część wschodnia;

Powiat bytowski

- w gminie Borzytuchom wybudowano nowe ujęcie wody w Dąbrówce, przebudowano SUW w Borzytuchomiu oraz wymieniono sieć wodociągową w Dąbrówce;

- w gminie Kołczygłowy wybudowano SUW, sukcesywnie wymieniano sieć wodociągową;

- w gminie Lipnica przebudowano SUW w Lipnicy, rozbudowano zbiorniki wyrównawcze, sieć wodociągową w miejscowościach: Łąkie, Prądzona, Wojsk, Karpno, Mielno, Modzel, Budy, zrealizowano sieć wodociągową na trasie Lipnica – Osusznica;

- w gminie Miastko rozbudowano SUW w miejscowościach: Świerzenko, Świerzno, Świerzno Kolonia, Kawcze i Biała;

- w gminie Studzienice wybudowano SUW Sominy, sieć wodociągową w miejscowościach: Cechiny, Czarna Dąbrowa, Półczno, Łąkie;

- w gminie Trzebielino rozbudowano sieć wodociągową;

- w gminie Tuchomie przebudowano 5 SUW oraz rozbudowano sieć wodociągową;

Powiat chojnicki:

- w gminie Brusy wybudowano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach: Łubnia, Orlik, Lamk i Główczewice;

- w gminie Chojnice rozbudowano sieć wodociągową;

- w mieście Czersk wybudowano sieć wodociągową w ul. Parkowej, w gminie Czersk wybudowano sieć wodociągową w Ostrowitem, Czersk – Złotowo;

Powiat człuchowski

- w gminie Człuchów rozbudowano sieć wodociągową we wsi Stołczno, Dąbki, Czarnoszyce, Jaromierz, Rychnowy, wybudowano ujęcie wody i przyłącza wodociągowe we wsi Polnica;

- W gminie Koczała wybudowano wodociąg Koczała – Bielsko oraz rozbudowano sieć wodociągową na terenie Koczały;

- w gminie Przechlewo przebudowano SUW w Przechlewie i SUW Przechlewo–Dąbrowa;

Powiat gdański:

- w gminie Kolbudy rozbudowano sieć wodociągów zbiorczych;

- w mieście Pruszcz Gdański przeprowadzono remont stacji K1 i K2, wybudowano sieć wodociągową w ul. Bogusławskiego, Przemysłowej i Sportowej, os. Strzeleckiego;

- w gminie Przywidz rozbudowano sieć wodociągową we wsi Piekło Dolne i Borowie, wybudowano sieć wodociągową w Ząbrsku Górnym wraz z urządzeniami do poboru wody i SUW, przebudowano SUW w Piekle Górnym, wykonano otwór awaryjny wraz z urządzeniami do poboru wody na ujęciu w Koziej Górze;

- W gminie Pszczółki wybudowano wodociąg w Różynach, wymieniono filtr żwirowy w odżelaziaczu SUW Pszczółki;

Powiat kartuski

- w gminie Chmielno wybudowano SUW w Przewozie, zmodernizowano ujęcie wody w Borzestowskiej Hucie;

- w mieście Kartuzy rozbudowano sieć wodociągową, w gminie Kartuzy rozbudowano i wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach: Brodnica Górna, Prokowo, Grzybno, Ręboszewo, Mezowo, Kiełpino, Łapice, Kolonia, Głusino, Bącz;

- w gminie Stężyca przebudowano SUW w Kamienicy Szlacheckiej, Szymbarku i Nowej Wsi;

- w gminie Sulęczyno wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 1,5 km;

- w gminie Żukowo wybudowano SUW we wsi Pępowie;

Powiat kościerski:

- w gminie Dziemiany wyremontowano budynek ujęcia wody w Dziemianach, wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Piechowice i Trzebuń;

- w gminie Karsin wybudowano wodociąg w Wielu i Cisewiu, rozbudowano sieć wodociągową w Karsinie;

- w Kościerzynie wybudowano studnię głębinową na terenie ujęcia miejskiego oraz rozbudowano sieć wodociągową na terenie miasta;

- w gminie Nowa Karczma rozbudowano sieć wodociągową oraz przebudowano Urządzenia uzdatniające;

- w gminie Stara Kiszewa rozbudowano SUW w Starej Kiszewie i Starych Polaszkach;

Powiat kwidzyński

- w gminie Gardeja zmodernizowano SUW w Gardei;

- w gminie Kwidzyn rozpoczęto budowę wodociągu w Korzeniewie;

- w gminie Prabuty rozbudowano sieć wodociągową, przebudowano SUW;

- w gminie Sadlinki wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Bronisławowo, Wiśliny, Okrągłą Łąka, przeprowadzono remont SUW we wsi Glina

Powiat lęborski:

- w gminie Cewice przeprowadzono remont 6 SUW we wsiach: Krępkowice, Unieszyno, Oskowo, Osowo Lęborskie, Bukowina i Okalice, wybudowano wodociąg we wsi Popowo, wodociąg tranzytowy Łebunia – Bukowina, przepompownię w Łebuni, rozbudowano sieć wodociągową we wsi Cewice;

- w mieście Lębork wybudowano ok. 3,2 km sieci wodociągowej, przeprowadzono remonty sieci i armatury;

- w mieście Łeba przebudowano sieć wodociągową w ul. Kościuszki, Bałtyckiej i Al. Św. Mikołaja;

- w gminie Nowa Wieś Lęborska wybudowano sieć wodociągową Mosty – Ługi oraz na terenie wsi Czarnówko, Łebień, Berholtz;

- w gminie Wicko wybudowano wodociąg Białogarda – Skarszewo, Łebieniec – Stęknica, wybudowano przyłącza wodociągowe mieszkańcom małych osad: Gęś, Nieznachowo;

Powiat malborski

- w gminie Lichnowy wybudowano wodociąg we wsi Boręty Pierwsze;

- w mieście Malbork wybudowano SUW, sieć magistralną (ok. 1,1 km), sieć rozdzielczą (ok. 16 km) oraz przyłącza wodociągowe (ok. 3,3 km);

- w gminie Miłoradz przebudowano stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Miłoradz, Kończewice, Mątowy Wielkie, polegające na montażu odżelaziaczy oraz aeratorów dynamicznych, rozbudowano sieć wodociągową na terenie gminy osiągając wskaźnik zwodociągowania wynoszący 99,5% ogółu mieszkańców;

- w mieście i gminie Nowy Staw wymieniano sieci wodociągowe;

- w gminie Stare Pole uzbrajano w sieć wodociągową tereny inwestycyjne, w trakcie realizacji jest budowa zastępczych studni głębinowych;

Powiat nowodworski

- w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański wybudowano nowe przyłącza wodociągowe (ok. 1050 m) oraz wymieniono awaryjną sieć wodociągową (azbestowo-cementowej o dł. ok. 500 m);

- w gminie Stegna w trakcie realizacji jest budowa zbiorników wody pitnej;

Powiat pucki

- w gminie Kosakowo wybudowano kolektor technologiczny na ujęciu wody Mosty II;

- w gminie Krokowa wybudowano SUW w Minkowicach;

- w mieście Puck wybudowano studnię głębinową na ujęciu miejskim oraz dwie studnie zlikwidowano, przebudowano sieć wodociągową w ul. Matejki, Brzozowa, Swarzewska oraz rurociąg tłoczny do studni głębinowej nr 7 i komory zasuw, wybudowano sieć wodociągową w ul. Kwiatkowskiego, Drzeżdżona, Mistrzowskiej, Dziedzictwa Jana Pawła II;

- w gminie Puck przebudowano SUW Starzyno i Mrzezinie, budowano nowe odcinki sieci wodociągowej i wymieniano wyeksploatowane;

- w mieście Jastarnia wybudowano zbiornik wyrównawczy oraz przebudowano stacje pomp w Juracie;

Powiat słupski

- w gminie Damnica rozbudowano sieć wodociągową w Damnicy;

- w gminie Dębnica Kaszubska wyłączono z eksploatacji ujęcia wody we wsi Gałęzów (przyłączono sieć do wodociągu w Niepoględziu), we wsi Dobra i we wsi Dobrzec (przyłączono do wodociągu w Gogolewie) oraz w Jaworach (przyłączono sieć do wodociągu w Budowie), rozbudowano SUW w Łysomicach, wybudowano SUW w Krzyni i Niepoględziu oraz rozbudowano sieć wodociągową;

- w gminie Główczyce wybudowano SUW w Dargolezie, Dochowie oraz rozbudowano lub wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Dargoleza, Przebędowo, Wykosowo, Wolinia, Wielka Wieś, Dochowo, Dochówko, Gorzysław i Szczypkowice;

- w mieście Kępice przebudowano sieć wodociągową, na terenie gminy Kępice wybudowano ujęcie wody wraz z SUW i siecią wodociągową we wsi Barwino, wybudowano sieć wodociągową wraz SUW w Barcinie, wybudowano ujęcie wody wraz z SUW w Biesowicach, przebudowano SUW w Pustowie;

- w gminie Kobylnica rozbudowano sieć wodociągową  w Łosinie, Bolesławicach, Kobylnicy, Widzinie oraz na trasie Bolesławice – Reblino i Łosino – Zajączkowo;

- w gminie Potęgowo zainstalowano SUW urządzenia uzdatniające w miejscowościach: Radosław, Skórowo; Karżniczka, Rębowo, Maczkowo, Grapice, Poganice, Węgierskie i Rzechcino;

- w gminie Słupsk przebudowano SUW w Swochowie i Łupinach, wybudowano sieć wodociągową na trasie Swołowo – Bukówka , Swołowo – Lubuczewo, Siemianice – Jezierzyce SHR, Redzikowo SHR - Wieszyno, wybudowano studnię głębinową w Wieszynie;

- w gminie Smołdzino przebudowano SUW w Żelazie;

- w mieście Ustka przebudowano filtr pośpieszny i żwirowy, wymieniono kolektor wyjściowy w SUW przy ul. Rybackiej;

- w gminie Ustka rozbudowano sieć wodociągową;

Powiat starogardzki

- w gminie Bobowo przebudowano SUW i ujęcie wody oraz rozbudowano wodociąg w Bobowie;

- W Czarnej Wodzie wymieniono złoża w odżelaziaczach oraz naprawiono urządzenia napowietrzające;

- w gminie Kaliska wybudowano sieć wodociągową dla miejscowości Kaliska, Bartel Wielki i Studzienice;

- w gminie Lubichowo przebudowano SUW we wsi Rymanowiec i Liniewie, wybudowano zbiornik retencyjny na wodę w Liniewskich Górkach;

- w gminie Skórcz wybudowano sieć wodociągową we wsi Pączewo (5 km), wymieniono i rozbudowano sieć wodociągową oraz przebudowano SUW we wsi Wolental (2,5 km);

- w gminie Smętowo Graniczne wybudowano wodociąg we wsiach: Stara Jania, Leśna Jania, Bobrowiec, wybudowano studnie i przeprowadzono remont SUW na ujęciu we wsi Leśna Jania, wyremontowano SUW w Smętowie Granicznym;

- w mieście Starogard Gdański rozpoczęto budowę drugostronnego zasilania w sieć wodociągową os. Łapiszewo oraz przebudowę sieci na ujęciu wody „Południe”;

- w gminie Zblewo przeprowadzono remont SUW w Zblewie;

Powiat sztumski

- na terenie miasta i gminy Dzierzgoń przystąpiono do budowy sieci wodociągowej w ramach zadań: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dzierzgoń” – Etap IV Żuławka Sztumska, Etap V  Budzisz Jasna;

- w gminie Mikołajki Pomorskie rozbudowano siec wodociągową o ok. 1 km;

- w gminie Stary Targ remontowano SUW oraz rozbudowywano sieć wodociągową;

Powiat tczewski

- w gminie Gniew wybudowano wodociąg Jeleń – Piaseczno i Cieple – Kotło, przebudowano stację podnoszenia ciśnień wody w Nicponi oraz w Gniewie, przeprowadzono konserwacje studni w Jeleniu, prowadzono bieżącą konserwację SUW;

- w gminie Morzeszczyn rozbudowano sieć wodociągową i SUW;

- w mieście Pelplin zmodernizowano SUW na terenie gminy Pelplin rozbudowano sieć (ok. 920 m)  oraz rozpoczęto budowę wodociągu we wsi Lignowy Szlacheckie;

- w gminie Subkowy przebudowano SUW we wsi Gorzędziej oraz rozbudowano sieć wodociągową we wsi Subkowy (1070 m) oraz we wsi Gorzędziej (393 m);

- w gminie Tczew wybudowano sieć wodociągową w Zajączkowie, Tczewskich Łąkach, stację podnoszenia ciśnień w Rokitkach, przeprowadzono remont SUW w Łukocinie;

Powiat wejherowski

- w gminie Gniewino wybudowano SUW Gniewino II i Kostkowo, zlikwidowano dwa ujęcia wody;

- w gminie Linia wymieniono złoża w SUW oraz rozbudowano sieć wodociągową;

- w gminie Luzino w trakcie realizacji jest wodociąg Zelewo – Kębłowo;

- w gminie Łęczyce wybudowano SUW w Strzebielinie oraz sieć wodociągową w miejscowościach: Jeżewo, Świetlino oraz rozbudowano sieć na terenie miejscowości Bożepole Wielkie;

- w Rumi przebudowano SUW „Rumia”, przebudowano lub wybudowano sieć wodociągową w ul. Tkackiej, Świętopełka, Lipowej, Targowej, Stoczniowców, Mazurskiej, Gdyńskiej, Wyżnej, Włókienniczej, Chodkiewicza, Toruńskiej, Piaskowej i Czechowa;

- w Wejherowie prowadzono inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w SUW Cedron oraz rozbudowano sieć wodociągową na terenie miasta;

Na terenie województwa pomorskiego w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku w roku 2010 znajdowało się 1222 urządzenia dostarczające wodę:

- 831 wodociągów zbiorowego w wodę w tym :

- 551 wodociągów o wydajności <100 m3/dobę

- 245 wodociągi o wydajności 100 - 1000 m3/dobę

- 31 wodociągów o wydajności 1000 – 10 000 m3/dobę

- 4 wodociągi o wydajności 10 000 – 100 000 m3/dobę

- 365 innych podmiotów zaopatrujących w wodę (skontrolowano 360);

- 26 studni publicznych (skontrolowano 3).

W roku 2010 skontrolowano i ocenie poddano wszystkie 551 wodociągów o wydajności < 100 m3/dobę, z czego 117 wodociągów (21,23%) dostarczało wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym, w tym 1 pod względem bakteriologicznym wodociąg publiczny Świetlino gmina Łęczyce. Pod względem fizykochemicznym woda z 112 wodociągów odbiegała od wymagań sanitarnych z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, zapachu oraz mętność i barwę.

Ludność zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym w roku 2010 stanowiła 83,82% (w roku 2006 było to 68,13%) ogólnej liczby ludności zaopatrywanej z wodociągów o ww. wydajności.

Skontrolowano i poddano ocenie wszystkie (245) wodociągi o wydajności 100 - 1000 m3/dobę. 49 (20%) z nich dostarczało wodę nie odpowiadającą wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizykochemicznym jakość wody odbiegała od nich głównie z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, zapachu oraz mętność i barwy. Ludność zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym w roku 2010 stanowiła 81,33% (w roku 2006 – 80,53%) ogólnej liczby ludności zaopatrywanej z wodociągów o ww. wydajności.

W 2010 roku w województwie pomorskim eksploatowano i oceniono 31 wodociągów o wydajności 1000 – 10 000 m3/dobę, z czego cztery (12,9%) dostarczały wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym pod względem fizykochemicznym. Jakość wody odbiegała w nich od wymagań z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, zapach, smak oraz mętność i barwę Były to wodociągi publiczne: Gdańsk Osowa, Skarszewy, Prabuty i Krynica Morska. Ludność zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym stanowiła 95,36% w roku 2010 (w roku 2006 – 75,03%) ogólnej liczby ludności zaopatrywanej z wodociągów o ww. wydajności.

W 2010 roku w województwie pomorskim eksploatowano i oceniono 4 wodociągi o wydajności 10000 – 100 000 m3/dobę tj. wodociąg centralny m. Gdańsk, wodociąg publiczny w Gdyni, wodociąg publiczny w Słupsku, centralny Wodociąg Żuławski. Wodociągi te dostarczały wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym (w roku 2006 – 99,47) i zaopatrywały łącznie 813,15 tys. osób.

Jakość wody z czerpni ujęcia „Straszyn”, wodociągu centralnego m. Gdańsk, została zaliczona do kategorii A3 (podobnie jak w roku 2006) - wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204 poz.1728).

Ocenie poddano także 360 z 365 wodociągów lokalnych zaopatrujących ludność w wodę. W tej grupie 104 wodociągi (28,49%) dostarczały wodę nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym. Pod względem bakteriologicznym woda w 2 wodociągach nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym (wodociąg zakładowy Farm Frites Poland S.A. Lębork, wodociąg lokalny Wętfie Fundacja Burego Misia gm. Kościerzyna). Pod względem fizykochemicznym jakość wody w 90 wodociągach odbiegała od wymagań sanitarnych, głównie z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, zapachu oraz mętność i barwę.

Ludność zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym stanowiła 74,26% ogólnej liczby ludności zaopatrywanej z tych wodociągów.

W 2010 roku z 26 zewidencjonowanych studni publicznych, skontrolowano 3 studnie. Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w jednej z nich (z uwagi na przekroczenia fizykochemiczne).

Pomimo problemów z wtórnym zanieczyszczeniem wody w wodociągach inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych oraz SUW w latach 2007-2010 przyczyniły się do wzrostu odsetka ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadają wymaganiom sanitarnym z 85,41% w roku 2006 do 93,28% w 2010 r. Wzrósł też odsetek wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym z 60,94% w roku 2006 do 76,97% w roku 2010 (jakość w wodociągach uległa poprawie zarówno w wodociągach na wsi jak i w miastach).

ad.5.

Realizacja przedsięwzięć na rzecz wyposażania aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej;

Realizacja zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest kluczowa dla wypełnienia postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dodatkowo dyrektywa ta nakłada na Państwa Członkowskie zobowiązania wynikające z jej art. 7. Zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 91/271/EWG, ścieki komunalne z aglomeracji mniejszych od 2 000 RLM wyposażonych w sieci kanalizacyjne w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (tj. w dniu 1 maja 2004 r.), odprowadzające ścieki do śródlądowych wód powierzchniowych i estuariów powinny być przed zrzutem do tych wód poddane odpowiedniemu oczyszczaniu. Polska w Traktacie Akcesyjnym zobowiązała się do realizacji tego zadania, to jest: wyposażenia do końca 2015 r. aglomeracji < 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków zapewniające odpowiedni poziom oczyszczania. W celu określenia potrzeb wyposażenia aglomeracji mniejszych od 2 000 RLM, wyposażonych w 2004 r. w systemy kanalizacji zbiorczej w oczyszczalnie ścieków, opracowano projekt "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji sanitarnej". Program ten do końca 2010 roku nie został przyjęty przez Radę Ministrów. W roku 2009 przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej.

W ramach Programu, na terenie województwa pomorskiego wyznaczono 21 aglomeracji: Bobrowniki i Damnica (gm. Damnica), Choczewo, Czarna Dąbrówka, Łupawa (gm. Potęgowo), Miłoradz, Morzeszczyn, Parchowo, Przezmark (gm. Stary Dzieżgoń), Trzebielino i Zielin (gm. Trzebielino), Tuchomie, Turze (gmina Tczew), Przodkowo, Rakowiec (gmina Gniew), Sadlinki, Sulęczyno, Wicko, Stowięcino (gm. Główczyce), Smołdzino, Subkowy.

W roku 2007 Wojewoda Pomorski Rozporządzeniem Nr 31/07 z dn. 17.12.2007 ustanowił aglomerację Wicko, jako aglomerację powyżej 2000 RLM. Natomiast w roku 2008 Rozporządzeniem Nr 14/08 z dn. 23.05.08 Wojewoda Pomorski, aglomerację Sulęczyno włączył do aglomeracji Sierakowice powyżej 2000 RLM.

W latach 2009-2010 w ramach Programu na terenie województwa pomorskiego prace Realizowano w 11 aglomeracjach:

- w aglomeracji Miłoradz wybudowano kanalizację sanitarną w Gnojewie, Pogorzałej Wsi i Mątowach Wielkich;

- w aglomeracji Łupawa wybudowano sieć kanalizacyjną;

- w aglomeracji Morzeszczyn wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 9,0 km;

- w aglomeracji Choczewo – wybudowano oczyszczalnię ścieków w Choczewie, opracowano projekt budowlany dla kanalizacji sanitarnej we wsiach Kurowo – Przebędowo;

- w aglomeracji Smołdzino rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Smołdzinie;

- w aglomeracji Tuchomie rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej;

- w aglomeracji Damnica rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Damnicy, wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompowniami Domaradz – Stara Dabrowa;

- w aglomeracji Turze rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Turzu;

- w aglomeracji Subkowy wybudowano oczyszczalnie ścieków we wsi Subkowy oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 14,2 km;

- w aglomeracji Stowięcino w trakcie budowy jest oczyszczalnia ścieków w Stowięcinie;

- w aglomeracji Przodkowo wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kobysewo i Smołdzino, przystąpiono do budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Czeczkowo

ad. 6.

Identyfikacja obszarów naturalnych zanieczyszczeń geogenicznych, ingresji słonych wód bałtyckich do warstw wodonośnych (rejony Gardna, Łeby, Władysławowa i Gdańska) oraz zapobieganie tym zjawiskom;

Brzeg morski jest granicą dwu dominujących środowisk hydrogeochemicznych: lądowego i morskiego, a także wyznacza podstawową bazę drenażu zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych. Jego osobliwością jest występowanie wód słonych i słonawych oraz duże zagrożenie wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności. Szczególnie zagrożone są mierzeje, tereny nizinne i depresyjne wybrzeża odwadniane systemami drenażowymi (melioracjami), jak: Mierzeja Helska i Wiślana, Karwieńskie Bagna, Bielawskie i Wierzchucińskie Błota. Wlewy wód morskich, o większej gęstości, trafiają do aluwiów podczas wezbrań sztormowych w ujściowych odcinkach rzek; w przypadku Wisły sięgają rejony Tczewa. Proces ingresji wód słonych może być również wywołany intensywną eksploatacją ujęć wód podziemnych znajdujących się w morskiej strefie brzegowej.

W obszarze pomorskiego wybrzeża Bałtyku występują również wody podziemne słone i słonawe, których geneza związana jest z ascenzją solanek z głębszych warstw wodonośnych mezozoiku: ma to miejsce w Łebie, Żarnowcu, na Żuławach i Mierzei Helskiej. Rozwój miast nadmorskich po II wojnie światowej oraz zwiększony pobór wód do zaopatrzenia mieszkańców wywołał nie tylko ingresję, lecz także ascenzję wód słonych z mezozoicznego podłoża do eksploatowanych warstw wodonośnych. Lokalne występowanie wód słonych i słonawych znacznie ogranicza zasoby wód pitnych oraz eliminuje duże obszary z możliwości budowy ujęć dla nadmorskich miast i ośrodków wypoczynkowych.

Ochrona zasobów wód podziemnych w strefie przybrzeżnej jest szczególnie trudna, ze względu na fakt, iż na Wybrzeżu w okresie od maja do sierpnia, miesięczne sumy parowania terenowego przewyższają miesięczne sumy opadów. Okres ten, w którym nie zachodzi zasilanie wód podziemnych, jest pełnią sezonu wypoczynkowego na Wybrzeżu, a tym samym największego zapotrzebowania na wodę do celów komunalnych, bytowych i pitnych. Eksploatacja zasobów wód podziemnych zwiększa sumę strat w bilansie hydrologicznym obszaru i jeżeli przekroczy zasilanie to naruszona zostanie równowaga układu słonych wód (morskich) i wód podziemnych (słodkich). Oznacza to stałą, powolną degradację ich zasobów w następstwie ingresji wód morskich lub ascenzji solanek.

Obszary zagrożone ingresją słonych wód oraz ascenzją solanek z głębszych warstw wodonośnych zostały zidentyfikowane na terenie województwa pomorskiego w opracowaniach hydrogeologicznych sporządzonych przed rokiem 2007. Nowych badań w latach 2007-2010 nie prowadzono.

Mając na uwadze obecne i prognozowane zagrożenia zachodzące w wodach podziemnych strefy nadmorskiej, PIG-PIB prowadzi obserwacje i badania w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Na newralgicznych odcinkach brzegu morskiego instaluje się dodatkowe stacje hydrogeologiczne. W efekcie zagęszczenia sieć obserwacyjna rejestruje zmiany zachodzące w wodach podziemnych w nawiązaniu do chwilowych spiętrzeń sztormowych i długofalowych zmian poziomu morza. W strefach zagrożonych degradacją jakości wód zaprojektowano niezależną sieć obserwacyjną i systematycznie instaluje się urządzenia pomiarowe. Wyniki pomiarów pozwalają na bieżącą ocenę stanu wód podziemnych.

ad. 7.

Realizacja przedsięwzięć wynikających z programu wodno-środowiskowego kraju zawierającego działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych dorzeczach.

Działania mające na celu poprawę lub utrzymanie dobrego stanu wód w poszczególnych dorzeczach realizowane są także w ramach Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK). Program opracowano w 2008 r. zgodnie z zapisami art. 113a ustawy Prawo wodne. Stanowi on realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (RDW) ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. PWŚK w roku 2009 został poddany ocenie strategicznej, natomiast w roku 2010 opublikowany. Zgodnie z wymaganiami art. 15 RDW w ciągu trzech lat od publikacji PGW kraje członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do przesłania KE sprawozdania tymczasowego opisującego postęp we wdrażaniu programów działań.

PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające. Działania podstawowe kierowane są do wszystkich części wód i obszarów chronionych, natomiast działania uzupełniające do wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Działania podstawowe to działania, które wypełniają minimalne wymogi względem obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód oraz innych przepisów krajowych, działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz zapewniające zrównoważone korzystanie z wody dla zaspokojenia potrzeb ludności, a jednocześnie realizację celów środowiskowych.

Zestawienie głównych działań podstawowych w programie wodno-środowiskowym kraju zawiera w szczególności:

- działania wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),

- działania wynikające z Programów działań przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego,

- działania wynikające z programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód,

- działania zapobiegające zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem.

Działania uzupełniające to działania, które należy podjąć dodatkowo, aby spełnić cele założone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Działania te mogą obejmować m.in.:

- środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia właściwego wdrożenia przyjętych działań,

- wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska,

- działania zmierzające do ograniczenia emisji,

- zasady dobrej praktyki,

- rekonstrukcję terenów podmokłych,

- działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu,

- przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, edukacyjne.

Z przyjętych w PWŚK działań w latach 2009-2010:

- podłączano kolejne miejscowości do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków zakończonych oczyszczalnią ścieków, rozbudowywane i budowane były oczyszczalnie ścieków przewidziane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków słodowni Baltic Malt w Gdańsku w ramach działań przewidzianych w „Programie wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”,

- wyposażono w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód,

- budowano systemy kanalizacyjne i urządzenia oczyszczające dla dużych inwestycji drogowych;

- monitorowano urządzenia oczyszczające przed wylotami wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych;

- w okresie nasilenia prac związanych z prowadzeniem oprysków prowadzone były wzmożone kontrole prawidłowości stosowania urządzeń przez rolników;

- wybudowano przepławki: na rzece Łeba w miejscowości Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lęborska; na rzece Trzebiocha w km 2+435 w m. Grzybowski Młyn;

- w roku 2010 wydano 9 pozwoleń wodno prawnych na budowę przepławek w następujących lokalizacjach: rzeka Skotawa – Starniczki i Jamrzyno, rzeka Łeba – Lębork, rzeka Słupia – Krzynia, Struga Kiszewska – Brodskie Młyny, rzeka Pogorzelica – Runowo, rzeka Reda – Reda Ciechocin;

- wydano nowe pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do wód lub ziemi;

- w starostwach przystąpiono do przeglądu pozwoleń wodnoprawnych oraz kontroli realizacji zobowiązań nałożonych na strony w udzielonych pozwoleniach;

- na terenie powiatu kartuskiego przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora”. W akcję zaangażowany był powiat, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz instytucje pozarządowe. Powstała pracownia do badań wód, dzięki czemu prowadzony jest stały monitoring jednego z jezior narażonych na antropopresję. Nad badaniami sprawuje patronat Uniwersytet Gdański;

Obok celu średniookresowego wskazano także cele priorytetowe:

Cel Priorytetowy:

1.2a Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM

W latach 2009-2010:

- w aglomeracji Gdańsk – rozbudowano oczyszczalnię ścieków Gdańsk – Wschód w tym przystąpiono do budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Odzysku Energii na bazie biogazu, zlikwidowano wyłączone z eksploatacji obiekty oczyszczalni Zaspa, przyłączono układ kanalizacyjny zlewni Zaspa do przepompowni Ołowianka, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gdańska (na terenie dzielnicy Łostowice, Jasień Wieś, Kiełpino Górne, Olszynka, Wyspa Sobieszewska, Św. Wojciech, Lipce, Osowa, Barniewice, Klukowo, Zabornia), na terenie Gminy Żukowo, rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie Sopotu,

- w aglomeracji Gdynia – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Reda i gminy Kosakowo ( Pogórze, Mechelinki, Suchy Dwór),,

- w aglomeracji Słupsk – rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Słupsku, oraz siec kanalizacyjną na terenie miasta, na terenie gminy Kobylnica rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej ( Kruszyna, Kwakowo, Komiłowo, Żelki, Żelkówko, Lubuń, Zajączkowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo) oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej (Lulemino, Kuleszewo, Sycewice, Reblino),

Powiat bytowski

- w aglomeracji Bytów – przebudowano oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach, rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie gminy Bytów ( Pomysk Mały, Pomysk Wielki, w Bytowie nad Jeziorem Jeleń),

- w aglomeracji Miastko – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzcinno i Tursko.

Powiat chojnicki

- w aglomeracji Chojnice – rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie miasta i gminy Chojnice (Pawłowo, Pawłówko, Lichnowy, Czartołomie, Krojanty), rozbudowano część osadową oczyszczalni ścieków w Chojnicach,

- w aglomeracji Czersk – zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Czersku, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czarna Woda, miasta i gminy Czersk (Łąg, Ostrowite, Malachin, Mokre),

Powiat człuchowski

- w aglomeracji Człuchów – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Człuchów ( Polnica, Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki), rozbudowano część osadową oczyszczalni ścieków w Człuchowie,

Powiat kartuski

- w aglomeracji Kartuzy – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Kartuzy (Dzierżążno, Borowo, Sitno),

Powiat kwidzyński

- w aglomeracji Kwidzyn – rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie miasta i gminy Kwidzyn,

Powiat lęborski

- w aglomeracji Lębork – rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Nowej Wsi Lęborskiej, gminy Cewice (Oskowo, Cewice, Maszewo Lęborskie), zlikwidowano oczyszczalnię ścieków w Cewicach (gm. Cewice), wyłączono z użytkowania oczyszczalnię ścieków w Oskowie (gm. Cewice), rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie Lęborka,

- w aglomeracji Łeba – opracowano dokumentację na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łebie,

Powiat malborski

- w aglomeracji Malbork – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Malborka, gminy Lichnowy (Szymankowo, Lichnowy), Nowy Staw (Lipka);

Powiat pucki

- w aglomeracji Puck – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Puck, gminy wiejskiej Puck (Celbowo),

- w aglomeracji Władysławowo – przebudowano oczyszczalnię ścieków w Jastrzębiej Górze,

Powiat słupski

- w aglomeracji Ustka – rozbudowano oczyszczalnię ścieków,

- w aglomeracji Rowy – rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie wsi Rowy,

Powiat starogardzki

- w aglomeracji Starogard Gdański – rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie miasta Starogard Gdański,

Powiat tczewski

- w aglomeracji Tczew – rozbudowano sieć kanalizacyjną na terenie Tczewa,

Powiat wejherowski

- w aglomeracji Gniewino – rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Gniewinie, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Gniewino (Nadole, Toliszczek, Bychowo, Perlino),

Tabela 3: Zaawansowanie realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM

| Grupa aglomeracji | Liczba aglomeracji w grupie | I* | Zaawansowanie realizacji inwestycji | BN* | RM* | R* | M* | MO* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥100 000 | 4 | 2 | ujęte w AKPOŚK 2009 zrealizowane w trakcie realizacji | - - - | 1 1 - | - - - | 1 - 1 | - - - |
| ≥15 000 i <100 000 | 20 | 8 | ujęte w AKPOŚK 2009 zrealizowane w trakcie realizacji | - - - | 6 2 2 | - - - | 1 - 1 | 6 2 - |

* I – aglomeracja która nie wymaga podjęcia dodatkowych inwestycji w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków; BN – w aglomeracji planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków; RM – w aglomeracji planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość wraz z modernizacją części obiektów; R – planowana jest rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na przepustowość; M – przewidywana jest modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków ze względu na jakość oczyszczonych ścieków; MO – przewidywana jest modernizacja tylko części osadowej istniejących oczyszczalni ścieków.

Na koniec 2006 roku 10 z 24 aglomeracji powyżej 15 000 RLM wyposażonych było w oczyszczalnie, które nie wymagają rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Do końca 2010 r. zrealizowano zobowiązania inwestycyjne zapisane w AKPOŚK 2009 dotyczące oczyszczalni ścieków na pięciu obiektach. W ramach planowanych inwestycji zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków Słupsku, Bytowie i Czersku, zmodernizowano część osadową na oczyszczalniach w Chojnicach i Kwidzynie. W trakcie realizacji są inwestycje na 4 oczyszczalniach ścieków (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łebie, modernizacja oczyszczalni w Gdańsku oraz modernizacja części osadowej na oczyszczalniach w aglomeracji Miastko i Ustka).

Na sześciu oczyszczalniach nie podjęto realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z AKPOŚK 2009. Są to oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach: Sierakowice, Jastarnia (rozbudowa oczyszczalni), Lębork, Człuchów, Sztum i Ustka (modernizacja gospodarki osadowej).

Według stanu na koniec 2010 r. (określonego na podstawie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2010) z 25 aglomeracji w grupie ≥15 000 RLM w 4 aglomeracjach nie były dotrzymane parametry jakościowe oczyszczanych ścieków komunalnych w istniejących oczyszczalniach ścieków (Gdańsk, Łeba, Chojnice i Puck).

W latach 2009 – 2010 w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM wybudowano ogółem 635,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym 441,9 km sieci grawitacyjnej. Prócz tego zmodernizowano 35 km sieci. Niemniej jednak odnotowany przyrost długości sieci kanalizacyjnej nie zapewnił w aglomeracjach wymaganego poziomu obsługi mieszkańców.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ustaleniami z Komisją Europejską odnośnie stopnia wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne – aglomeracje powyżej 2000 RLM będą spełniały wymogi dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli do końca 2015 r. aglomeracja będzie wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej, a osiągnięty poziom obsługi tymi systemami będzie wynosił:

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 150 000 – co najmniej 98% RLM;

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥100 000 i < 150 000 – co najmniej 95% RLM

- w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 15 000 i < 100 000 – co najmniej 90% RLM.

Według stanu na koniec 2010 r. w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ze zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej korzystało:

- od 93,99% do 97,71% ogółu mieszkańców w 4 aglomeracjach z grupy ≥ 100 000 RLM (średnio 95,32%);

- od 53,44 do 99,92% ogółu mieszkańców 21 aglomeracjach z grupy ≥ 15 000 i < 100 000 RLM (średnio 85,24%).

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że pomimo rozbudowy sieci kanalizacyjnych żadna aglomeracja z grupy ≥ 100 000 RLM nie osiągnęła wymaganego poziomu obsługi mieszkańców zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi. W aglomeracjach z grupy od 15 000 do 100 000 RLM wymagany poziom obsługi mieszkańców zbiorowymi systemami kanalizacji sanitarnej osiągnęło 9 z 21 aglomeracji (Jastarnia, Hel, Sztum, Łeba, Bytów, Kościerzyna, Ustka, Kwidzyn, Starogard Gdański).

Cel Priorytetowy:

1.2b Eliminacja zrzutów substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i ustalenia wyjściowe:

Postanowienia Dyrektywy 76/464/EWG i Traktatu Akcesyjnego, nakazują do końca 2007 r. ograniczyć bądź wyeliminować substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane w ściekach oraz wyeliminować zrzuty substancji szczególnie szkodliwych i priorytetowych do środowiska wodnego z zakładów przemysłowych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne RZGW sporządziły wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W 2003 r. w woj pomorskim nie wyznaczono takich obszarów.

Powyższe wykazy co 4 lata poddaje się weryfikacji w oparciu o wyniki pomiarów dokonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo wodne dla każdego obszaru narażonego na zanieczyszczenia, w ciągu 2 lat od jego wyznaczenia dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej opracuje program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Postanowienia Dyrektywy 91/271/EWG i Traktatu Akcesyjnego stawiają wymagania dla ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji. W celu koordynacji działań podejmowanych dla ich wypełnienia opracowano na poziomie krajowym „Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”. Program ten określa potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy urządzeń zapewniających osiągnięcie wymaganych standardów ochrony wód w zakładach przemysłu rolno-spożywczego na terenie Polski

I dla którego ustalono kierunki działań i działania:

- Finansowe wspieranie i egzekwowanie od przedsiębiorstw realizacji programów gospodarki ściekowej, służących ograniczeniu i eliminacji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, przede wszystkim substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych;

- Wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane standardy ochrony wód;

- Upowszechnianie i wdrażanie w gospodarstwach rolnych zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego składowania i stosowania środków ochrony roślin oraz stałych i płynnych nawozów naturalnych i mineralnych;

- Zakończenie do 2010 roku budowy instalacji do bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych (płyt obornikowych i szczelnych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę) w gospodarstwach rolnych.

ad. 1.

Finansowe wspieranie i egzekwowanie od przedsiębiorstw realizacji programów gospodarki ściekowej, służących ograniczeniu i eliminacji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, przede wszystkim substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych;

Możliwość wsparcia inwestycji ograniczających zawartość substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych w ściekach odprowadzanych przez zakłady produkcyjne zapewniono w ramach RPO WP - osi priorytetowej - Rozwój i innowacje MŚP oraz w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, priorytetu - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Znalazły się też pośród zadań priorytetowych wspieranych finansowo przez WFOŚiGW.

Sprawdzanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez zakłady przemysłowe w zakresie wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych do kanalizacji i środowiska wodnego miało miejsce w ramach działalności kontrolnej WIOŚ. Na koniec 2010 r. w ewidencji WIOŚ znajdowało się 77 zakładów, z czego kontrole przeprowadzono w 32 zakładach. W ramach kontroli sprawdzano czy spełnione są warunki pozwoleń wodnoprawnych w zakresie stężenia substancji w odprowadzanych ściekach, jak i ilość odprowadzanej substancji w stosunku do wykorzystanego surowca lub zdolności produkcyjnej. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono w 21 zakładach, co stanowi ok. 66% ogółu skontrolowanych zakładów. Jednak 5 lat temu (2006) na 40 skontrolowanych zakładów naruszenia stwierdzono w 17 (42,5%), co oznacza, że sytuacja ulegała poprawie.

ad. 2.

Wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane standardy ochrony wód;

Dyrektywa Rady 91/271/EWG stawia również wymagania dla ścieków przemysłowych ulegających biodegradacji. W celu koordynacji działań w zakresie spełnienia tych wymagań opracowano „Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”. Program ten określa potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy urządzeń zapewniających osiągnięcie wymaganych standardów ochrony wód w zakładach przemysłu rolno-spożywczego. W programie określono działania inwestycyjne dla konkretnych zakładów. Z terenu województwa pomorskiego wskazano trzy zakłady przemysłu rolno spożywczego, w tym jeden (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach) w którym oczyszczalnia spełniała wymagania dotyczące standardów odprowadzanych ścieków i nie wymaga inwestycji.

Z planowanych w ramach Programu działań zmodernizowano oczyszczalnię ścieków słodowni Baltic Malt w Gdańsku, natomiast Zakład Mleczarski Lacpol w Kobylnicy w 2009 roku wstrzymał działalność i sprzedał urządzenia mleczarskie. W związku z tym istniejąca oczyszczalnia ścieków jest przewidziana do likwidacji, a powstające na terenie zakładu ścieki socjalno-bytowe w najbliższym czasie będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej aglomeracji Słupsk. Planowana w Programie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków stała się więc bezprzedmiotowa.

ad. 3.

Upowszechnianie i wdrażanie w gospodarstwach rolnych zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego składowania i stosowania środków ochrony roślin oraz stałych i płynnych nawozów naturalnych i mineralnych;

Upowszechnianie i wdrażanie w gospodarstwach rolnych zasad KDPR w zakresie prawidłowego składowania i stosowania środków ochrony roślin oraz stałych i płynnych nawozów naturalnych i mineralnych realizowane było przede wszystkim przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (Oddziały w Starym Polu i Strzelinie). PODR był organizatorem lub współorganizatorem konferencji, seminariów, szkoleń i kursów oraz wydawcą broszur, których tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu bezpiecznych dla środowiska sposobów przechowywania i stosowania w uprawach nawozów organicznych i sztucznych oraz pestycydów (np. konferencje i seminaria nt. nowoczesnych technik ochrony roślin, pod kątem ich precyzyjnego stosowania w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby, broszury nt. nowoczesnych systemów wdrażania innowacyjnych metod zagospodarowania nawozów naturalnych służących ochronie środowiska i ograniczaniu odpływu azotu ze źródeł rolnych, szkolenia gminne i wiejskie nt. zasad prawidłowej budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę itp.). W badanym okresie występowało bardzo duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu chemizacji rolnictwa, w związku z czym PODR był organizatorem licznych szkoleń oraz kursów chemizacyjnych dla osób wykonujących zabiegi ochrony roślin, pod kątem bezpiecznych dla środowiska technikami ochrony roślin. Tematyka ta była także poruszana w miesięcznikach PODR: Pomorskie Wieści Rolnicze, Poradnik Rolnika Słupskiego a także w programach rolniczych emitowanych przez TVP Gdańsk);

ad. 4.

Zakończenie do 2010 roku budowy instalacji do bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych (płyt obornikowych i szczelnych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę) w gospodarstwach rolnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (w sektorze rolniczym) kontroluje podmioty hodowlane wymagające pozwolenia zintegrowanego. Kontrole obejmują m.in. sposób magazynowania nawozów naturalnych (gnojowicy, gnojówki i obornika), wystarczalność zbiorników i płyt obornikowych (zapewnienie pojemności na co najmniej 4 miesiące produkcji tych nawozów) oraz prawidłowość stosowania nawozów naturalnych. Działalność pozostałych podmiotów, których eksploatacja nie wymagająca pozwolenia na korzystanie ze środowiska nie wymaga obecnie posiadania nieprzepuszczalnej płyty obornikowej a jedynie szczelnych zbiorników na płynne nawozy naturalne i podlega kompetencjom kontrolnym wójta. W ciągu roku WIOŚ kontroluje wszystkie będące w jego ewidencji fermy IPPC (trzoda), wybrane instalacje hodowli bydła (cykle kontrolne), kilkanaście ferm drobiu oraz gospodarstwa indywidualne zgłoszone do kontroli.

Zmiany, jakie zaszły w latach 2007-2010 (wg WIOŚ w Gdańsku):

- 95% instalacji do intensywnego tuczu trzody dysponuje zbiornikami na gnojowicę, umożliwiającymi jej przechowywanie przez okres ponad 4 miesiące,

- wszystkie kontrolowane instalacje do hodowli bydła posiadają zbiorniki na gnojówkę umożliwiającymi jej przechowywanie przez okres ponad 4 miesiące oraz szczelne płyty obornikowe z systemem odcieków do zbiorników bezodpływowych

- większość instalacji do przechowywania nawozów naturalnych w obiektach 1) i 2) to obiekty nowe, wybudowane w oparciu o środki pomocowe z UE; Są to instalacje nowoczesne, nie stwarzające zagrożenia dla środowiska,

- rolnicy indywidualni zaczęli szerzej stosować zasady KDPR, nie magazynują obornika w pryzmach polowych lecz na płytach wyposażonych w system zbierania odcieków,

W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych, wzrasta racjonalność wykorzystywania nawozów naturalnych oraz w szerszym zakresie korzysta z zaleceń nawozowych sporządzanych na podstawie badań gleb przez OSChR.

- Trzeci cel średniookresowy

## Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza (I-3)

#### Przesłanki sformułowania celu i stan wyjściowy

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie pomorskim pozostają procesy spalania w sektorze energetycznym, komunalnym i mieszkaniowym, gdzie podstawowe paliwo stanowi węgiel. Szczególnie wysoka jest emisja pyłów w dzielnicach miast, gdzie mieszkania ogrzewane są piecami o niskiej sprawności, a paliwem nierzadko bywają odpady. Rośnie udział transportu drogowego, zwłaszcza w emisji pyłów, jak również tlenków azotu.

Przewidywany rozwój autostrad morskich oraz rozbudowa portów wskazują na prawdopodobny znaczący wzrost emisji SO2 i NOx związanej z transportem morskim i także rozwijanym lądowym systemem obsługi portów i gospodarki morskiej.

Ocena przeprowadzona przez WIOŚ w województwie pomorskim w 2006 r wykazała przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie pyłu PM10 oraz dwutlenku siarki.

Efektem oceny jest wyznaczenie czterech stref, w których przekraczane były wartości dopuszczalne przez pył zawieszony PM10, tj. w Trójmieście oraz w powiatach: tczewskim, kościerskim i wejherowskim. W powiecie tczewskim stwierdzono ponadto przekroczenia wartości dopuszczalnych dwutlenku siarki (rys.3).

Dyrektywa nr 2004/107/WE zobowiązała natomiast do rozszerzenia monitoringu na substancje priorytetowe: arsen, kadm, rtęć, nikiel i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w otaczającym powietrzu. Na znacznym obszarze województwa stwierdzono przekroczenie docelowych, określonych w Dyrektywie, stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu. Wysoki poziom B(a)P występuje na obszarze aglomeracji trójmiejskiej i miasta Słupska oraz w strefach: kartusko-kościerskiej, kwidzyńsko-tczewskiej i pucko-wejherowskiej.

Dodatkowe zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i in.), związane z przeciwdziałaniem zjawisku ocieplenia klimatu nakłada Protokół z Kioto.

Ponadto wdrażanie celów wspólnotowej strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza wiąże się z potrzebą znaczącego zmniejszenia emisji SO2, NOX, lotnych związków organicznych, pyłu PM 2,5 oraz amoniaku.

##### Cel miał być realizowany poprzez kierunki działań

- Opracowywanie w przewidzianych prawem terminach programów ochrony powietrza dla stref, gdzie przekroczone zostały poziomy zanieczyszczeń w powietrzu oraz wdrażanie działań naprawczych;

- Rozwój i modernizacja systemów infrastruktury cieplnej z wykorzystaniem nowoczesnych energooszczędnych urządzeń i technologii, także w połączeniu ze zmianą nośników energii z kopalnych paliw stałych na paliwa przyjazne środowisku;

- Ekologiczne modernizacje elektrociepłowni nie podlegających likwidacji do 2015 r (w tym dywersyfikacja paliw – budowa bloków parowo-gazowych, spalanie biomasy i paliw alternatywnych) oraz modernizacji i budowy wysoko skutecznych instalacji oczyszczania spalin ze źródeł energetycznego spalania paliw, w tym zwłaszcza z dużych źródeł, a także wyposażania ich w systemy ciągłego monitoringu emisji do powietrza (w ramach programów dostosowawczych);

- Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, szczególnie w starej zabudowie, gdzie tradycyjne metody ogrzewania stanowią największe źródło niskiej emisji komunalnej; Wszędzie, gdzie to możliwe i uzasadnione ekonomicznie wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania liczby źródeł niskiej emisji;

- Wyznaczanie w dokumentach planistycznych korytarzy przewietrzania miast, zachowanie i wzmocnienie ich ciągłości m.in. poprzez regenerację i zagospodarowanie zielonych przestrzeni publicznych  oraz przeciwdziałanie ich zabudowywaniu;

- Wprowadzanie i egzekwowanie procedur ograniczających niezorganizowaną emisję pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów produkcyjnych, w tym zmiany technologii produkcji;

- Uwzględnianie w dokumentach planowania przestrzennego polityki relokacji uciążliwego przemysłu z centrów miast na rzecz m.in. usług nieuciążliwych oraz wyznaczanie stref przemysłowych na obrzeżach przy uwzględnieniu czynników środowiskowych (np. kierunku napływu mas powietrza);

- Promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu, w tym także morskiego (m.in. rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego, transportu towarowego multimodalnego, poprawa organizacji i logistyki transportu, wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza tereny silnie zurbanizowane, zintegrowane systemy zarządzania ruchem ulicznym, ścieżki rowerowe, itd.) przede wszystkim na obszarach wymagających działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza;

- Rewitalizacja i rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, przywracanie zawieszonych i zlikwidowanych przewozów pasażerskich oraz przewozu ładunków koleją;

- Rozwój transportu wodnego poprzez poprawę parametrów śródlądowych dróg wodnych z uwzględnieniem ich drożności biologicznej oraz odbudowę i modernizację urządzeń gospodarki wodnej na nich zlokalizowanych;

- Preferowanie w gminnych założeniach do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zmian struktury zużycia paliw, w tym przede wszystkim wykorzystania biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich;

- Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność powodującą emisje odorów szkodliwych dla zdrowia, pogarszających jakość i komfort życia mieszkańców, albo warunki bytowe mieszkańców;

- Rozwój sieci monitoringu powietrza w zakresie wynikającym z corocznej oceny jakości w strefach, głównie w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych;

- Prowadzenie kampanii i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz na rzecz przeciwdziałania wypalaniu traw i ograniczaniu emisji wtórnej.

ad. 3.1.

Opracowywanie w przewidzianych prawem terminach programów ochrony powietrza dla stref, gdzie przekroczone zostały poziomy zanieczyszczeń w powietrzu oraz wdrażanie działań naprawczych;

Na podstawie pomiarów prowadzonych w latach 2007-2010 przez: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) pod kątem ochrony zdrowia zakwalifikowano pięć stref do klasy C. Do roku 2010 strefę definiowano jako aglomerację o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 tys. lub obszar jednego lub więcej powiatów niewchodzących w skład aglomeracji. Trzy strefy zakwalifikowano do klasy C z powodu przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pięć stref natomiast z powodu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzo(a)pirenu. Dla stref zakwalifikowanych do klasy C, zgodnie z Art. 91. 3. Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz.150 j.t. ze zm.) Sejmik Województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, (…) określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu.

W latach 2009-2010 opracowano i przyjęto w przewidzianych prawem terminach:

- „Program ochrony powietrza dla strefy kartusko-kościerskiej” przyjęty uchwałą Nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 lipca 2009 r. Nr 96 poz. 1939);

- „Program ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej”, przyjęty uchwałą Nr 832/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 lipca 2009 r. Nr 96 poz. 1938);

- „Program ochrony powietrza dla strefy pucko-wejherowskiej”, przyjęty uchwałą Nr 831/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku ((Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia27 lipca 2009 r. Nr 96 poz. 1937);

- „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Słupsk”, przyjęty uchwałą Nr 830/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia27 lipca 2009 r. Nr 96 poz. 1936);

- „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej”, przyjęty uchwałą Nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 137 poz. 2659).

Zgodnie z przyjętymi programami ochrony powietrza na terenie województwa pomorskiego podjęto szereg działań naprawczych mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych.  W większości działania te polegały na modernizacji systemów grzewczych, modernizacji źródeł ciepła wraz z wymianą kotłów grzewczych oraz termomodernizacji budynków.

W Raporcie o stanie środowiska za rok 2010 badań stanu powietrza dokonano w oparciu o nowy układ stref. Na terenie województwa pomorskiego zmniejszona została ilość stref z ośmiu do dwóch – aglomeracji trójmiejskiej do której zalicza się Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz pozostałej części województwa zwanej strefą pomorską. Wynika to z implementacji do praktyki (wyprzedzająco, w stosunku do zmiany przepisów polskiego prawa) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008/50/WE). Województwo pomorskie, jako obszar o niskiej gęstości zaludnienia, podlega w ten sposób regulacjom ewidentnie niedostosowanym do charakteru zagospodarowania. Będzie to miało w przyszłości konsekwencje dla tworzenia programów ochrony powietrza, a już dziś skutkuje niekorzystną oceną jakości powietrza w całej strefie pomorskiej, mimo tego, że na przeważającym jej obszarze jest on bardzo dobry i nie wykazuje przekroczeń zawartości substancji. Niestety, podobnie jak w przypadku oceny wód powierzchniowych, metodologia wywiera dziś większy wpływ na ocenę jakości środowiska, niż faktyczny jego stan.

ad. 3.2.

Rozwój i modernizacja systemów infrastruktury cieplnej z wykorzystaniem nowoczesnych energooszczędnych urządzeń i technologii, także w połączeniu ze zmianą nośników energii z kopalnych paliw stałych na paliwa przyjazne środowisku;

Do poprawy warunków zdrowotnych na terenie województwa pomorskiego przyczyniły się realizowane w latach 2009 – 2010 przedsięwzięcia obejmujące rozwój i modernizację systemów infrastruktury cieplnej. W ramach wykonania Programów ochrony powietrza w strefach, gdzie stwierdzono przekroczenia:

Do scentralizowanych systemów grzewczych przyłączono:

- w Gdyni 139 obiektów w tym w dzielnicach: Obłuże (12), Śródmieście (42), Cisowa (6), Redłowo (11), Karwiny (8), Dąbrowa (2), Grabówek (12), Witomino (5), Chylonia (17), Oksywie (9), Babie Doły (8), Pogórze (3); zlikwidowano 23 kotłownie węglowe;

- w Słupsku dwa budynki

- w mieście Gniew podłączano do sieci cieplnej 7 budynków na Placu Grunwaldzkim;

- w mieście Kartuzy przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej posesje przy ul. Dworcowej 2 i 4, Parkowej 4, 12 i 16, Sędzickiego 5/3, Hallera 5, Abrahama 9, Gdańskiej 10, zlikwidowano 30 kotłowni;

- w mieście Kościerzyna podłączano do sieci 62 nowych odbiorców o mocy 1,647 MW, zlikwidowano 62 lokalne kotłownie węglowe;

- w mieście Puck podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 5 nowych odbiorców,

- w mieście Wejherowo podłączono do sieci ciepłowniczej budynki ogrzewane wcześniej piecami węglowymi przy ul. Judyckiego 5, 12 Marca 185 i 187, Pl. Jakuba Wejhera 18 o łącznej mocy 250 kW oraz przy ul. Sobieskiego 330, 12 Marca 209 o łącznej mocy 200 kW, zlikwidowano 108 kotłowni (palenisk domowych);

- w Rumi przyłączono nowych odbiorców na terenie dzielnicy Janowo, doprowadzono sieć magistralną do centrum Rumi;

Tabela 4: Zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu w roku 2010

| Lp. | Strefa | Rodzaj paliwa | Wielkość zredukowanej emisji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | biomasa | 665 Mg/rok |
| 2 | Kartusko - kościerska | biomasa | 137 678 kg |
| 5 | Miasta Słupsk | biomasa, miał węglowy o zawartości popiołu z 13,5% w 2009r na 10,9% w 2010 r | 1,6 Mg 45,9 Mg |

Tabela 5: Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną i pozyskiwanie nowych odbiorców w ramach realizacji programów naprawczych

| Lp. | Strefa | Długość ciepłociągów [km] |  | Powierzchnia użytkowa podłączona [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 16,4 | 11,8 | 510 000 + 94 bud. | 363 170 |
| 2 | Kartusko - kościerska | 6,8 | 13,0 | 13 933 | 13 068 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 15,1 | 3,2 | 149 554 | 38 738 |
| 4 | Pucko - wejherowska | 43,3 | 1,3 | 922 943 | 28 734 |
| 5 | Miasta Słupsk | 0,7 | 2,3 | 30 126 | 17 681 |
|  | SUMA | 82,3 | 31,7 | 1 626 556 | 461 391 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa

Tabela 6: Zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej oraz indywidualnych źródeł energii odnawialnej

| Lp. | Strefa | Nowe instalacje niskoemisyjne (szt.) |  | Rodzaj paliwa | Powierzchnia użytkowa objęta nową instalacją (m2) |  | Zlikwidowane kotłownie/paleniska domowe węglowe (szt.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 232 | 40 | gaz | b.d. | 19 650 |  | 67 |
| 2 | Kartusko – kościerska | 17 | 65 | gaz ziemny biomasa | 1500 + b.d. | 600 800 |  | 65 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 21 | 2 | trociny, biomasa, energia słoneczna | 45 366 | 25551 5960 |  | - 1 |
| 4 | Pucko wejherowska | 20 | 16 | sieć ciepłownicza gaz | 1984,5 | 2 383 43,02 |  | 62 2 |
| 5 | Miasta Słupsk | 125 | 125 | co. gazowe co miejskie | 8 590,6 | 7099,6 206,74 |  | 125 2 |
|  | SUMA | 415 | 250 | - |  | 62 294 |  | 324 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa

Tabela 7: Stosowanie efektywnych technik odpylania gazów odlotowych (redukcja PM10) w roku 2010

| Lp. | Strefa | Urządzenia [szt.] | Rodzaj urządzeń | Wielkość zredukowanej emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 104 | Elektrofiltr, filtr tkaninowy, cyklony | 50 720 Mg/rok |
| 2 | Kartusko - kościerska | 2 | Bateria multicyklonów i bateria cyklonów | 296 173 kg |
| 4 | Pucko - wejherowska | 1 Ciepłownia Nanice | Filtr FPLAX z wkładami poliestrowymi cyklony | 1-5 mg/m3 90% |
| 5 | Miasta Słupsk | 4 | Mata filtracyjna o skuteczności odpylania 98 % | - |

poza strefami objętymi programami ochrony powietrza przyłączono do systemów:

- w gminie Bobowo – wykonano gruntowy wymiennik ciepła oraz system wywiewno – nawiewny z rekuperacją w nowej Sali Sportowej w Bobowie;

- w gminie Brusy wymieniono kotłownie węglowe na opalane olejem opałowym w 3 szkołach na terenie gminy;

- w gminie Bytów podjęto realizację projektu: „Słoneczny Bytów – instalacja baterii słonecznych w budynkach użyteczności publicznej – oświatowych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w gminie Bytów”;

- w gminie Cewice przystąpiono do realizacji instalacji urządzeń solarnych na budynku Zespołu Szkół w Cewicach;

- w gminie Czarna Dąbrówka wymieniono kotły opalane węglem na drewno: Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce, szkołach podstawowych w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Jasieniu i Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Dąbrówce i Jasieniu;

- w gminie Czersk wybudowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Krzyżu (pompa ciepła);

- w gminie Człuchów rozbudowano kotłownię na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu;

- w gminie Dębnica Kaszubska wybudowano instalacje solarne i geotermalne w ramach projektu „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy”;

- w gminie Dziemiany zamontowano systemy solarne w ponad 300 gospodarstwach domowych;

- w gminie Główczyce przebudowano kotłownie na ekologiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie i Wiejskim Domu Kultury w Pobłociu;

- w gminie Kaliska zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkół Publicznych z opalanej węglem na opalaną zrębkami (moc 660 kW);

- w gminie Kobylnica zamontowano pompę ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach i świetlicy wiejskiej w Kuleszewie;

- w Lęborku w ramach wieloletniego zadania „Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w obrębie miasta” (2010 – 2013) przebudowano i rozbudowano istniejący system zaopatrzenia w ciepło (kotłownia KR-1 – opalana węglem groszek, jeden kocioł opalany gazem i jeden na biomasę), podłączano nowe obiekty

- w Łebie instalowano pompy cieplne ogrzewające spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, instalowano kolektory słoneczne na prywatnych domach, wymieniano pieców węglowych na olejowe lub gazowe w prywatnych domach i budynkach administracyjnych, przystąpiono do budowy sieci przesyłu gazu ziemnego, który będzie wykorzystywany do celów grzewczych;

- w mieście Malbork przeprowadzono przebudowę stacji grupowych, węzłów, wymieniono sieci ciepłownicze na preizolowane, zastosowano węgiel wysokokaloryczny o niskiej zawartości siarki i popiołu;

- w gminie Miłoradz zmieniono źródło ciepła z węglowego na olejowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłoradzu;

- w gminie Potęgowo Zespół Szkół w Potęgowie;

- w mieście Pruszcz Gdański rozbudowano sieć ciepłowniczą o 2,83 km, wybudowano kotłownię na biomasę przy ul. Powstańców Warszawy 30;

- w mieście i gminie Skarszewy wybudowano 400 m sieci ciepłowniczej, zlikwidowano 3 kotłownie, przebudowano kotłownię węglową na rzecz opalanej peletami w Ośrodku Zdrowia w Pogódkach i przedszkole w Skarszewach ul. Dworcowa, zlikwidowano 3 kotłownie,

- w gminie Słupsk zamontowano 48 użytkownikom oraz na terenie Parku Wodnego w Redzikowie (72 szt.) kolektory słoneczne, w siedzibie gminnej spółki Zakładu Gospodarki komunalnej w Jezierzycach zamontowano 8 szt. kolektorów słonecznych i 12 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 2 kW podłączonych do akumulatorów, zamontowano przy drogach gminnych 18 opraw typu LED (Bierkowo, Gać, Siemianice, Jezierzyce, Strzelino);

- w mieście Starogard Gdański rozbudowano sieć ciepłowniczą o ok. 1,0 km;

- w gminie Stary Targ wymieniono kotły węglowe na opalane biomasą w Waplewie Wielkim i Starym Targu, rozbudowano scentralizowany system ciepłowniczy w Starym Targu;

- w gminie Sztutowo wymieniono kocioł węglowy na olejowy w przedszkolu w Sztutowie;

- w gminie Tuchomie wybudowano kotłownię na biomasę w Zespole Szkół w Tuchomiu (moc 400 KW), zamontowano na terenie gminy 261 instalacji solarnych o mocy 0,8 MW;

- w mieście Ustka wybudowano 2,5 km nowych ciepłociągów i pozyskano około 60 nowych odbiorców;

ad. 3.3.

Ekologiczne modernizacje elektrociepłowni nie podlegających likwidacji do 2015 r (w tym dywersyfikacja paliw – budowa bloków parowo-gazowych, spalanie biomasy i paliw alternatywnych) oraz modernizacji i budowy wysoko skutecznych instalacji oczyszczania spalin ze źródeł energetycznego spalania paliw, w tym zwłaszcza z dużych źródeł, a także wyposażania ich w systemy ciągłego monitoringu emisji do powietrza (w ramach programów dostosowawczych);

W ramach modernizacji elektrociepłowni nie podlegających likwidacji do 2015 r. w kwietniu 2008 r. w Elektrociepłowni Wybrzeże S.A rozpoczęto współspalanie biomasy z węglem w 4 kotłach OP230. W listopadzie tego samego roku współspalanie biomasy z węglem rozpoczęto w Elektrociepłowni Gdyńskiej. EC „Wybrzeże” w 2010 roku przeprowadziło modernizację: elektrofiltru kotła nr 5 (OP230) w Elektrociepłowni Gdańskiej w zakresie wymiany elektrod zbiorczych i modernizacji ulotowych. W następnych latach planowana jest modernizacja kolejnych elektrofiltrów.

W ramach programów dostosowawczych monitoringiem ciągłym objęto, zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie instalacje spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 100 MW.

ad. 3.4.

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, szczególnie w starej zabudowie, gdzie tradycyjne metody ogrzewania stanowią największe źródło niskiej emisji komunalnej; Wszędzie, gdzie to możliwe i uzasadnione ekonomicznie wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania liczby źródeł niskiej emisji;

W ramach realizacji Programów ochrony powietrza w strefach podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na wytwarzaną energię:

Ocieplono:

- w Gdańsku w latach 2009 – 2010 budynki o łącznej powierzchni 31 583 m2. - Szkoły Podstawowe nr 89 przy ul. Szyprytów i nr 77 przy ul. Orłowskiej, 259 budynków z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańsk i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

- W Gdyni 10 budynków oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 17, Szkoła Podstawowa nr 18 i 10, Technikum Transportowe, IV Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1:

- w Słupsku budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Żłobków nr 2, 3 i nr 6, Młodzieżowego Domu Kultury, Przychodni Rejonowej ul. Westerplatte, ZSO ul. Mickiewicza – budynek główny i sala gimnastyczna, Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4, oraz 52 budynków komunalnych;

- w Sopocie w ramach programu rewitalizacji zabytkowego centrum miasta ocieplono 69 budynków Wspólnot Mieszkaniowych;

- w gminie Stara Kiszewa budynki Zespołu Kształcenia i Wychowania, Urzędu Gminy, Biblioteki w Starej Kiszewie oraz budynku świetlicy wiejskiej w Starych Polaszkach;

- w mieście Kościerzyna budynki mieszkalne przy ul.: Długa 5 i 38, 1000-lecia 2, 5, 13, Drogowców 4, Gdańska 3, Heykego 1, Jeziorna 3, Kartuska 11a, 13, 18, Lipowa 3, Rogali 6, 9, 19, 35, Sikorskiego 10, 1000-lecia 7, 8-go Marca 48, Drogowców 4, Kartuska 6, 12, 14, Rogali 7, 9, 18, Rynek 17/18, Sikorskiego 7, Świętopełka 2f;

- w gminie Kościerzyna budynki Zespołu Szkół w Łubianie;

- w gminie Dziemiany ocieplono ściany oraz wymieniono okna w budynku Urzędu Gminy i szkołach;

- w gminie Liniewo budynek świetlicy wiejskiej w Chrztowie i hydroforni w Chróstach Wysińskich oraz wymieniono stolarkę okienną w Zespole Oświatowym w Garczynie, ocieplono dach i wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola w Liniewie;

- w gminie Lipusz budynki: Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy, GOKS i R oraz komunalnego przy ul. Wybickiego 27 w Lipuszu;

- w mieście Kartuzy budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i jeden budynek wielorodzinny;

- w gminie Chmielno budynki: szkoły podstawowej w Kożyczkowie, Domu Kultury, Urzędu Gminy;

- w gminie Przodkowo budynki komunalne w Kobysewie oraz budynek szkoły w Wilanowie;

- w gminie Somonino budynek oświatowego Zespołu Szkół w Somoninie;

- w gminie Stężyca budynki Zespołu Kształcenia i Wychowania oraz OSP w Stężycy i Kamienicy Szlacheckiej;

- w gminie Sulęczyno wykonano termomodernizacje budynków Zespołu Szkół, remizy OSP oraz budynku mieszkalnego ul. Promyka 1 w Sulęczynie;

- w mieście Żukowo ocieplono budynek szkoły podstawowej i kotłowni gazowej.

- w mieście Puck budynek szkoły podstawowej i budynki wielorodzinne;

- w gminie Puck budynek szkoły w Łebczu;

- w Jastarni szkołę podstawową;

- w gminie Krokowa budynki zespołu placówek oświatowo - wychowawczych w Krokowej oraz wymieniono okna i drzwi w budynkach komunalnych;

- w gminie Kosakowo budynek przy ul. Morskiej w Rewie i budynek OSP przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie;

- we Władysławowie ocieplono budynek szkoły podstawowej nr 2 we Władysławowie;

- w mieście Wejherowo wykonano termomodernizacje 48 obiektów (budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe i budynki wielorodzinne);

- w gminie Wejherowo wykonano termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Gowinie;

- w gminie Gniewino budynki: Urzędu Gminy, placówek oświatowych i wspólnot mieszkaniowych;

- w gminie Linia budynek przedszkola w Linii;

- w Redzie budynki szkół podstawowych nr 2 i 5 oraz zespołu szkół nr 1 i 2;

- w Rumi ściany zewnętrzne, stropy piwnic i ostatnich kondygnacji, wymieniono okna na klatkach schodowych w 19 budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy;

- w mieście Tczew wykonano termomodernizacje dla 24 obiektów;

- w mieście i gminie Gniew 22 budynki: prywatne i świetlice;

- w mieście i gminie Pelplin 10 budynków gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych;

- w gminie Kwidzyn budynki: szkoły podstawowej w Janowie, świetlicy wiejskiej w Gurczu i Gniewskim Polu;

- w gminie Gardeja ściany budynków użyteczności publicznej;

- w mieście i gminie Prabuty budynki oświatowe;

Tabela 8: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła – termomodernizacja budynków

| Lp. | Strefa | Obiekty poddane termomodernizacji [szt.]) |  | Powierzchnia użytkowa objęta termomodernizacją [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 44 | 65 | 32 283 + b.d. | 73 634 |
| 2 | Kartusko - kościerska | 9 | 28 | 81 201 + b.d. | 13 838 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 110 | 112 | 31 623 | 76 400 |
| 4 | Pucko - wejherowska | 24 | 52 | 32 784 | 74 157 |
| 5 | Miasta Słupsk | 33 | 31 | 31 018 | 39 112 |
|  | SUMA | 44 | 288 | 208 907 + b.d. | 73 634 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i

a ponadto, poza strefami:

- w gminie Borzytuchom ocieplono ściany i wymieniono okna w szkołach i świetlicach wiejskich;

- w mieście i gminie Brusy kompleks budynków szkoły podstawowej i gimnazjum, salę gimnastyczną i budynek socjalno-sportowy w Brusach, szkołę podstawową w Czapiewicach i dach starej szkoły w Lubni;

- w gminie Cewice budynki: szkoły podstawowej w Siemirowicach, Domu Kultury w Maszewie Lęborskim, Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Cewicach;

- w gminie Chojnice salę gimnastyczną Zespołu Szkól Swornegacie oraz dach budynku szkoły podstawowej w Kłodawie;

- w gminie Czarna Dąbrówka Urząd Gminy, szkoły podstawowe w Czarnej Dąbrówce, Rokitach, Jasieniu oraz wiejskie domy kultury w Czarnej Dąbrówce i Jasieniu;

- w Czarnej Wodzie komunalne budynki wielorodzinne oraz świetlicę wiejską w Lubikach;

- w gminie Czersk świetlice wiejskie w Mokrem, Krzyżu i Malachinie;

- w gminie Damnica budynek: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy oraz świetlice w Łebieniu, Domaradzu, Święcichowie;

- w gminie Dębnica Kaszubska realizowano projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródła ciepła w Gminie”;

- w mieście Dzierzgoń 29 budynków wielorodzinnych;

- w gminie Główczyce budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie i Wiejskiego Domu Kultury w Pobłociu;

- w mieście i gminie Kępice budynki mieszkalne w Kępicach i Biesowicach oraz przedszkole w Kępicach;

- w gminie Kobylnica budynek Zespołu Szkół w Sycewicach, Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy i w Kwakowie, świetlice wiejskie w Kuleszewie, Płaszewie i Kruszynie;

- w gminie Koczała 6 budynków użyteczności publicznej oraz bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych;

- w gminie Kołczygłowy budynek Zespołu Szkół oraz Gminnego, Ośrodka Kultury w Kołczygłowach;

- w gminie Konarzyny budynki użyteczności publicznej w tym szkoły oraz wymieniano w nich okna;

- w Lęborku budynki 4 szkół podstawowych i dwu obiektów gimnazjalnych;

- w gminie Lipnica budynki Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim, Borowym Młynie, Lipnicy oraz Urzędu Gminy;

- w gminie Lubichowo budynki Zespołu Gimnazjalnego;

- w mieście i gminie Miastko budynki przedszkola nr 1 i 3, szkoły podstawowej nr 2 w Miastku oraz szkoły podstawowej w Świerznie;

- w mieście i gminie Nowy Dwór budynki szkoły podstawowej nr 2, przedszkola nr 4 i Urzędu Miejskiego, budynki szkół podstawowych w Lubieszewie i Wiercinach oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kmiecinie;

- w gminie Nowa Wieś Lęborska budynki szkół w Nowej Wsi Lęborskiej i Leśnicach;

- w mieście Pruszcz Gdański obiekty oświaty i budynki należące do Zakładu Nieruchomości Komunalnych;

- w gminie Pruszcz Gdański budynek szkoły w Straszynie, świetlic w Bogatce, Goszynie i Jagatowie, klubu wiejskiego w Wiślinie oraz budynków komunalnych przy ul. Leśna 3 w Rotmance oraz nr 1a i 1b w Będzieszynie;

- w gminie Przywidz ocieplono i wymieniono okna i drzwi w budynkach: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkól w Przywidzu;

- w gminie Rzeczenica budynek Urzędu Gminy, OSP, sale gimnastyczną Gimnazjum w Rzeczenicy, szkoły w Pieniężnicy i Gwieździnie, świetlice wiejską w Międzyborzu

- w mieście Skarszewy budynek szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia, przedszkola, Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej;

- w mieście Skórcz budynek biblioteki miejskiej oraz 3 bloków mieszkalnych;

- w gminie Słupsk budynki komunalne w Jezierzycach;

- w gminie Smętowo Graniczne budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lalkowach, świetlicy wiejskiej w Bobrowcu i Kamionce, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym;

- w mieście Starogard Gdański przeprowadzono termomodernizację budynków: Gimnazjum nr 1 i 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Miejskie Przedszkole Publiczne, 16 budynków mieszkalnych komunalnych, 65 budynków mieszkalnych spółdzielczych, 32 stropodachy w budynkach mieszkalnych spółdzielczych;

- w gminie Stegna kontynuowano ocieplanie szkół;

- w gminie Studzienice przeprowadzono termomodernizacje Wiejskiego Domu Kultury w Studzienicach i Półcznie;

- w gminie Subkowy budynek OSP w Subkowach;

- w gminie Sztutowo budynek Urzędu Gminy, Przedszkola i Zespołu Szkół w Sztutowie;

- w gminie Tuchomie wykonano termomodernizacje budynków: Urzędu Gminnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia z lokalami mieszkalnymi oraz budynków Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebiatkowej i Kramarzynach;

- w mieście Ustka wykonano termomodernizacje budynków mieszkalnych przy ul. Darłowskiej 5 i 57, Sprzymierzeńców 27, Kosynierów 2 i 2a, Marynarki Polskiej 57 i 87, Słowiańskiej 8, Mickiewicza 10, szkoły podstawowej nr 2 ul. Jagiellońska;

- w gminie Wicko wykonano termomodernizacje budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku;

- w gminie Zblewo budynek szkoły podstawowej i przedszkola w Zblewie i Pinczynie;

ad. 3.5.

Wyznaczanie w dokumentach planistycznych korytarzy przewietrzania miast, zachowanie i wzmocnienie ich ciągłości m.in. poprzez regenerację i zagospodarowanie zielonych przestrzeni publicznych  oraz przeciwdziałanie ich zabudowywaniu;

Do wszystkich projektów planów miejscowych sporządzanych w Biurze Rozwoju Gdańska wprowadzane są obligatoryjnie elementy osnowy przyrodniczej, czyli Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), którego zadaniem, poza funkcjami przyrodniczymi, jest umożliwienie zachowania korzystnych warunków przewietrzania miasta. Tereny te w ograniczonym stopniu przeznaczane są pod zabudowę. Ważnymi elementami struktury OSTAB są doliny potoków spływających z wysoczyzny i przepływających przez miasto, których osie w większości przypadków zgodne są z dominującymi kierunkami wiatrów. Należy dodać, że położenie miasta nad brzegiem Zatoki Gdańskiej korzystnie wpływa na jego przewietrzanie w szczególności w okresie od kwietnia do października, kiedy pojawia się zjawisko bryzy morskiej.

Istniejące korytarze przewietrzania, w tym związane z bryzą morską uwzględniono w miejscowych planach zagospodarowania dla miasta Gdyni, a obejmujących: część dzielnicy Śródmieście, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 lutego, część dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej oraz część dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana oraz rejon Skweru Plymouth.

Istotną rolę w systemie ekologicznym miasta Kościerzyna odgrywa regionalny korytarz ekologiczny wzdłuż obszaru rzeki Bobrowa, ciągnący się od jeziora Bobrowskiego do jeziora Wierzysko. Korytarz ten pełni funkcje głównej osi kompozycyjnej układu przestrzennego miasta w kierunku północ - południe. W dokumentach planistycznych uwzględnia się jego lokalizację i przeciwdziała zabudowywaniu.

ad. 3.6.

Wprowadzanie i egzekwowanie procedur ograniczających niezorganizowaną emisję pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów produkcyjnych, w tym zmiany technologii produkcji;

W ramach działań organizacyjno - technicznych na terenie Stoczni Gdańskiej wyłączono z eksploatacji dwie komory śrutownico – malarskie i pomieszczenie do regeneracji śrutu, co istotnie przyczyniło się do zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery. Stocznia Wisła podczas czyszczenia elementów stalowych zaczęła używać plandek szczelnie połączonych. Stocznia CRIST S.A. przeniosła produkcję na teren byłej Stoczni Gdynia gdzie odbywa się w obiektach zamkniętych.  Ograniczono w ten sposób ok. 90% całkowitej emisji niezorganizowanej z tego zakładu.

Szlifowanie, spawanie i montaż drobnych elementów stalowych na terenie Stoczni Rybackiej „SPAWMET” Sp. z o.o. przeniesiono do wiaty ograniczającej emisję gazów i pyłów do atmosfery. Większe elementy są obrabiane w zamkniętej komorze z wyciągiem. Obróbkę strumieniowo-ścierną mniejszych elementów przeniesiono do szczelnych komór, natomiast większych elementów pod szczelne plandeki ochronne. Na bieżąco usuwane jest zużyte ścierniwo. Drogi i place utwardzono i na bieżąco są sprzątane by w maksymalnym stopniu ograniczyć rozwiewanie pyłu do atmosfery.

Spółka Mostostal Pomorze na obiekcie – Zakręt Pięciu Gwizdków, osłoniła plandekami ochronnymi montowane i malowane konstrukcje stalowe. W obiekcie przy Marynarki Polskiej 59 przebudowano system wyciągowy i urządzenie plazmowe do cięcia blach.

Stocznia Północna S.A. pośród środków technicznych ograniczających emisję pyłów z prowadzonych operacji technologicznych zastosowała plandekowanie konstrukcji stalowych podczas spawania i czyszczenia strumieniowo-ściernego, zadaszenia z blach mocowanych na konstrukcji nośnej. Wprowadzono mechaniczne usuwanie zużytego ścierniwa przy pomocy urządzeń odciągowych. Na terenie stoczni przebudowano układ wentylatorów w halach produkcyjnych.  Prowadzony jest monitoring procesów technologicznych przez wykonywanie okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zakładowe służby ochrony środowiska prowadzą bieżącą kontrolę systematyczności sprzątania powierzchni ze szlaki powiedzianej oraz stanu osłon na budowanych konstrukcjach stalowych. Dla utrzymania wewnątrzzakładowych procedur dotyczących czyszczenia strumieniowo-ściernego żużlem powiedzianym i piaskiem wprowadzono instrukcję technologiczną IT-9-2050 „Zasady organizacji procesu czyszczenia strumieniowo-ściernego żużlem pomiedziowym i piaskiem”.

Stocznia Remontowa w ramach podjętych środków technicznych ograniczających emisję pyłu z procesów technologicznych zastosowała nowe urządzenia do czyszczenia (Megastar – system czyszczenia bezpyłowego powierzchni płaskich w obiegu zamkniętym), nowe urządzenia do usuwanego ścierniwa z ładowni i zbiorników (odkurzacze przemysłowe) oraz załadunku ścierniwa, osłony przeciwpyłowo-przeciwwietrzne, plandekowanie konstrukcji stalowych podczas spawania. Plac załadunku ścierniwa doposażono w silosy zasypowe umożliwiające bezpyłowy załadunek zasobników piaskarek. Linię wstępnej obróbki blach doposażono w oczyszczalnię Schlick Roto z systemem odzysku śrutu stalowego i fitocyklon.

Dla ograniczenia emisji niezorganizowanej w stoczni Nauta zamiast nagrzewnic parowych zasilanych z kotłów dokowych stosuje się nagrzewnice elektryczne oraz olejowe, wymieniono stary sprzęt (sztaplarki, ciągniki, nagrzewnice) na nowy. Ponadto:

- zastosowano plandekowanie konstrukcji podczas czyszczenia, malowania (Nauta, Damen, Safe Engineering Service);

- zastosowano plandekowanie konstrukcji podczas cięcia, spawania i szlifowania (Magra);

- wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia do zbierania zużytego ścierniwa po piaskowaniu (Nauta, Kormal-Nauta);

- utwardzono drogi, place stoczniowe, zastosowano paliwa lepszej jakości (Nauta);

- systematyczne sprzątanie dróg i placów (Zarząd Portu, Nauta, MTMG, Rubo Operator, Cemex);

- odpylanie zbiorników statkowych za pomocą odkurzaczy (Kormal-Nauta);

- składowanie towarów w zasobnikach stałych lub zasobnikach zbudowanych z elementów rozbieralnych (MTMG);

- zastosowano murki oporowe przy placach składowych, zraszanie wodą towarów sypkich, wykorzystanie szczelnych chwytaków do przeładunku towarów (Morski Terminal Masowy);

- kupowanie oczyszczonych i zakonserwowanych gruntami czasowej ochrony blach i profili stalowych (Damen);

- zastosowano kotary zasłonowe do otworów drzwiowych i bram wjazdowych do magazynów, składowanie towarów w zadaszonych obiektach magazynowych (Olvit Trade);

- przeniesiono części prac wykonawczych na otwartym terenie do hali produkcyjnej (Hydro Nauta);

- zmieniono technologię spawania, w miejsce elektrod otulonych zastosowano drut proszkowy (Nauta-Hull);

- stosowanie plan dekowania trocin podczas transportu ( (Drew-Nauta)

- zastąpiono spawanie w otulinie spawaniem półautomatycznym w osłonie z gazów (Nauta Stal);

- ograniczono czas składowania klinkieru na otwartej przestrzeni (Cemex).

Zaniechano także przeładunku tlenku glinu w Morskim Terminalu Masowym.

W ramach asysty z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za stan środowiska, Straż Miejska w Gdańsku prowadziła kontrole prewencyjne na terenie zakładów przemysłowych. Sprawdzano hermetyzację procesów produkcyjnych (np. w stoczni - piaskowanie oraz malowanie kadłubów statków, w cementowni – składowanie materiałów sypkich)

ad. 3.7.

Uwzględnianie w dokumentach planowania przestrzennego polityki relokacji uciążliwego przemysłu z centrów miast na rzecz m.in. usług nieuciążliwych oraz wyznaczanie stref przemysłowych na obrzeżach przy uwzględnieniu czynników środowiskowych (np. kierunku napływu mas powietrza);

W latach 2009-2010 w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie relokowano zakładów uciążliwych poza centra miast. Działania takie miały miejsce we wcześniejszych latach.

W Gdyni, ze względu na topografię miasta, całkowite relokowanie przemysłu z centrum jest nierealne. Główne obszary przemysłowe są związane z terenami portowo-stoczniowymi wokół których rozwinęło się miasto. Podobna sytuacja ma miejsce w Gdańsku. Niemniej poprzez uchwalenie w dniu 30 sierpnia 2007 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny – browar przy ul Kilińskiego w mieście Gdańsku (Uchwała Nr XII/262/07 Rady Miasta Gdańska) zmieniono funkcję przemysłową na usługową w centrum Wrzeszcza. Uchwałę tę poprzedziło jednak zaprzestanie działalności gospodarczej w zakładzie.

W większości pomorskich miast dąży się do wyprowadzenia działalności przemysłowej na obrzeża miast. W Kościerzynie skupiono działalność przemysłową w tzw. „Trójkącie Przemysłowym” we wschodniej części miasta (po zawietrznej), zgodnie z przyjętym uchwałą Nr XXXIV/243/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2005 r. miejscowym planem zagospodarowania terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie. W Słupsku także przewidziano koncentrację terenów przemysłowych, składów i magazynów na obrzeżach miasta: rejon Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy drogach wylotowych do Poznania i Ustki oraz tereny przy nowej obwodnicy. We Władysławowie działalność przemysłową skupiono na dwóch obszarach położonych w południowej części miasta. Na terenie miasta Pruszcz Gdański ulokowano tereny przemysłowe i usługowe w południowo zachodnich fragmentach miasta (przy obwodnicy).

Na terenie województwa pomorskiego w latach 2009-2010 nie ustanowiono stref przemysłowych z uwagi na brak takich wniosków od zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego np. na terenie Gdańska umożliwiają ich wyznaczenie.

ad. 3.8.

Promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu, w tym także morskiego (m.in. rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego, transportu towarowego multimodalnego, poprawa organizacji i logistyki transportu, wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza tereny silnie zurbanizowane, zintegrowane systemy zarządzania ruchem ulicznym, ścieżki rowerowe, itd.) przede wszystkim na obszarach wymagających działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza;

W strefach objętych programami ochrony powietrza realizowano następujące działania mające na celu ograniczanie emisji z transportu:

W roku 2009 rozpoczęto projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR, który ma przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportowych oraz przyczynić się do wzrostu przepustowości infrastruktury drogowej poprzez jej efektywne wykorzystanie. Nie okazało się jednak możliwe zintegrowanie systemu w całym Trójmieście – powstaną 2 odrębne ośrodki sterowania i monitorowania systemem: w Gdańsku i Gdyni. System zarządzania ruchem w Gdyni stanowić będzie element przyszłego Aglomeracyjnego Inteligentnego Systemu Transportu na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej. We wrześniu 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII, Działanie 8.3 „Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych”. Oprócz tego:

- w Gdańsku opracowano Program transportowy dzielnicy Gdańsk Południe, w którym szczegółowo określono kolejność realizacji nowych ulic i przebudowy istniejących, aby uzyskać największą efektywną poprawę drożności układu drogowego dzielnicy i miasta. Określono jednocześnie działania inwestycyjne i bezinwestycyjne w celu zmniejszenia uciążliwości funkcjonowania układu drogowego, w tym zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzenia komunikacyjnego. Zakład Komunikacji Miejskiej w ramach wymiany taboru autobusowego i tramwajowego przeprowadził kasacje 36 autobusów oraz 48 tramwajów, zakupił 16 nowych autobusów oraz 33 tramwaje. W ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2010 wybudowano ścieżki rowerowe o długości 4,9 km. Miasto przygotowuje projekt System tras rowerowych dla miasta Gdańska w powiązaniu z projektem europejskim Trasy EuroVelo nr 9, 10 i 13 w Gdańsku oraz współdziała przy tworzeniu Velodromu na Zaspie;

- w Gdyni przystąpiono do realizacji projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. W ramach projektu zakupiono energooszczędne trolejbusy niskopodłogowe wyposażonych w dodatkowy napęd zwany dojazdowym. Miasto przystąpiło do realizacji projektu SEGMENT – SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport oraz TROLLEY - Promoting Electric Public Transport. Pierwszy z nich ma uświadomić mieszkańcom jak ich przyzwyczajenia transportowe wpływają na ruch drogowy i zanieczyszczenie środowiska oraz odpowiednio zachęcić ich do zmiany przyzwyczajeń i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu. Drugi zakłada poprawę jakości, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności transportu publicznego, w szczególności  poprzez promocję transportu trolejbusowego jako najbardziej czystego i ekonomicznego transportu miejskiego w Europie Środkowej. Cele szczegółowe to: optymalizacja zużycia energii w transporcie miejskim, podniesienie sprawności transportu publicznego oraz poprawa wizerunku trolejbusów. Realizowana jest przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zredukowania czasu podróży oraz ograniczenia generowanych przez transport drogowy uciążliwości związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w centrum miasta.

- w Słupsku stara flota autobusów zastępowana jest sukcesywnie pojazdami spełniającymi normy EURO i EEV (zakup 8 autobusów zasilanych paliwem etanolowym oraz 5 na gaz ziemny, zakup 7 autobusów zasilanych paliwem tradycyjnym spełniającym normy, wyłączanie z ruchu 29 starych wyeksploatowanych autobusów;

- w Wejherowie zakupiono 3 autobusy niskopodłogowe spełniające wymagania EURO5;

- w Redzie i Rumi przystąpiono do realizacji alternatywnego połączenia komunikacyjnego Redy i Rumi poprzez ul. Leśną i Cegielnianą;

- we Władysławowie przystąpiono do realizacji „Programu rozwiązywania problemów komunikacyjnych Gminy Władysławowo – etap II” – w ramach budowy dróg publicznych;

Tabela 9: Budowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych

| Lp. | Strefa | Długość dróg (km) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 5,737 | 3,7 |
| 2 | Kartusko - kościerska | 1,12 | 2,15 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 3,599 | 6,151 |
| 4 | Pucko - wejherowska | 0 | 0,063 |
|  | SUMA | 10,456 | 12,064 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa

Tabela 10: Intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic

| Lp. | Strefa | Powierzchnia oczyszczanych nawierzchni drogowych [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 147 504 199 | bd |
| 2 | Kartusko - kościerska | 741 399 | 847 839 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 1 181 003 | 734 847 |
| 4 | Pucko - wejherowska | 394 961,77 | 574 290 |
|  | SUMA | 149 821 562 | bd |

- Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa

Jak wynika z tabeli, w strefie kwidzyńsko – tczewskiej zamiast intensyfikacji nastąpiło zmniejszenie oczyszczanej powierzchni.

Tabela 11: Tworzenie systemu ścieżek rowerowych

| Lp. | Strefa | Długość ścieżek rowerowych [km] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Aglomeracji trójmiejskiej | 15,9 | 17,1 |
| 2 | Kartusko - kościerska | 40,5 | 64,8 |
| 3 | Kwidzyńsko - tczewska | 14,4 | 6,5 |
| 4 | Pucko - wejherowska | 2,2 | 2,9 |
|  | SUMA | 73,1 | 91,4 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa

Działania realizowane są także poza strefami objętymi Programami ochrony powietrza:

- w Lęborku wyłączono z ruchu samochodowego zabytkową ulicę w centrum miasta, wybudowano kilka rond spowalniających ruch, ruch tranzytowy skierowano na obwodowe ulice miasta (ul. Jana Pawła II z rondem + ul. Abrahama), zakupiono 2 nowe autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i spełniających nowe wymogi UE w zakresie emisji zanieczyszczeń, Rada Miasta zaopiniowała pozytywnie budowę nowej obwodnicy na drodze S- 6 istnieją jednak rozbieżności co do jej przebiegu;

- w Pruszczu Gdańskim wybudowano ścieżki rowerowe, zachęcano mieszkańców do korzystania z SKM, przystąpiono do budowy parkingu Park&Ride;

- w Starogardzie Gdańskim systematycznie wymienia się autobusy komunikacji miejskiej;

Pozostałe działania opisano przy realizacji kierunku: 7.4 – w ramach Celu 7 – Ochrona przed uciążliwym hałasem.

ad. 3.9.

Rewitalizacja i rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, przywracanie zawieszonych i zlikwidowanych przewozów pasażerskich oraz przewozu ładunków koleją;

Elementem rewitalizacji i rozwoju infrastruktury i transportu kolejowego jest projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Projekt polega na odtworzeniu, w nowoczesnej formie, rozebranych lub zamkniętych oraz modernizacji istniejących linii kolejowych w obszarze metropolitalnym i połączenie ich w sprawną sieć.

Do końca 2010 r., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego wykonano dokumentację przedprojektową dla Etapu I (linia Wrzeszcz – Rębiechowo – Gdynia) oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Etap obejmuje wybudowanie nowego odgałęzienia linii 201 Gdynia – Osowa – Kościerzyna do portu lotniczego w Rębiechowie oraz na trasie Rębiechowo – Wrzeszcz wybudowanie od nowa 20 km linii kolejowej i 8 węzłów integracyjnych oraz połączenie obydwu linii;

Budowa Etapu I PKM będzie kosztować ponad 719 mln zł, z czego 85 proc. pochodzić będzie z Unii Europejskiej.

17 listopada 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” – linii kolejowej nr 213 Reda – Hel” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt ten stanowi część Etapu II PKM. Długość rewitalizowanej linii to blisko 62 km, przebiega ona przez miejscowości Reda, Mrzezino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Hel w powiatach wejherowskim i puckim.

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h, a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut, poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Zostaną wyremontowane i zmodernizowane budynki dworcowe, wybudowane miejsca postojowe w systemie „Park and Ride” umożliwiające pozostawienie samochodów w pobliżu dworców kolejowych. Podobnie, jak w przypadku Kolei Metropolitalnej, zakłada się zmniejszenie ruchu samochodowego (w tym wypadku na Półwysep Helski) i wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów atrakcyjnym środkiem transportu publicznego. Ma to przyczynić się do poprawy stanu powietrza

Całkowita wartość projektu przekracza 220 mln zł. w tym blisko 73% ze środków EFRR.

Także 17 listopada podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest modernizacja istniejącej linii  do uzyskania prędkości maksymalnej 100 - 120 km/h, na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa oraz 90 - 100 km/h na odcinku Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 20-30 minut w zależności od taboru. Nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Całkowita wartość etapu II wynosi ponad 202 mln, w tym dofinansowanie z UE - EFRR wynosi 70,61

ad.3.10.

Rozwój transportu wodnego poprzez poprawę parametrów śródlądowych dróg wodnych z uwzględnieniem ich drożności biologicznej oraz odbudowę i modernizację urządzeń gospodarki wodnej na nich zlokalizowanych;

Elementem realizacji transportu wodnego, jako alternatywnego w stosunku do samochodowego, jest uruchomienie od roku 2006 „tramwaju wodnego” przez zatokę Gdańską na liniach Gdańsk–Hel, Sopot-Hel i Gdynia-Hel. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane  przez Samorządy Województwa Pomorskiego, Gdańska, Sopotu i Helu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Organizatorem tej komunikacji jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Początkowo tramwaj kursował wyłącznie w weekendy i „długie weekendy”, obecnie w okresie czerwiec – sierpień już codziennie. Tylko na linii Gdańsk - Hel pływa 5 jednostek, które w roku 2010 przewiozły ponad pół miliona pasażerów. Uruchomiono nową linię do Sobieszewa. Również linia Gdynia – Hel i Sopot – Hel kursuje w okresie wakacyjnym codziennie, niektóre kursy docierają do Jastarni.

Dalekosiężne plany rozwoju transportu wodnego powstają w ramach „Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego”. Autorami są samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wraz z gminami i pozostałymi partnerami (m.in. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku). Efektem dotychczasowych prac jest m.in. projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Obszar objęty projektem to tereny Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną, czyli łącznie 11 gmin i jeden powiat w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zakończenie realizacji I etapu inwestycji planowane jest na maj 2012 roku. Do tego czasu mają powstać m.in. przystanie żeglarskie w Braniewie, Nowej Pasłęce, Malborku. Nad śluzą w Przegalinie zostanie zbudowany most zwodzony. Podróżujący wodą będą mieli do dyspozycji pomosty cumownicze w Tczewie czy Drewnicy.

Planowana łączna wartość I etapu projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” wynosi około 82,7 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 60 proc.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

W ramach rozwoju dróg wodnych, działania na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 podjęło sześć województw położonych wzdłuż niniejszego szlaku w tym województwo pomorskie jako partner wiodący.  Efektem ponadregionalnej współpracy, było w roku 2009 ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na „Koncepcję programowo-przestrzenną rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski). Za nadrzędną zasadę Programu uznano zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, a także obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

ad. 3.11.

Preferowanie w gminnych założeniach do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zmian struktury zużycia paliw, w tym przede wszystkim wykorzystania biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich;

Według badania ankietowego, wszędzie tam, gdzie powstają lub są aktualizowane gminne założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, preferuje się zmiany struktury zużycia paliw, poprzez wzrost wykorzystania energii odnawialnej (wiatru, wody, biomasy, słońca, geotermii). W ramach założeń do planów bilansowane są możliwe do wykorzystania zasoby energii odnawialnej w gminie.

ad. 3.12.

Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność powodującą emisje odorów szkodliwych dla zdrowia, pogarszających jakość i komfort życia mieszkańców, albo warunki bytowe mieszkańców;

W latach 2009-2010 nie przeprowadzono inwentaryzacji podmiotów powodujących emisje odorów pogarszających jakość życia i komfort albo warunki bytowe mieszkańców. Jest to związane z przeciągającymi się pracami nad projektem ustawy „odorowej”, która miała zaliczyć emisję odorów do kategorii uciążliwości dla środowiska. Póki co, odory nie są traktowane jako uciążliwość, stąd nie są przedmiotem PMŚ, ani też innych kompleksowych badań i analiz.

ad. 3.13.

Rozwój sieci monitoringu powietrza w zakresie wynikającym z corocznej oceny jakości w strefach, głównie w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych;

W latach 2007 – 2010 nie uruchomiono żadnego nowego punktu pomiarowego czystości powietrza atmosferycznego. W związku z zaprzestaniem badań jakości powietrza przez SANEPID, przestały funkcjonować stanowiska z metodykami niereferencyjnymi. W ten sposób zaprzestano kontynuacji badań stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego oznaczanego metodą reflektometryczną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z Fundacją - Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej przystąpił w roku 2010 do rozbudowy sieci monitoringu powietrza w ramach projektu „Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.3. Zarządzanie informacją o środowisku.

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu będzie rozbudowany regionalny system monitoringu zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim. Początkowo będą to cztery dodatkowe zautomatyzowane stacje: w Kościerzynie, Lęborku, Malborku i Liniewku Kościerskim gm. Nowa Karczma. Modernizowana jest stacja monitoringowa w Słupsku. Tworzy się warunki techniczne, dla wspólnej sieci, pozwalającej na zintegrowanie dotychczasowego systemu informatycznego WIOŚ z pięcioma automatycznymi stacjami monitoringu zanieczyszczenia powietrza (czterema nowo budowanymi i modernizowaną w Słupsku). Poza systemem pozostaje południowo-zachodnia część województwa (Chojnice, Człuchów, Bytów, Miastko) gdzie jednak dorywczo wykonywane pomiary nie wskazują na występowanie ponadnormatywnych zawartości substancji.

Od roku 2010 w pomiarach jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie bierze udziału Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku. W związku z tym zmniejszyła się ilość stacji pomiarowych badających czystość powietrza. WIOŚ przejął od WSSE pięć stanowisk  mierzących  pył zawieszony PM10 w miejscowościach: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Wejherowo i Kościerzyna.

Ocenę jakości powietrza w roku 2010 dokonano w oparciu o nowy układ stref. Na terenie województwa pomorskiego zmniejszona została ilość stref z ośmiu do dwóch – aglomeracji trójmiejskiej do której zalicza się Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz pozostałej części województwa zwanej strefą pomorską.

W 2010 roku odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych dla następujących substancji:

- Pył zawieszony PM10:

- w strefie aglomeracja trójmiejska: na stacjach w Gdańsku przy ul. Leczkowa i ul. Głębokiej;

- w strefie pomorskiej: na stacji w Kościerzynie przy ul. Staszica, w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera oraz stacji POLPHARMY w Starogardzie Gdańskim na ul. Lubichowskiej.

W porównaniu z rokiem 2006 spadła o połowę ilość stacji, gdzie stwierdzono niedotrzymywanie standardów jakości powietrza. Pokazuje to tabela poniżej, w której ujęto ilość stacji niedotrzymujących warunków dla poziomów dopuszczalnych w poszczególnych latach: 2006 – 2010. Trzeba jednak zwrócić uwagą, że największą poprawę zanotowano w roku 2008 – od tego czasu stan znów systematycznie się pogarsza.

Tabela 12: Ilość stacji w których przekraczano dopuszczalne stężenia PM10 w powietrzu w latach 2006-2010

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość stacji niedotrzymujących warunków rozporządzenia | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za 2010 rok. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2011.

- Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

W roku 2010 przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu odnotowano na wszystkich stanowiskach mierzących to zanieczyszczenie. Od chwili rozpoczęcia pomiarów (w roku 2007) obserwowano coraz wyższe poziomy stężeń w powietrzu.

Tabela 13: Średnie, średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w latach 2007-2010

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnie, średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 ze wszystkich stacji województwa [ng/m3] | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 4,5 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za 2010 rok. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2011.

Wysokie stężenia benzo(a)pirenu odnotowywane są w okresie grzewczym (latem poziomy spadają praktycznie do zera). Jego głównym źródłem są przestarzałe, niskosprawne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi.

- Ozon

Podobnie, jak w roku 2008, zachowane są w całym województwie poziomy docelowe dla ozonu założone do osiągnięcia w roku 2010. Nadal pozostają zagrożone poziomy celów długoterminowych dla ozonu ustalonych do osiągnięcia na rok 2020. W obydwu strefach województwa są stacje, gdzie niedotrzymane są wymienione standardy dla tej substancji ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin.

Pozostałe badane stężenia zanieczyszczeń nie przekraczały wartości dopuszczalnych.

ad. 3.14.

Prowadzenie kampanii i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach oraz na rzecz przeciwdziałania wypalaniu traw i ograniczaniu emisji wtórnej.

Spalanie śmieci w domowych paleniskach to problem, z którym boryka się wiele polskich gmin. „Ludowa gospodarność” i niedokształcenie ekologiczne zagrażają nie tylko środowisku, lecz nawet własnemu zdrowiu. Samorządy, przy współpracy ze strażą miejską lub gminną, próbują jednak uporać się z trucicielami.

Przyłączając się do akcji ogólnopolskich, większość starostw i gmin przeprowadziło kampanie na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów i wypalaniu traw na tablicach ogłoszeń umieszczano plakaty, prowadzono spotkania z mieszkańcami i rolnikami. Poniższe informacje nie obejmujące na pewno wszystkich działań, ustalono na podstawie odpowiedzi ankietowych;

Starostwo Powiatowe w Kartuzach przeprowadziło kampanię we współpracy z organizacjami pożytku publicznego w ramach konkursów grantowych. W kampanię angażowane były głównie dzieci i młodzież a za ich pośrednictwem lokalne społeczności.

Na terenie powiatu kwidzyńskiego organizowano wyjazdy dzieci i młodzieży do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gliwie Małej. Udział w wyjazdach wzięło 7 z 14 szkół (242 osoby)

Na terenie powiatu nowodworskiego przygotowano i rozprowadzono ulotki mówiące o szkodliwości i zagrożeniach stwarzanych przez spalanie odpadów i wypalanie traw. Jednocześnie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego W Nowym Dworze Gdańskim i tablicy ogłoszeń umieszczono apele dotyczące powyższych kwestii.

W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim przeprowadzono dwie edycje zakupu toreb ekologicznych wielokrotnego użytku z nadrukiem: „Kociewiacy się szanują i odpady segregują”. Od 2009 roku na panelu zamieszczonym w budynku Starostwa Powiatowego, w ramach projektu AIROPOMERANIA, wyświetlane są informacje nt. szkodliwości spalania odpadów oraz skutków zdrowotnych takich działań. W Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego publikowano artykuły na temat spalania odpadów. W roku 2010 zorganizowano spotkanie na temat efektywnego wdrażania i aktywnego upowszechniania obowiązków wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej” przeznaczone dla przedsiębiorców, szkół i gmin powiatu starogardzkiego. Rozprowadzono publikację pn. „Licz się z Naturą” – jako bezpłatny dodatek do Dziennika Pomorza dofinansowany z WFOŚiGW.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie kontynuowało kampanię ekologiczną „Pomorskie dymy – by nauka nie poszła w las a plastiki do pieca”. W ramach zajęć szkolnych zorganizowano interaktywne warsztaty ekologiczne w Izbie edukacyjnej, prowadzone przez pracownika Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wzięło w nim ponad 150 uczniów z sześciu szkół. W trakcie zajęć przedstawiono uczestnikom prezentację multimedialną pt. „Skutki oraz zagrożenia jakie niesie za sobą spalanie odpadów w paleniskach domowych dla środowiska i zdrowia ludzi”. Po warsztatach odbywały się wyjazdy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. Ponadto promocja projektu odbyła się poprzez rozpowszechnienie plakatów informacyjnych i promocyjnych. Informację o akcji umieszczono w Biuletynie Informacyjnym Powiatu Kościerskiego, lokalnej prasie oraz telewizji. Szkołom ponadgimnazjalnym z terenu powiatu kościerskiego przekazano ponad 700 sztuk bawełnianych toreb, jako alternatywę dla plastikowych oraz plakaty i ulotki edukacyjne w formie zakładek.

Akcję edukacyjną przeciwdziałającą spalaniu odpadów w paleniskach domowych w 2010 r. przeprowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu „Nie spalaj śmieci – spal się ze wstydu”. Projekt realizowany był przez jednostki OSP w czterech powiatach województwa pomorskiego: wejherowskim, tczewskim, puckim i kartuskim. Akcją objęto ok. 400 000 mieszkańców. Przeszkoleni strażacy wygłaszali prelekcje w szkołach, domach kultury, kołach gospodyń wiejskich. Na stronach internetowych WFOŚ, Kuratorium Oświaty i OSP umieszczono scenariusze gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Pracownia animacji Esy-Floresy zrealizowała na potrzeby akcji identyfikację wizualną (logotyp, plakat/ulotkę, kalendarz) i prezentację multimedialną, film animowany oraz spot radiowy.

Miasto Lębork nawiązało współpracę z Fundacją Ekologiczną „Arka” i przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” w celu ograniczenia spalania odpadów, zwłaszcza w gospodarstwach domowych. Zakupione plakaty i ulotki informacyjne są rozprowadzane w szkołach i wśród podmiotów obsługujących mieszkańców. Materiały o szkodliwości spalania odpadów przekazywane są bezpośrednio właścicielom nieruchomości np. podczas bieżących kontroli posesji.

W okresie od października do czerwca 2010 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” prowadził kampanię na rzecz ochrony powietrza „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. Kampania skierowana była szczególnie do mieszkańców domów jednorodzinnych. Ponadto prowadzono działanie edukacyjne w ramach:

- projektu pn. „Ciepło dla Trójmiasta” kształtujący właściwe zachowania społeczne dotyczące propagowania konieczności oszczędzania energii ciepłowniczej i elektrycznej oraz uświadamiania o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, a także uświadamiania społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działaniach związanych z ograniczaniem niskiej emisji;

- projektu pn. „Ekologiczny detektyw” skierowany do 5 i 6-letnich dzieci. W ramach programu opracowano i wydrukowano dwie książeczki kolorowanki dot. ochrony powietrza;

- konkursu plastycznego pn. „Spalanie śmieci szkodzi i szpeci” mający na celu uświadomienie społeczeństwu o szkodliwości spalania odpadów.

W obrębie celu średniookresowego sformułowano też Cel Priorytetowy:

Redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania i spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa (I-3a)

Sformułowanie celu wynikało z następujących przesłanek:

Od 1.01.2008 r. Polskę będą obowiązywały wymagania Dyrektywy 2001/80/WE (Dyrektywa LCP) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Dotyczy ona źródeł spalania o mocy większej od 50 MW i reguluje następujące substancje: SO2, NOx oraz pył. Standardy emisyjne z tej grupy źródeł w zależności od rodzaju działalności, technologii i terminu oddania instalacji do eksploatacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.20.12.2005. Uwzględnia ono również okresy przejściowe ujęte w Traktacie Akcesyjnym, które w województwie pomorskim dotyczą następujących źródeł:

- w zakresie dwutlenku siarki: EC Gdańsk, EC Gdynia, Elektrociepłownia Grupy LOTOS SA.,

- w zakresie tlenków azotu: EC Gdynia, IP Kwidzyn SA, ZEC Tczew, Ciepłownia Miejska Malbork,

- w zakresie SO2 i pyłu: MZEC Chojnice i ZEC Tczew.

Pozostałe duże źródła, a także źródła wymienione powyżej w zakresach nie ujętych w Traktacie Akcesyjnym będą wymagały budowy lub modernizacji instalacji redukujących emisję zanieczyszczeń lub nawet odtworzenia mocy zainstalowanej. Spośród 76 pomorskich zakładów szczególnie uciążliwych, emitujących zanieczyszczenia do powietrza (tylko część z nich to duże źródła) 59 posiadało urządzenia do redukcji pyłów, a tylko 9 do redukcji gazów.

##### ustalono następujące Kierunki działań i działania:

- Ograniczenie emisji SO2 i pyłu z instalacji energetyki cieplnej MZEC Chojnice i ZEC Tczew;

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł emisji do poziomów wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.20.12.2005 w terminach ustalonych wymienionym Rozporządzeniem i Dyrektywą 2001/80/WE (Dyrektywa LCP) i w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw, w tym:

- modernizacja elektrofiltrów w EC „Wybrzeże”,

- kontynuacja inwestycji ekologicznego zagospodarowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej rafinerii Grupy LOTOS S.A. z wykorzystaniem kompleksu zgazowywania,

- instalacja pieca termicznego utleniania gazów wraz z skolektorowaniem strumienia gazów oraz konsolidacja produkcji w Zakładach Farmaceutycznych „POLPHARMA”.

ad. 1.

Ograniczenie emisji SO2 i pyłu z instalacji energetyki cieplnej MZEC Chojnice i ZEC Tczew;

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. w ramach projektu „Modernizacja instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów WR- 25 w kotłowni KT 1602” zlokalizowanej w Rokitkach przy ul. Tczewskiej 10 dostosował kotłownie do wymogów ochrony środowiska. Modernizacja instalacji odpylania spalin ograniczyła ilość emitowanych zanieczyszczeń do poziomu wynikającego z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt zrealizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Projekt dofinansowano przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2008-2010 nie zrealizowano żadnych inwestycji w MZEC Chojnice dla ograniczenia emisji SO2 i pyłu. Jednak według informacji Dyrektora, zakład spełnia wymagane normy i inwestycje nie są w nim potrzebne. W kolejnej edycji Rozporządzenia, obowiązującym do roku 2017 obydwa zakłady zostały ponownie umieszczone (dodano jeszcze Malbork)

ad. 2.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł emisji do poziomów wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.20.12.2005 w terminach ustalonych wymienionym Rozporządzeniem i Dyrektywą 2001/80/WE (Dyrektywa LCP) i w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw, w tym:

- modernizacja elektrofiltrów w EC „Wybrzeże”,

- kontynuacja inwestycji ekologicznego zagospodarowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej rafinerii Grupy LOTOS S.A. z wykorzystaniem kompleksu zgazowywania,

- instalacja pieca termicznego utleniania gazów wraz z skolektorowaniem strumienia gazów oraz konsolidacja produkcji w Zakładach Farmaceutycznych „POLPHARMA”.

EC „Wybrzeże” w 2010 roku przeprowadziło modernizację: elektrofiltru kotła nr 5 (OP230) w Elektrociepłowni Gdańskiej w zakresie wymiany elektrod zbiorczych i modernizacji ulotowych. Wszystkie elektrofiltry w EC Gdańsk i Gdynia wyposażono w instalacje ochrony przed korozją.

Grupa LOTOS S.A. nie rozpoczęła budowy instalacji ekologicznego zgazowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej z wykorzystaniem kompleksu zgazowania. Realizację instalacji przesunięto na lata późniejsze.

W roku 2008 Zakład Farmaceutyczny „POLPHARMA” zakupił instalację do termicznego utleniania lotnych związków organicznych (RTO), której zadaniem jest minimalizacja ilości substancji emitowanych do powietrza. System ten uruchomiono w drugiej połowie 2010 r.

- Czwarty Cel Średniookresowy

## Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnia wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie (I-4)

Sformułowaniu Celu towarzyszyły następujące okoliczności i przesłanki:

W 2005 r. na terenie województwa wytworzono 615,4 tys. Mg odpadów komunalnych w tym 287,9 tys. Mg (46,8%) odpadów ulegających biodegradacji. W porównaniu z rokiem 2000 ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmniejszyła się w niewielkim stopniu (około 0,4%).

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywa się w województwie pomorskim głównie poprzez ich deponowanie na składowiskach. W roku 2006 było tych składowisk 56, umieszczono na nich łącznie ponad 573 tys. Mg odpadów. Ponad 50% odpadów unieszkodliwianych jest na dwu składowiskach położonych w obszarze aglomeracji gdańskiej: ZU Szadółki oraz Eko-Dolina w Łężycach.

Odzysk odpadów komunalnych ulegających biodegradacji prowadzony jest w 10 kompostowniach zlokalizowanych przy składowiskach oraz przy niektórych oczyszczalniach np. w Słupsku, Swarzewie. Ponadto wiele firm zajmujących się utrzymaniem zieleni w miastach kompostuje we własnym zakresie odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.

W roku 2005 wytworzono 3.663 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne. Największe ilości tych odpadów pochodziły z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. Odpady te deponowane były na 9 składowiskach produkcyjnych oraz na terenie gminnego składowiska odpadów w Gostomiu (gm. Kościerzyna), gdzie wydzielona jest kwatera do składowania żużli pomiedziowych.

W roku 2005 wytworzono w województwie pomorskim 76,3 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, z tego ponad 60% w Gdańsku. Największą masowo grupę odpadów niebezpiecznych stanowią oleje odpadowe w ilości 30,3 tys. Mg.

Specyficzną grupą odpadów niebezpiecznych są odpady wytwarzane w placówkach medycznych i weterynaryjnych. W roku 2005 na terenie województwa wytworzono ich 1.592,0 Mg, z czego do unieszkodliwienia przekazano 1.182,3 Mg. Z uwagi na to, że przyszpitalne spalarnie odpadów niebezpiecznych zostały zamknięte (nie spełniały wymagań ochrony środowiska), większość z nich została unieszkodliwiona poza regionem. Na terenie województwa eksploatowana jest obecnie spalarnia w Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma” S.A., która przyjmuje odpady medyczne ze szpitali w Starogardzie Gdańskim oraz uruchomiona w ostatnim okresie spalarnia w Szpitalu Powiatowym w Tczewie.

Dla ułatwienia realizacji i monitorowania Celu ustalono Kierunki działań i działania:

  - Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach poprzez procesy termicznego i biochemicznego ich przekształcania;

  - Wzmocnienie kontroli podmiotów eksploatujących instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;

  - Budowa 9 zakładów zagospodarowania odpadów o zasięgu regionalnym, wyposażonych w linie technologiczne do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji;

  - Budowa kwatery składowania odpadów zawierających azbest na terenie ZU „Szadółki”;

  - Integracja procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz komunalnych osadów ściekowych;

  - Wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Przy wyborze technologii termicznego przekształcania odpadów rozpatrzona zostanie możliwość i celowość unieszkodliwiania w tej instalacji także odpadów medycznych i wielkogabarytowych, po uprzedniej ich dezynfekcji.

ad. 4.1.

Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach poprzez procesy termicznego i biochemicznego ich przekształcania;

W ramach wdrażania efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów Zakład Utylizacyjny w Szadółkach rozbudowano m.in. o:

- sortownię odpadów zmieszanych o przepustowości 140 000 ton odpadów rocznie, która zapewni  maksymalny odzysk odpadów surowcowych, takich jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. W sortowni będzie możliwe również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania i frakcji wysokoenergetycznej, przeznaczonej jako wsad do instalacji termicznego przetwarzania odpadów.

- bioelektrownię - segment unieszkodliwiania biogazu, składający się z sieci podciśnieniowej (studnie biogazowe, studnie odwodnieniowe, stacje zbiorcze, sieć przesyłowa) oraz elektrowni biogazowej o docelowych parametrach: ok 1,2 MW mocy elektroenergetycznej i 1,5 MW mocy cieplnej;

- kompleks kompostowni o rocznej zdolności przerobowej 40 000 ton, obejmujący kompostownie kontenerową KNEER, kompostownię tunelową, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania będą kierowane odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi;

- segment demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, jak meble, sprzęt AGD, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

- segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych, składający się z kwatery czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz placu, na którym odpady te będą kruszone, celem wydzielenia frakcji użytkowych ( metale, kruszywa, ziemia) oraz balastu;

- Na terenie ZZO Eko Dolina w Łężycach wybudowano w roku 2009 segment kondycjonowania biogazu. Dzięki temu zwiększono ilość biogazu przekształcanego w energię elektryczną i cieplną.

W roku 2010 zakończono rozbudowę istniejącej od 2005 roku sortowni odpadów, co umożliwiło zwiększenie przepustowości tej instalacji do 100 000 Mg/rok

W ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie” (współfinansowanego i realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Działanie 5.1) uruchomiono linię do segregacji odpadów o przepustowości 1000 Mg/rok. W roku 2010 przystąpiono do realizacji segmentu demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO Gliwa Mała.

ad. 4.2.

Wzmocnienie kontroli podmiotów eksploatujących instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą odpady niebezpieczne (np. spalarnie odpadów, stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) są poddawane kontrolom WIOŚ nie rzadziej niż raz na dwa lata.

W ramach „Ogólnokrajowego cyklu kontrolnego składowisk odpadów komunalnych w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010” przeprowadzonego w okresie od maja 2008 do końca marca 2010 roku, zgodnie z opracowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wytycznymi na terenie Województwa Pomorskiego skontrolowane zostały wszystkie w tym czasie eksploatowane składowiska odpadów komunalnych. W sumie kontrolą objętych zostało 41 instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym 22 instalacje IPPC tj. posiadające pozwolenia zintegrowane).

W 2010 roku w ramach „Cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji” kontrolą objętych zostało 7 zakładów, w których skontrolowano 10 instalacji do odzysku odpadów (sortownie i kompostownie) oraz 3 gminy.

Realizując ustawowy obowiązek, eksploatatorzy i właściciele składowisk odpadów, w oparciu o art. 59 ust. 1 pkt. 7, przesyłają corocznie do WIOŚ w terminie do końca marca wyniki monitoringu za poprzedni rok kalendarzowy. Wyniki te są analizowane pod kątem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220 poz. 1858) oraz spełniania standardów jakościowych.

W ramach współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego przeprowadzone są na bieżąco kontrole składowisk odpadów, których celem jest sprawdzenie spełniania aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. Z końcem 2009 roku upłynął, bowiem termin ostatecznego dostosowania instalacji do wymogów prawnych (w tym prawa UE). W 2010 roku przeprowadzono 3 takie kontrole.

Zgodnie z art. 76 ustawy prawo ochrony środowiska WIOŚ dokonuje kontroli przed oddawaniem do użytkowania inwestycji w zakresie budowy i modernizacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. (sortownie, kompostowanie, biogazownie, kwatery do unieszkodliwiania odpadów w tym niebezpiecznych – azbestu).

Kontrole prowadzone są w oparciu o procedury przekazywane w postaci wytycznych do kontroli przez GIOŚ (dotyczy to szczególnie cykli kontrolnych). Obecnie WIOŚ jest w trakcie wdrażania nowego tzw. norweskiego systemu kontroli opracowanego i nadzorowanego prze Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Procedury kontrolne ustalane są więc na szczeblu centralnym, nie wojewódzkim.

ad. 4.3.

Budowa 9 zakładów zagospodarowania odpadów o zasięgu regionalnym, wyposażonych w linie technologiczne do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji;

Na koniec 2010 roku funkcjonowało 6 z 9 planowanych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO), stopień ich wyposażenia w instalacje do odzysku odpadów komunalnych był zróżnicowany.

ZZO w Bierkowie jest w pełni wyposażony w podstawowe instalacje przewidziane dla tego typu obiektu: sortownię odpadów zmieszanych, sortownię odpadów wyselekcjonowanych z taśmą do sortowania tworzyw sztucznych i makulatury oraz taśmą do sortowania szkła, gdzie prowadzone jest konfekcjonowanie selektywnie gromadzonych surowców, kompostownię płytową na odpady organiczne z komposterem, wiatę do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, segment unieszkodliwiania odcieków oraz instalację do ujmowania biogazu.

W latach 2007-2010 realizowano inwestycje związane z wyposażaniem kolejnych istniejących ZZO w linie technologiczne do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji:

- Funkcjonujący od 2006 roku ZZO w Gliwie Małej wyposażono w sortownię odpadów zmieszanych, kompostownię odpadów organicznych, deponator do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych, kwaterę balastu, segment unieszkodliwiania odcieków oraz kwaterę do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. W najbliższych latach na terenie ZZO planowana jest budowa segmentu demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

Na terenie ZZO Sierżno uruchomiono linię do segregacji odpadów o przepustowości 1000 Mg/rok. W roku 2010 przystąpiono do realizacji segmentu demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.

W roku 2010 na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach oddano do eksploatacji kompleks kompostowni o rocznej zdolności przerobowej 40 000 ton, obejmujący kompostownie kontenerową KNEER, kompostownię tunelową, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania będą kierowane odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi zakładu.

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku w ramach rozbudowy składowiska wybudowało kompostownię bioreaktorową o mocy przerobowej 25 000 [Mg/rok].

W roku 2010 zakończono budowę instalacji na terenie ZZO Eko Dolina w Łężycach, przewidzianych w ramach etapu II projektu przyjętego przez Unię Europejską pt.: "Gospodarka Odpadami dla Doliny Redy i Chylonki". Obejmował on m.in. budowę halowej kompostowni o przepustowości 30.000 ton rocznie. W skład kompostowni wchodzą: hala kompostowni, układy wentylacji, napowietrzania pryzm i oczyszczania powietrza procesowego, plac dojrzewania i magazynowania kompostu oraz sterownia obiektowa

Aktualnie w trakcie budowy są:

- ZZO Nowy Dwór k. Angowic, realizowany w ramach projektu „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ewidencyjny Angowice, 33/3 – obręb ewidencyjny Nowy Dwór”. W roku 2009 projekt ubiegał się o dofinansowanie, natomiast w roku 2010 uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5; Działanie 5.1.

- Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew, gdzie w latach 2009 – 2010 wybudowano kwaterę o powierzchni 8,5 ha ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- ZZO Stary Las, gdzie w znaczącym stopniu wykonano: prace ziemne pod kwatery I i II, ukształtowanie terenu zbiorników, zbiornik wód deszczowych, zbiornik wód oczyszczonych, fundamenty i izolacje pod obiekty gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, rozdrabniania gruzu, kompostownią, boksami na odpady, linię zasilania energetycznego, sieć ppoż., sieć co., sieć wodociągową.

ad. 4.4.

Budowa kwatery składowania odpadów zawierających azbest na terenie ZUO „Szadółki”;

Budowaną w ramach modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Szadółki” kwaterę do składowania odpadów zawierających azbest planuje się uruchomić w 2011 roku.

ad. 4.5.

Integracja procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz komunalnych osadów ściekowych;

W roku 2009 w Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (ZZO Czarnówko) uruchomiono kompostownię, która wraz z odpadami komunalnymi przetwarza osady ściekowe. Jest to kompostownia bioreaktorowa o mocy przerobowej 25 000 Mg/rok. Taką kompostownię, z tym, że o znacznie mniejszej mocy przerobowej (2000 Mg/rok) uruchomiono też przy oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

W Słupsku działają dwie kompostownie: Jedna na terenie ZZO w Bierkowie, a druga to kompostownia osadów ściekowych o odpadów zielonych na oczyszczalni ścieków spółki Wodociągi Słupsk.

Również w Gdańsku działają dwie odrębne linie technologiczne: linia przeróbki osadów ściekowych na Oczyszczalni Wschód (SAUR Neptun Gdańsk) oraz nowowybudowana kompostownia w ZUO Szadółki;

W Gdyni na Oczyszczalni ścieków Dębogórze funkcjonuje spalarnia osadów pościekowych, zaś odpady zielone i komunalne kompostowane są na nowej linii w ZUO EKO-Dolina w Łężycach.

ZUO w Gilwie Małej (powiat kwidzyński) posiada kompostownię, na która przyjmuje osady pościekowe z oczyszczalni ścieków w Prabutach i Sadlinkach. Pozostałe oczyszczalnie w powiecie (IPP w Kwidzynie, obsługująca miasto Kwidzyn), gmina Gardeja i gmina Ryjewo rozwiązują problemy gospodarki osadami ściekowymi we własnym zakresie.

Z tego zestawienia widać, że pełna integracja procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odpadów pościelowych, w skali całego regionu nie jest możliwa.

Integracja, o której mowa w kierunku może oczywiście mieć miejsce, lecz nie będzie to reguła. Ponadto lokalizacja kompostowni właściwsza jest na oczyszczalniach ścieków, niż w ramach ZUO, choćby tylko z uwagi na odległość od dostarczycieli odpadów do odbiorcy (do oczyszczalni kilka – kilkanaście, do ZOU – kilkadziesiąt).

ad. 4.6.

Wybudowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Przy wyborze technologii termicznego przekształcania odpadów rozpatrzona zostanie możliwość i celowość unieszkodliwiania w tej instalacji także odpadów medycznych i wielkogabarytowych, po uprzedniej ich dezynfekcji.

Z inicjatywy i na koszt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wykonano w 2008 roku "Wielokryterialną analizę możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów", w której rozpatrzono potencjalne lokalizacje. Szczegółowej analizie poddano sześć lokalizacji, z których ostatecznie do dalszych prac analitycznych wybrano dwie - na działce bezpośrednio przylegającej do Oczyszczalni Ścieków "Wschód" oraz na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, w bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach dalszych analiz projektowych, ekonomicznych a zwłaszcza środowiskowych wykonanych w ramach projektu System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej przeanalizowano także lokalizację na terenie zakładu International Paper w Kwidzynie.

Ostatecznie wybrano i poddaje się obecnie dalszym pracom projektowym i procedurom administracyjnym teren, zlokalizowany na części rezerwy terenu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Szadółkach. Po szczegółowych analizach wariantów technologicznych wybrano technologię spalania frakcji energetycznej w kotłach rusztowych z oczyszczaniem spalin metodą półsuchą oraz z zastosowaniem niekatalitycznej metody redukcji tlenków azotu SNCR.

W latach 2009 – 2010 w ramach projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”:

- przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie „Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędną dokumentacją przedsięwzięcia",

- rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę "Opracowania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędną dokumentacją Przedsięwzięcia". Termin wykonania dokumentacji: 31 grudnia 2010.

W ramach aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata przyjęto budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności 200 kg/godzinę w Tczewie i Chojnicach na terenie Zakładów Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym przy wyborze technologii instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych nie rozpatrywano możliwości unieszkodliwiania w niej odpadów medycznych.

Cel Priorytetowy:

Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziałania porzucaniu odpadów w środowisku i „dzikim składowiskom” (I-4a)

Stan wyjściowy i przesłanki sformułowania Celu:

Według stanu na koniec 2006 roku, sześć spośród 56 składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, posiadało pozwolenia zintegrowane. Pozostałe składowiska powinny uzyskać decyzje o pozwoleniu na budowę lub jego zmianę w roku 2007. Składowiska, które nie dostosują się do wymagań określonych w ww. decyzjach powinny zostać zamknięte do końca 2009 r.

Największe ze składowisk produkcyjnych - funkcjonujące od 1972 r. składowisko fosfogipsów w Wiślince w powiecie gdańskim - nie uzyskało pozwolenia zintegrowanego. Obecnie rozpoczynana jest procedura wstrzymania składowania odpadów, bezpiecznego zamykania i rekultywacji obiektu. Składowisko zostanie zamknięte do 31 grudnia 2009 roku.

Mimo rozwoju wiedzy i technologii w zakresie gospodarowania odpadami, narasta zjawisko porzucania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, przeważnie w środowisku przyrodniczym: lasach, rzekach i jeziorach, naturalnych jarach i sztucznych wyrobiskach. Polska zobowiązała się zlikwidować problem jeszcze przed dniem akcesji do UE, należy jednak niestety przyznać rację tym, którzy jeszcze kilka lat temu głosili tezę, że centralizacja i uprzemysłowienie gospodarki odpadami pozostawi poza jej obrębem pewną część wytwórców odpadów. W ten sposób odpady bezpośrednio zagrażają środowisku. Odpady porzucają nie tylko mieszkańcy, lecz także przedsiębiorcy prowadzący zbiórkę odpadów, którzy miast dostarczyć je na składowisko, pozostawiają je w lesie lub na łące.

Ograniczenie tego zjawiska zdaje się być poza zakresem możliwości podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, to jest samorządów gminnych. Uprzątnięta w ciągu dnia sterta odpadów (w roku 2005 zlikwidowano ponad 400 „dzikich wysypisk”) „odrasta” w ciągu jednej nocy, po czym leży tam kolejne kilkanaście tygodni.

Kierunki działań, które miały zapewnić realizację:

- Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów nie spełniających wymagań prawnych;

- Kontrola przez gminy zawierania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami prowadzącymi działalność w tym zakresie;

- Wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców;

- Opracowanie i wdrożenie przez samorządy gminne skutecznych sposobów ograniczenia zjawiska masowego porzucania odpadów w środowisku oraz szybkiej i trwałej likwidacji „dzikich wysypisk” i rekultywacji ich terenów.

ad. 1.

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów nie spełniających wymagań prawnych;

W związku z upływem ostatecznego terminu dostosowania funkcjonujących składowisk do obowiązującego prawa, na większości z nich wykonano do końca 2008 roku urządzenia niezbędne do prowadzenia monitoringu. Jednak spośród 42 eksploatowanych składowisk, tylko 15 zakładów funkcjonuje w oparciu o pozwolenia zintegrowane, w pełni spełniające wymagania ochrony środowiska.

W roku 2010 wydano decyzje na zamknięcie 7 lokalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie spełniały wymagań technicznych. Na składowiskach tych zakończono eksploatację z końcem 2010 roku.

Tabela 14: Lokalne składowiska odpadów komunalnych zamknięte w roku 2010

| Lp. | Powiat | Gmina | Miejscowość | Rok uruchomienia | Powierzchnia [ha] | Decyzja na zamknięcie składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bytowski | Czarna Dąbrówka | Kozy | 2001 | 1,04 | OŚ.OD.7644-6/2-2/2010 z 26-02-2010 |
| 2 |  |  | Rokity | 1998 | 2,12 | OŚ.OD.7644-6/2-3/2010 z 26-02-2010 |
| 3 |  |  | Unichowo | 1998 | 2,01 | OŚ.OD.7644-6/2-4/2010 z 26-02-2010 |
| 4 |  | Studzienice | Osława Dąbrowa | 1996 | 2,20 | OŚ.OD.7644-6/1-2/2010 z 26-02-2010 |
| 5 | kościerski | Karsin | Osowo | 1994 | 1,05 | Z dniem 01-01-2010 wstrzymano działalność w zakresie składowania odpadów, trwa procedura uzyskania decyzji na zamknięcie składowiska |
| 6 |  | Dziemiany | Dziemiany | 1994 | 1,40 | OŚ.7647-6(2)/10 z 08-11-2010 |
| 7 | starogardzki | Skórcz | Skórcz | 1969 | 6,86 | OS.7644/100/09 z 22-02-2010 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa

Pozostałe składowiska funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego spełniają wymagania techniczne. Czternaście z istniejących obiektów funkcjonować będzie do czasu ich wypełnienia, kolejne 14 do momentu uruchomienia regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów.

Tabela 15: Istniejące składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne użytkowane do czasu ich wypełnienia

| Lp. | Powiat | Miasto/gmina | Miejscowość | Rok uruchomienia | Powierzchnia terenu [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | chojnicki | Czersk | Nieżurawia | 1994 | 6,45 |
| 2. | człuchowski | Przechlewo | Przechlewo | 1999 | 1,3 |
| 3. | kościerski | Kościerzyna | Gostomie | 1991 | 5,82 |
| 4. | słupski | Potęgowo | Chlewnica | 2001 | 2,5 I etap – 1,13 |
| 5. | starogardzki | Starogard Gdański | Linowiec | 1973 | 15,2 |
| 6. | sztumski | Sztum | Nowa Wieś Sztumska | 1990 | 2,0 |
| 7. | tczewski | Gniew | Nicponia | 1997 | 2,69 |
| 8. |  | Pelplin | Ropuchy | 1993 | 1,6 6,7 (I etap – 1,6) |
| 9. | wejherowski | Gniewino | Gniewino |  | 2,0 |
| 10. |  |  | Rybska Karczma | 1983 | 6,44 |
| 11. | sztumski | Dzierzgoń | Minięta | 1999 | 1,60 |
| 12. | bytowski | Miastko | Gatka | 1997 | 9,45 |
| 13. | słupski | Kępice | Obłęże | 1996 | 1,70 |
| 14. | pucki | Puck | Łebcz | 1981 | 8,39 |

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa

Tabela 16: Składowiska funkcjonujące do czasu wybudowania ZZO

| Lp. | Powiat | Miasto/gmina | Miejscowość, | Powierzchnia terenu [ha] | Proponowane ZZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | chojnicki | Konarzyny | Zielona Huta | 1,44 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
| 2. | człuchowski | Czarne | Nadziejewo | 10,6 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
| 3. | człuchowski | Człuchów | Kiełpin | 1 etap 8,36 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
| 4. | człuchowski | Debrzno | Grzymisław | 1,0 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
| 5. | gdański | Trąbki Wielkie | Gołębiewo Wielkie | 3,70 | ZZO Rokitki |
| 6. | kościerski | Liniewo | Liniewskie Góry | 1,0 | ZZO Stary Las |
| 7. | starogardzki | Kaliska | Strych | 1,1 | ZZO Stary Las |
| 8. | starogardzki | Lubichowo | Bietowo | 1,0 | ZZO Stary Las |
| 9. | starogardzki | Smętowo | Borowiec | 1,2 | ZZO Stary Las |
| 10. | starogardzki | Osiek | Osiek | 1,23 | ZZO Stary Las |
| 11. | starogardzki | Osieczna | Ostrówek/Szlachta | 0,46 | ZZO Stary Las |
| 12. | starogardzki | Skarszewy | Skarszewy | 8,00 | ZZO Stary Las |
| 13. | starogardzki | Zblewo | Zblewo | 0,50 | ZZO Stary Las |
| 14. | malborski | Stare Pole | Szaleniec | 1,67 | ZZO Rokitki |

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa

Z ankiet przesłanych przez starostwa wynika, że w latach 2009 – 2010 zakończono rekultywację składowisk odpadów: w Oskowie (gm. Cewice), w Kartuzach, w Kłodnie (gm. Sulęczyno), w Kaplicy (gm. Somonino).

Do rekultywacji pozostały 62 zamknięte składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dotacje na rekultywacje ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007-2013 osi priorytetowej 5, działania 5.1. Gospodarka odpadami uzyskały składowiska odpadów objęte projektem:

- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”;

- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

ad. 2.

Kontrola zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami prowadzącymi działalność w tym zakresie;

Kontrole obowiązku posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych realizuje na terenie wielu miast i gmin straż miejska lub gminna. Odbywają się one na podstawie przekazywanych przez urzędy miast i gmin informacji o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub w wyniku otrzymywanych zgłoszeń od mieszkańców. Kontrole przeprowadzane są także na podstawie obserwacji funkcjonariuszy straży miejskiej lub gminnej oraz rutynowych działań tych służb. W części gmin kontrole zawierania przez właścicieli umów na odbiór odpadów komunalnych prowadzili pracownicy urzędu bezpośrednio na każdej z nieruchomości. W ramach kontroli sprawdzano też dowody zapłaty za odbiór odpadów. Kontrole prowadzono także na podstawie przesyłanego przez firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych wykazu osób, które zawarły lub rozwiązały umowę. W kilku gminach wzywano właścicieli nieruchomości do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Straż Miejska w Gdańsku przeprowadziła w latach 2009-2010 łącznie 3094 kontroli umów na odbieranie odpadów komunalnych.

ad. 3.

Wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców;

Kontrole podmiotów odbierających odpady prowadzone są wyłącznie w trybie interwencyjnym, tj. w przypadku zgłoszenia do jednostek gminnych nieprawidłowości w prowadzeniu działalności przez te podmioty. Sporadycznie podmioty te kontrolowane są przed wydaniem zezwolenia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

ad. 4.

Opracowanie i wdrożenie przez samorządy gminne skutecznych sposobów ograniczenia zjawiska masowego porzucania odpadów w środowisku oraz szybkiej i trwałej likwidacji „dzikich wysypisk” i rekultywacji ich terenów.

W 2009 roku na terenie województwa pomorskiego znaleziono 1101 dzikich wysypisk, z czego 1023 zlikwidowano. Ich ilość w stosunku do roku 2006 wzrosła aż o 675 sztuk.

Gmina miejska Gdańsk co roku na swój koszt usuwa nielegalne wysypiska zarejestrowane na terenach komunalnych, na których brak jest administratora. Pozostałe zarejestrowane wysypiska usuwane są przez sprawców w wyniku interwencji Straży Miejskiej lub przez GZNK, ZDIZ, Melioracje Gdańskie z terenów objętych nadzorem tych jednostek. Wszystkie odpady z nielegalnych wysypisk wywożone są do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. W latach 2009-2010 z terenu Gdańska usunięto 222 tzw. „dzikie wysypiska”. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli łącznie 16.907 interwencji, z czego: zastosowano 9.308 pouczeń, wystawiono 7.293 mandatów karnych na kwotę 364.442 PLN, wystawiono 13 wezwań mandatowych na kwotę 770 PLN, skierowano 162 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Ponadto w trakcie codziennych czynności służbowych Straż Miejska skontrolowała 6.102 tereny pod kątem zanieczyszczeń.

Miasto Gdańsk zwróciło się z apelem do wszystkich mieszkańców, zatroskanych o wygląd i czystość miasta, do aktywnego włączenia się w walkę z nielegalnymi wysypiskami śmieci, które są prawdziwą plagą szczególnie w okresie wiosennym i letnim. W tym celu na stronie internetowej miasta w ramach kampanii „Czysty Gdańsk – zgłoś nielegalne składowisko” zachęca się mieszkańców Gdańska do informowaniu o nielegalnych wysypiskach na przygotowanym przez urząd formularzu.

Na terenie miasta Lęborka w celu przeciwdziałania porzucaniu odpadów organizowane są cykliczne akcje, konkursy i imprezy towarzyszące mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców np. okresowe/wiosenne i jesienne akcje „Sprzątania Świata”. Podczas tych akcji nie tylko zbierane są odpady i organizowane okolicznościowe występy, ale również wyszukiwane są tzw. „dzikie wysypiska”, które następnie są likwidowane przez właścicieli terenu lub służby oczyszczania miasta o ile nie znaleziono sprawcy zanieczyszczenia. W ciągu roku likwidowane są średnio jedno-dwa dzikie wysypiska. Natomiast Straż Miejska lub Straż Leśna w zależności od rodzaju szkody i ewentualnego znalezienia sprawcy nakłada mandaty lub wdraża postępowanie w sprawie o wykroczenie z tego tytułu.

Gmina Słupsk od kilku lat udostępnia mieszkańcom kontenery na odpady wielkogabarytowe, do których mogą bezpłatnie wrzucać zalegające odpady. Dzięki takim działaniom rokrocznie zmniejsza się liczba dzikich wysypisk. Prócz tego Straż Gminna prowadzi systematyczne kontrole obszaru gminy. W roku 2010 na terenie Gminy Słupsk znaleziono 4 tzw. „dzikie wysypiska śmieci”, wszystkie zostały zlikwidowane, a na sprawców nałożono mandaty. Podobnie dla ograniczenia zjawiska porzucania odpadów na terenie Gminy Puck organizuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Cel Priorytetowy 2:

Objęcie do końca 2009 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów; Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych (I-4b)

Przesłanki, jakie towarzyszyły sformułowaniu Celu:

Pomimo systematycznego wzrostu ilości odpadów zebranych selektywnie, w dalszym ciągu system selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest rozwinięty niewystarczająco.

Selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których przetworzenie wymaga dużo mniejszych nakładów (energii, surowców itd.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne. Selektywna zbiórka powinna też eliminować odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko.

Pośród odpadów niebezpiecznych szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza PCB. Większość zinwentaryzowanych na terenie województwa urządzeń zawierających PCB jest aktualnie eksploatowanych. Wyeliminowanie lub oczyszczenie instalacji oraz urządzeń zawierających PCB powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Przeterminowane środki ochrony roślin i odczynniki chemiczne, wytworzone w drugiej połowie ubiegłego wieku, deponowano w ośmiu składowiskach bunkrowych zwanych „mogilnikami”. Pięć z nich zlikwidowano w latach 2002-2004, pozostały do likwidacji mogilniki: „Drzewiny” w gminie Kaliska, „Jęczniki” w gminie Człuchów, „Tuchomie” w gminie Tuchomie. (rys.8).

Kierunki działań:

- Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- Rozbudowa sieci punktów zbierania i stacji demontażu pojazdów wycofanych z użytkowania;

- Rozbudowa sieci punktów zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego    i elektronicznego;

- Usprawnienie systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin;

- Rozbudowa systemów selektywnego zbierania, przetwarzania i odzysku (w tym recyklingu) odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i dróg;

- Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do skutecznego zakończenia       w połowie roku 2010;

- Likwidacja do końca roku 2010 wszystkich pozostałych na terenie województwa mogilników.

ad. 1.

Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenach wiejskich selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest głównie w systemie pojemnikowym. Najwięcej gmin wiejskich prowadziło selektywnie zbiórkę szkła (119) i tworzyw sztucznych (118). Papier i tekturę zbierało selektywnie 80 gmin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 62 gminy, odpady wielkogabarytowe 45 gmin, odpady biodegradowalne 35 gmin, odpady niebezpieczne 31 gmin, metale 23 gminy i tekstylia 14 gmin.

W ramach selektywnej zbiórki w roku 2009 zebrano 42 009,6 Mg odpadów komunalnych, o 13 696,3 Mg więcej jak w roku 2006. Najwięcej zebrano szkła (10 946,1 Mg) i odpadów biodegradowalnych (8 383,8 Mg).

W roku 2010 Gmina Ostaszewo wycofała się z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkła i tworzyw sztucznych). Podjęta decyzja była wynikiem wrzucania przez mieszkańców zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości do pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów.

Szacowany odsetek mieszkańców korzystających z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach miejskich wynosił ok. 98%, natomiast na terenach wiejskich kształtował się na poziomie 78%.

ad. 2.

Rozbudowa sieci punktów zbierania i stacji demontażu pojazdów wycofanych z użytkowania;

Na koniec 2010 roku na terenie województwa funkcjonowało 14 punktów zbierania pojazdów posiadających zezwolenie wydane przez starostę na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 33 stacje demontażu posiadające pozwolenia wydane przez Wojewodę Pomorskiego na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy. W latach 2009-2010 powstały kolejne dwie stacje demontażu (w Chwaszczynie gm. Żukowo i Gdyni) oraz dwa punkty zbierania pojazdów (Tczew, Krokowa).

ad. 3.

Rozbudowa sieci punktów zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Na koniec 2010 roku na terenie województwa pomorskiego 516 przedsiębiorców prowadziło działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast cztery przedsiębiorstwa prowadziły działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spośród czterech istniejących zakładów zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jedna firma (Gdańsk) rozpoczęła działalność w latach 2009-2010, W# tym samym okresie 4 firmy rozpoczęły działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sieć punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa pomorskiego opiera się głównie na zbieraniu zużytego sprzętu w placówkach handlowych przy zakupie nowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierają także lokalne punkty funkcjonujące jako wyodrębnione zakłady. Istniejąca sieć sklepów oraz lokalnych punktów tworzą system, który zapewnia odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w obszarze województwa pomorskiego.

ad.4.

Usprawnienie systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin;

Kierując się troską o środowisko naturalne oraz wypełniając nałożone obowiązki czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wspólnie stworzyli System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin w oparciu o opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) ogólnopolski „Program zbiórki, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin". Program ten dotyczy opakowań objętych kaucją oraz tych, dla których przewiduje się kaucję zerową. Zwrócone przez rolników opakowania gromadzone są w punktach sprzedaży w specjalnych, oznakowanych workach i pojemnikach ograniczających niebezpieczeństwo skażenia czy zatrucia. Odpady odbierane są systematycznie przez firmę posiadającą uprawnienia do ich transportu i gromadzenia, a następnie przewożone do ostatecznej utylizacji z wykorzystaniem najnowszych, dozwolonych technologii.

Obecnie w województwie pomorskim funkcjonuje 230 punktów odbioru (sklepów). Z gospodarstw wielkoobszarowych, gdzie gromadzi się jednostkowo powyżej 10 m3 odpady odbierane są bezpośrednio. System ten działa od 2005 r., a ilość zebranych opakowań po ośrodkach ochrony roślin z roku na rok rośnie. I tak w roku 2007 zebrano 40% opakowań po środkach ochrony roślin wprowadzonych do obrotu, natomiast w roku 2010 ilość zebranych opakowań po środkach ochrony roślin wzrosła do 60%. W ramach usprawnienia systemu Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało kampanię informacyjną dla sklepów sprzedających środki ochrony roślin, opracowało wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych zezwoleń (zezwolenie na gromadzenie odpadów), przeprowadziło kampanię informacyjną we wszystkich Starostwach Powiatowych w Polsce oraz kampanię informacyjną dla rolników.

ad. 5.

Rozbudowa systemów selektywnego zbierania, przetwarzania i odzysku (w tym recyklingu) odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i dróg;

Do budowy segmentu unieszkodliwiania odpadów budowlanych, składającego się z kwatery czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz placu, na którym odpady te będą kruszone, celem wydzielenia frakcji użytkowych (metale, kruszywa, ziemia) oraz balastu przystąpiono w 2010 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania w Szadółkach.

Tymczasowe instalacje do odzysku odpadów budowlanych powstają przy realizowanych, dużych inwestycjach drogowych np. obwodnicy miasta Słupska.

Niestety, znaczna część odpadów z budów i remontów realizowanych systemem gospodarczym ląduje w lesie. Przyczyną są (choć nie wyłączną) koszty przyjęcia odpadów na składowisko.

ad.6.

Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB do skutecznego zakończenia w połowie roku 2010;

Według rejestru PCB działające urządzenia zawierające PCB posiadają obecnie cztery podmioty na terenie województwa pomorskiego. Są to Stocznia Marynarki Wojennej S. A. w Gdyni, Jednostka Wojskowa Nr 4653 w Siemirowicach, Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni, FEDERAL -MOGUL BIMET S.A. w Gdańsku. Część posiadaczy urządzeń zawierających PCB, w których stężenie PCB wynosi poniżej 50 ppm (<5 mg/kg) nadal je użytkuje, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 860) po oznakowaniu takich urządzeń, mogą być one wykorzystywane. Natomiast wszystkie instalacje, w których stężenie PCB wynosiło powyżej 50 ppm zostały zlikwidowane.

ad.7.

Likwidacja do końca roku 2010 wszystkich pozostałych na terenie województwa mogilników.

Tabela 17: Wykaz zlikwidowanych 2009 r. miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilników) w województwie pomorskim

Likwidację mogilników przeprowadziła Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. Usunięty gruz z rozbiórki mogilnika i skażoną glebę i ziemię przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.  Informację na temat likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilników) Tuchomie i Jęczniki Małe zamieszczono w poniższej tabeli.

| Lp. | Nazwa miejscowości właściciel mogilnika | Rok likwidacji mogilnika | Masa usunietych |  |  |  | Pow. zrekultywowanego terenu [ha] | Instalacja unieszkodliwiania środków ochrony roślin z opakowaniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Odpadów budowlanych z rozbiórki mogilnika [Mg] | Skażonych gleb, ziemi [Mg] | Łącznie odpadów |  |  |
| 1. | Jęczniki Małe (gm. Człuchów) powiat człuchowski | 2009 | 38,50 | 57 | 640,54 | 736,04 | 1,09 | Spalarnia Port Service w Gdańsku oraz Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej |
| 2. | Tuchomie (gm. Tuchomie) powiat bytowski | 2009 | 34,04 | 86,96 | 681,98 | 802,98 | 0,04 | Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej |

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

- Piąty Cel Średniookresowy

## Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych (I-5)

#### Stan wyjściowy i przesłanki sformułowania celu

W perspektywie dziesięcioleci przewiduje się coraz szybsze zmiany klimatu Ziemi. Energetyczne spalanie kopalin, wycinanie lasów, narastająca emisja spalin ze środków transportu, sprzyjają globalnemu ociepleniu. Rośnie prawdopodobieństwo wzmożonych opadów, burz, powodzi, susz, silnych sztormów. Prognozowany jest również wzrost poziomu morza. Dla Bałtyku jako najbardziej prawdopodobny wskazuje się wzrost o 0,6 m w ciągu 100 lat .

Województwo pomorskie z racji swego położenia nad Bałtykiem i w delcie Wisły należy do obszarów o najwyższym zagrożeniu powodziowym w kraju. Występują tu wszystkie rodzaje zagrożeń powodzią: opadową, roztopową, zatorową i sztormową. Kumulacja tych zjawisk może powodować zagrożenie znacznych przestrzeni i grup ludności oraz niebezpieczeństwo dużych strat materialnych. Największe zagrożenie dotyczy Żuław Wiślanych i położonych tam jednostek osadniczych, a także znacznych obszarów Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i Tczewa. Wzrasta zagrożenie powodziowe Półwyspu Helskiego, terenów leżących w dolinach rzek uchodzących do morza oraz w otoczeniu jezior przymorskich (rys.7).

W związku z gwałtownymi opadami deszczu wystąpiły kilka lat temu w Gdańsku zjawiska osuwania się mas ziemnych. Ich rozprzestrzenienie w skali województwa jest uwarunkowane - podobnie jak powodzie - intensywnym topnieniem śniegu, podnoszeniem się poziomu wód gruntowych, wezbraniami rzek i potoków. Na osuwanie się mas ziemnych szczególny wpływ ma erozyjna działalność morza i podnoszenie się jego poziomu oraz oczywiście działalność człowieka naruszająca statykę gruntu. Najbardziej zagrożone odcinki brzegu to: nasadowa i centralna część Półwyspu Helskiego, brzeg na wysokości Niziny Karwieńskiej wraz z rejonem Jastrzębia Góra - Chłapowo, fragmenty mierzei Jeziora Sarbsko, odcinki mierzei Jeziora Gardno, klif ustecki i rejon Ustki. Zagrożone są także: rejon Zatoki Gdańskiej od ujścia Wisły do Brzeźna, dolina Redy, dolina Płutnicy, Półwysep Helski od Kuźnicy do Juraty. Wartość elementów na wyżej wymienionych odcinkach brzegu morskiego jest zróżnicowana, tak co do zainwestowania jak i unikatowości walorów przyrodniczych, stąd w różnym stopniu wymagają działań ochronnych dla ich zabezpieczenia, w tym odstąpienia od ich urbanizacji. Podczas spiętrzeń sztormowych może dochodzić na wybrzeżu do zalewania lub podtopienia nisko położonych terenów nawet do rzędnej +2,5m n.p.m (w 2007 r. nastąpiło przelanie wód sztormowych przez koronę wału przeciwpowodziowego jeziora Gardno i zalanie dużego areału łąk, przekształcanych częściowo w tereny mieszkaniowe i rekreacyjne).

Potencjalnie osuwiskami zagrożona jest również intensywnie zabudowywana wysoczyzna morenowa w wielu punktach aglomeracji gdańskiej, a także niektóre odcinki stref krawędziowych dolin rzecznych, w tym Wisły i Nogatu (rys.7).

Z uwagi na atrakcyjne bliskie sąsiedztwo morza, większość wymienionych wyżej terenów została intensywnie zagospodarowana i podlega nadal najsilniejszej presji budowlanej w województwie. Natomiast obszar Żuław jest intensywnie wykorzystywany rolniczo. Tymczasem zły stan techniczny systemów osłony przeciwpowodziowej i odwodnienia, w tym zwłaszcza Żuław, nie gwarantuje zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańcom. Obniża również efektywność gospodarczą.

Cel obejmuje swoim zasięgiem zarówno problematykę ochrony przed skutkami powodzi, ograniczania zabudowy na obszarach zagrożonych zalaniem, specyficzną sytuację zainwestowania w obszarze przybrzeżnym w zasięgu oddziaływania erozji morskiej, a także ewentualne przypadki występowania osuwisk poza strefą przybrzeżną. Dla jego realizacji wskazane są działania dokonywane metodami planistycznymi i inżynierskimi, poprzedzone badaniami naukowymi, prowadzonymi dla rozpoznania przyczyn i charakteru zjawisk.

##### Cel miał być realizowany przez następujące Kierunki działań i działania:

- Sporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczenia obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią;

- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław i Doliny Dolnej Wisły uwzględniające na etapie planowania lokalizacji poszczególnych zadań oraz ich realizacji eliminację lub maksymalne ograniczenie negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 oraz cenne siedliska przyrodnicze;

- Budowa i modernizacja systemu urządzeń i polderów przeciwpowodziowych z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody w zlewniach rzek Przymorza, pojezierzy i rejonie Zalewu Wiślanego, w tym m.in. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz systemu umocnień i ochrony brzegu morskiego, a także poprawa stanu technicznego koryt rzek z zachowaniem charakterystycznych dla nich biocenoz i warunków tarliskowych;

- Realizacja „Wieloletniego programu ochrony brzegów morskich” w oparciu o monitoring strefy brzegowej; Doskonalenie metod biotechnicznego zabezpieczenia brzegów morskich;

- Odpowiednie planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodzią lub masowymi ruchami ziemi uwzględniające ograniczenia lokalizacji, intensywności oraz rodzaju zabudowy odpowiednie do stopnia ryzyka i zakładanego poziomu bezpieczeństwa, a także potrzeby ochrony przyrody i środowiska;

- Opracowanie programu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym dla gospodarki morskiej i osadnictwa w strefie przybrzeżnej;

- Zachowanie na wybranych terenach (niezagospodarowane odcinki brzegów klifowych i strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej) dynamiki naturalnych procesów geomorfologicznych;

- Rozwój procesu zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, jako systemu pozwalającego na skuteczne rozwiązywanie problemów zabezpieczenia osadnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz cennych zasobów środowiska.

ad.5.1.

Sporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczenia obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią;

W latach 2009 – 2010 kierunek nie był realizowany. Wynikało to z wejścia w życie z dniem 26 listopada 2007 r. Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania innych dokumentów:

- wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2011 r.),

- map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do 22.12.2013 r.),

- planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do 22.12. 2015 r.).

Wejście w życie Dyrektywy Powodziowej spowodowało konieczność transpozycji jej postanowień do polskiego systemu prawnego. Nastąpiło to w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r.). W myśl znowelizowanej ustawy studia ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostały planami zarządzania ryzykiem powodziowym, które będą przygotowane na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

ad. 5.2.

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław i Doliny Dolnej Wisły uwzględniające na etapie planowania lokalizacji poszczególnych zadań oraz ich realizacji eliminację lub maksymalne ograniczenie negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 oraz cenne siedliska przyrodnicze;

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław i Doliny Dolnej Wisły jest realizowane w ramach opracowanego Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. Realizacja „Programu Żuławskiego – 2030” została podzielona na kilka etapów.  Projekt jest umieszczony na liście do dofinansowania z Funduszu Spójności jako indywidualny projekt kluczowy i realizowany jest i będzie w ramach: Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.

W dniu 11 grudnia 2009 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu. Sygnatariuszami są: Wiceminister Środowiska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Marszałkowie Województw Pomorskiego i ,Warmińsko-Mazurskiego. Kolejnym podjętym krokiem wspierającym proces wdrażania Programu jest podpisana tego samego dnia umowa w sprawie realizacji I etapu Programu "Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław - …". Dotyczy ona wzajemnej współpracy pomiędzy RZGW w Gdańsku jako jednostką wiodącą, a pozostałymi partnerami I etapu Programu: Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ZMiUW WP), Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (ŻZMiUW), Miastem Gdańsk, Miastem Elbląg oraz Powiatem Gdańskim.

W latach 2009 – 2010 przygotowywano dokumentacje projektową dla zadań przewidzianych w ramach I etapu tj.:

- przebudowy ujścia Wisły,

- odbudowy ostróg na rzece Wiśle,

- przebudowy koryta Motławy,

- przebudowy koryta rzeki Dzierzgoń,

- przebudowy lewego wału Wisły na odcinku Giemlice – Przegalina,

- przebudowy prawego wału Wisły na odcinkach: Lisewo-Palczewo – Czerwone Budy – Drewnica,

- odbudowy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Tuga,

- przebudowy stacji pomp: nr 33 Wocławy, nr 15 Cedry Wielkie, nr 9 Dziewięć Włók, nr 36 Trutnowy, nr 17 Cedry Małe, nr 39 Suchy Dąb, nr 39 Błotnik, nr 19 Trzcinowo, nr 18 Trzcinowo, nr 11 Wiślinka, nr 6W Grochowo,

- budowy stacji pomp Wybicko,

- przebudowy kanału Raduni na terenie Miasta Gdańsk i Pruszcz Gdański oraz Gminy Pruszcz Gdański.

Realizacja Programu może przynieść negatywne skutki dla części siedlisk i gatunków wodnych oraz od wód zależnych, dla których okresowe zalewy stwarzają korzystne warunki egzystencji. Ewentualne straty przyrodnicze będą wymagały zgodnych z prawem kompensacji. O ich potrzebie i skali zadecydują jednak dopiero ustalenia dokonane w trakcie sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych zadań.

ad. 5.3.

Budowa i modernizacja systemu urządzeń i polderów przeciwpowodziowych z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody w zlewniach rzek Przymorza, pojezierzy i rejonie Zalewu Wiślanego, w tym m.in. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz systemu umocnień i ochrony brzegu morskiego, a także poprawa stanu technicznego koryt rzek z zachowaniem charakterystycznych dla nich biocenoz i warunków tarliskowych;

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w latach 2009 - 2010 zrealizował szereg inwestycji w zlewniach rzek Przymorza, pojezierzy i rejonie Zalewu Wiślanego mających na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. I tak:

- odbudowano wały cofkowe rzeki Motławy do stacji pomp nr 31 Wróblewo;

- wykonano zamknięcia remontowe wrót przeciwsztormowych na rzece Rozwójka;

- odbudowano Kanał Polderowy w km 0+000 – 2+818 i przepust drogowy w km 1+468;

- przeprowadzono remont stacji pomp „Modła”;

- przebudowano prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinkach Piekło – Bystrze – Lisewo w km 46+200 – 52+300, 59+000 – 61+200, 61+200 – 65+700, Mątowy Wielkie w km 54+800 – 57+300;

- przebudowano Stację Pomp nr 8W „Izbiska”;

- odbudowano koryto i istniejące obwałowania w km 11+00 – 16+610 na Kanale Juranda;

- przebudowano Stację Pomp nr 23 „Rokitnica”;

- odbudowano koryto na odcinku od km 0+436 – 7+825, prawy wał przeciwpowodziowy od km 1+775 – 2+400, lewy wał przeciwpowodziowy od km 0+436 – 7+825 na Kanale Młyńskim w Tczewie;

- przebudowano przepompownię Stacji Pomp nr 31 Wróblewo;

Każde z realizowanych przedsięwzięć wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji, gdzie organ ochrony środowiska określił kryteria środowiskowe dla realizacji przedsięwzięć. Przestrzeganie ich podczas realizacji inwestycji zapewniło minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na biocenozy rzek oraz warunki tarliskowe.

Z przeprowadzonych jesienią 2010 roku okresowych przeglądów wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa pomorskiego będących w ewidencji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w wielkości 653,2 km wynika, że 36,4% wałów przeciwpowodziowych jest w niezadowalającym stanie technicznym.

Podstawową przyczyną niezadowalającego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych są:

- niewłaściwe parametry geometryczne (zaniżone rzędne korony względnie rzędnej projektowanej);

- niedostateczne zagęszczenie gruntu wału i podłoża;

- w wielu miejscach nieodpowiedni budulec, z którego są wykonane (torfy);

- występowanie suchych traw, trzcin i zakrzaczeń;

- liczne dziury i nory po bobrach i innych zwierzętach.

Istniejące obwałowania były wykonane na przestrzeni wielu lat. W czasie wieloletniej eksploatacji uległy znacznemu osłabieniu. Coroczny niedobór środków finansowych na ich konserwację i modernizację powoduje dalsze pogarszanie się stanu technicznego. Ograniczone środki finansowe na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych pozwalają realizować wydatki związane z obsługą strażnic wałowych. Pozostałe kwoty umożliwiają jedynie wykonanie w niewielkim zakresie prac konserwacyjnych. Odbudowy i modernizacji wymagało w 2006 roku 36% stanu ewidencyjnego wałów przeciwpowodziowych, w 2010 roku 39,7%.

Także stan techniczny większości kanałów nie jest zadowalający. Powodem jest ograniczony zakres prac konserwacyjnych wynikający z niewystarczających środków finansowych. Konserwacja kanałów sprowadza się głównie do usuwania zatorów oraz do wykonywania niezbędnych działań interwencyjnych i awaryjnych.

Pompownie są technicznie sprawne i pracują wg potrzeb, występujące usterki i awarie usuwane są na bieżąco. Odbudowy i modernizacji wymagało w 2006 roku 39,4% stanu ewidencyjnego stacji pomp, w 2010 roku 42,1%.

ad. 5.4.

Realizacja „Wieloletniego programu ochrony brzegów morskich” w oparciu o monitoring strefy brzegowej; Doskonalenie metod biotechnicznego zabezpieczenia brzegów morskich;

W województwie pomorskim do najbardziej zagrożonych odcinków brzegu morskiego należą: nasadowa i centralna część Półwyspu Helskiego, brzeg na wysokości Niziny Karwieńskiej (Ostrowo, Jastrzębia Góra-Władysławowo), fragmenty mierzei Jeziora Sarbsko, odcinki mierzei Jeziora Gardno, klif ustecki i rejon Rowów. Nieco mniejsze zagrożenie dotyczy rejonu Zatoki Gdańskiej od ujścia Wisły do Brzeźna, doliny Redy, doliny Płutnicy, Półwyspu Helskiego od Kuźnicy do Juraty i wschodniej części mierzei Łebsko.

Wartość elementów zlokalizowanych na wymienionych odcinkach jest zróżnicowana, tak co do zainwestowania jak walorów przyrodniczych, stąd w różnym stopniu wymagają różnego rodzaju zabiegów ochronnych dla ich zabezpieczenia. Podstawę do określenia poziomu bezpieczeństwa odcinków brzegu oraz odpowiedni zakres ochrony zawarto w Strategii ochrony brzegów morskich. Działania mające na celu zabezpieczenie wybrzeża przed zagrożeniami sztormowymi i powodziowymi wynikające ze strategii ujęto w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. W województwie pomorskim program ten obejmuje 27 odcinków o łącznej długości 159,1 km. Za realizację zadań ustawy, w tym również odpowiadającego jej kierunku POŚ WP odpowiadają Urzędy Morskie w Gdyni i Słupsku.

W ramach „Wieloletniego programu ochrony brzegów morskich” w oparciu o monitoring strefy brzegowej w latach 2009 - 2010 wykonano:

- sztuczne zasilanie w rejonie Sopotu (9,8 km), Brzeźno – Nowy Port (9,8 km), Władysławowa (1,4 km), Kuźnicy (4,6 km), Kużnicy i Jastarni (1,4 km), Jastarni (2,4 km), Łeby (3,0 km), Ustki (2,5 km) w łącznej objętości  1 315 039 m3;

- modernizację umocnień brzegów, odwodnienie klifu, przebudowano opaskę gabionową i jej zakończenie (przesunięto oś opaski w kierunku podstawy klifu) w Jastrzębiej Górze,

- przebudowę umocnienia brzegowego w rejonie Kużnica - Chałupy (5,7 km), Jastarnia – Kużnica (8,4 km), Jastrzębia Góra – Ostrowo (0,95 km), Kątach Rybackich (5,2 km);

- zabezpieczenie brzegu przed sztormowym wlewem odbudowa zjazdów na plażę w przejściach nr 44, 51 w Obchód Ochrony Wybrzeża Lubatowo

- rozbiórkę ostróg żelbetowych w Kuźnicy na odcinku 2,1 km;

- odbudowano elementy brzegu w rejonie przystani w Pucku (dowóz 2300 m3 piasku i wyprofilowanie plaży na odcinku 100 m);

- monitoring progów podwodnych w rejonie Orłowa (przegląd podwodny i badania biologiczne oraz ekspertyzę stanu klifu);

- okresowy przegląd umocnień brzegowych w rejonie Oksywie – Mechelinki oraz wykonano tablice ostrzegawczo – informacyjne;

- badanie georadarowe i geotechniczne zabudowanego odcinka klifu w Jastrzębiej Górze;

- monitoring strefy brzegowej południowego Bałtyku cz.2 etap II

- dokumentacje do sztucznego zasilania brzegu na południe od mola w Orłowie, na podstawie której będzie wykonywana refulacja w 2011 r.

Ze specyfiki działań ochronnych na brzegu morskim, który jest narażony w okresie jesień-zima na działanie sztormów o skutkach trudnych do przewidzenia, wynika, że nie jest możliwe dokładne zaplanowanie prac koniecznych do wykonania w kolejnym roku. Dlatego corocznie po wykonaniu przez urzędy morskie wiosennych pomiarów, część środków zaplanowanych w harmonogramie przesuwana jest na zadania wymagające niezwłocznej interwencji, a nieujętych w załączniku do ustawy „Program ochrony brzegów morskich”.

Stosowane metody biologiczne i biotechniczne ochrony brzegu morskiego w ostatnich dwóch latach były modyfikowane w taki sposób, aby nie kolidowały z postulatami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ich modyfikacja polegała na zastępowaniu materiału organicznego żywego materiałem organicznym suchym. Powszechnie stosowaną różę pomarszczoną zastąpiono rokitnikiem, rośliną mniej inwazyjną. Modyfikacja ta wyeliminowała, obserwowane do niedawno zjawisko ukorzeniania się roślin żywych, a poprzez to wprowadzania obcych gatunków na brzegu morskim.

ad. 5.5.

Odpowiednie planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodzią lub masowymi ruchami ziemi uwzględniające ograniczenia lokalizacji, intensywności oraz rodzaju zabudowy odpowiednie do stopnia ryzyka i zakładanego poziomu bezpieczeństwa, a także potrzeby ochrony przyrody i środowiska;

Z analizy ankiet przesłanych przez samorządy gminne na potrzeby Raportu wynika, że na wyznaczonych przez RZGW w Gdańsku oraz wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne terenach zagrożonych powodzią nie są lokalizowane obiekty użyteczności publicznej, mieszkaniowej i gospodarczej (poza już istniejącymi), a informację o ewentualnym zagrożeniu zalaniem i ograniczeniu możliwości zabudowy umieszcza się w dokumentach planowania miejscowego i decyzjach o warunkach zabudowy.

Zdarzają się jednak przypadki planowania nowej zabudowy na obszary szczególnego zagrożenia powodziowego. W takich sytuacjach realizacja planowanego zagospodarowania jest dopuszczona po warunkiem uzyskania decyzji Dyrektora RZGW zwalniającej z zakazów określonych w ustawie Prawo wodne. Decyzyjność, a więc uznaniowość urzędnicza nie jest dobrym rozwiązaniem, zdecydowanie lepszy byłby po prostu zakaz zabudowy na terenach zagrożonych zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niestety, KZGW w Warszawie stoi na straży kompetencji organów i nawet gdy same one wnioskują o całkowity zakaz zabudowy w planie miejscowym, prezentuje stanowisko, iż winien to być zakaz warunkowy, lub nawet tylko informacja o tym, że teren jest zagrożony zalaniem. Takie stanowisko otwiera drogę do zabudowywania terenów zagrożonych powodzią i jest może zrozumiałe jako egzekwowanie litery prawa, jednak szkodliwe z punktu widzenia interesu publicznego.

Nadal zabudowywane są obszary narażone na zalanie w przypadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. Choć, zgodnie z art. 88m. ustawy Prawo wodne „Dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy, (…) kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mienia”, dyrektorzy RZGW nie korzystają z przyznanych im uprawnień i nie wprowadzili zakazów lub ograniczeń zabudowy na żadnym z terenów narażonych na zalanie.

Tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych (brzegi klifowe, zbocza i skarpy o nachyleniu powyżej 20%) uwidacznia się w dokumentach planistycznych. Na ich obszarze wprowadzane są wykluczenia lub ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla miasta Gdańska opracowana została kompleksowa inwentaryzacja terenów potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Informacje o występowaniu zagrożenia umieszcza się w dokumentach planistycznych, a tereny przeznaczane są na „zieleń do utrzymania i wprowadzenia” bez możliwości zabudowy.

W gminie Gniewino dla terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi przeprowadza się badania geologiczne, a ich wyniki uwzględnia w planowaniu miejscowym.

Sukcesywna zabudowa terenów zagrożonych zalaniem postępuje m. in. w gminie Ustka, w otoczeniu Jeziora Gardno i SPN oraz jez. Modła.

ad. 5.6.

Opracowanie programu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym dla gospodarki morskiej i osadnictwa w strefie przybrzeżnej;

W latach 2007-2010 nie opracowano programu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym dla gospodarki morskiej i osadnictwa w strefie przybrzeżnej.

Specjaliści z IMGW w ramach projektu KLIMAT - Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt 1, Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1 dokonali wieloletnich prognoz podnoszenia się poziomu wód Bałtyku na polskim wybrzeżu i stwierdzili, że w perspektywie stuletniej wzrost nie przekroczy 5 cm

ad. 5.7.

Zachowanie na wybranych terenach (niezagospodarowane odcinki brzegów klifowych i strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej) dynamiki naturalnych procesów geomorfologicznych;

Naturalną dynamikę procesów geodynamicznych zachowano na aktywnych klifach Wybrzeża Środkowego w rejonie Orzechowa, Dębiny Poddąbia oraz w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Kaszubskie Klify), na stanowisku dokumentacyjnym „Klif Oksywski” i rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska" oraz Przylądku Rozewie.

Naturalną dynamikę procesów geodynamicznych strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej rozpościerającej się od Gdańska po Wejherowo zachowano prawie wyłącznie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Kaszubskie Klify, obejmujące 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego od Władysławowa do Jastrzębiej Góry leżą zarówno w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, jak i obszaru Natura 2000. Ochroną objęto tu zarówno krawędź klifu wraz z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski Żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar), jak i przylegające do nich fragmenty wierzchowiny na koronie klifu oraz plażę. Choć Rozporządzenie Wojewody w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wprowadza zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego, to presja zysku jest silniejsza od przepisów prawa. Praktycznie cały klif Chłapowski został już zagospodarowany na cele działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego. Kempingi, pola namiotowe, gastronomia, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, zabudowa pensjonatowa i hotelowa oraz rosnąca penetracja krawędzi klifu to główne czynniki zagrażające Kaszubskim Klifom. Właściciele posesji starają się obchodzić wszelkie prawne zakazy, budując domy i wiaty jako „inwestycje celu publicznego” – powstają wówczas takie kurioza, jak dwukondygnacyjna murowana toaleta publiczna, lub kilkadziesiąt takich toalet na jednej działce. Wydaje się iż instytucje posiadające kompetencje w zakresie ochrony brzegu nie robą w tej sprawie nic, a według niektórych opinii nawet podpowiadają przedsiębiorcom jak skutecznie omijać ograniczenia. W pewnym sensie „pocieszające” jest iż w miejscach gdzie ostatnio miało miejsce plantowanie terenów na koronie klifu oraz zabudowa, nastąpiło uruchomienie nieczynnego klifu i obsunięcia na dwu kilkudziesięciometrowych odcinkach. Być może natura będzie w stanie obronić to, czego nie potrafią urzędnicy.

ad. 5.8.

Rozwój procesu zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, jako systemu pozwalającego na skuteczne rozwiązywanie problemów zabezpieczenia osadnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz cennych zasobów środowiska.

Od roku 2006 prace nad opracowaniem partnerskiej Regionalnej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego prowadzone były w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku.

W ramach przygotowywania Strategii:

- Zorganizowano trzy konferencje z udziałem najważniejszych uczestników procesu zagospodarowania obszarów przybrzeżnych – przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji rządowej, środowisk naukowych w tym szczególnie przyrodników, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, organów obronności kraju. Na konferencjach, których najważniejszą częścią były dyskusje i warsztaty omawiano najważniejsze problemy występujące w obszarach przybrzeżnych. Oto tematy prowadzonych dyskusji:

- Opracowano materiały i dokumenty studialne stanowiące bazę danych i  źródło wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym obszarów przybrzeżnych, występujących problemach i propozycjach ich rozwiązywania:

- Baza danych o przestrzeni, społeczeństwie i gospodarce obszarów przybrzeżnych województwa pomorskiego zawierająca mapy GIS;

- Raport o bieżącej polityce, procedurach, podstawach prawnych i praktyce planowania przestrzennego obszarów przybrzeżnych Polski;

- Ekspertyzę naukową pn. Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru przybrzeżnego województwa pomorskiego;

- Przygotowano dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gmina Ustka – otoczenie SPN oraz gmina Stegna – ujście Wisły), których zadaniem było praktyczne rozpoznanie możliwości stosowania narzędzi planowania przestrzennego w rozwiązywaniu konfliktów powstających w obszarze przybrzeżnym . Przeprowadzono pilotażowe dyskusje – konferencje uzgadniające z udziałem instytucji zarządzających, które pokazały możliwości wypracowywania wspólnego stanowiska w trudnych kwestiach. Projekt planu w Stegnie został dokończony i w listopadzie roku 2010 Rada Gminy w Stegnie podjęła uchwałę o jego przyjęciu.

- Uruchomiono stronę internetową www.plancoast.pl na której prezentowane są powstałe opracowania. W założeniu strona miała stanowić miejsce kontaktu zainteresowanych, forum dyskusji i wymiany doświadczeń

Równolegle z pracami prowadzonymi nad Strategią Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, realizowany był projekt INTERREG IIIb CADSES „PlanCoast”, w którym Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego było jednym z dwu polskich partnerów. W ramach tego projektu powstały opracowania znaczące dla Strategii:

- Przygotowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej – pionierskiego opracowania pilotażowego. Udział w zespole projektowym jednego z współautorów eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyczynił się do znaczącego uwzględnienia w tym dokumencie problematyki zagospodarowania obszarów przybrzeżnych

- Opracowano i wydano w języku angielskim „Handbook on Integrated Maritime Spatial Planning” – Podręcznik zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych.

Na przełomie roku 2010 i 2011 Zarząd Województwa Pomorskiego zapoznał się z końcowym dokumentem, który ostatecznie w miejsce Strategii przybrał kształt Studium. Zawarto w nim konkretne propozycje działań na wszystkich poziomach administracji, a także wskazano na potrzebę zmian w przepisach prawa.

- Szósty Cel Średniookresowy

## Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, a w przypadku jej wystąpienia eliminacja i ograniczenie jej skutków dla mieszkańców i środowiska (I-6)

Przesłanki formułowania celu i stan wyjściowy

Zagadnienia przeciwdziałania poważnym awariom reguluje Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/82/WE (SEVESO II) z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Dnia 16 grudnia 2003 r. została wydana poprawka/uzupełnienie w postaci Dyrektywy 2003/105/WE. W dyrektywach tych przyjęto nową koncepcję oraz sformułowano nowe wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem, planowania w sytuacjach nadzwyczajnych i planowania przestrzennego.

Uregulowania Dyrektywy SEVESO II mają do spełnienia dwa cele. Po pierwsze – zapobiegać zagrożeniom poważnymi wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji, po drugie – w razie  wystąpienia awarii, mają ograniczać skutki tego wydarzenia - nie tylko dla do człowieka, lecz także dla środowiska.

Dyrektywy te zostały przetransponowane do polskich przepisów ochrony środowiska. Postanowienia znowelizowanej dyrektywy, zwanej SEVESO II, zostały ujęte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), w Tytule IV "Poważne awarie.

Na koniec 2005 r. rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie pomorskim obejmował 40 zakładów, w tym 14 o dużym i 14 o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR i ZZR). Miejscem koncentracji tych zakładów jest obszar aglomeracji (łącznie 21 zakładów z terenu Gdyni i Gdańska).

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. W województwie pomorskim, zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) było 11, także 11 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz 29 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Sytuacja uległą więc pewnej poprawie.

Wśród potencjalnych sprawców poważnych awarii na terenie województwa pomorskiego nadal dominują duże zakłady przemysłowe, obracające znacznymi ilościami substancji niebezpiecznych. Należą do nich International Paper Kwidzyn S.A w Kwidzynie, Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A w Starogardzie Gdańskim czy Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku oraz duże bazy magazynowo-dystrybucyjne ciekłych i gazowych produktów naftowych, jak m.in. Operator Logistyczny Paliw Płynnych (dawniej Naftobaza S.A) w Dębogórzu i Ugoszczy, PKN Orlen S.A w Gdańsku, PERN „Przyjaźń” S.A. w Gdańsku czy Gaspol S.A. w Gdańsku. Do zakładów o dużym ryzyku zaliczono terminale w portach Gdańska i Gdyni, przeładowujące w masowych ilościach płynne substancje niebezpieczne oraz zakłady posiadające w większych ilościach ciekły amoniak w używanych amoniakalnych instalacjach chłodniczych.

Istotnym źródłem zagrożenia są trasy przesyłu rurociągami ropy naftowej i produktów naftowych. Są to przede wszystkim: rurociąg pomorski Gdańsk – Płock, rurociągi przesyłowe Gdańsk Port Północny oraz rurociągi przesyłowe Gdynia Oksywie – Dębogórze.

Źródło zagrożenia stanowi kolejowy, a szczególnie drogowy transport materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza bardzo intensywny ostatnio przewóz paliw płynnych i chemikaliów autocysternami. Najbardziej zagrożone są drogi krajowe nr 1, 6, 7, i 22 (rys.8).

Nadmorskie położenie województwa wiąże się z zagrożeniami od tankowców i jednostek przewożących substancje niebezpieczne. Ma to miejsce głównie w rejonie wodnych torów podejściowych do portów w Gdańsku i Gdyni. Również polityka państwa, zmierzająca do dywersyfikacji dostaw paliw energetycznych, będzie skutkować w przyszłości wzrostem przewozów drogą morską.

Istotnym zagrożeniem dla środowiska jest wyciek produktów ropopochodnych z nielegalnych nawiertów rurociągów przesyłowych. Uszkodzenia te, dokonywane w celu kradzieży paliwa, od lat stanowią jeden z najpoważniejszych problemów województwa.

Mimo rosnących zagrożeń liczba rejestrowanych poważnych awarii ulega zmniejszeniu – w pierwszych latach XXI wieku rejestrowano blisko 30 zdarzeń rocznie, w 2004 - 9, w 2005 r. - 8 zdarzeń. Najpoważniejszymi awariami przemysłowymi na przestrzeni ostatnich lat był pożar zbiornika z paliwem w Rafinerii Gdańskiej w 2003 roku oraz pożar i wybuch mieszaniny gazów propan-butan na terenie rozlewni gazu płynnego Bałtyk Gaz Sp. z o.o. w Jezierzycach koło Słupska w 2004 r.

Prowadzeniem rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 2 pkt. 10 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podstawowymi zadaniami Inspekcji w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom są: inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego.

Dla usuwania poważnych awarii i ich skutków oraz zapobiegania wystąpieniu awarii w przyszłości niezbędna jest współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych m.in. poprzez wymianę informacji i doświadczeń, podejmowanie wspólnych czynności kontrolnych, a także współdziałanie przy usuwaniu skutków awarii.

Realizację celu przewidziano poprzez kierunki działań:

- Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie systemu zapobiegania poważnym awariom, w tym identyfikacja i analiza przyczyn powstawania awarii, poszukiwanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych; okresowe prowadzenie specjalnych szkoleń, ćwiczeń i treningów;

- Koordynacja działań organów właściwych w zakresie rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania poważnym awariom – Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną; Wzmocnienie zaplecza kadrowego i technicznego jednostek ratowniczych, organizacja lokalnych centrów ratownictwa i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie;

- Ograniczenie przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych na rzecz ich przewozu koleją; Wprowadzenie ograniczeń dotyczących godzin, tras i sposobu ich przewozu autocysternami;

- Rozwój systemów zabezpieczeń w portach morskich, również poprzez modernizację falochronów poprawiające bezpieczeństwo wejścia do portu oraz budowę schronień dla jednostek transportujących surowce niebezpieczne;

- Tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnych zanieczyszczeń wód granicznych

ad.6.1.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie systemu zapobiegania poważnym awariom, w tym identyfikacja i analiza przyczyn powstawania awarii, poszukiwanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych; okresowe prowadzenie specjalnych szkoleń, ćwiczeń i treningów;

Na dzień 31.12.2010 w województwie pomorskim zarejestrowanych jest 11 zakładów dużego ryzyka (ZDR), 11 zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) oraz 28 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi rejestr instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). W województwie pomorskim wg stanu na 31.12.2010 r. zarejestrowano 132 takie instalacje.

We wszystkich zakładach dużego ryzyka (ZDR) zgodnie z art. 252 ustawy Prawo Ochrony Środowiska wdrożono system bezpieczeństwa, polegający między innymi na określeniu programu szkoleniowego, wprowadzeniu instrukcji bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna czy funkcjonowaniu mechanizmów umożliwiających analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Ponadto zarówno w zakładach dużego jak i zwiększonego ryzyka prowadzona jest systematyczna ocena programu zapobiegania awariom oraz systemu bezpieczeństwa pod kątem ich aktualności i skuteczności

Zakłady zwiększonego ryzyka dokonują aktualizacji programów zapobiegania awariom, zgodnie z zapisami w tych programach oraz każdorazowo przy zmianie technologii bądź zmiany ilości substancji niebezpiecznej. W rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa, wszystkie ZDR dokonały takiej aktualizacji na dzień 31.12.2010 r.

Zgodnie z art. 253 Prawo Ochrony Środowiska wszystkie zakłady dużego ryzyka mają zatwierdzony raport o bezpieczeństwie, bądź są w trakcie jego aktualizacji,. Ponadto każdy z zakładów posiada opracowany wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy, zgodnie z art. 261 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Ustawowy obowiązek wynikający z art. 261 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie, z którym wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy podlega analizie, co trzy lata, jest wypełniany przez zakłady. Analiza wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego polega na przeprowadzeniu manewrów taktycznych przy założonym scenariuszu ćwiczeń, z udziałem między innymi jednostek straży pożarnej.

Zgodnie z decyzją KW PSP w Gdańsku, 10 zakładów dużego ryzyka posiada również opracowany zewnętrzny plan operacyjno ratowniczy, który zgodnie z art. 265 ustawy Prawo Ochrony Środowiska podlega analizie, co trzy lata. W przypadku zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia, zgodnie z art. 266 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Komendant Wojewódzki, PSP przystępuje do realizacji tego planu. (wykaz zakładów w tabeli

W latach 2007 – 2009 na terenie województwa pomorskiego zarejestrowano 37 zdarzeń o znamionach poważnej awarii, w tym:

- 2007 r. - 11,

- 2008 r. – 10,

- 2009 r. – 10,

- 2010 r. – 6.

W celu przeciwdziałania poważnym awariom Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi:

- kontrole podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii:

- szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt. 1,

- analizy przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska,

- rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

- rejestr poważnych awarii.

W 2010 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wdrażania Systemu Kontroli (SK) w oparciu o projekt PL0100 „ Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”.

Powołany został zespół ds. wdrażania Systemu Kontroli oraz sporządzony harmonogram.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom zakłady ZDR kontrolowane są jeden raz w roku, zakłady ZZR jeden raz na dwa lata.

W roku 2008, w zakładach mogących potencjalnie spowodować poważne awarie na zaplanowane 29 kontroli wykonano 36 kontroli.

W tym:

11 kontroli zakładów o dużym ryzyku ( ZDR),

9 kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR),

16 kontroli pozostałych zakładów

Ogółem wydano 10 zarządzeń pokontrolnych obejmujących nałożonych 26 obowiązków, w tym:

4 zarządzenia w zakładach o dużym ryzyku

4 zarządzenia w zakładach o zwiększonym ryzyku.

2 zarządzenia w pozostałych zakładach.

Kontrole przeprowadzone w roku 2009 w piętnastu zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii, zakończyły się wydaniem 9 zarządzeń pokontrolnych (5 w ZDR i 4 w ZZR).

W 2010 r. w zakładach ZDR i ZZR  przeprowadzono ogółem 18 kontroli. W dziewięciu zakładach stwierdzono naruszenie przepisów, wydano 19 zarządzeń pokontrolnych i 2 pouczenia.

W latach 2008-2009 zostały przeprowadzone ćwiczenia na terenie: zakładów International Paper w Kwidzynie, morskiego terminala gazowego LPG „Petrolinvest” w Gdyni oraz morskiego terminala gazowego „Gaspol” w Gdańsku, których celem było praktyczne sprawdzenie postanowień zawartych w Zewnętrznych Planach Operacyjno-Ratowniczych.

W 2008 roku dla miasta Rumia opracowano nowy "Plan Reagowania Kryzysowego Miasta Rumi", w którym wykazano charakterystyki zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia. W "Planie" ujęto gminne siły i środki reagowania na wypadek klęsk żywiołowych oraz siły i środki do minimalizowania skutków zakłócenia porządku. W 2008 roku ćwiczono doskonalenie przekazu komunikatów ostrzegawczych w relacji województwo- powiat- gmina (wydzielone siły SWO Miasta) - 1 raz w miesiącu. Szef OC Miasta oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego wziął udział w dwóch ćwiczeniach nt. "Zapobieganie i usuwanie skutków katastrofy drogowej z uwolnieniem niebezpiecznych materiałów chemicznych".

Analiza zarejestrowanych zdarzeń wskazuje, iż najmniej awarii występuje na terenie zakładów zakwalifikowanych do grup dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Zakłady te, objęte ustawowym obowiązkiem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z określonej częstotliwością, wdrożyły system bezpieczeństwa oraz procedury przeciwdziałania poważnym awariom.

Tabela 18: Zakłady o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach

| Lp | zakład | Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail | Data i nr decyzji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie | zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie |
| 1. | Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku | ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk tel. (58) 308 71 11, 308 81 11, fax. (58) 301 88 38, e-mail: lotos@grupalotos.pl | 24.10.2005 WZ-5586/1/12/2005 | 28.07.2009 WZ-5586/1/3-4/2009 |
| 2. | International Paper Kwidzyn Sp. z o.o | ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn tel. (55) 279 80 00, fax. (55) 279 84 51 | 04.05.2005 WZ- 5586/4-3/2005 |  |
| 3. | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | 83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 tel. +48 (58) 563 16 00 fax.+48 (58 562 23 53 sekret@polpharma-group.com | 29.12.2006 WZ-5586-3/10/2006/2007 | 27.04.2010 WZ-5586-3/2-6/2010 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock tel. (24) 266 23 00 fax. (24) 262 63 26 e-mail:zarząd@pern.com.pl | Baza Manipulacyjna PERN “Przyjaźń” S.A. ul. Kępna 6, 80-635 Gdańsk, tel. (58) 307 30 23, 320 93 00 | 19.10.2004 WZ-5513/17-4/1678/2128/2004 |  |
| 5. | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. 09-407 Płock ul. Otolińska 21 tel. (24) 267 14 00, (24) 267 14 01, fax. (24) 267 14 88 kancelaria.plock@olpp.pl www.naftobazy.pl | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu 81-198 Kosakowo tel. (58) 660 83 00 fax. (58) 660 83 80 | 22.01.2007 WZ 5586-8/9/2006/2007 |  |
| 6. |  | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy 77-100 Bytów skr. poczt.1 tel. (59) 822 81 00 fax. (59)822 81 06 | 28.01.2009 WZ-5586-19/3-5/2008/2009 |  |
| 7. | PETROLINVEST S.A. ul. Podolska 2 81-321 tel. (58) 628 89 10 fax. (58) 628 89 1e-mail: sekretariat.m@petrolinvest.pl | Morski Terminal LPG PETROLINVEST S.A ul. Węglowa 2 (Nabrzeże Śląskie) 81-341 Gdynia tel. (58) 621 51 84 | 16.04.2007 WZ-5586-10/13/2007 |  |
| 8. |  | Rozlewnia Gazu Płynnego PETROLNVEST S.A. w Łubianie, 83-407 Łubiana 60A Tel. 58 680 17 00 | 09.12.2004 WZ-5513/1-3/107/2004 |  |
| 9. | BP Polska S.A. ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków tel. (12) 619 12 00 fax. (12) 619 112 05 | Rozlewnia Gazu Płyeg BP Polska .. 77-322 Sąpólno 102 tel. (59) 83 48 10 fax. (59) 83 19 | 14.07.2004 WZ-5513/15-2/2243/2004 | 22.10.2008 WZ-5586-12/2-4/2008 |
| 10. | GASPOL S.A. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Tel. (22) 530 00 00 Fax. (22) 530 00 01 e-mail: kontakt@gaspol.pl | GASPOL S.A. Gdański Terminal Gazowy ul. mjr H. Sucharskiego 51 80-601 Gdańsk tel. (58) 737 96 48 fax. (59) 7379639 | 10.04.2004 WZ-5513/16-5/6555/2003/2004 | 24.05.2007 WZ-5586-13/6-1/2007 |
| 11. | ORLEN GAZ Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 16 a 09-411 Płock tel. (24) 364 75 00 fax. (24) 364 75 01 e-mail: orlengaz@orlengaz.pl www.orlengaz.pl | ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Ugoszczy 77-100 Bytów skr. poczt. 19 tel./fax. (59)822 82 00 do 06 | 09.08.2007 WZ-5586-14/11-5/2007 |  |

Tabela 19: Zakłady o przyjętych lub zmienionych zewnętrznych planach operacyjno – ratowniczych.

| Lp | Zakład | Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail | Data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przyjęcia planu operacyjno-ratowniczego | Zmiany planu operacyjno-ratowniczego |
| 1. | Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku | ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk tel. (58) 308 71 11, 308 81 11 fax. (58) 301 88 38 e-mail: lotos@grupalotos.pl www.grupalotos.pl | sierpień 2007 |  |
| 2. | International Paper Kwidzyn Sp.z o.o | ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn tel.+48 (55) 279 80 00 fax.+48 (55) 279 84 51 | styczeń 2007 | marzec 2009 |
| 3. | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | 83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 tel. +48 (58) 563 16 00 fax.+48 (58 562 23 53 e-mail: sekret@polpharma-group.com www.polphma.com.pl | wrzesień 2007 |  |
| 4. | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock tel. (24) 266 23 00 fax. (24) 262 63 26 e-mail:zarząd@pern.com.pl www.pern.com.pl | Baza Manipulacyjna PERN “Przyjaźń” S.A. ul. Kępna 6 80-635 Gdańsk tel. (58) 307 30 23, 320 93 00 | Odstąpiono od opracowania ZPO-R |  |
| 5. |  | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu, 81-198 Kosakowo tel. (58) 660 83 00 fax. (58) 660 83 80 | styczeń 20087 |  |
| 6. | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. 09-407 Płock ul. Otolińska 21 tel. (24) 267 14 00, (24) 267 14 01, fax. (24) 267 14 88 kancelaria.plock@olpp.pl www.naftobazy.pl | Operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. z o.o. Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy, 77-100 Bytów skr. poczt.1 tel. (59) 822 81 00 fax. (59)822 81 06 | czerwiec 2009 |  |
| 7. | PETROLINVEST S.A. Ul. Podolska 2 81-321 yia tel. (58) 628 89 10 Fax. (58) 628 89 1e-mail: sekretariat.m@petrolinvest.pl | Morski Terminal LPG PETROLINVEST S.A. ul. Węglowa 2 (Nabrzeże Śląskie) 81-341 Gdynia tel. (58) 621 51 84 | październik 2007 | grudzień 2009 |
| 8. |  | Rozlewnia Gazu Płynnego PETROLNVEST S.A. w Łubianie, 83-407 Łubiana 60A Te. 58 680 17 00 | lipiec 2005 | listopad 2008 |
| 9. | BP Polska SA ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków tel. (12) 619 12 00 fax. (12) 619 112 05 | Rozlewniia Gazu Płyeg BP Polska 77-322 Sąpólno 102, tel. (59) 83 48 10 fax. (59) 83 19 | lipiec 2005 | grudzień 2008 |
| 10. | GASPOL SA Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Tel. (22) 530 00 00 Fax. (22) 530 00 01 e-mail: kontakt@gaspol.pl | GASPOL S.A. Gdański Terminal Gazowy ul. mjr H. Sucharskiego 51 80-601 Gdańsk tel. (58) 737 96 48 fax. (59) 7379639 | kwiecień 2007 | marzec 2009 |
| 11. | ORLEN GAZ Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 16 am 09-411 Płock tel. (24) 364 75 00 fax. (24) 364 75 01 e-mail: orlengaz@orlengaz.pl www.orlengaz.pl | ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Ugoszczy 77-100 Bytów skr. poczt. 19 tel./fax. (59)822 82 00 do 06 | luty 2008 |  |

ad. 6.2.

Koordynacja działań organów właściwych w zakresie rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania poważnym awariom – Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną; Wzmocnienie zaplecza kadrowego i technicznego jednostek ratowniczych, organizacja lokalnych centrów ratownictwa i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie;

Koncepcja Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego, przedstawiona w 2009 r. służy lepszej integracji w działaniu wszystkich podmiotów świadczących usługi dla ludności w zakresie ratownictwa. Daje również całościowy ogląd stanu bezpieczeństwa w regionie. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 25 listopada 2010 r. uchwałę o wyborze projektów z zakresu ratownictwa do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wybranych zostało 11 projektów o łącznej wartości 77,2 mln zł. Wartość unijnego dofinansowania to 39,2 mln zł. Realizacja projektów ma na celu utworzenie na terenie województwa pomorskiego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

W latach 2009-2010 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KG PSP z wpływów od firm ubezpieczeniowych, Funduszy Unijnych dofinansowały zakupy samochodów i sprzętu na kwotę 13.794.311 zł.

ad. 6.3.

Ograniczenie przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych na rzecz ich przewozu koleją; Wprowadzenie ograniczeń dotyczących godzin, tras i sposobu ich przewozu autocysternami;

Drogami województwa pomorskiego przewożone są głównie gazy techniczne, gazy LPG, oleje, benzyny, chlor i amoniak (drogi krajowe 1,6,7 i drogi wojewódzkie nr 20,22,25,55) oraz w małej ilości związki chemiczne.

Z informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji wynika, że w okresie 2009 – 2010 na drogach województwa pomorskiego kierowcy przewożący materiały niebezpieczne uczestniczyli w 4 kolizjach drogowych. Wg tego samego źródła, na terenie województwa nie ma parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Kontrolę przewozów drogowych materiałów niebezpiecznych sprawuje Inspekcja Transportu Drogowego. Liczbę kontroli i wykrytych podczas nich nieprawidłowości przedstawia poniższa tabela:

Tabela 19: Kontrole przewozów materiałów niebezpiecznych po drogach w latach 2007-2010.

| Rok | Liczba kontroli drogowych | Liczba nieprawidłowości |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 749 | 24 |
| 2008 | 576 | 48 |
| 2009 | 852 | 68 |
| 2010 | 402 | 35 |

Źródło: BIP- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

W większości przypadków nieprawidłowości nie dotyczyły wymagań technicznych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych lecz formalnej poprawności dokumentów przewozowych i związanych z pojazdem transportującym.

Z informacji uzyskanych z Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku wynika, że nie podejmowano działań ograniczających transport materiałów niebezpiecznych drogami województwa pomorskiego na rzecz ich przewozu koleją. Funkcjonuje wprawdzie i się rozwija ogólnopolska, spontanicznie prowadzona akcja „Tiry na Tory”, nie jest  ona jednak w stanie wywierać skutecznego nacisku na decydentów, póki co buduje bazę społeczną.

Praktyczne działania w tym zakresie realizuje LOTOS SA, który sukcesywnie rozbudowuje, w tym o bardzo nowoczesne lokomotywy, własny tabor przewożący materiały ropopochodne droga kolejową. Według informacji firmy na dzień 30 grudnia 2010 ok. 85% zaopatrzenia i produkcji firmy przewożono koleją.

Wyznaczenie tras przewozu materiałów niebezpiecznych przez obszary o możliwie minimalnym zagrożeniu skutkami katastrof transportowych jest zalecane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (kierunki zagospodarowania przestrzennego – część A , pkt.12.5). Brak danych nie pozwala ocenić jak zadanie to jest realizowane.

Nie udało się też ustalić, by istniały jakiekolwiek ograniczenia w zakresie czasu i tras transportu materiałów niebezpiecznych.

Według Komendy Wojewódzkiej Policji prawie cały transport związków chemicznych i w dużej części benzyn, olejów napędowych i opałowych przewożony jest trasami kolejowymi. Jednak, jak mówi popularna reklama, „prawie” robi wielka różnicę. Przecież choćby tylko stacje paliw zaopatrywane są wyłącznie cysternami.

Sposób przewozu materiałów niebezpiecznych określają przepisy zawarte w kilku aktach prawnych. Trwają prace związane z ustawą, która ujednolici zasady przewozu towarów niebezpiecznych-drogowego, kolejowego czy żeglugą śródlądową. Nie udało się uzyskać informacji, kiedy może to nastąpić.

ad. 6.4.

Rozwój systemów zabezpieczeń w portach morskich, również poprzez modernizację falochronów poprawiające bezpieczeństwo wejścia do portu oraz budowę schronień dla jednostek transportujących surowce niebezpieczne;

W Porcie Gdynia w 2009 roku zakończono przebudowę falochronu głównego z modernizacją systemu nawigacyjnego, co pozwoliło na zapobieżenie postępującej dewastacji falochronu i poprawiło warunki nawigacyjne na wejściu głównym do portu. W tym samym roku zakończono przebudowę falochronu wschodniego w Basenie Żeglarskim.

W 2010 r. rozpoczęła się modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. W pierwszym etapie nastąpi przebudowa falochronu wschodniego. Powstanie też nabrzeże dla statku hydrograficznego administracji morskiej, który będzie prowadzić prace konserwacyjne i kontrolne falochronu. Modernizacja wiązać się będzie także z poszerzeniem wejścia do portu.

W portach Ustka i Łeba podlegających Urzędowi Morskiemu w Słupsku nie odbywają się przeładunki towarów niebezpiecznych. Źródłem zagrożenia dla środowiska są ewentualne wycieki olejów ze statków.

Nie jest realizowana Dyrektywa 2002/59/WE Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z dnia 27 czerwca 2002 transponowana do polskiego prawa na podstawie przepisu art.1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie nie określają lokalizacji miejsc schronienia rozumianych jako inne osłonięte miejsce cumowania lub kotwiczenia.

W portach morskich położonych na wybrzeżu województwa pomorskiego nie ma i nie są budowane osłonięte schronienia dla jednostek transportujących surowce niebezpieczne.

ad. 6.5.

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnych zanieczyszczeń wód granicznych

Projekt „Regionalne aspekty wystąpienia rozlewu olejowego lub innych substancji niebezpiecznych na Morzu Bałtyckim BRISK” powstał w 2009 r. pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku - HELCOM przy współudziale krajów bałtyckich, jako projekt strategiczny, dla ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków i skażenia wód, związanego ze wzrostem przewozu towarów morzem.

W założeniu projekt BRISK będzie realizowany przez 3 lata i jest współfinansowany z Bałtyckiego Programu Regionalnego (Baltic Sea Region Programme - BSRP 2007-2013). Całościowy budżet projektu kształtuje się w okolicach 3.3 miliona Euro z sumą ok. 2.5 miliona Euro przydzielonymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie uczestniczą polscy partnerzy: Urząd Morski w Gdyni i Instytut Morski w Gdańsku, będą pracować w ramach podregionu „Południowo-wschodni Bałtyk Właściwy”.

Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w Kopenhadze w siedzibie Partnera Wiodącego projektu (Admiralicja Floty Duńskiej) w dniach 13-14 stycznia 2009 roku, uczestniczyli w nim także pracownicy Instytutu Morskiego w Gdańsku. W czerwcu 2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie podregionu „Południowo-wschodni Bałtyk Właściwy”, przy okazji spotkania roboczego poświęconego wypracowaniu metodologii analizy ryzyka.

W okresie 01.07.2005 – 31.12.2007. realizowany był projekt Balic Master. Celem projektu finansowanego ze środków INTERREG była integracja środowisk lokalnych oraz regionalnych w krajach południowego Bałtyku dla wspólnych działań w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego (prewencja, zapobieganie skutkom katastrof na lądzie oraz morzu, stworzenie sieci współpracy oraz monitoringu). Dzięki niemu możliwe będzie określenie zdolności do reagowania i ustalenie zasad współpracy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, jak np. rozlewy olejowe w wyniku katastrof morskich.

Jako polscy partnerzy w projekcie uczestniczyli: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Morski w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Instytut Morski w Gdańsku uczestniczył w Pakietach Roboczych 3 i 4 Projektu oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim pełnił funkcję Lidera Pakietu Roboczego nr 2. Pakiet ten skupia się na tak szerokich zagadnieniach jak monitoring ruchu statków, miejsca schronienia, przeciwdziałanie rozlewom olejowym, przewóz ładunków niebezpiecznych, systemy nawigacji, szczególnie wrażliwe obszary morskie (PSSA) oraz wyznaczanie bezpiecznych tras żeglugowych.

W województwie pomorskim w dniu 26.01.2007 r w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona pracom nad projektem a w dniu 19.06.2007 w Gdyni warsztaty robocze i konferencja w której czynnie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Instytutu Morskiego w Gdańsku.

W 2007 roku European Regional Champion Awards uznała Baltic Master za najlepszy morski projekt europejski. Sukces ten spowodował kontynuację tego projektu pod nazwą Baltic Master II, który został zainaugurowany 25 stycznia 2009 r. i potrwa 3 lata. Województwo Pomorskie w pracach nad projektem reprezentuje Instytut Morski w Gdańsku, który jest Liderem Pakietu Roboczego nr 4 (WP4) Baltic Master II odnoszącego się do minimalizacji skutków zanieczyszczeń powstałych ze strony transportu morskiego oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., który uczestniczy  w dwóch grupach roboczych projektu.

Instytut Morski w Gdańsku, wraz z Liderem Projektu Baltic Master II - szwedzkim Regionem Blekinge zorganizował w dniach 5-6 maja 2010 w Gdańsku międzynarodową konferencję Baltic Master II Midway Conference podsumowującą dotychczasowe prace w projekcie.

- Siódmy cel średniookresowy:

## Ochrona mieszkańców województwa przed hałasem zagrażającym zdrowiu i jakości życia (I-7)

Dla realizacji celu średniookresowego sformułowano następujące kierunki działań:

- Kontynuacja oceny stanu akustycznego środowiska dla miast zagrożonych hałasem oraz dla terenów poza miastami, pozostających pod niekorzystnym wpływem akustycznym dróg, linii kolejowych i lotnisk, wskazanych w przepisach prawa;

- Sporządzenie do 30 czerwca roku 2012 dla aglomeracji (miasto lub kilka miast posiadających wspólne granice administracyjne) liczących ponad 100 tys. mieszkańców map akustycznych, spełniających wymagania przewidziane w przepisach Prawa Ochrony Środowiska oraz aktualizacja za 5 lat;

- Sporządzenie do 30 czerwca roku 2013 dla terenów, gdzie hałas przekracza wartości dopuszczalne, położonych w aglomeracjach liczących ponad 100 tys. mieszkańców, programów ochrony środowiska przed hałasem w celu dostosowania poziomów hałasu do dopuszczalnych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002;

- Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym (budowa obwodnic, modernizacja nawierzchni, budowa ekranów akustycznych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, rozwój atrakcyjnego transportu zbiorowego oraz sieci dróg rowerowych, a tam, gdzie istnieją warunki, także transportu wodnego, nasadzenia zieleni, poprawa izolacji akustycznej budynków) na terenach określonych przepisami, w tym szczególnie w obszarach zamieszkanych, a także podejmowanie innych działań zapisanych w sporządzanych programach ochrony przed hałasem dla zapewnienia ich skutecznego wdrożenia;

- Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy ochrony środowiska;

- Zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady strefowania - lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasowej, oddzielania ich obszarami zieleni oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowej z obszarów oddziaływania hałasu komunikacyjnego. Egzekwowanie zapisów w planach miejscowych dotyczące lokalizacji w poszczególnych strefach działalności powodującej uciążliwości akustyczne;

- Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska oraz sporządzanie map akustycznych dla terenów, gdzie natężenie ruchu osiągnie wartości określone w przepisach;

- Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów, instalacji i infrastruktury transportowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska w zakresie uciążliwości akustycznej.

Znaczna część powyższych kierunków działań wymaga bliskiego współdziałania samorządu województwa z WIOŚ, który jest upoważniony i powołany do dokonywania pomiarów hałasu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (przepisy art. 26.1 pp 4) i 117 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 07.44.287).

Ułatwi to dokonana jesienią roku 2010 zmiana Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o działach administracji rządowej (Dz. U. 2010.239.1592), która stanowi, że co najmniej raz w ciągu roku Sejmik Województwa rozpatruje informację WIOŚ o stanie środowiska na terenie województwa. Informacja ta winna zawierać również dane z pomiarów hałasu.

ad. 7.1.

Kontynuacja oceny stanu akustycznego środowiska dla miast zagrożonych hałasem oraz dla terenów poza miastami, pozostających pod niekorzystnym wpływem akustycznym dróg, linii kolejowych i lotnisk, wskazanych w przepisach prawa;

Do oceny stanu akustycznego środowiska w otoczeniu terenów komunikacji, nie objętych obowiązkiem sporządzania map akustycznych zobowiązany jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W ramach badań hałasu drogowego pomiary prowadzone są corocznie w kilku obszarach województwa. W roku 2007 prowadzone były pomiary hałasu drogowego w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Malborka, gdzie stwierdzono dużą i bardzo dużą uciążliwość akustyczną. Podobne wyniki uzyskano w roku 2008 w 4 punktach pomiarowych na terenie miasta Kartuzy. W roku 2009 pomiarów dokonywano w miejscowościach: Reda (2 punkty), Rumia (2 punkty) Wejherowo (4 punkty) a także w m. Rokitnica, stanowiącej przedmieście Pruszcza Gdańskiego (2 punkty). W roku 2010 badania prowadzono w m. Rożkowo (Pruszcz Gdański 2 p.), Kwidzynie  i Starogardzie (po 4 p.). Poprawa wyposażenie pozwoliła na zwiększenie od 2009 roku liczby punktów, w których dokonywane są pomiary z 4 do 10;

Poprawa wyposażenia WIOŚ w sprzęt pomiarowy i rosnąca liczba pomiarów wskazuje, iż zadanie jest realizowane w sposób właściwy, z tendencją do dalszej poprawy. Pomiary w niektórych miastach wykonane w ostatnich latach potwierdziły dużą i bardzo dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego. Może to wynikać z niezbyt przejrzystego raportowania WIOŚ o prowadzonych działaniach, a także tego, że system monitorowania hałasu jest wyłączną domeną tej administracji. Ważnym byłoby więc, aby dokonywane pomiary odbywały się według planu, na który wpływ miałyby władze samorządowe, wyniki ich zaś stanowiły usystematyzowaną i dostępną bazę danych w systemie GIS.

Sposób, zakres i intensywność monitoringu hałasu nie powinien zależeć wyłącznie od  dyspozycji centralnych. Ich prowadzenie stanowi ważny składnik polityki zrównoważonego rozwoju, deklarowanego tak w strategii Rozwoju Województwa jak i w POŚ, samorząd województwa winien mieć wpływ na ich ukierunkowanie i zakres.

ad. 7.2.

Sporządzenie do 30 czerwca roku 2012 dla aglomeracji (miasto lub kilka miast posiadających wspólne granice administracyjne) liczących ponad 100 tys. mieszkańców map akustycznych, spełniających wymagania przewidziane w przepisach Prawa Ochrony Środowiska oraz aktualizacja za 5 lat;

Poza Gdańskiem i Gdynią w województwie pomorskim jedynie miasto Słupsk wraz z przyległą miejscowością Kobylnica liczy niespełna 100 tys. mieszkańców (przy czym liczba ta z roku na rok maleje). Z uwagi na termin realizacji przypadający w 2012 roku jest mało prawdopodobne, by aglomeracja Słupsk/Kobylnica przekroczyła do tego czasu liczbę 100 tys.

ad. 7.3.

Sporządzenie do 30 czerwca roku 2013 dla terenów, gdzie hałas przekracza wartości dopuszczalne, położonych w aglomeracjach liczących ponad 100 tys. mieszkańców, programów ochrony środowiska przed hałasem w celu dostosowania poziomów hałasu do dopuszczalnych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002;

Kierunek związany jest z realizacją poprzedniego. Wobec braku kwalifikujących się aglomeracji nie był realizowany;

ad. 7.4.

Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym (budowa obwodnic, modernizacja nawierzchni, budowa ekranów akustycznych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, rozwój atrakcyjnego transportu zbiorowego oraz sieci dróg rowerowych, a tam, gdzie istnieją warunki, także transportu wodnego, nasadzenia zieleni, poprawa izolacji akustycznej budynków) na terenach określonych przepisami, w tym szczególnie w obszarach zamieszkanych, a także podejmowanie innych działań zapisanych w sporządzanych programach ochrony przed hałasem dla zapewnienia ich skutecznego wdrożenia;

W ramach ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym, zostały wykonane następujące działania:

- Chojnice - w listopadzie 2008 roku oddano do użytku obwodnicę w ciągu DK22

- Gdańsk – miasto posiada Program Ochrony przed hałasem w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania ograniczające uciążliwość akustyczną. Wśród nich należy wymienić: ukończony odcinek trasy W-Z Jabłoniowa - Kartuska, przebudowę ul. Marynarki Polskiej, Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie z zastosowaniem rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu. W miejscach, gdzie natężenie hałasu oddziaływa na zabudowę mieszkaniową ustawiane są ekrany akustyczne. W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej uruchomiono linie tramwajową na Chełm oraz przebudowywano istniejące linie, z zastosowaniem środków ograniczających emisję hałasu. Trwa wymiana taboru tramwajowego na nowoczesne ciche jednostki. Trwa budowa Obwodnicy Południowej miasta, co pozwoli wyeliminować z centrum znaczną część ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów. Niedalekie już ukończenie ostatniego odcinka Trasy WZ oraz rozpoczęta przebudowa ul. Słowackiego przyczynią się do upłynnienia ruchu a w ślad za tym ograniczenia uciążliwości hałasowej.

- Gdynia - miasto posiada Program Ochrony przed hałasem w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania ograniczające uciążliwość akustyczną. Wśród nich należy wymienić: wybudowanie Trasy Kwiatkowskiego oraz Drogi Różowej, co pozwoliło na wyprowadzenie znacznej części ruchu tranzytowego poza centrum miasta.  W ramach projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni” wybudowano nową zajezdnię trolejbusową w Gdyni, oraz nowe linie trolejbusowe długości 10,6 km, w tym nową pętlę trolejbusową w Kaczych Bukach. Zakupiono 14 autobusów napędzanych CNG oraz 10 nowych energooszczędnych trolejbusów niskopodłogowych. Rozbudowano system ścieżek rowerowych – od Kolibek do Sopotu (680 m).

- Kobylnica – wybudowano alternatywny przejazd ul. Prof. Poznańskiego;

- Koczała – wybudowano obwodnicę miejscowości Łękinia w ciągu drogi powiatowej nr 1742G

- Kępice – wybudowano alternatywną drogę wjazdową do miasta o długości 1,2 km;

- Łeba – oddano do użytku dwie obwodnice miasta, wyposażone w drogi rowerowe;

- Nowy Dwór Gdański – przebudowano 5 ulic

- Pelplin – oddano do eksploatacji obwodnicę miasta  w ciągu DW229 o długości 4 km

- Pruszcz Gdański – trwa budowa północnej obwodnicy miasta o długości ok. 2,5 km, planowane ukończenie prac w 2012 roku; rozpoczęły się prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi wraz z układem drogowym. W sposób znaczący na obniżenie poziomu hałasu drogowego wpłynie też budowana Południowa Obwodnica miasta Gdańska;

- Puck – wybudowano ponad 600 m dróg dla ruchu tranzytowego, umożliwiających ominięcie miasta lub jego części centralnych;

- Rumia – w październiku 2010 rozpoczął się pierwszy etap budowy alternatywnego przejazdu przez Rumię i Redę (Towarowa – Leśna). Zmodernizowano i wybudowano 11 442 mb nowych nawierzchni ulic gminnych, sadzono drzewa i krzewy wzdłuż ulic, tam gdzie ich szerokość co pozwalało na utworzenie pasów zieleni.

- Sadlinki - realizacja nawierzchni na dotychczasowych drogach gruntowych

- Słupsk – oddano do użytku obwodnicę miasta w ciągu DK6

- Gmina Słupsk – wybudowano alternatywne połączenie z Włynkowa do Strzelinka, prowadząca przez tereny niezabudowane,

- Smętowo Graniczne – w realizacji obwodnica miejscowości Smętowo i Kopytkowo w ciągu DW231, związana z podłączeniem do autostrady A1;

- Starogard Gdański – wykonano tzw. małą obwodnicę miasta o długości ok. 2 km w ciągu DK22

- Wejherowo – zakupiono 3 autobusy spełniające wymagania EURO-5;

Liczne gminy realizowały odcinki tras rowerowych o różnym standardzie, pozwalające na częściowe odciążenie obszarów zabudowy mieszkaniowej od ruchu pojazdów silnikowych. Można wśród nich wymienić Człuchów, Gdańsk, Gdynię, Kościerzynę, Lębork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Puck, Rumię, Słupsk, Skórcz, Tczew, Władysławowo, Niestety, w większości miast ścieżki te nie mają charakteru systemowego – realizowane są przy okazji modernizacji odcinków dróg, najczęściej ze sobą nie powiązanych.

Poza miastem Lębork, gdzie wyłączono z ruchu kołowego kolejną ulicę rewitalizowanego śródmieścia, brak jest informacji o utworzeniu w latach 2007-2010 stref wyłączenia z ruchu kołowego.

Jedynie miasta Gdańsk i Gdynia posiadają uchwalone Programy ochrony przed hałasem, zawierające kompleksowe działania

Wśród gmin podejmujących działania w kierunku eliminacji powodującego uciążliwy hałas ruchu drogowego z obszarów zamieszkałych dominują gminy miejskie. Tylko cztery gminy wiejskie własnymi siłami wykonały przedsięwzięcia w tym zakresie. Nie świadczy to o braku potrzeb, lecz raczej o niedostatecznej świadomości - przynajmniej części - władz lokalnych występowania hałasu i jego szkodliwości. Urzędnik jednego z miast powiatowych udzielił na pytanie ankietowe odpowiedzi, ze w jego mieście brak jest obszarów zagrożonych hałasem komunikacyjnym, podczas gdy akurat to miasto zostało w roku 2008 objęte badaniami Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie hałasu ulicznego. Badanie wykazało na wszystkich punktach pomiarowych dużą uciążliwość w porze dziennej, w porze nocnej zaś - średnią.

ad. 7.5.

Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy ochrony środowiska;

Obecnie obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ustalił Minister Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 07.120.826). Wysokość kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ustaliła Rada Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 29 września 2011 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. 01.120.1285)

Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W ramach działalności interwencyjnej pomiarów hałasu dokonują także niektóre gminy, jako organy ochrony środowiska. W przypadku emitowania nadmiernego hałasu wdrażane jest postępowanie w kierunku uzyskania pozwolenia na emisję i ustalenia wartości dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia poziomów ustalonych w decyzji – kierowany jest wniosek do WIOŚ o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Podstawą do oceny działalności WIOŚ w zakresie egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu są coroczne sprawozdania z działalności kontrolnej. Niestety, w sprawozdaniach tych brakuje istotnych informacji, pozwalających na pełną analizę zamieszczonych w tabelach danych. Uzupełnieniem są corocznie wydawane Raporty o stanie środowiska województwa, jednak tam informacje są jeszcze bardziej lakoniczne, a niekiedy nie ma ich w ogóle (2008)

w roku 2007

Kontrole prowadzone były planowo, w oparciu o cele, kierunki i zadania wskazane przez GIOŚ, a także wynikające ze specyfiki województwa.  Wśród nich znalazł się zapis:

„ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu”

Ze sprawozdania nie wynika, jaka część planowych kontroli dotyczyła emisji hałasu – Informacja na ten temat nie została w tabelach i części opisowej wyszczególniona.

Na podstawie Raportu o stanie środowiska województwa pomorskiego za rok 2007 - WIOŚ  przeprowadził 23 kontrole obiektów emitujących hałas i rozpatrzył 72 skargi na uciążliwości akustyczne. Było to ok. 18% ogółu złożonych skarg. Dotyczyły 4 grup zagadnień.

- uciążliwego hałasu powodowanego pracą urządzeń w zakładach produkcyjnych, głównie branży przetwórstwa spożywczego (wentylatory, agregaty chłodnicze), oraz pracą urządzeń do obróbki drewna i metalu,

- pracy urządzeń emitujących hałas na otwartej przestrzeni bez jakichkolwiek zabezpieczeń akustycznych – kopalnie żwiru, węzły betoniarskie,

- uciążliwości lokali rozrywkowych, zwłaszcza w okresie letnim,

- hałasu komunikacyjnego, w tym: uciążliwości powodowanej przelotem samolotów, uciążliwości hałasowej pojazdów szynowych (tramwaje, pociągi)

Ze sprawozdania nie wynika, jaki był rozkład przedmiotowy składanych wniosków. Sprawozdanie nie zawiera także informacji o skutku przeprowadzonych kontroli, ani też wniosków w zakresie rocznego monitoringu hałasu.

w roku 2008

Na podstawie Sprawozdania z działalności kontrolnej za 2009 rok - WIOŚ przeprowadził 81 kontroli obiektów emitujących hałas. W tym 29 kontroli wynikało z wykonywania planu rocznego, zaś 52 z kontroli przestrzegania wymagań dyrektyw i rozporządzeń UE w odniesieniu do:

- Dyrektywy 2000/14/UE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, zmienionej dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r.

- Dyrektywy 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Stwierdzono łącznie 47 naruszeń przepisów i dyrektyw. W odniesieniu do dyrektyw zastosowano środki dyscyplinujące: pouczenie (15), mandat (1), zarządzenia pokontrolne (20), wystąpienia do innych organów (13) i kara pieniężna (2).

WIOŚ rozpatrzył też 45 skarg na uciążliwości akustyczne. Było to niespełna 14% ogółu złożonych skarg. Dotyczyły zagadnień podobnych, jak w latach poprzednich. Informacji o skutkach prowadzonych działań nie podano.

w roku 2009

Na podstawie Sprawozdania z działalności kontrolnej za 2009 rok - WIOŚ przeprowadził 59 kontroli obiektów emitujących hałas. W tym 7 kontroli wynikało z wykonywania planu rocznego, zaś 52 z kontroli przestrzegania wymagań dyrektyw i rozporządzeń UE w odniesieniu do:

- Dyrektywy 2000/14/UE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, zmienionej dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r.

- Dyrektywy 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Stwierdzono łącznie 24 naruszenia przepisów i dyrektyw. W odniesieniu do naruszenia dyrektyw zastosowano środki dyscyplinujące: pouczenie (4), mandat (1), zarządzenia pokontrolne (7), wystąpienia do innych organów (5) i kara pieniężna (3).

WIOŚ rozpatrzył też 44 skargi na uciążliwości akustyczne. Było to niespełna 15% ogółu złożonych skarg. Dotyczyły zagadnień podobnych, jak w latach poprzednich. Skutkiem prowadzonych postępowań były 2 decyzje o ustaleniu dopuszczalnych emisji i 9 wniosków do starostów o wszczęcie postępowania.

W roku 2010

Kontrole prowadzone były w oparciu o wytyczne GIOŚ wśród których znalazł się zapis: „Kontrola w zakresie spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu w podmiotach zajmujących się obrotem na rynku opakowań i urządzeń emitujących hałas” całkowicie niezrozumiały w języku polskim. Cele i kierunki działania Programu Ochrony Środowiska województwa pomorskiego nie zostały wymienione w sprawozdaniu – należy więc przypuszczać, że instytucja nie kierowała się nimi w swej działalności.

W sprawozdaniu z roku 2010 zamieszczono tabelę obrazująca działalność kontrolną w zakresie kontroli przestrzegania wymagań dyrektyw i rozporządzeń UE. W odniesieniu do:

- Dyrektywy 2000/14/UE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, zmienionej dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 r. Podano liczbę 15 przeprowadzonych kontroli (na 93 zarejestrowane zakłady), w efekcie czego stwierdzono 10 naruszeń (nie wiadomo, czego dotyczących, bo zabrakło nagłówków kolumn). W efekcie wystosowano 3 pouczenia, nikogo nie ukarano mandatem, w 1 przypadku wydano zarządzenia pokontrolne, w 6-ciu sprawy skierowano do innych organów.

- Dyrektywy 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Tutaj przeprowadzono 64 kontrole (na 320 zarejestrowanych zakładów), zastosowano 13 pouczeń, nałożono 4 mandaty karne, w 16 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne, 19 przekazano do innych organów. W 3 przypadkach nałożono karę pieniężną, a w 1 wydano decyzję o zatrzymaniu ruchu instalacji.

Ponadto zgłoszono 71 wniosków o podjęcie interwencji, związanej z emisją hałasu - jest to ponad 20% ogółu zgłoszonych skarg. Sprawozdanie nie podaje ile spośród tych zgłoszeń rozpatrzono, a jedynie wyróżnia pośród nich przyczyny składanych wniosków:

- hałas związany z pracą instalacji (głównie wentylatory wyciągowe, sprężarki, maszyny do obróbki drewna , klimatyzatory) jak i sprzęt poruszający się po danym zakładzie. Do hałasu instalacyjnego zaliczamy również takie źródła jak dyskoteki (urządzenia nagłaśniające),

- hałas związany z pracami budowlanymi,

- hałas pochodzący od środków transportu i komunikacji (drogowy, tramwajowy, lotniczy),

- hałas związany z zachowaniami ludzkimi (dyskoteki, przedszkole.

Sprawozdanie nie podaje ile skarg wpłynęło w poszczególnych kategoriach. Nie podaje też informacji ile z nich stało się podstawą do przeprowadzenia kontroli, a ni też jak się one zakończyły. Wśród wniosków ze sprawozdania znalazł się następujący zapis: „wzrosła liczba stwierdzanych przekroczeń dopuszczalnych wielkości poziomu dźwięku na granicy terenów chronionych”. Problem ten nie dotyczy jednak typowych instalacji przemysłowych lecz inwestycji, zwłaszcza drogowych oraz działalności rozrywkowej na terenach letniskowych”. W związku z brakiem możliwości samodzielnej interpretacji danych przytoczonych w sprawozdaniu – należy go przyjąć.

Liczba zgłaszanych wniosków w zakresie uciążliwości hałasowej po spadku w latach 2008-2009 w roku 2010 wzrosła, przekraczając poziom z roku 2007. Stanowi znów znaczną część składanych wniosków. Być może wskutek zwiększonych oczekiwań mieszkańców odnośnie komfortu życia, hałas z różnych instalacji – nie tylko przemysłowych - nie przestaje być problemem.

Wobec powyżej przedstawionych uwarunkowań dokonywania kontroli uciążliwości hałasowej, pozostawienie tego kierunku działań w Programie warunkowane jest zwiększeniem wpływu organów województwa na działania WIOŚ. Mogłoby to mieć miejsce poprzez składanie wniosków do przedstawionej informacji rocznej z działalności.

ad. 7.6.

Zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady strefowania - lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasowej, oddzielania ich obszarami zieleni oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowej z obszarów oddziaływania hałasu komunikacyjnego. Egzekwowanie zapisów w planach miejscowych dotyczące lokalizacji w poszczególnych strefach działalności powodującej uciążliwości akustyczne;

Treść pytania zadanego ankietowanym, by ułatwić odpowiedź, nie odzwierciedlała wszystkich aspektów obszernego i złożonego kierunku działań. Zadano pytanie o działania związane z relokacją uciążliwego przemysłu z obszarów centrów miast oraz o tworzenie w dokumentach planistycznych jednorodnych stref przemysłowych, pozwalających na uniknięcie lub przynajmniej ograniczenie oddziaływania na funkcje chronione. Z treści odpowiedzi wynika, że w zdecydowanej większości miast problem obecności uciążliwego przemysłu w strefach śródmiejskich rozwiązany został przez czynniki rynkowe. Przedsiębiorstwa, które nie upadły, poszukiwały nowych terenów, gdzie zapewnione miałyby możliwości rozwoju. Władze miast wychodząc naprzeciw tym potrzebom uwzględniały w planach miejscowych strefy przemysłowe i gospodarcze położone w rejonach peryferyjnych i na obrzeżach;

- Gdańsk – jedynie w obszarze Centralnego Pasma Usługowego relokowano Zakłady Piwowarskie, przeznaczając teren na cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej. Miało to związek z rynkową sytuacja zakładu, również w innych przypadkach upadające przedsiębiorstwa uwalniały tereny, przeznaczane później w planach miejscowych na cele miastotwórcze (ZPC Bałtyk, EC „Ołowianka”, Zakłady Mięsne… Odrębnym przypadkiem są likwidowane jednostki wojskowe, których tereny przeznacza się na funkcje mieszkaniowe („Garnizon”). Zapisy mpzp na terenie wybranych dzielnic peryferyjnych pozwalają na utworzenie tam stref przemysłowych.

- Czarna Woda – w mieście istnieje strefa przemysłowa, nie było potrzeby relokacji

- Człuchów – nie było potrzeby relokowania, strefy przemysłowe zostały ustalone.

- Lębork – kwestie rynkowe przyczyniły się do tego, że w centrum miasta nie ma już uciążliwych zakładów przemysłowych;

- Kościerzyna – plan miejscowy prowadzi do skupienia działalności przemysłowej w jednej strefie, tzw. „Trójkącie Przemysłowym”

- Łeba – w planach miejscowych przeznacza się lokalizacje dla funkcji przemysłowych jedynie na obrzeżach miasta;

- Gdynia -  całkowite relokowanie przemysłu z centrum miasta z uwagi na charakter miasta portowego nie jest możliwe. Stref przemysłowych nie utworzono;

- Puck – przypadki relokowania w planach miejscowych, nieliczne strefy przemysłowe

- Pruszcz Gdański – dokumenty planistyczne uwzględniają przeniesienie uciążliwego przemysłu z centrum miasta na tereny przemysłowe i usługowe – koncentracja zakładów produkcyjnych w południowo-zachodniej części miasta.

- Skórcz – ustanowiono na terenie miasta strefę przemysłowa

- Słupsk – w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie ustanowiono strefowania lecz przewidziano koncentracje terenów przemysłowych na obrzeżach miasta. Relokacja uciążliwego przemysłu z centrum dokonuje się na zasadach rynkowych – deweloperzy wykupują grunty pod budowę osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych (np. po fabryce Margo, ZNTK, Fabryka Mebli, Sezamor);

- Tczew – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta dokonał zmiany funkcji przemysłowych na mieszkaniowo-usługowe, brak jednak informacji, czy relokacja dokonała się wcześniej, czy też jeszcze nie. Na terenie miasta ustanowino strefy przemysłowe.

- Ustka – ograniczenie terenów zajmowanych przez PPRM „Korab” i przeniesienie SPRM „Łosoś” do Słupskiej Strefy Ekonomicznej pozwoliło na wyprowadzenie z centrum miasta uciążliwych zakładów i przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe i handlowo-usługowe. Było to zgodne z mpzp, które przewidywały relokacje tych funkcji.

- Wejherowo – zapisy w planach miejscowych ograniczają lokowanie przemysłu w centrum miasta, wskazując jednocześnie określone strefy dla funkcji przemysłowej;

- Władysławowo – w projektach planów ustanawiane są takie strefy;

Istotą problemu nie są więc obecnie uciążliwości pochodzące od instalacji przemysłowych, lecz rosnąca liczba działalności (np. działalność gastronomiczna, rozrywkowa, głośne promocje, imprezy publiczne i komercyjne organizowane w centrach miast) i instalacji (głownie aparatura chłodnicza, klimatyzatory, wentylatory) nie związanych z przemysłem a powodujących uciążliwości akustyczne w obszarach zamieszkałych.

Ponadto planowanie miejscowe nie jest dziś wyłącznym (ani nawet najważniejszym) narzędziem zagospodarowania przestrzennego. Znaczna część przedsięwzięć gospodarczych o niewielkiej skali działalności, natomiast znaczącej nieraz uciążliwości, lokowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów lub zmiany przeznaczenia obiektów. Te decyzje nie uwzględniają strefowania, nie przewidują zieleni izolacyjnej, lecz dążą najczęściej do maksymalnie efektywnego wykorzystania gospodarczego. Przy wydawaniu decyzji nie ma możliwości oddziaływania na funkcję przedsięwzięcia, decydują warunki architektoniczne nowo wznoszonej zabudowy, która po powstaniu może być wykorzystywana na różne sposoby.

O skuteczności realizacji tak sformułowanego kierunku działań decyduje też skład zespołów projektujących plany miejscowe oraz Gminnych Komisji Urbanistycznych, opiniujących te plany. Bez obecności w nich fachowców z dziedzin ochrony środowiska, nie da się osiągnąć założonych efektów.

Tylko 19 gmin (mniej, niż 20% ankietowanych) pozytywnie odpowiada na pytanie: Czy przetargi ogłaszane na prace planistyczne/urbanistyczne zawierają wymóg uczestnictwa w zespołach specjalistów z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Wyniki ankiety zinterpretowano w wariancie optymistycznym – jeśli odpowiedź na pytanie brzmiała „tak”, przyjmowano ją w dobrej wierze. Część respondentów stwierdzała natomiast, że „przetargi mają być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, jednak nie przewidują żadnych ograniczeń dla sporządzających prognozy. W jednej z ankiet pojawiło się wiele mówiące sformułowanie „inżynier od projektowania dróg przedkłada prognozę oddziaływania na środowisko z własnym podpisem”.

Tylko 18 gmin udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w Gminnych Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska i przyrody. Również i tu odpowiadającym udzielono kredytu zaufania. Część gmin podaje, że „na ich terenie nie występują Gminne Komisje U-A” lub, że funkcje te zostały powierzone Komisjom Powiatowym. Sporządzającym raport wiadomo, że w komisji powiatu słupskiego tacy fachowcy zasiadają, stąd wszystkie gminy powiatu słupskiego zaliczono do kategorii realizujących ten zapis POŚ.

Przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.03.80.717 z późn. zm.) nie przewidują konieczności udziału w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej specjalistów z dziedziny ochrony środowiska i przyrody. Również Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku… (Dz. U 08.199.227) nie zawiera żadnych wskazań, odnośnie wiedzy i doświadczenia (dorobku naukowego) sporządzających prognozę oddziaływania na środowisko. Większość Gmin w tej sferze ogranicza się zatem do wypełniania wymogów prawa.

ad. 7.7.

Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska oraz sporządzanie map akustycznych dla terenów, gdzie natężenie ruchu osiągnie wartości określone w przepisach;

Na podstawie art. 175 Prawa Ochrony Środowiska zarządzający drogami krajowymi i ekspresowymi oraz liniami kolejowymi prowadzi okresowy monitoring poziomu hałasu na terenach położonych wzdłuż tych obiektów. Na podstawie wyników takich pomiarów zostały sporządzone i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu SDR>16 400 pojazdów na dobę. Są to następujące odcinki dróg:

- DK1 odcinki ok. 2 km na szlaku Gdańsk – Pruszcz Gdański oraz o łącznej długości ok. 25 km na szlaku Pruszcz Gdański – Czarlin

- DK6 odcinki o łącznej długości ok. 16 km na szlaku  Wejherowo – Gdynia oraz odcinek S6 o długości ok. 5 km na szlaku Gdynia - Straszyn

- DK7 odcinek o długości ok. 3 km na szlaku Gdańsk – Dziewięć Włok

- DK20 odcinek obszar miejski Kościerzyna i obszar miejski Żukowo

- DK22 odcinek obszar miejski Chojnice, obszar miejski Starogard Gdański, obszar miejski Malbork

oraz mapy akustyczne dla linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 60 000 pociągów rocznie:

- Linia nr 009 Warszawa Wschodnia – Pruszcz Gdański na odcinku Pszczółki – Pruszcz Gdański o długości ok. 10,5 km

- Linia kolejowa 260 Zajączkowo Tczewskie – Pruszcz Gdański na odcinku Pszczółki – Pruszcz Gdański o długości ok. 9,5 km

Mapy sporządzono i przekazano w roku 2008. Mapy prezentują dane dotyczące wielkości poziomu dźwięku w pasach terenu wzdłuż dróg i linii kolejowych odpowiednio 2 i 1 kilometrowym, a także formułują propozycje dotyczące zmian zagospodarowania przestrzennego w analizowanym obszarze.

ad. 7.8.

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania w otoczeniu obiektów, instalacji i infrastruktury transportowej, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska w zakresie uciążliwości akustycznej.

Ankiety gminne nie przyniosły informacji o obszarach ograniczonego użytkowania z uwagi na nadmierny hałas, utworzonych w latach 2007-2010.

W obrębie Siódmego Celu średniookresowego sformułowano także Cel Priorytetowy (2007-2008);

I-7a Sporządzenie map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem w Gdańsku i Gdyni

do którego przypisano kierunki działań:

7a.1 Sporządzenie dla Gdańska i Gdyni (miast liczących powyżej 250 tys. mieszkańców) map akustycznych, spełniających wymagania przewidziane w przepisach Prawa Ochrony Środowiska;

7a.2 Sporządzenie do 30 czerwca roku 2008 dla Gdańska i Gdyni (miast liczących powyżej 250 tys. mieszkańców) programów ochrony środowiska przed hałasem w celu dostosowania poziomów hałasu do dopuszczalnych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002.

ad. 7a.1

Tak dla Gdańska, jak dla Gdyni sporządzono mapy akustyczne. Zostały one przekazane władzom miast w roku 2007.

ad. 7a.2

W dniu 22 października 2008 Rada Miasta Gdyni przyjęła Uchwałę Nr XXIV/567/08 w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni.

W dniu 30 grudnia 2009 roku również miasto Gdańsk przyjęło Uchwałę nr XLIV/1253/09 w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem. Wprawdzie miało to miejsce półtora roku po terminie przewidzianym przepisem art. 119.2 Prawa Ochrony Środowiska, jednak z punktu widzenia POŚ Województwa Pomorskiego kierunek został wykonany.

- Ósmy Cel Średniookresowy (2014)

## Ochrona mieszkańców województwa przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (I-8)

Przesłanki i założenia wyjściowe

Od początku lat 90-tych na terenie województwa wzrasta liczba obiektów emitujących pola elektromagnetyczne. Największy w tym udział mają instalacje radiokomunikacyjne - stacje bazowe telefonii komórkowej. Do obiektów emitujących promieniowanie należą też stacje przekaźnikowe rozprzestrzeniające sygnały radiowe i telewizyjne oraz linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym lub wyższym niż 110 kV. W związku z ekspansją energetyki wiatrowej nieunikniony jest wzrost liczby tych ostatnich.

Uregulowania UE w zakresie ochrony środowiska, życia i pracy człowieka przed promieniowaniem niejonizującym, zawarte są przede wszystkim w Dyrektywach określających podstawowe, minimalne wymagania oraz normach europejskich. W Polsce, dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych Min. Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Kierunki działań:

8.1. Stworzenie i prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o polach elektromagnetycznych;

8.2. Monitorowanie oraz rzetelna i wiarygodna ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi;

8.3. Podczas procedur lokalizacyjnych obiektów emitujących promieniowanie niejonizujące, dokonywać szczegółowej analizy otoczenia; Standardem powinno być lokalizowanie w oparciu o plan miejscowy i prognozę oddziaływania na środowisko;

8.4. Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół obiektów i instalacji, gdzie emisja pól elektromagnetycznych przekracza dopuszczalne poziomy lub ich modernizowanie w celu ograniczenia stopnia i zasięgu uciążliwości; Właściciel obiektu lub instalacji winien skutecznie uniemożliwiać dostęp do stref o podwyższonym poziomie emisji oraz informować o jej szkodliwości;

8.5. Planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych oraz modernizacji sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych.

ad. 8.1.

Stworzenie i prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o polach elektromagnetycznych;

W latach 2007 – 2010 nie stworzono wojewódzkiej bazy danych o polach elektromagnetycznych. Zgodnie z art. 124. Ustawy Prawa ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 150 ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi aktualizowany corocznie rejestr, zawierający informacje o terenach, na których dokonywano pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Według opinii WIOŚ – nigdzie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych.

ad. 8.2;

Monitorowanie oraz rzetelna i wiarygodna ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi;

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ustawa definiuje pola elektromagnetyczne (PEM) jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.

W latach 2008-2010 na terenie województwa pomorskiego kontynuowano rozpoczętą w roku 2004 obserwację wytwarzanych w sposób sztuczny poziomów pól elektromagnetycznych na terenach dostępnych dla ludności. Jej celem jest ochrona przed wzrostem poziomów tych pól ponad wartości normatywne zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1883).

Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie MŚ w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645). Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa. Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast przekraczającej 50 tysięcy, pozostałych miastach oraz terenach wiejskich. Do pomiarów monitoringowych są włączane punkty z miejsc będących przedmiotem zainteresowania społeczności lokalnych. Punkty takie wyznaczane są na bieżąco w wyniku spływających skarg i wniosków dotyczących wykonania pomiarów w sąsiedztwie obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, głównie stacji bazowych telefonii komórkowej i sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Umożliwi to m.in. wyznaczenie poziomu tła, a w okresie długofalowym, po powrocie do tych punktów, wyznaczenie trendów charakteryzujących te punkty.

ad.8. 3.

Podczas procedur lokalizacyjnych obiektów emitujących promieniowanie niejonizujące, dokonywać szczegółowej analizy otoczenia; Standardem powinno być lokalizowanie w oparciu o plan miejscowy i prognozę oddziaływania na środowisko;

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 r. Nr 106, poz. 675, zwana również Megaustawą telekomunikacyjną całkowicie udaremniła realizację kierunku działań. Zresztą i przed wejściem w życie ustawy, standardem lokalizacji stało się wydawanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tam, gdzie właściwy organ ociągał się z wydaniem takiej decyzji, przymuszały go do tego sądy powszechne. Według obecnego stanu prawnego i interpretacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że wieże telefonii komórkowej można stawiać wszędzie, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie wolno umieszczać zakazów.

ad. 8.4.

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania wokół obiektów i instalacji, gdzie emisja pól elektromagnetycznych przekracza dopuszczalne poziomy lub ich modernizowanie w celu ograniczenia stopnia i zasięgu uciążliwości; Właściciel obiektu lub instalacji winien skutecznie uniemożliwiać dostęp do stref o podwyższonym poziomie emisji oraz informować o jej szkodliwości;

W latach 2009 – 2010 wykonano pomiary poziomu pól elektroenergetycznych w 91 punktach. Prowadzono je na obszarach zwartej zabudowy większości miast województwa pomorskiego oraz 21 wsiach gminnych.  W trakcie prowadzonych pomiarów w żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów wartości pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności (stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowo-telewizyjne, urządzenia radiolokacyjne). Także w spływających do WIOŚ raportów z pomiarów realizowanych przez użytkowników urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych. W związku z powyższym dla żadnej z instalacji nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania.

Elementem wpływającym na utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości wykonywanych pomiarów pól elektromagnetycznych i, co za tym idzie, wiarygodności ocen i prognozowania dynamiki zmian poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, jest wdrożony system jakości monitoringu pól elektromagnetycznych w ramach akredytacji laboratorium przy WIOŚ Gdańsk.

Ad. 8.5.

Planowanie realizacji nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych oraz modernizacji sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych.

Z uwagi na ograniczenie ilości przeszkód dla ptaków przy realizacji parków elektrowni wiatrowych ich podłączanie do istniejących sieci elektroenergetycznych z reguły planowane jest za pomocą linii kablowych w tym także o napięciu znamionowym 110 kV.

W odniesieniu do istniejących linii elektroenergetycznych w latach 2009-2010 operator sieci – ENERGA SA nie skablował żadnej napowietrznej sieci elektroenergetycznej emitującej promieniowanie elektroenergetyczne przy jej przebudowie.

Drugi Cel Perspektywiczny:

# Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

- Dziewiąty Cel Średniookresowy (2014)

## Wykształcenie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska (II-9)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące założenia wstępne i przesłanki:

Polityka Ekologiczna Państwa posługuje się pojęciem „stałego podnoszenia świadomości ekologicznej”. Jest ono słuszne, jednak w sposób niedostateczny uwzględnia znaczenie osiągnięcia progu świadomości, z którym wiąże się odrzucenie nawyków i zachowań bezpośrednio zagrażających środowisku. Należy do nich porzucanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, wylewanie i spuszczanie surowych ścieków do wód i gleby, spalanie w paleniskach domowych odpadów powodujących emisję trujących składników do powietrza, podpalanie łąk i lasów, nielegalna wycinka drzew i dewastacja publicznej zieleni, niszczenie siedlisk, mycie pojazdów w rzekach i jeziorach, kłusownictwo i dręczenie zwierząt itp. Dopiero skuteczna eliminacja tych zachowań jest dowodem uzyskania elementarnej świadomości ekologicznej i warunkuje możliwość dalszego jej podnoszenia.

Dla realizacji celu sformułowano bardzo szczegółowe kierunki działań i działania. Miało to na celu umożliwienie „mierzalności” stopnia realizacji celu jako całości, poprzez ocenę poszczególnych jego obszarów. Niestety, ocena ta była możliwa wyłącznie poprzez zawarcie stosownych pytań w ankiecie. Jakkolwiek liczba odpowiedzi była duża (113 gmin) ich poziom nie zawsze odpowiadał oczekiwaniom – szczególnie dotyczyło to realizacji celów w obrębie Drugiego celu perspektywicznego. W wielu przypadkach widoczny był brak zaangażowania urzędników udzielających odpowiedzi w pozyskanie informacji, na granicy braku kompetencji. Oparcie oceny wyłącznie na otrzymanych ankietach doprowadziłoby do wniosku, że stopień realizacji większości celów i kierunków działań w tym obszarze był niski i bardzo niski. Byłoby to krzywdzące dla tych gmin (około 30%) całości, gdzie podejmowane były liczne działania ukierunkowane na edukację ekologiczną, a także tych, gdzie złe przygotowanie odpowiedzi przez urzędników skutkowało brakiem informacji o – być może – prowadzonych działaniach. Należy przyjąć, że nie wszystkie szczegółowe kierunki działań zostały właściwie sformułowane, a z kolei nie wszystkie podejmowane w gminach – bardzo pożyteczne – działania, znalazły się w wyznaczonym obszarze. Stąd w aktualizowanym Programie proponuje się redukcję liczby kierunków działań na rzecz zwiększenia ich „pojemności”.

Oto kierunki działań, przyjęte dla realizacji Programu w latach 2007-2008;

  - Opracowanie - w oparciu o wytyczne Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej - Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej jako dokumentu integrującego i porządkującego wszystkie działania w obszarze edukacji ekologicznej; Niezbędnym elementem programu będzie opracowanie i wdrożenie monitoringu świadomości ekologicznej jako pochodnej codziennych zachowań społecznych w obszarze ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenie w tym zakresie badań naukowych;

  - Upowszechnienie opracowanego Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświaty szkolnej w celu kształtowania postaw właściwego zachowania się w środowisku i tworzącego podstawy podejmowania świadomych decyzji konsumenckich w dorosłym życiu (zalecany pilotaż);

  - Wzrost nakładów finansowych na rozwój materialnej infrastruktury edukacji ekologicznej, szczególnie w placówkach terenowych prowadzących zajęcia w tym zakresie;

  - Wspieranie kształcenia kadry profesjonalnie przygotowanych i czynnych w terenie „edukatorów’ w zakresie ochrony środowiska przez wszystkie szczeble administracji publicznej, przy wykorzystaniu środków z Funduszu Społecznego na tworzenie „zielonych miejsc pracy”;

  - Przestrzeganie obowiązku merytorycznej i metodycznej oceny projektów w zakresie edukacji ekologicznej ubiegających się o dofinansowanie ze środków publicznych, celem wykluczenia działań pozornych i mało efektywnych;

  - Finansowe i programowe wspieranie działań wybranych placówek oświaty w gminach wiejskich i miastach powiatowych prowadzących do przejmowania roli lokalnych centrów informacji i edukacji ekologicznej;

  - Wspieranie Parków Narodowych i Krajobrazowych, działających w terenie placówek akademickich i instytutów badawczych oraz organizacji naukowych, instytucji i stowarzyszeń w zakresie prowadzonej przez te ośrodki edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, mieszkańców i turystów. Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z nimi przez szkoły i instytucje publiczne;

  - Wspieranie powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów podejmujących działalność na polu edukacji ekologicznej, inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z nimi przez szkoły i instytucje publiczne;

  - Współpraca samorządów wszystkich szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie prowadzenia w atrakcyjnych formach promocji wiedzy i zachowań proekologicznych; Organizacja debat publicznych o szerokim zasięgu i rezonansie społecznym, podnoszących problemy ekologiczne na przykładach konkretnych konfliktów i zjawisk, tworzenie klimatu odmowy tolerancji dla wielkich, ale i drobnych niszczycieli środowiska;

ad. 9.1.

Opracowanie - w oparciu o wytyczne Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej - Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej jako dokumentu integrującego i porządkującego wszystkie działania w obszarze edukacji ekologicznej; Niezbędnym elementem programu będzie opracowanie i wdrożenie monitoringu świadomości ekologicznej jako pochodnej codziennych zachowań społecznych w obszarze ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenie w tym zakresie badań naukowych;

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych założeń polityki ekologicznej państwa (zapis w Konstytucji RP art. 86). W Polsce edukacja ekologiczna jest regulowana także przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska w art. 77 - 79. W prawie tym zapisane jest, że „Problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego (...)”. Z ustawy wynika, że edukacji ekologicznej powinni być poddawani wszyscy obywatele kraju, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy, problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół. W myśl art. 79 ustawy, organy administracji są obowiązane uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać.

Regionalny Program Edukacji Ekologicznej, jako dokument integrujący i porządkujący wszystkie działania w obszarze edukacji ekologicznej nie został w województwie pomorskim opracowany.

Opracowanie takich programów zalecała Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej „Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju” przyjęta w 1998 roku przez ministrów Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Edukacji Narodowej; Narzędziem wykonawczym Strategii był Narodowy Program Edukacji Ekologicznej opracowany w roku 2001 w Ministerstwie Środowiska. Jedynym regionem, jaki opracował i przyjął Program Edukacji Ekologicznej jest województwo dolnośląskie.

W województwie jest natomiast realizowany Wieloletni Zintegrowany Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Chojnickiego. Program opracowany był siłami społecznymi, przez Fundację „Sandry Brdy” (od 29 października 2008 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy) a realizowany przy wsparciu Parku Narodowego Bory Tucholskie, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, samorządów lokalnych oraz WFOŚiGW. Według informacji uzyskanej od LGD nadal realizowane są cele i zadania zawarte w Programie.  I tak w  latach 2006-2008 w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce zrealizowany został projekt pod tytułem „Sandry Brdy w stronę ekorozwoju”, który obejmował cykl wykładów pod nazwą „Akademia Rolnictwa Środowiskowego”- adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego i społecznego. W 2007 roku opracowano poradnik dla rolników z terenu powiatu chojnickiego pt. „Rolnik strażnikiem ochrony przyrody”, a także projekt pod tytułem „Od edukacji ekologicznej do zrównoważonego rozwoju gmin powiatu chojnickiego”, który realizowany był w latach 2008-2009 i obejmował m.in.: konkursy przyrodnicze dla młodzieży, wycieczki edukacyjne, debaty i seminaria, oraz dyżury eksperckie (Powiatowe Centrum Interwencji Ekologicznej).W roku 2010 wydano książkową formę formularza nominacyjnego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” (w wersji dwujęzycznej polskiej i angielskiej). Celem integrującym wiele projektów było utworzenie Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”, które faktycznie dokonało się podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady Koordynacji UNESCO MaB w dniu 10.06.2010 r. Warto zaznaczyć, że Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy jest prężnie działającym  Stowarzyszeniem, realizującym także własne projekty, zmierzające do rozwoju powiatu chojnickiego, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Obowiązująca Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-12 przywiązuje mniejszą, niż w poprzedniej edycji, wagę do zagadnienia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, przenosząc punkt ciężkości na edukacje dorosłych, pracowników, producentów i konsumentów. W zakresie edukacji szkolnej PEP wymienia akcje i szkolenia a więc działania doraźne, niesystemowe.

ad. 9.2.

Upowszechnienie opracowanego Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświaty szkolnej w celu kształtowania postaw właściwego zachowania się w środowisku i tworzącego podstawy podejmowania świadomych decyzji konsumenckich w dorosłym życiu (zalecany pilotaż);

Wobec tego, że Regionalny program edukacji ekologicznej nie powstał, realizacja również i tego kierunku działań nie miała miejsca.

ad. 9.3.

Wzrost nakładów finansowych na rozwój materialnej infrastruktury edukacji ekologicznej, szczególnie w placówkach terenowych prowadzących zajęcia w tym zakresie;

Według Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego w latach 2004-2007, łączny koszt przedsięwzięć realizowanych w ramach edukacji ekologicznej pozaszkolnej to 9 mln 134 tys. zł.

Niestety, Raport z realizacji POŚ w latach 2007-2008 nie wymienił żadnych kwot przeznaczonych na edukację ekologiczną. Powtórne zapytanie o to w przeprowadzonej ankiecie nie zawsze przyniosło pełną odpowiedź na to pytanie. Wyrażano wątpliwości odnośnie czasowego zakresu odpowiedzi, podawano jedynie wartości dotyczące lat 2009-2010. Stąd uzyskane wartości nie są, niestety, kompletne.

Tak z ankiet gminnych, jak też sprawozdań instytucji wynika, że większość środków przeznaczanych na edukację ekologiczną dotyczyło nie rozwoju bazy materialnej placówek edukacji ekologicznej, lecz różnych form edukacji ekologicznej – dofinansowania wynagrodzenia edukatorów, kosztów prowadzonych zajęć, działalności stowarzyszeń realizujących cele statutowe w zakresie edukacji ekologicznej, wydawnictw, imprez, konkursów itp. Kwoty, jakie gminy przeznaczyły na materialną infrastrukturę edukacji ekologicznej były relatywnie niewielkie. Stąd Raport niniejszy podejmuje próbę ustalenia całości kosztów, poniesionych przez publiczne podmioty w województwie na cele edukacji ekologicznej.

W latach 2007-2010 działalność na polu edukacji ekologicznej w województwie pomorskim prowadziły następujące placówki:

w Gdańsku:

- Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, którego koszty wyniosły w roku 2007- 40 tys. zł, w roku 2008 – 65 tys., w roku 2009  290 tys. w roku 2010 –378 500 Gdańska Fundacja Wody z WFOŚ.

na obszarze województwa:

- Zielona Szkoła w Schodnie przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym w 2009 r. 442 tys. zł w r. 2010 – 264 tys. z WFOŚiGW;

- Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym w 2009 roku – 336 tys. z WFOŚ w roku 2010 – 261 tys. zł

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku przy Kaszubskim Parku Krajobrazowym – w 2009 r. 322 tys. zł z WFOŚ, w roku 2010 – 251 tys. zł

Od 31 maja 2010 roku wszystkie placówki przy Parkach Krajobrazowych są komórkami organizacyjnymi Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Finansowane są głównie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także częściowo ze środków Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Znaczącą rolę, szczególnie w okresie sezonu letniego, pełni Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce (gmina Chojnice) prowadzone przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP. Chorągiew uzyskała na funkcjonowanie Centrum w latach 2009-2010 kwotę 270 tys. zł, ponadto w roku 2009 kwotę 250 tys. zł na realizację projektu „Harcerska Natura” a w roku 2010 kolejne 300 tys. zł na modernizację bazy edukacyjnej w zakresie gospodarki ściekowej.

Placówką terenową pełniącą funkcję edukacyjne w zakresie ekologii jest również Zielona Szkoła w Brachlewie (powiat kwidzyński), która została utworzona jako wspólna inwestycja Urzędu Gminy w Kwidzynie, Urzędu Miasta w Kwidzynie i WFOŚiGW w Gdańsku. Z uzyskanej z ankiety informacji wynika, że Urząd Gminy w Kwidzynie w 2010 roku przyznał dotację Zielonej Szkole na prowadzenie edukacji ekologicznej w wysokości 80 000 zł, natomiast Urząd Miasta w Kwidzynie w 2009 i 2010 r. – po 160 000 zł.

Również na terenie gminy Prabuty znajduje się placówka edukacyjna – Centrum Artystyczno-ekologiczne Rodowo, funkcjonujące na terenie Zespołu Szkół w Rodowie. Centrum prowadzi zajęcia zarówno stacjonarne jak i terenowe z zakresu edukacji ekologicznej. Finansowanie placówki zapewnia gmina miejsko-wiejska Prabuty - z uzyskanych informacji wynika, że w 2007 roku na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły przeznaczono kwotę 20 377,44 zł , w 2008 r. – 24 526,66 zł (w tym 10 709,92 zł – zajęcia edukacyjne i materiały dydaktyczne, wydawnictwa edukacyjne), w 2009 r. – 27 024,44 zł (w tym 14 748 zł - zajęcia edukacyjne), w 2010 r.- 26 343,26 zł (w tym 10 358 zł – zajęcia edukacyjne).

Błękitna Szkoła w Helu, prowadzona przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy Fokarium, w znacznej części jest samowystarczalna finansowo. Na konkretne projekty uzyskuje także dotacje z WFOŚ (2009 – 152 tys. na „Warsztaty Morskie”, 40 tys. „Natura na fali”, 20 tys. zł „Przysmak Foki” w roku 2010 150 tys. na Warsztaty Morskie, 55 tys. na „Cypel Helski” i 20 tys. na „Natura pod Kilem”);

Niedaleko Krynicy Morskiej prowadzi działalność Zielona Szkoła w Piaskach. Placówka stanowi własność miasta Elbląga i zasadniczo prowadzi działalność na rzecz szkół województwa Warmińsko – Mazurskiego. Mają tu jednak również miejsce turnusy dla szkół z terenu województwa Pomorskiego. Szkoła otrzymuje dofinansowanie z WFOŚ Gdańsk w wysokości 20 tys. zł w r. 2009

W 2008 roku WFOŚ podpisał umowę na przekazanie kwoty 577 tys. zł na adaptację szkoły w Benowie (gmina Ryjewo) na ośrodek edukacji ekologicznej. Inwestorem było Stowarzyszenie EKO inicjatywa w Kwidzynie.

Także w 2008 roku WFOŚ przeznaczył kwotę 80 tys. na dofinansowanie adaptacji obiektu w Leśnej Hucie na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rozwoju Zrównoważonego. Inwestorem był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Pomorska, Hufiec Sopot. W roku 2010 ośrodek został oficjalnie otwarty.

W Przechlewku, gmina Przechlewo funkcjonuje Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Nadleśnictwa Niedźwiady, powstałe w miejscu Ośrodka szkolenia psów myśliwskich. W roku 2009 Nadleśnictwo uzyskało 20 tys. zł dotacji z WFOŚiGW na doposażenie Centrum.

Nadleśnictwo Lębork otrzymało w roku 2009 dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 12 151 zł na rozbudowę i wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Uroczysko Drętowo. Z uzyskanych informacji wynika, iż ośrodek jest prowadzony przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku, jednak w ankiecie gminnej brak na ten temat informacji. Na stronie internetowej LOT „Ziemia Lęborska” wspomniana jest Izba Edukacyjna w Drętowie.

Na stronie internetowej www.infoeko.pomorskie.pl zamieszczono informacje, z których wynika, że także na terenie gminy Koczała funkcjonuje Punkt Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Niedźwiady w Niedźwiadach – placówka prowadzi zajęcia edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Za merytoryczną działalność placówki odpowiedzialni są pracownicy nadleśnictwa. W nadleśnictwie Wejherowo działa Ośrodek Edukacji Leśno-Przyrodniczej NUTA. Przy Nadleśnictwie Leśny Dwór w gminie Dębnica Kaszubska wybudowano niewielki obiekt służący edukacji ekologicznej szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, obiekt prowadzony jest przez leśników, a zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu prelekcji. Za utrzymanie Punktu Edukacji Ekologicznej w Niedźwiadach i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dębnicy Kaszubskiej odpowiedzialne są Nadleśnictwa przy których funkcjonują. Z informacji właściwych gmin wynika, iż nie świadczą finansowo na ich działalność.

Ogółem koszt utrzymania zielonych szkół wyniósł w latach 2007-10 2 mln 373 tys. zł

Niektóre gminy (13) informując o udzieleniu wsparcia programom edukacji ekologicznej nie podały jego wysokości. Inne z kolei nie informowały o żadnym wsparciu, z innych źródeł ustalono zaś, że wsparcie takie miało miejsce i było relatywnie wysokie (np. gmina Prabuty). Niewiedza i niestaranność urzędników wypełniających ankietę mogła się więc przyczynić do znaczącego zaniżenia łącznej wartości wsparcia. Można więc przypuszczać, że było ono faktycznie większe, niż obliczona kwota.

Z drugiej strony respondenci zaliczają do wydatków na edukacje ekologiczną kwoty dofinansowania rajdów i wycieczek ewidentnie turystycznych, a także wynajęcia zespołów muzycznych i kabaretów ubarwiających festyny i imprezy gminne oraz koszty poczęstunku dla uczestników (niekoniecznie o ekologicznym charakterze). Są to jednak wartości marginalne.

Ustalona na podstawie ankiet gminnych kwota wydatków poniesionych przez gminy na różne formy edukacji ekologicznej to łącznie ok. 1 mln 475 tys. zł

Wysokość środków przekazanych na edukację ekologiczną nie jest współmierna ani do wielkości gmin, ani też ich zasobności. Nie należące do najbogatszych samorządy przeznaczają znaczące środki na utrzymanie zielonych szkół czy projekty edukacyjne (np. gmina Dzierzgoń, miasto i gmina Kwidzyn, gmina Prabuty, miasto Rumia, miasto Tczew). Z drugiej strony zamożne samorządy nie świadczą na pozaszkolną edukację ekologiczną w ogóle (Chojnice, Kartuzy, Kościerzyna, Łeba, Ustka, Wejherowo), lub też w niewspółmiernym do możliwości zakresie (Gdynia);

Bardzo niepokojące jest, iż – przynajmniej jak można sądzić z odpowiedzi na ankietę - 73 gminy województwa, w tym prawie wyłącznie gminy wiejskie, nie poniosły żadnych kosztów związanych z realizacją programów edukacji ekologicznej (poza systemem oświaty publicznej). Na pewno w części tych gmin wsparcie jest w jakiejś formie udzielane, a źródłem odpowiedzi negatywnej była zapewne niewiedza i brak zaangażowania urzędnika. Z drugiej strony wydaje się, że zbyt łatwo udzielano odpowiedzi negatywnej, bez świadomości, co oznacza, że gmina w ogóle nie łoży na edukację ekologiczną (w kilku przypadkach znalazło się chociaż wytłumaczenie – brak składanych wniosków). Jedna z gmin wsparła wielotysięcznej wartości wyposażenie laboratorium na terenie szkoły kwotą 100 (słownie sto) złotych. Dowodzi to, iż edukacji ekologicznej w tych gminach powinni podlegać przede wszystkim urzędnicy.

Na pocieszenie można dodać, że – ja wskazują roczne sprawozdania WFOŚ - w roku 2010 w edukację ekologiczną na swoim terenie zaangażowane było blisko dwukrotnie więcej gmin, niż jeszcze dwa lata wcześniej. Nie jest to jeszcze trend, niemniej daje jakąś nadzieję.

Na znaczącym obszarze województwa Program ochrony środowiska w zakresie edukacji ekologicznej (poza systemem oświaty publicznej) nie jest w ogóle realizowany.

ad. 9.4.

Wspieranie kształcenia kadry profesjonalnie przygotowanych i czynnych w terenie „edukatorów’ w zakresie ochrony środowiska przez wszystkie szczeble administracji publicznej, przy wykorzystaniu środków z Funduszu Społecznego na tworzenie „zielonych miejsc pracy”;

Według Wojewódzkiego Urzędu Pracy tzw. „zielone miejsca pracy” powstają w związku z podejmowaniem bezinwestycyjnych i inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji. „Zielone miejsca pracy” mogą powstawać w każdym sektorze gospodarki. Warunkiem, który musi zostać spełniony jest to aby osoby tam zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska, zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu. Profesja edukatora środowiskowego mieści się w tej definicji.

W latach 2007-2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie prowadził działań na rzecz aktywizacji zawodowej w obszarze ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Takie działania zostały przewidziane do realizacji w roku 2011. Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VI zaplanowano następujące kryteria wyboru projektów:

  - W konkursie 01/POKL/6.1.1/2011 w ramach kryteriów strategicznych przewidziano dodatkową pulę środków dla projektów zakładających realizację programów aktywizacji zawodowej (tj. szkolenia, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienia itp.) w branżach rozwojowych i związanych z ochroną środowiska na terenie województwa pomorskiego.

  - Dla projektów systemowych  realizowanych przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w ramach poddziałania 6.1.3 w roku 2011 określono, iż obligatoryjnie grupę docelową w projekcie mają stanowić w co najmniej 15% osoby (pochodzące z obszaru województwa pomorskiego) objęte programem aktywizacji zawodowej w obszarze turystyki, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska.

Wszystkie złożone przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wnioski o dofinansowanie na rok 2011 spełniły ww. kryterium.

W latach 2003-2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z powiatowymi urzędami pracy realizował „Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu – GRYF”.  Celem Programu było wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umocnienie idei regionalizmu. Program realizowany był w ramach przedsięwzięć związanych z turystyką, dziedzictwem kulturowym i ochroną środowiska.

Z dostępnych informacji wynika, że powiatowe urzędy pracy dysponują środkami Funduszu Pracy na realizację programów rynku pracy (aktywizację osób bezrobotnych), istnieje możliwość wspierania lokalnych przedsięwzięć, w których będą brały udział osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy np. łączenie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (związanych z ochroną środowiska) z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

Informacje ankietowe potwierdzają zatrudnienie zaledwie 3 edukatorów gminnych. Należy więc uznać, że kierunek w latach 2007-2010 był realizowany w stopniu dalece niedostatecznym. Wydaje się, że objęty nim obszar jest zbyt wąski, szczegółowy i mieści się doskonale w kierunku dotyczącym aktywizacji samorządów gminnych na rzecz edukacji ekologicznej

ad. 9.5.

Przestrzeganie obowiązku merytorycznej i metodycznej oceny projektów w zakresie edukacji ekologicznej ubiegających się o dofinansowanie ze środków publicznych, celem wykluczenia działań pozornych i mało efektywnych;

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Programów Regionalnych UMWP ustalono, że w latach 2007-2010 nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie programów w zakresie edukacji ekologicznej. Jednak roczne informacje o umowach zawartych przez WFOŚ na udzielenie wsparcia ze środków publicznych zawierają liczne przykłady takich programów i projektów. Nie wiadomo, więc, czy podlegały one ocenie metodycznej  i merytorycznej, a jeśli tak, to w jakiej formie.

ad. 9.6.

Finansowe i programowe wspieranie działań wybranych placówek oświaty w gminach wiejskich i miastach powiatowych prowadzących do przejmowania roli lokalnych centrów informacji i edukacji ekologicznej;

Tylko 32 gminy wymieniły w ankiecie podmioty pełniące rolę lokalnych centrów edukacji ekologicznej. W 23 przypadkach są to placówki szkolne, w 6 kolejnych prowadzą je organizacje pozarządowe a w 3 pozostałych – administracja lub spółki gminne.

Jedynie 25 gmin (spośród 123 w województwie pomorskim) udzieliło w latach 2007- 2010 dofinansowania na projekty w zakresie edukacji ekologicznej. Większość gmin finansowała zadania związane z akcjami „Sprzątania Świata” i  „Dzień Ziemi”. Dofinansowanie uzyskały też projekty w zakresie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach np.: „Olimpiada ekologiczna”, „Drzewko za makulaturę”, „Zajęcia edukacyjne dla uczniów sopockich szkół i przedszkoli – „Z ekologią na Ty”, „Mieszkamy nad Bałtykiem”, „Bałtyckie warsztaty”, „Chemia wody – środowisko Morza Bałtyckiego”, „Bałtyckie rejsy edukacyjne”, działalność edukacyjna MCEE (Młodzieżowe Centrum Edukacji Ekologicznej) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (beneficjentem był ZSA) skierowana do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli regionu słupskiego, a także organizowane przez malborskie szkoły liczne zajęcia, konkursy (w tym plastyczne), quizy dla dzieci i młodzieży np.: „ABC szycia- Ekologiczne zabawki”, „Międzyszkolny wielobój ekologiczno-sportowy”, „Mniej odpadów , więcej korzyści”, Konkurs wiedzy „Ekoplaneta”. W gminie Czarna Dąbrówka realizowany jest program pod nazwą: „Program edukacji ekologicznej dla szkół z Gmin stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy” – zadanie realizowane przy udziale specjalnie przeszkolonego w tym zakresie Edukatora gminnego.

Oprócz placówek oświatowych, dotację na działania proekologiczne, uzyskały również stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytuty, związki i organizacje, których działalność ukierunkowana jest na poszanowanie środowiska, i tak:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza corocznie znaczne kwoty na projekty w zakresie edukacji ekologicznej. Dotacje przyznawane są w drodze konkursów, dla dość ustabilizowanego kręgu beneficjentów. W największym stopniu ze środków Funduszu korzystają Zielone Szkoły, Nadleśnictwa, Parki Krajobrazowe oraz samorząd wojewódzki. Poza tym środki trafiają do wyższych uczelni, instytutów i placówek naukowych, fundacji, organizacji pozarządowych i nawet osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, związaną z edukacją. Wśród nich można wymienić: Stowarzyszenie EKO-Inicjatywa w Kwidzynie (2009 – 145 tys. zł na program ekoturystyki edukacyjnej, 2010 – 200 tys. na warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców Powiśla), Liga Ochrony Przyrody w Gdańsku (2009 – 85 tys. zł na edukację ekologiczną w województwie pomorskim i Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, w roku 2010 – 52 tys.), Morski Instytut Rybacki w Gdyni (w 2009 r. 72 tys. na „Pierwsze spotkanie nad Morzem Bałtyckim”, rewitalizację i wyposażenie sali dydaktycznej „Laboratorium Biologiczne” oraz imprezy popularne, w roku 2010 142 tys. na edukacje ekologiczną i imprezy popularne), Parafie Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jacka w Straszynie w 2009 r. 10 tys. zł na budowę ścieżki edukacyjnej w parku przy parafii, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski (w 2009 r. 128 tys. zł na Zielone Akademie, Pomorskie Sympozja Ekologiczne, Warsztaty Ochrony Środowiska i promocję ekologicznego stylu życia, w 2010 roku 80 tys.), Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy (w 2009 r. 42 tys. na Ścieżkę przyrodniczą Sulęczyńska Rynna i warsztaty ekologiczne, w roku 2010 5 tys. zł), Soroptimist International Pierwszy Klub w Gdańsku na „Nasze rzeki i my” oraz wiele, wiele innych. W poczet najbardziej znaczących beneficjentów zalicza się Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząca Fokarium w Helu oraz Klub Przyjaciół Helu. W roku 2009 na różne projekty otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 264 tys. zł, w roku 2010 289 tys. zł   Łączna kwota przeznaczona przez Fundusz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej wyniosła (bez CIEE, Zielonych Szkół i Parków Krajobrazowych) w 2009 roku 2 mln 614 tys. zł, w roku 2010 – 2 126 tys. zł;

Wyżej wymienione projekty finansowane były z budżetów gmin w różnym stopniu. Uzależnione było to od dysponowanych środków finansowych, a także od ilości złożonych projektów. Dofinansowanie wahało się od kilkuset złotych na akcje typu „Sprzątanie Świata” aż do kilkudziesięciu tysięcy na działalność związaną z funkcjonowaniem centrum edukacyjnego realizującego całą gamę projektów.

Tabela 20: Organizacja edukacji ekologicznej w gminach woj. pomorskiego

| Lp | Nazwa gminy | Nazwa lokalnego centrum edukacji ekologicznej / innego beneficjenta oświatowego | Przedmiot dofinansowania | Kwota udzielonego wsparcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Borzytuchom |  | zatrudniono edukatora gminnego |  |
|  | Cedry Wielkie | Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, | ZS w Cedrach Małych - konkurs wiedzy ekologicznej | 2000 / rok |
|  | Choczewo | Zespół Szkół w Choczewie |  |  |
|  | Chojnice (w) | Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej |  |  |
|  | Czarna Dąbrówka |  | opłata edukatora prowadzącego zajęcia w szkołach gminnych | 1 200/rok w latach 2009-10 |
|  | Czarna Woda | Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie | konkursy wiedzy ekologicznej akcja zbierania zużytych baterii | 2009 - 400 zł 2010 – 500 zł |
|  | Czarne |  | Uczmy się ratować przyrodę | 2010 – 10 tys. zł z WFOŚ |
|  | Człuchów (m) | Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi |  |  |
|  | Debrzno |  | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju mig Debrzno na „Cztery Pory Roku w Dolinie Debrzynki i rezerwacie Miłachowo” | 2009 – 30 000 z WFOŚ |
|  | Dziemiany | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy | program „Wdzydzki Motyl 2” | 2009- 10 tys. zł z WFOŚ |
|  | Dzierzgoń |  | dofinansowanie szkolnych programów edukacji ekologicznej | 2008 – 7 000 zł 2010 – 4 000 zł |
|  | Gardeja | Zespół Szkół w Gardei | zakup nagród dla uczestników konkursów i wycieczek |  |
|  | Gdańsk |  | I ty masz wpływ na środowisko | 2010 – 15 tys. zł z WFOŚ |
|  | Gdynia |  | Gdyńskie Centrum Innowacji – świadomość ekologiczna młodzieży | 2009, 2010 – po 20 tys. z WFOŚ |
|  | Gniew | Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej Helianthus – jednostka organizacyjna stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew www.gcee.pl | Program o ogromnym zakresie, w tym: zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie wiedzy o przyrodzie, gatunkach chronionych, wystawy przyrodnicze. Zagadnienia oszczędności wody i energii, segregacji odpadów, koordynacja zbiórki zużytych baterii ferie z ekologią, warsztaty i wycieczki ekologiczne, konkursy, akcje sprzątania Ziemi, rajdy rowerowe, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, obchody Dnia Bociana i wiele, wiele innych | łącznie z różnych źródeł: 2007 (od 04) - 40 000 2008 – 65 000 2009 -131 000 2010 152 000, w tym z WFOŚ 2009 – 12 tys. 2010 – 13 tys. |
|  | Jastarnia | Gimnazjum im. Jana Pawła II | Gmina udzieliła wsparcia „błękitnej szkoły” we Władysławowie |  |
|  | Karsin |  | Szkoły Podstawowe w Wielu, Karsinie i Osowie realizują program „ścieżka edukacyjna” i „sprzątanie świata” |  |
|  | Kartuzy |  | Kartuska aleja filozofów kształci ekologów | 2010 – 30 tys. zł z WFOŚ |
|  | Kępice | Gimnazjum gminne w Kępicach, Technikum Leśne w Warcinie |  |  |
|  | Kościerzyna (m) | Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. M. Skłodowskiej - Curie | Kłopoty naszej planety – śladem edukacji ekologicznej | 2010 – 10 tys. zł z WFOŚ |
|  | Krokowa | Szkoła Podstawowa w Żarnowcu | zakup materiałów edukacyjnych |  |
|  | Kwidzyn(w) | Zielona Szkoła w Brachlewie |  | 80 000 zł |
|  | Kwidzyn (m) | Stowarzyszenie Ekoinicjatywa |  | 2009 – 200 tys. zł w tym 145 tys. zł z WFOŚ, w 2010 200 tys. z WFOŚ |
|  | Lębork | Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone przez LOT „Ziemia Lęborska” |  |  |
|  | Lipusz | Zespół Szkół w Lipuszu, Szkoła Podstawowa w Tuszkowach | wyposażenie uczestniczących w sprzątaniu świata i dniu ziemi „Czyste środowisko- komfort życia” – realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz. | 2010 – 8 tys. zł z WFOŚ |
|  | Lubichowo | Publiczne Gimnazjum w Lubichowie |  | 3 tys. zł na „Ekotorby – to dziś przyszłość z WFOŚ |
|  | Luzino | Zielona Szkoła w Barłominie |  | brak danych |
|  | Malbork |  | Wszystkie placówki oświatowe realizują bardzo bogaty program edukacji ekologicznej: Konkursy plastyczne, foldery informacyjne, promocja turystyki rowerowej, , zbiórka surowców wtórnych, zajęcia świetlicowe, gry, zabawy, sprzątanie terenu, turystyka przyrodnicza i wiele innych | 13 586 zł w latach 2009 - 2010. |
|  | Miastko |  | I Wojewódzki Turniej Przyrodniczo – Ekologiczny | 2010 – 1 500 zł z WFOŚ |
|  | Nowa Karczma |  | koła LOP i sejmiki ekologiczne w szkołach |  |
|  | Nowy Dwór Gdański |  | Klub Nowodworski - Stowarzyszenie miłośników Nowego Dworu – Bioblitz na Tudze, zawody w badaniu bioróżnorodności | 2009 - 100 tys. zł 2010 – 15 tys. zł z WFOŚ |
|  | Osiek | Zespół Szkół Publicznych w Osieku |  |  |
|  | Ostaszewo | Zespół Szkół w Ostaszewie | konkursy: z okazji „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata” zakup materiałów do organizacji akcji, nagród dla uczestników | ok. 500 zł rocznie |
|  | Pelplin |  | Akcje: Dzień ziemi, sprzątanie świata, zbiórka odpadów,… |  |
|  | Parchowo |  | Obydwie placówki szkolne prowadzą konkursy proekologiczne, Sprzątanie świata |  |
|  | Pruszcz Gdański (m) | Zespół Szkół Nr 2 – Miejski Sejmik Ekologiczny |  |  |
|  | Puck (m) |  | Wystawa edukacyjna w Muz. Ziemi Puckiej Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” na „Woda - naturalne bogactwo Kaszub” i „najatrakcyjniejsze kąpieliska…” | 2009 – 20 tys. zł z WFOŚ 2009 – 20 tys. zł z WFOŚ 2010 – 10 tys. zł z WFOŚ |
|  | Rumia | Ekologiczna Szkoła Społeczna | we wszystkich placówkach realizowane są programy podnoszące świadomość ekologiczną, konkursy, sejmiki, rajdy eko | 2009 – 2 978 zł 2010 – 5 797 zł |
|  | Ryjewo | Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa posiadające w gminie swój oddział –„Zaułek Benowo” | Adaptacja szkoły na ośrodek edukacji ekologicznej, bieżąca działalność | 2008 r. – 577 tys. z WFOŚ Gmina dzierżawi bezpłatnie budynek dawnej szkoły na działalność Stowarzyszenia |
|  | Skórcz |  | szkoły organizują sprzątanie świata z nagrodami | 2 500 zł |
|  | Słupsk (m) | Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Słupsku | VI edycja konkursu ekologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Teraz Woda” V edycja konkursu ekologicznego dla szkół gimnazjalnych „Podaj wodzie pomocną dłoń” III edycja konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych „Woda – dar natury” | 2 000 zł (kwota całego projektu 12 000 zł) 2 500 zł (kwota całego projektu 10 000 zł) 1 500 zł (kwota całego projektu 8 000 zł) |
|  | Stare Pole | Zespół Szkół i Przedszkole gminne | wycieczka dla dzieci artykuły papiernicze skarby natury… | ok. 2 770 zł ok. 1 000 zł ok. 205 zł |
|  | Stegna |  | mobilna ścieżka edukacyjna „piasek to życie” | 2009 – 9880 zł z WFOŚ |
|  | Stężyca |  | Zbigniew Butowski - Gołubieński Ogród Botaniczny | 2009 – 8 tys. zł z WFOŚ |
|  | Studzienice | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty i Kultury w Studzienicach |  |  |
|  | Subkowy | Gimnazjum w Subkowach | Dzień Ziemi, sprzątanie świata, zakup niezbędnego wyposażenia |  |
|  | Sulęczyno | Zespół Szkół w Sulęczynie | opłata edukatora | 1 500 zł/rok |
|  | Tczew (m) | Pracownia Edukacji Ekologicznej |  | 90 tys. rocznie |
|  | Tuchomie | Zespół Szkół w Tuchomiu | Wyposażenie ponadlokalnego laboratorium edukacji ekologicznej - wyposażenie | 2010 – 10 tys. zł z WFOŚ (wkład własny – 100 zł) |
|  | Wejherowo (w) |  | akcje, konkursy, festyny ekologiczne dla dzieci i rodziców, wyjazdy na oczyszczalnię, zbiórki odpadów niebezp., sprzątanie świata i rz. Redy… |  |
|  | Zblewo | Szkoła w Bytoni | ścieżka dydaktyczno-leśna oraz izba przyrodniczo-leśna. W pozostałych placówkach konkursy, warsztaty, zbiórki surowców wtórnych |  |
|  | Żukowo |  | Konkursy wiedzy przyrodniczej, zespół piosenki ekologicznej |  |

Łączna kwota przekazana przez gminy na edukację ekologiczną  w latach 2009 – 2010 to niewiele ponad 300 tys. zł, z tego 260 tys. wydatkowały dwie gminy – Kwidzyn i Tczew. W tym samym czasie dofinansowania WFOŚiGW na różne przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez organizacje pozarządowe przekroczyła kwotę 730 tys.

Jedna tylko organizacja pozarządowa – Centrum Aktywnych Gniew, prowadząca Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Helianthus”, zdobyła w tym czasie łącznie z różnych źródeł środki w wysokości 283 tys. zł (w tym z WFOŚiGW – 25 tys.);

Ofertę edukacji ekologicznej dla swoich członków tj. miast: Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud i Wejherowo przedstawia i realizuje Komunalny Związek Gmin Redy i Chylonki w ramach środków przekazywanych przez gminy na działalność związku oraz konkursów na projekty edukacyjne w WFOŚ (w r. 2009 było to 55 tys. zł, w roku 2010 już 80 tys. w tym 30 tys. na program telewizyjny) strona www.kzg.pl. Z uwagi na to, że podmiot zewnętrzny, jakim jest Komunalny Związek nie do końca może wypełniać role lokalnego centrum informacji (związana jest z nią fizyczna lokalizacja na terenie gminy), niektóre gminy (miasto Gdynia, miasto Rumia, gmina Wejherowo) realizują także własne formy działalności.

11 gmin wskazuje na prowadzenie w szkołach zajęć i konkursów ekologicznych, jednak bez wskazania podmiotu wiodącego.

Ponad 70 gmin nie podało żadnych informacji na temat prowadzonej edukacji ekologicznej. Nie znaczy to, że działalność taka nie jest prowadzona w ogóle, poza zawartością programów szkolnych (w sprawozdaniu WFOŚiGW znalazły się informacje o dofinansowaniu działań, o których gminy nie wspominają).

Skuteczna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych (tylko gmina Pelplin wskazała na realizację programów edukacji ekologicznej rolników i gospodyń domowych) jest podstawą zrównoważonego rozwoju – w tym wypadku rozwoju regionu. Sytuację, gdy 60% gmin województwa pomorskiego nie wykazuje właściwie żadnego zainteresowania wzbogacaniem edukacji publicznej o programy poszerzające świadomość środowiskową, można uznać za niepokojącą.

ad. 9.7.

Wspieranie Parków Narodowych i Krajobrazowych, działających w terenie placówek akademickich i instytutów badawczych oraz organizacji naukowych, instytucji i stowarzyszeń w zakresie prowadzonej przez te ośrodki edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, mieszkańców i turystów. Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z nimi przez szkoły i instytucje publiczne;

Z informacji pochodzących z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wynika, że edukacja ekologiczna jest nierozerwalnie związana z prowadzeniem wszystkich działań ochronnych. Z roku na rok co raz więcej osób korzysta z urozmaiconej oferty edukacyjnej, poczynając od dzieci i młodzieży szkolnej, przez studentów i mieszkańców powiatu chojnickiego, aż po turystów z całej Polski. W 2009 roku z różnych form edukacji skorzystało prawie 280 tys. osób, a w 2010 prawie 300 tys. osób.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest w Parku w dwojaki sposób: jako tzw. edukacja pośrednia, do której należą: wydawnictwa edukacyjne, możliwość korzystania z biblioteki i czytelni Parku, strona internetowa PNBT, do dyspozycji zwiedzających jest również botaniczna ścieżka dydaktyczna. Jako drugą formę edukacji Park proponuję tzw. edukację bezpośrednią, do której można zaliczyć: zajęcia dydaktyczne, wycieczki z przewodnikiem, wykłady, wystawy, konkursy, warsztaty, „Niedzielne spotkania z Parkiem” i  „Letnią Akademię Przyrodniczą”, a także festyny, szkolenia, zajęcia i wycieczki realizowane przez inne instytucje. Przykładowe formy edukacji ekologicznej to:

- Czwartkowe spotkania z przyrodą pt. „Jak pomagać nietoperzom” – wykład dla osób dorosłych z powiatu chojnickiego; „Płazy mojej okolicy”, „Porosty borów Tucholskich”- dorośli i młodzież z powiatów: chojnickiego i tucholskiego.

- Wystawy: „Las w moim obiektywie”, „W gorczańskiej Puszczy” – adresowane do mieszkańców i turystów.

- Konkursy: XI edycja gminnego konkursu „Eko-Bal” – uczniowie klas I-VI z gminy Chojnice; „Jestem przyjacielem przyrody” – uczniowie klas I-III z gminy Chojnice; „Cztery Pory Roku w PN Bory Tucholskie” – osoby powyżej 18 roku życia z całej Polski.

- Festyny: „Dzień Ziemi”, „Biesiada Myśliwska”, „Festyn Rodzinny”- adresowane do wszystkich zainteresowanych.

- Szkolenia: „Realizacja wytycznych planu ochrony PNBT”- dla pracowników Nadleśnictwa Gdańsk; „Prawne aspekty ochrony środowiska w funkcjonowaniu parków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów Natura 2000” – pracownicy PNBT.

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego informuje, że w 2010 roku prowadzono szereg działań mających na celu propagowanie, szczególnie wśród społeczności lokalnej, wiedzy na temat środowiska i ekologii.

Przykładowe formy edukacji ekologicznej:

- Prezentacje multimedialne: „Ekosystemy wodne w SPN i ich mieszkańcy”, „Ptaki Ostoi Słowińskiej”, „Walory przyrodniczo-krajobrazowe SPN” – adresowane do uczniów szkół oraz nauczycieli.

- Zajęcia edukacyjne: „Flora i fauna ekosystemów leśnych SPN”, „Flora i fauna ekosystemów wydmowych SPN” „Piasek i wiatr na Mierzei Łebskiej” – adresaci jw.

- Konkursy ekologiczne: „Piękna nasza Polska cała – Słowiński Park Narodowy”, „Czyste plaże – Alukampania” – skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

- Warsztaty i szkolenia: „Kampania P-stop, szkolne i przedszkolne programy recyklingowe”, „Walory przyrodnicze obszarów chronionych – dla lokalnej społeczności” - organizatorem był WFOŚiGW w Gdańsku, „Walory przyrodnicze, edukacyjne, turystyczne SPN” – skierowane do osób dorosłych nauczycieli/opiekunów.

- Imprezy plenerowe: „IV Słowiński Turniej Ekologiczny o Puchar dyrektora SPN”, „Zlot szlakami SPN”, „Różnorodność ekosystemów SPN” – adresowane do wszystkich zainteresowanych.

Na polu edukacji ekologicznej wyróżniają się placówki zamiejscowe Uniwersytetu Gdańskiego. W Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG, realizowany jest projekt Błękitna Szkoła, w ramach którego prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące Bałtyku i jego mieszkańców- średnio dla 3–5 tys. uczniów rocznie z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto prelekcji edukacyjnych w Stacji Morskiej wysłuchuje rocznie ok. 280 tyś. turystów. W salach i laboratoriach placówki w Helu na ćwiczeniach, warsztatach i zawodowych praktykach w ciągu roku gości ok. 700-800 studentów z uczelni polskich i zagranicznych.

Stacja Biologiczna w Górkach Wschodnich – jednostka organizacyjna wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi edukację ekologiczną dla młodzieży szkolnej w formie wykładów i zajęć plenerowych.

Stacja Limnologiczna Instytutu Geografii UG w Borucinie prowadzi specjalistyczne zajęcia dotyczące środowiska przyrodniczego Pojezierza Kaszubskiego. Odbywają się one w formie: wykładów, wycieczek, pokazów i warsztatów dla grup wiekowych od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, liceum do osób dorosłych. Działalność edukacyjna stacji limnologicznej odbywa się dzięki współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku i Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym. Podczas przeprowadzanych zajęć szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym środowiska wodnego.

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i wydawnictw Słowiński Park Narodowy corocznie aplikuje o środki finansowe w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Park Narodowy Bory Tucholskie uzyskuje środki na działalność edukacyjną z WFOŚ w Gdańsku (39,4 tys. zł w 2008 roku i 13,2 tys. zł w 2009 roku) oraz z NFOŚ w Warszawie (165,4 tys. zł. w 2008, 17,4 tys. w 2009 i 141,7 tys. zł w 2010);

Edukacja ekologiczna jest nierozłącznie związana z działalnością Parków Krajobrazowych. Wspiera ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2009 łączna kwota dofinansowania działalności edukacyjnej w Parkach Krajobrazowych (bez Zielonych Szkół) wyniosła łącznie blisko 1 mln 209 tys. zł w 2010 roku – 717 600 zł.

Z informacji przekazanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku wynika, że wszystkie Parki realizowały liczne działania w zakresie edukacji ekologicznej. W latach 2007 – 2010 działalność prowadzone była dla szerokiego grona zainteresowanych, wśród których można wyróżnić: dzieci i młodzież szkolną, studentów, organizatorów i przewodników turystycznych, a także przedstawicieli różnych grup zawodowych. Z roku na rok liczba przeprowadzonych spotkań, prelekcji, warsztatów, zajęć terenowych i tematycznych, konkursów i imprez okolicznościowych (np.: festynów, jarmarków) stale wzrastała. Niektóre z prowadzonych działań można zaklasyfikować do imprez cyklicznych - organizowanych co roku.

W każdym z Parków Krajobrazowych prowadzone są działania wiodące:

- Konkursy fotograficzne: „Wiosenne spotkania z przyrodą w obiektywie i nie tylko…” (ZPK), "Zaborskie krajobrazy", "Zaborski świat podwodny", "20 lat w krainie puchacza" (ZPK), „Krajobrazy Kaszubskiego Parku”, „Wędrując po Kaszubach”, „Mikrokosmos” (KPK), „Przyroda Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”, „Park w obiektywie” (PKDS);

- Konkursy ekologiczne: „O Złote Kocanki Piaskowe” (ZPK), „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (ZPK i WPK), „Przyroda okolic” (KPK), „Zbieramy baterie – chronimy środowisko (KPK), „Moje Kaszuby” (KPK), „Konkurs wiedzy o NPK”, „Konkurs wiedzy o TPK, „Formy ochrony przyrody” (WPK), „My i las” (PKDS), „Woda dar natury” (PKDS), „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o ochronie przyrody i Parku Krajobrazowym Dolina Słupi”;

- Akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Pomórzmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Nie wypalajmy traw”;

- Warsztaty ornitologiczne - w tym związane z rozpoznawaniem, liczeniem i obrączkowaniem ptaków;

- Konferencje, prelekcje, pogadanki i szkolenia: „Pantha rei” w Ostrzycach (KPK), „P-Stop” (KPK), „Zaopiekuj się jeziorem” (KPK), "Lokalne formy ochrony przyrody" (KPK), „Mierzeja Wiślana”, „Program rolno środowiskowy narzędziem ochrony przyrody” (PKDS), Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PKDS), „Renaturyzacja małych rzek Pomorza na przykładzie dorzecza Słupi”;

- Festyny i jarmarki: Somiński Jarmark Ludowy (ZPK), „Festyn Leśny” w NPK, Leśny Festyn Organizacji Pozarządowych w TPK

Wśród zajęć tematycznych i terenowych dla poszczególnych grup zainteresowań prowadzone były:

- w Zaborskim Parku Krajobrazowym: dla młodzieży gimnazjalnej „Eko ART”, „Tropami zwierząt”, „Chrońmy raki rodzime”, „Jak pomagać nietoperzom?”; dla mieszkańców okolicznych miejscowości „Rola i ochrona jezior lobeliowych”;

- w Kaszubskim Parku Krajobrazowym: "Waloryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Nadleśnictwie Kartuzy", dla nauczycieli - "Poznajemy ptaki wodne wokół nas", "Udostępnienie walorów przyrodniczych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” - zarys metodyczny dla regionalnych organizatorów i przewodników turystycznych, lekcje pokazowe w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym również cykl „Lekcji przyrody w terenie”, „Zimowe walory krajobrazowe Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”;

- we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym: Grzybobranie – zajęcia na temat królestwa grzybów, rowerowy rajd przyrodniczo – ekologiczny, zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone w formie turnusów pięcio-, trzy- i jednodniowych dla studentów i młodzieży szkolnej, „Alert Ekologiczny”;

- w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana: cykl warsztatów przyrodniczych dla nauczycieli szkół średnich, „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich, poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”;

- w Nadmorskim Parku Krajobrazowym: „Szkolny monitoring środowiska NPK”, „Majówka - spotkanie z przyrodą i kulturą Kaszub”, „Nadmorski piknik z Parkiem”, „Poznajemy naszą zatokę”, liczne obozy naukowe i kolonie ekologiczne;

- w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym: „Bioróżnorodność”, „Drzewko za oponę”, „Drzewko za makulaturę”, „Jesienny Odlot”, letnia akcja edukacyjna - „Lato w Parku”, „Turystyczna majówka w Parku”;

- w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi: międzyszkolny turniej edukacyjno – sportowy - „Eko przyroda”, „Ekolandia”, „Ochrona Gatunkowa w praktyce – przejścia dla zwierząt na szlakach komunikacyjnych” (PKDS)

Do interesujących działań prowadzonych przez wybrane Parki zaliczyć można:

- jesienny bieg ekologiczny w ZPK;

- rajd pieszy „Powitanie Lata w Kaszubskim Parku Krajobrazowym”;

- sejmik ekologiczny „Kaszuby to moje miejsce na Ziemi”;

- obóz naukowy dla stypendystów WFOŚiGW w PK Mierzeja Wiślana;

- realizacja ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Mewia Łacha”;

- naukowy obóz ekologiczny dla studentów w NPK;

- obchody „Europejskich dni ptaków” w NPK;

- „Poznaj ichtiofaunę WPK” – warsztaty pod wodą;

- marsze/imprezy na orientacje tzw. INO w TPK;

- Wojewódzka Impreza Nordic Walking w PK Dolina Słupi;

- Biblioturniej – jeziora bez tajemnic w PK Dolina Słupi;

- Warsztaty tarliskowe w PK Dolina Słupi

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i Nadmorskim Parku Krajobrazowym wydawane są również ilustrowane, kolorowe kwartalniki i biuletyny oraz foldery i informatory dotyczące walorów przyrodniczych i kulturowych oraz prowadzonej działalności i imprez plenerowych.

ad. 9.8.

Wspieranie powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów podejmujących działalność na polu edukacji ekologicznej, inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z nimi przez szkoły i instytucje publiczne;

Na podstawie informacji pochodzących z przeprowadzonej ankiety wynika, że jedynie na terenie 15 gmin odnotowano powstanie i rozwój podmiotów zajmujących się działalnością ekologiczną. W 6-ciu przypadkach towarzyszyło temu zainteresowanie i wsparcie samorządów. Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

- Urząd Miasta i Gminy Brusy – wspiera działalność Zaborskiego Towarzystwa Naukowego (ZTN), poprzez dofinansowanie nagród w Zaborskim Konkursie Ekologicznym, a także poprzez finansowanie wydawanego corocznie biuletynu „Ziemia Zaborska”. Wydawnictwa ZTN finansuje także Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

- Urząd Gminy Cewice – „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Gmin Powiatu Lęborskiego HELIOS”. Powstanie i jego działalność wspierały gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.

- Urząd Gminy Kwidzyn – Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach – jej działalność wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

- Urząd Miasta Lębork – Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) „Ziemia Lęborska”- miasto i powiat lęborski corocznie partycypują w kosztach dotyczących proekologicznych działań LOT-u (dofinansowanie wynosi po 38 tyś. złotych); Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – działalność wspierana przez gminę oraz powiat lęborski.

- Urząd Miasta i Gminy Miastko – Stowarzyszenie Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze – wspierane przez umowę partnerską w zakresie zadań dotyczących: ochrony środowiska, ekologii, oraz odnawialnych źródeł energii.

- Urząd Miasta Sopot – w 2009 roku powstał Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki” – organizacje te uzyskały dotację na realizację zadań ekologicznych.

ad. 9.9.

Współpraca samorządów wszystkich szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie prowadzenia w atrakcyjnych formach promocji wiedzy i zachowań proekologicznych; Organizacja debat publicznych o szerokim zasięgu i rezonansie społecznym, podnoszących problemy ekologiczne na przykładach konkretnych konfliktów i zjawisk, tworzenie klimatu odmowy tolerancji dla wielkich, ale i drobnych niszczycieli środowiska;

Raport za lata 2007-2008, analiza ankiet gminnych oraz sprawozdania instytucji z działalności (WFOŚ, RDOŚ…) kształtują pozytywny obraz aktywności mediów na polu promocji wiedzy i zachowań proekologicznych.

Ważnym stałym elementem takiej współpracy jest strona EKOLOGIA publikowana regularnie w „Dzienniku Bałtyckim”, dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w roku 2009 – 95 tys. zł w roku 2010 90 tys.). Stanowi ona forum informacyjne, dostępne dla szerokiego spektrum zagadnień edukacji ekologicznej. Na stronie wypowiadają się szefowie instytucji, liderzy polityczni, eksperci i pasjonaci ekologii oraz zwykli mieszkańcy, zaangażowani we wdrażanie Programu Ochrony Środowiska województwa pomorskiego w różnych jego aspektach.

„Dziennik Bałtycki” jest zdecydowanym liderem współtworzącym i prowadzącym na swych łamach i w terenie liczne kampanie ekologiczne, żeby wymienić tylko „Dzień Ziemi” (specjalny dodatek wspólnie z WFOŚ, GPEC Gdańsk, EKO-Dolina, miastami Gdańsk i Gdynia), „drzewko za makulaturę” (wspólnie z Lasami Państwowymi, urzędami większych miast oraz WFOŚiGW), „ekologia na talerzu”, „sylwestrowy konkurs butelkowy” (wspólnie z Radą Miasta Gdańska), „ekologiczny patrol – kulturalna jazda” (z GTC), „wypalanie traw”, „Energia Inwencji” (z Grupą Energa). Gazeta nie ogranicza się do stałej rubryki i doraźnych kampanii, często, ze zrozumieniem i „czujnością” prezentując tematykę ekologiczną z różnych punktów widzenia.

Telewizja Gdańska w latach 2009 - 2010 emitowała Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” dotowany przez WFOŚ w kwocie 40 tys. zł rocznie;

Z informacji uzyskanych od Redakcji Radia Gdańsk wynika, że w latach 2009-2010 na antenie radia realizowano raz w tygodniu (w soboty) 10-15 minutowy Magazyn Ekologiczny – przygotowywany przez dziennikarzy przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. „Magazyn…” współfinansował WFOŚ w kwocie 15 tys. zł rocznie, Wśród kilkudziesięciu tematów audycji były m.in.: „Ekologiczne skutki powodzi dla Bałtyku”, „Zakład Przeróbki Odpadów Eko Dolina w Łężycach szkodliwy dla mieszkańców”, „Ochrona gatunkowa rzadkich ptaków na przykładzie rezerwatu Mewia Łacha u ujścia Wisły w Mikoszewie”. Ponadto elementy tzw. debaty interwencyjnej znajdują się od kilku lat w cyklicznej audycji „Tu i teraz” – emitowanej na żywo 3 razy w tygodniu. Przykładowe tematy: „Anteny i wieże przekaźnikowe”, „Przyczyny i skutki lokalnych powodzi”, „Moda na betonowanie wszystkiego”, „Niekontrolowane ścieki, odpady, fetor, spalanie, pylenie, niesprawne przepompownie”. Łączny czas poświęcony powyższej tematyce na antenie radia wyniósł 7 godzin.

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Koszalinie, obejmująca zasięgiem emisji zachodnia część województwa, otrzymywała w latach 2009 - 2010 r. dotację z WFOŚiGW w wysokości 10 tys. zł na „Eko-Kurier Pomorza”.

Z dofinansowania Funduszu korzystała w latach 2009 – 2010 także AGORA – Gazeta Wyborcza (w roku 2009 Ekologiczny Patrol Reporterów 35 tys. w roku 2010 także Multimedialny EKO_Patrol i Wodny patrol Reporterów łącznie za 63 800 zł. WFOŚiGW dofinansowywał także produkcję wydawnictw i filmów o środowisku Pomorza. „Wisła od źródeł do ujścia” (Studio filmowe Kalejdoskop), „Małe życie – sekrety morskiej meiofauny (MIRAR Bodasińscy, 39 650 zł), AGA Jerzy Abramowicz 15 tys. za film edukacyjno-informacyjny obrazujący związek nauki z ochrona morza.

Z nadesłanych ze Starostw Powiatowych 10 ankiet wynika, że w ośmiu urzędach prowadzona jest współpraca z mediami w zakresie promowania informacji o środowisku. Promocja ta realizowana jest z różnym nasileniem, poczynając od pojedynczych publikacji, ogłoszeń, konkursów, aż do regularnego zamieszczania artykułów.  W tym zakresie godne wyróżnienia jest Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, które regularnie publikuje artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego. Przykładowe publikacje:

„ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czyli tzw. „elektrośmieci”, „Wody geotermalne i ich wykorzystanie”, „Nielegalne wydobywanie kopalin”, „O bursztynie słów kilka”, „Biogazownie a społeczeństwo”, „Hałas – wróg publiczny nr 1” i wiele innych.

Spośród odpowiedzi otrzymanych ze 112 gmin wynika, że stała współpraca z mediami prowadzona jest tylko przez 27 urzędów. Z tego aktywnie promuje wiedzę o problemach środowiska osiem gmin. Na wyróżnienie zasługują miasta: Gdańsk Lębork, Pelplin, Słupsk. Prowadzą one ścisłą współpracę z dziennikami regionalnymi: „Dziennik Bałtycki”, „Głos Pomorza”, lokalnymi: „Kurier Lęborski”, „Informator Pelpliński”, „Kurier Bytowski”, „Nasze Miasto” , „Targowe abc”, „Miesięcznik Targowy” (Słupsk), oraz regionalnymi i lokalnymi kanałami radia i telewizji: „Kanał 6”, „TVN 24 Gdańsk”, „Radio Głos” (Pelplin). Realizowane akcje to: „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie rzeki Łeby”, debaty publiczne na temat budowy obwodnicy lęborskiej i budowy biogazowni (Lębork); Artykuły dotyczące wypalania traw, wycinki drzew, odnawialnych źródeł energii inspirował Urząd w Pelplinie, Festyn - „Gdański Dzień Ziemi” oraz kampanię informacyjną na temat systemu segregacji odpadów miasto Gdańsk).

W pozostałych 19 przypadkach urzędy prowadziły współdziałanie proekologiczne, zabrakło jednak informacji za pośrednictwem jakich mediów (lokalnych, regionalnych).

Wydaje się, że samorządy – nie tylko mniejszych miast i gmin wiejskich – nie wykorzystują w pełni możliwości, stwarzane przez lokalne gazety zaangażowane w problematykę ochrony środowiska i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Obok aktywnych kampanii i licznych informacji, odczuwa się bowiem na łamach „Dziennika…” niedostatek debat publicznych o konkretnych problemach lokalnych, wynikających również z działalności lub zaniechań urzędów gmin. Urzędnicy raczej nie poszukują rozgłosu wokół wydawanych (a tym bardziej przygotowywanych) kontrowersyjnych decyzji, ograniczając się do deklaratywnego wspierania ogólnych kampanii. Przyczyną jest obawa, że niedostatecznie wyedukowane społeczeństwo, może utrudnić proces decyzyjny. Efektem jest brak pogłębionej dyskusji (i refleksji ekologicznej) na poziomie administracji i społeczeństwa. To ostatnie z kolei sądzi, że dla „władzy” problematyka ekologiczna wygodna jest tylko wtedy, gdy nie koliduje bezpośrednio z jej zamierzeniami. Wiarygodnym społecznie wyrazicielem interesu środowiska rzadko kiedy będzie więc wykwalifikowany urzędnik, częściej naukowiec lub (bywa, że nawet niedostatecznie wyedukowany) aktywista organizacji ekologicznej. Takie myślenie jest niebezpieczne, piętrzy bowiem bariery uniemożliwiające w przyszłości rozwiązywanie naprawdę trudnych kwestii, w których współdziałanie społeczeństwa z władzą jest niezbędne.

Aktywną współpracę z mediami prowadzą natomiast Parki Krajobrazowe. Wśród rozlicznych działań adresowanych głównie do miejscowej społeczności, dzieci, młodzieży, uczniów szkół  i turystów, a także odbiorców lokalnej prasy i telewizji, można wymienić:

- Park Krajobrazowy  „Dolina Słupi” organizował  rajdy „Z głosem Pomorza w plener”, zrealizował filmy: pt. „Rzeka powrotów” o ochronie ryb wędrownych w dorzeczu Słupi” i „Dzika Polska” – zimowe kolonie nietoperzy na terenie Parku krajobrazowego „Dolina Słupi”. Informacje o rajdach pojawiły się w Głosie Pomorza, a filmy emitowane by w TVP Polonia i Akademickiej Telewizji Edukacyjnej UW Gdańsk;

- Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” – przeprowadził akcję pod nazwą: Promocja Walorów Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” – patronem medialnym był Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk;

- Nadmorski Park Krajobrazowy (przy współpracy z Błękitną Szkołą) zorganizował  festyny ekologiczne pn. Wielka Majówka 2007 i 2008 oraz dwa Sejmiki Ekologiczne w ramach SMŚ – informacje publikowano w Dzienniku Bałtyckim, lokalnym radiu i telewizji. Informacje o problemach zagospodarowania przestrzennego Parku, w tym nasilającej się presji turystycznej na Klif Chłapowski i Półwysep Helski publikował również ogólnopolski tygodnik POLITYKA.

- Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK)  przy współpracy z Radiem Gdańsk zorganizował magazyny: ekologiczny i turystyczny (w ramach których przeprowadzono konkursy przyrodnicze i audycje o TPK), ponadto w Dzienniku Bałtyckim (przy współpracy z WFOŚ) pojawiły się artykuły dotyczące popularyzacji wartości przyrodniczych Parku;

- Wdzydzki Park Krajobrazowy uczestniczył w wywiadach i reportażach organizowanych na antenie Radia Gdańsk w TVP 3 i prasie lokalnej;

- Zaborski Park Krajobrazowy (ZPK) był organizatorem konkursów prasowych: nt. wiedzy o ZPK,  „Jak pomagać nietoperzom”, czy 20 lat w krainie puchacza. Na przestrzeni lat od 2007-2010 publikowane były i upowszechniane teksty informacyjne i działania terenowe - nieodzownym patronem medialnym podobnie jak w przypadku działalności pozostałych Parków był Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk, dodatkowo Gazeta Pomorska, Radio Weekend a także portale internetowe takie jak: ChojniceInfo, chojnice24, Chojnice.com

- Dziesiąty cel średniookresowy (2014)

## Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów środowiska (II-10)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące założenia wstępne i przesłanki:

Wykształcona świadomość ekologiczna i poczucie odpowiedzialności za środowisko czynią obywatela pełnoprawnym uczestnikiem procesu decyzyjnego w zakresie programowania rozwoju i podejmowania przedsięwzięć korzystających z zasobów środowiska i oddziałujących na jego stan. By mógł z pożytkiem dla społeczności lokalnych korzystać ze swoich uprawnień, niezbędne jest tworzenie partnerskiego modelu umożliwiającego merytoryczny dialog z administracją, osiąganie porozumienia i optymalnego rozwiązania.

Model taki z jednej strony zagwarantuje obywatelowi wszystkie niezbędne informacje i ułatwi podejmowanie działań w grupie artykułującej wspólne interesy, z drugiej strony zapewni administracji publicznej pełną bazę danych o stanie środowiska, dostarczającą argumentów w partnerskiej dyskusji.

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany przez WIOŚ na podstawie „Programu monitoringu środowiska dla województwa pomorskiego na lata 2007-2009” jest realizowany w minimalnym wymaganym zakresie. Brakuje konsekwentnie i systemowo prowadzonego monitoringu zasobów przyrody żywej. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na informację o środowisku, wynikającą z konieczności monitorowania np. lokalnych programów naprawczych, lub realizacji celów określonych w Programie ochrony środowiska województwa pomorskiego środki, jakimi dysponuje WIOŚ mogą być niewystarczające. System zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych opiera się na kilku różnych niespójnych bazach danych. Brakuje przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, w części dotyczącej monitoringu wód i promieniowania elektromagnetycznego.

Dla realizacji celu sformułowano następujące kierunki działań

  - Utworzenie ogólnodostępnego, opartego na sieci teleinformatycznej (Internet) systemu informowania społeczeństwa o jakości badanych i ocenianych składników środowiska. System powinien zapewniać dostępność i przystępność informacji oraz jej wymianę, w tym dla potrzeb administracji wszystkich szczebli;

  - Wspieranie aktywności obywatelskiej, powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów artykułujących ekologiczne interesy społeczności lokalnych, podtrzymywanie współpracy z nimi przez instytucje publiczne i polityków;

  - Doskonalenie wiedzy o środowisku i jego ochronie przez pracowników sektora publicznego oraz tworzenie mechanizmów i regulacji wewnętrznych umożliwiających egzekwowanie tej wiedzy;

  - Zapewnienie sprawności i przejrzystości procedur z udziałem społeczeństwa na wszystkich szczeblach administracji publicznej, dążenie do upowszechniania informacji o ich prowadzeniu.

„Raport…” z realizacji Programu Ochrony Środowiska województwa pomorskiego za okres 2007-2008, w części dotyczącej Dziesiątego Celu Średniookresowego nie uwzględnia podziału na kierunki działań.

ad. 10.1.

Utworzenie ogólnodostępnego, opartego na sieci teleinformatycznej (Internet) systemu informowania społeczeństwa o jakości badanych i ocenianych składników środowiska. System powinien zapewniać dostępność i przystępność informacji oraz jej wymianę, w tym dla potrzeb administracji wszystkich szczebli;

Na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a WFOŚiGW w Gdańsku powstało w 2003 r. Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Centrum realizuje obecnie projekt w zakresie prowadzenia i udostępniania kompleksowej bazy danych o zaawansowaniu procesów rozwoju zrównoważonego oraz o stanie środowiska w województwie pomorskim – www.infoeko.pomorskie.pl. Ogólnodostępny portal powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego oraz starostwami powiatowymi. Funkcjonowanie portalu finansuje WFOŚiGW w Gdańsku.

Funkcjonowanie portalu jest znacznym krokiem w realizacji celu. Jednak wskazuje się na potrzebę dalszego doskonalenia, profesjonalizacji sposobu wprowadzania danych oraz ich urozmaiconej prezentacji, pozwalającej na większą niż w obecnej postaci wykorzystywanie do analiz oraz postępowań z udziałem społeczeństwa.

ad. 10.2.

Wspieranie aktywności obywatelskiej, powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów artykułujących ekologiczne interesy społeczności lokalnych, podtrzymywanie współpracy z nimi przez instytucje publiczne i polityków;

Na podstawie informacji pochodzących z przeprowadzonej ankiety wynika, że jedynie na terenie 15 gmin odnotowano powstanie i rozwój podmiotów zajmujących się działalnością ekologiczną. W 6-ciu przypadkach towarzyszyło temu zainteresowanie i wsparcie samorządów. Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

- Urząd Miasta i Gminy Brusy – wspiera działalność Zaborskiego Towarzystwa Naukowego (ZTN), poprzez dofinansowanie nagród w Zaborskim Konkursie Ekologicznym, a także poprzez finansowanie wydawanego corocznie biuletynu „Ziemia Zaborska”. Wydawnictwa ZTN finansuje także Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

- Urząd Gminy Cewice – „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Gmin Powiatu Lęborskiego HELIOS”. Powstanie i jego działalność wspierały gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko.

- Urząd Gminy Kwidzyn – Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach – jej działalność wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

- Urząd Miasta Lębork – Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) „Ziemia Lęborska”- miasto i powiat lęborski corocznie partycypują w kosztach dotyczących proekologicznych działań LOT-u (dofinansowanie wynosi po 38 tyś. złotych); Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – działalność wspierana przez gminę oraz powiat lęborski.

- Urząd Miasta i Gminy Miastko – Stowarzyszenie Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze – wspierane przez umowę partnerską w zakresie zadań dotyczących: ochrony środowiska, ekologii, oraz odnawialnych źródeł energii.

- Urząd Miasta Sopot – w 2009 roku powstał Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki” – organizacje te uzyskały dotację na realizację zadań ekologicznych.

Narzędziem, sprzyjającym realizacji powyższego kierunku działania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z priorytetem V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, wnioskodawcy mogą składać projekty i ubiegać się o dofinansowanie planowanej działalności. Szczególnie projekty w ramach działania 5.4. – Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, nawiązują do analizowanego kierunku działania.

Z informacji uzyskanych z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie wynika, że w latach 2009-2010 wnioskodawcy z województwa pomorskiego złożyli w sumie 23 projekty w ramach V osi priorytetowej POIiŚ, z czego 11 zostało pozytywnie zatwierdzonych. Przytoczone powyżej dane wskazują na nieznaczne zainteresowanie wnioskodawców z województwa pomorskiego możliwością rozwoju działalności w kierunku zwiększania świadomości w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Na 123 gminy i 10 powiatów aktywność aktywność niespełna 18%.

ad. 10.3.

Doskonalenie wiedzy o środowisku i jego ochronie przez pracowników sektora publicznego oraz tworzenie mechanizmów i regulacji wewnętrznych umożliwiających egzekwowanie tej wiedzy;

Podstawowym źródłem wiedzy o realizacji kierunku jest ankieta rozpisana wśród gmin. Na zadane pytanie:

„Czy w Urzędzie gminy i podległych jednostkach (szczególnie szkołach) zachęcano pracowników do wzbogacania swojej wiedzy na temat środowiska i jego ochrony, czy organizowano szkolenia, wyjazdy lub imprezy tematyczne przeznaczone dla pracowników? Czy egzekwuje się  od pracowników podstawową wiedzę na temat środowiska i jego ochrony, a jeśli tak to w jaki sposób?”

Pozytywnie odpowiedziało 44 gminy. Pozostałe albo udzieliły odpowiedzi negatywnej („nie” lub „brak danych”), bądź pominęły pytanie. Największa grupa odpowiedzi pozytywnych wskazywała na udział pracowników (17) oraz nauczycieli i uczniów (3) w imprezach ekologicznych (najpopularniejsza „zielono mi”) i szkoleniach. Kolejna grupa – 11 odpowiedzi - zawierała słowo „tak” bez żadnych szczegółów. W 6 gminach zachęcano pracowników do podnoszenia wiedzy ekologicznej, jednak tylko jedna podała informację, że pracownik wziął udział w szkoleniu. Pracownicy gmin Pelplin i Czarna Woda wraz z rodzinami brali regularnie udział w akcjach sprzątania świata, zaś gminy Kościerzyna – w zalesianiu terenów zdegradowanych. W Urzędzie Miasta Wejherowo postawiono pojemnik na zużyte baterie.

Gmina Pszczółki zorganizowała dla wszystkich swoich pracowników wyjazd na seminarium dotyczące ochrony środowiska. W gminie Borzytuchom zatrudniono gminnego edukatora, którego praca z urzędnikami zaowocowała ukończeniem przez jednego z pracowników studiów wyższych w dziedzinie ochrony środowiska.

Urząd Gminy Chojnice 05 października 2010 uzyskał certyfikat ekologiczny „zielone biuro”, zaś w sąsiedniej gminie wiejskiej Człuchów 20 lipca 2010 roku wprowadzono politykę środowiskową w pracy urzędu Gminy, do której przestrzegania zobowiązano wszystkich urzędników.

Tak więc na 123 urzędy miejskie i gminne, jedynie dwa wprowadziły w swym funkcjonowaniu zasady polityki ekologicznej. W kolejnych kilkunastu miały miejsce mniej lub bardziej intensywne działania w tym zakresie. Przeważająca liczba gmin nie podejmowała żadnych działań. Wójt jednej z nich udzielił krótkiej odpowiedzi: „pracownicy mają wystarczającą wiedzę ekologiczną, która chętnie dzielą się z mieszkańcami”.

Na podstawie sprawozdań z działalności WFOŚiGW, stwierdzono, że Fundusz przeznaczył niemałe środki (w roku 2009 – 320 tys. zł, w roku 2010 – 80 tys.) na edukację ekologiczną urzędników administracji regionalnej – pracowników RZGW, WIOŚ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

ad. 10.4.

Zapewnienie sprawności i przejrzystości procedur z udziałem społeczeństwa na wszystkich szczeblach administracji publicznej, dążenie do upowszechniania informacji o ich prowadzeniu.

Zapewnienie sprawności i przejrzystości procedur wymagających udziału społeczeństwa, a także dążenie do upowszechniania informacji o ich prowadzeniu zapewnia z dużej mierze Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Ustawa określa:

1) zasady i tryb postępowania w sprawach:

- udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,

- ocen oddziaływania na środowisko,

- transgranicznego oddziaływania na środowisko,

2) zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;

Dodatkowym elementem zapewniającym jawność procedur i możliwość zabrania głosu przez zainteresowanych członków społeczności jest przewidziany w ustawie z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003.80.717) obowiązek wyłożenia do wiadomości publicznej projektów dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zp) oraz organizowania nad nimi dyskusji publicznej.

Wszystkie urzędy administracji prowadzące postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnych oraz przygotowujące projekty dokumentów planowania rozwoju, przestrzegają wymienionych powyżej przepisów w przypadkach, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa. Ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania ukazują się na stronach internetowych urzędów, w prasie regionalnej lub lokalnej (rzadziej ogólnopolskiej), są umieszczane na tablicach ogłoszeń urzędów oraz jednostek pomocniczych samorządu (sołectw, dzielnic).

Tylko sporadycznie prowadzący postępowanie wychodzą poza minimalne standardy przewidziane w przepisach, np. Urząd Morski w Gdyni zapraszał liczne instytucje na spotkania informacyjno – konsultacyjne, RZGW w Gdańsku wydawał materiały i ulotki informacyjne oraz ankiety. Urząd Morski w Słupsku nie ograniczył się do publikacji ogłoszeń na swojej stronie internetowej, lecz umieścił je także na tablicach ogłoszeń zainteresowanych gmin. Z tej możliwości korzystał również Pomorski Urząd Wojewódzki, który ponadto publikował ogłoszenia na stronie www.ekoportal.pl ;

Jedną z przyczyn, dla których urzędy administracji publicznej ograniczają do przewidzianego prawem minimum informację o przygotowywanych decyzjach oraz projektach dokumentów jest obawa, iż niedostatecznie wyedukowane społeczeństwo, kontestując i oprotestowując (nieraz aktywnie) prowadzone postępowania, utrudni lub nawet uniemożliwi realizację zamierzeń. Istotą problemu nie jest więc brak informacji i przejrzystości procedur administracyjnych, lecz nieprzygotowanie społeczeństwa do korzystania z publikowanych informacji, a często tez brak aktywności w ich poszukiwaniu (nierzadkie są przypadki protestów społecznych przeciwko wydanym już decyzjom, podczas gdy dostępne możliwości w trakcie trwających procedur nie zostały wykorzystane). Najczęściej informacja o realizacji przedsięwzięć dociera do zainteresowanych dopiero w momencie, gdy ich skutki stają się widoczne.

Jednocześnie brak jest w większości urzędach świadomości, że to właśnie prowadzone postępowanie jest bardzo skutecznym narzędziem edukacji ekologicznej społeczeństwa. W trakcie dyskusji i sporów kształtuje się praktyczna wiedza ekologiczna, świadomość niezbywalnych konieczności i potrzeby kompromisu. Dotyczy to w jednakowym niemalże stopniu mieszkańców, jak i urzędników, którzy często - przestrzegając litery prawa – w niedostateczny sposób rozumieją jego istotę i złożoność, nie potrafiąc elastycznie reagować na występujące problemy.

Za porażkę trzeba uznać praktyczne funkcjonowanie instrumentu Prognozy Oddziaływania na środowisko ustaleń dokumentów planistycznych i planowania rozwoju regionalnego. Dokument ten, stanowiący w założeniu pomoc dla społeczności nie dysponujących wiedzą fachową, mający objaśniać na poziomie popularnym możliwości powstania niekorzystnych skutków w środowisku, stał się maksymalnie sformalizowanym obowiązkowym elementem procedury. Sporządzenie prognozy powierza się często osobom bez jakiegokolwiek doświadczenia, początkującym w zawodzie a nawet studentom. Popularny jest model Prognozy, gdzie 90% objętości zajmują ustalenia powielane za dokumentem podstawowym oraz opracowaniem ekofizjograficznym, treści ogólne, nazwy aktów prawnych i cytowane przepisy. Sama prognoza oddziaływania obejmuje nierzadko ledwie kilka akapitów we wielostronicowym dokumencie. Sprzyja temu drobiazgowe wyliczenie zawartości w ustawie (art. 51.1. ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji…), bez możliwości odstąpienia od oceny elementów, które w konkretnym przypadku nie występują. Takie Prognozy sporządzane bez dostatecznej wiedzy fachowej, a nierzadko zwyczajnie – w interesie inwestora - nierzetelne, nie stanowią żadnej pomocy dla społeczeństwa. Niewiele ono z ich treści rozumie, a jeśli zada sobie trud ich zrozumienia – często jest w stanie zakwestionować oceny w nich zawarte. Prognozy stanowią natomiast źródło informacji o projekcie dla urzędników organów ochrony środowiska, które w ramach posiadanych uprawnień oceniają projekty przedsięwzięć. Organy, którym ustawa przyznaje (art. 53, 57 i 58 ustawy) uprawnienie do uzgodnienia treści prognozy, traktują je rutynowo, sporadycznie tylko wnikając w lokalne i specyficzne uwarunkowania planowanych przedsięwzięć. Ukazywanie się wychodzącego od wielu lat w regionie kwartalnika poświęconego ocenom oddziaływania na środowisko zawieszono. Wojewódzka Komisja ds. ocen oddziaływania na środowisko, co do której POŚ Województwa Pomorskiego postulował podniesienie rangi, została sprowadzona do roli organu doradczego RDOŚ.

- Jedenasty cel średniookresowy (2014)

## Stworzenie skutecznego systemu prawnych, ekonomicznych i finansowych instrumentów polityki ekologicznej, zapewniających efektywne realizowanie jej celów (II-11)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące założenia wstępne i przesłanki:

Instrumenty ekonomiczne i finansowe to przede wszystkim stosowanie zachęt do działań proekologicznych, szczególnie w sytuacji, gdy ich podejmowanie wiąże się z wydatkowaniem środków lub utratą części zysków przedsiębiorstwa. Do tej kategorii należy finansowanie przedsięwzięć z preferencyjnie oprocentowanych kredytów oraz umarzanie ich w całości lub części po skutecznym wypełnieniu podjętych zobowiązań.

Nie można przecenić znaczenia środków wspomagających działania w sferze poprawy stanu środowiska, ukierunkowywanych celowo na różne obszary problemowe. Zdolność do wykorzystywania możliwości oferowanych w tym zakresie przez instytucje i fundusze jest czynnikiem współdecydującym o sukcesie Programu. Od lat funkcjonują na rynku instytucje finansujące działania w obszarze ochrony środowiska – głównie z ukierunkowanych środków zewnętrznych.

Zapisy umożliwiające wspieranie inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych znajdują się też w narodowych i regionalnych strategiach i programach operacyjnych. Pożądane jest, by finansowanie innych zadań inwestycyjnych możliwe było jedynie przy spełnieniu warunków ograniczających niekorzystne skutki w środowisku.

Nie należy ustawać w wysiłkach wprowadzenia systemowych preferencji w naliczaniu i poborze podatków, wspierających postawy i działania pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska. Póki co, realizacja zobowiązań podatkowych wobec państwa takich preferencji nie przewiduje. Należałoby wobec tego podjąć próbę przygotowania ich w regionie, być może siłami uczelni ekonomicznych. Tak czy inaczej, wydaje się celowe objęcie tej problematyki programem badań.

Spójny system prawnych, ekonomicznych i finansowych narzędzi realizacji celów polityki ekologicznej winien bezwzględnie wykluczać udzielanie wsparcia ze środków publicznych dla działalności powodujących uszczerbek w środowisku. Także sprawcy szkód spowodowanych w środowisku winni być obciążani kosztami ich usuwania, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczać należy na realizację celów ekologicznych.

Odpowiedzialność za skutki środowiskowe realizowanych przedsięwzięć (związana z wystąpieniem szkody w środowisku lub z groźbą jej powstania) ujęta jest w polskim prawie ochrony środowiska. Problemem wydaje się być niedostateczna skuteczność egzekucji, szczególnie w odniesieniu do podmiotów spełniających rolę „rezerwuarów zatrudnienia”. Na szczęście regulacje wspólnotowe przewidują bezwzględne zaprzestanie udzielania im pomocy publicznej, co sprawia iż problem ten prawdopodobnie wkrótce utraci aktualność.

Szczególnym rodzajem prawnego narzędzia przyspieszającego realizację celów środowiskowych jest zarządzanie środowiskowe. Z uwagi na specyfikę regionu, gdzie nie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw znacząco oddziałujących na środowisko, warto ukierunkowywać ekspansję idei ZS na miejsce prowadzenia działalności: szczególnie obszary objęte ochrona prawną, przybrzeżne, znajdujące się w sąsiedztwie sieci Natura 2000, obszary ochrony zasobów wodnych itp.

Dla realizacji celu sformułowano następujące kierunki działań

  - Skuteczne pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje proekologiczne, tak publiczne, jak w sektorze przedsiębiorstw;

  - Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ochrony dla wszystkich obszarów objętych prawną ochroną wartości środowiska oraz nadanie im mocy prawnej;

  - Przygotowywanie i uchwalanie w samorządach systemów preferencji proekologicznych w podatkach i opłatach lokalnych;

  - Skuteczna egzekucja kosztów szkód spowodowanych w środowisku od stwierdzonych i potencjalnych sprawców;

  - Stymulowanie powstawania i wspieranie rozwoju pozabankowych instytucji i ośrodków specjalizujących się w przygotowywaniu aplikacji do projektów proekologicznych oraz pozyskiwaniu, gromadzeniu i dystrybucji środków na ich realizację;

  - Podjęcie prac nad opracowaniem spójnego i możliwego do realizacji systemu preferencji dla przedsięwzięć proekologicznych na wszystkich poziomach opodatkowania (PIT, CIT, VAT) uwzględniającego również udzielanie tych preferencji na poziomie samorządowym, jednak bez uszczerbku dla otrzymywanych subwencji z budżetu.

Ad. 11.1

Skuteczne pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje proekologiczne, tak publiczne, jak w sektorze przedsiębiorstw;

Założeniem opracowujących Raport było uzyskanie wiarygodnych informacji u źródła, tj. w gminach. Z analizy odpowiedzi ankietowych wynika, że 38 gmin województwa nie uzyskało żadnego wsparcia planowanych przedsięwzięć ekologicznych, tak w formie bezzwrotnych dotacji, jak też dofinansowania realizowanych przedsięwzięć i akcji, umorzeń pożyczek i kredytów. Wobec tego, ze wśród udzielających negatywnych odpowiedzi znalazł się też Urząd Miasta Gdańska, zdecydowano uzupełnić analizę pozyskiwania środków przez gminy szczegółowym skonfrontowaniem ich odpowiedzi ze sprawozdaniami WFOŚ za okres 4 lat.

Przyjęto założenie, że jeśli instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy uzyskała dofinansowanie na modernizację majątku trwałego – gospodarki wodno – ściekowej, ogrzewania, termomodernizacji, ochronę konkretnych zasobów (starodrzewia, parków) czy bazę edukacji ekologicznej, przyczyniając się w ten sposób do rozwiązania problemów gminy - kwotę doliczano do dofinansowań gminnych. Na terenie (nielicznych wprawdzie) gmin to wyłącznie instytucje i organizacje pozarządowe uzyskiwały dofinansowania – aktywność samorządów była zerowa. Jeśli natomiast dofinansowanie dotyczyło zakupu wyposażenia (nawet cennego), finansowania działalności statutowej lub programów i imprez w zakresie edukacji i promocji – zaliczano je na konto instytucji lub organizacji.

Tabela 21: Pozyskiwanie środków na inwestycje ekologiczne i inne rodzaje aktywności w tym zakresie z WFOŚ przez gminy województwa pomorskiego;

| Lp | Gmina | rok | Pozyskane środki [zł] | Cel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Borzytuchom | 2007 | 340 000 | Modernizacja stacji wodociągowej, przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji (RPO), usuwanie azbestu |
|  | Brusy | 2008 | 315 000 |  |
|  |  | 2009 | 60 000 |  |
|  |  | 2010 | 881 369 |  |
|  | Bytów | 2007 | 4 200 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, aplikacja odpadowa |
|  |  | 2008 | 2 270 000 |  |
|  | Cedry Wielkie | 2008 | 628 600 | Kanalizacja sanitarna (RPO), zabezpieczenie nieczynnych ujęć wody, budowa rezerwowej studni |
|  |  | 2010 | 1 300 000 |  |
|  | Chmielno | 2007 | 295 000 | Prace studialne, projektowe dot. kanalizacji sanitarnej, modernizacja kotłowni (3), usuwanie azbestu, budowa kanalizacji sanitarnej (RPO) |
|  |  | 2008 | 266 690 |  |
|  |  | 2009 | 52 772 |  |
|  |  | 2010 | 2 576 440 |  |
|  | Choczewo | 2007 | 1 300 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa oczyszczalni ścieków |
|  |  | 2010 | 1 100 000 |  |
|  | Chojnice (m) | 2008 | 34 500 | SW dla ZZO w Nowym Dworze, Modernizacja ogrzewania w Domu Księży Emerytów i szpitalu, renowacja pomnika przyrody, Park Miejski, tereny zielone, kolektory słoneczne boisko, usuwanie azbestu; |
|  |  | 2009 | 152 810 |  |
|  |  | 2010 | 1 250 041 |  |
|  | Chojnice (g) | 2007 | 242 154 | Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa infrastruktury sanitarnej (RPO), usuwanie azbestu, nasadzenia, kolektory słoneczne Zespół Szkół, |
|  |  | 2008 | 3 000 000 |  |
|  |  | 2009 | 1 641 209 |  |
|  |  | 2010 | 146 453 |  |
|  | Czarna Woda | 2008 | 11 424 | Usuwanie azbestu, budowa kanalizacji (RPO) |
|  |  | 2009 | 20 740 |  |
|  |  | 2010 | 185 000 |  |
|  | Czarne | 2007 | 468 000 | Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów, modernizacja ogrzewania JW |
|  |  | 2010 | 1 010 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO), edukacja eko |
|  | Czersk | 2007 | 122 300 | Modernizacja ogrzewania w ZK Czersk, OPRPA Czersk, program usuwania azbestu, kanalizacja sanitarna |
|  |  | 2008 | 106 594 |  |
|  |  | 2009 | 396 766 |  |
|  |  | 2010 | 9 500 |  |
|  | Człuchów (m) | 2007 | 650 000 | Podczyszczanie wód opadowych, modernizacja kotłowni, budowa sieci co wys. parametrów |
|  |  | 2008 | 340 000 |  |
|  |  | 2010 | 320 000 | Przyłącze co do ZST i na basen |
|  | Człuchów (g) | 2007 | 850 000 | Kanalizacja sanitarna, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 300 000 |  |
|  |  | 2009 | 793 000 |  |
|  |  | 2010 | 34 116 |  |
|  | Damnica | 2007 | 210 000 | Kanalizacja sanitarna |
|  | Debrzno w tym stowarzyszenie, Fund. Naszyjnik | 2007 | 17 500 | Przyrodnicze zagospodarowanie rz. Debrzynki, Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  |  | 2008 | 30 000 |  |
|  |  | 2009 | 500 000 |  |
|  |  | 2010 | 1 100 000 |  |
|  | Dębnica Kaszubska | 2009 | 540 000 | Porządkowanie gospodarki ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej (RPO) |
|  |  | 2010 | 530 000 |  |
|  | Dziemiany | 2007 | 300 000 | Kanalizacja sanitarna |
|  |  | 2008 | 300 000 |  |
|  |  | 2009 | 450 000 |  |
|  | Dzierzgoń | 2007 | 43 125 | Modernizacja oczyszczalni ścieków, rewitalizacja parku miejskiego, usuwanie azbestu, selektywna zbiórka odpadów, kolektory słoneczne |
|  |  | 2008 | 50 866 |  |
|  |  | 2009 | 759 471 |  |
|  |  | 2010 | 70 592 |  |
|  | Gardeja | 2009 | 1 000 000 | Modernizacja SUW Gardeja |
|  | Gdańsk, w tym GIWK, EC, ZKM, GOT, spec. ZOZ MiD, SAUR Neptun | 2007 | 2 108 988 | Budowa zbiornika retencyjnego, SW dla Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego, gospodarka ściekowa w instytucjach, budowa zbiornika Orłowska II, odbudowa stawów retencyjnych w Oliwie, elektrofiltry E-10, EKO-strażnik, „Znajdźmy rady na odpady”, „zachowaj wodę”, „Masz wpływ na środowisko”, prom na Hel, Park Kulturowy, Zielony Gdańsk, rozbiórka stacji paliw i rekultywacja, usuwanie eternitu, miejsca postojowe dla rowerów, modernizacja ogrzewania GLO, Hali BHP, TOnO Sobieszewo, BFN |
|  |  | 2008 | 2 497 000 |  |
|  |  | 2009 | 265 829 |  |
|  |  | 2010 | 710 000 |  |
|  | Gdynia w tym GCI, EC, MIR | 2007 | 5 225 000 | Spalarnia osadów na oczyszczalni, ograniczenie hałasu EC Gdynia, mapa akustyczna, tramwaj wodny na Hel, ekologiczny transport CNG, sala edukacji przedszkolnej w Akwarium Morskim ocena stanu cieków w NPK, czynna ochrona rosiczki, edukacja ekologiczna, BFN; |
|  |  | 2008 | 250 000 |  |
|  |  | 2009 | 130 000 |  |
|  |  | 2010 | 2 044 500 |  |
|  | Główczyce | 2007 | 675 000 | Modernizacja ujęcia wody, SUW, likwidacja kotłowni węglowej, rekultywacja składowiska Wykosowo, budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  |  | 2009 | 2 950 000 |  |
|  |  | 2010 | 119 145 |  |
|  | Gniew | 2007 | 310 000 | Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, usuwanie azbestu |
|  |  | 2009 | 6 383 |  |
|  |  | 2010 | 27 497 |  |
|  | Gniewino | 2010 | 750 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja (POIiŚ) |
|  | Hel | 2010 | 10 000 000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej (POIiŚ) |
|  | Jastarnia w tym EKOWIK, Jantar | 2007 | 15 000 | ptaki Półwyspu Helskiego - edukacja |
|  |  | 2008 | 2 000 000 | Instalacje dla uzdatniania i retencji wody, oczyszczalnia ścieków, modernizacja ogrzewania w WZW Jantar, usuwanie eternitu |
|  |  | 2009 | 1 000 000 |  |
|  |  | 2010 | 33 175 |  |
|  | Kaliska | 2009 | 38 048 | Usuwanie azbestu |
|  |  | 2010 | 27 702 |  |
|  | Karsin | 2008 | 1 200 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  |  | 2010 | 30 000 | Koncepcja zagospodarowania Kalwarii w Wielu |
|  | Kartuzy | 2007 | 858 400 | Modernizacja kotłowni Wybickiego, SW dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i Raport OOŚ dla POIiŚ, system biologicznego oczyszczania wód, budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kotłowni (2), usuwanie azbestu, rewitalizacja parku, instalacje solarne Ośrodek Edukacji Kaszubskiej, edukacja ekologiczna |
|  |  | 2008 | 1 911 661 |  |
|  |  | 2009 | 75 744 |  |
|  |  | 2010 | 313 779 |  |
|  | Kępice | 2007 | 600 000 | SUW Barwino, sieć wodociągowa, rozbudowa kanalizacji sanitarnej (RPO); |
|  |  | 2010 | 398 000 |  |
|  | Kobylnica | 2010 | 1 900 000 | Program gospodarki wodno –ściekowej w rejonie Słupska |
|  | Koczała | 2007 | 300 000 | Budowa kanalizacji, wodociągu |
|  | Kolbudy | 2007 | 305 568 | Budowa kanalizacji sanitarnej, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 324 900 |  |
|  |  | 2009 | 288 226 |  |
|  | Kołczygłowy | 2009 | 350 000 | Modernizacja SUW Witanowo |
|  | Konarzyny | 2010 | 93 360 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), eternit |
|  | Kosakowo | 2007 | 1 800 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  |  | 2008 | 1 200 000 |  |
|  | Kościerzyna (m) | 2007 | 884 000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej przy PC Młodzieży, porządkowanie gospodarki ściekowej, systemu grzewczego miasta, likwidacja niskiej emisji, pielęgnacja starodrzewia i rewitalizacja parku miejskiego, usuwanie eternitu, edukacja |
|  |  | 2008 | 386 739 |  |
|  |  | 2009 | 115 987 |  |
|  |  | 2010 | 470 000 |  |
|  | Kościerzyna (g) | 2007 | 31 200 | Ogrzewanie świetlicy wiejskiej, usuwanie azbestu Od ciebie zależy przyszłość Ziemi |
|  |  | 2008 | 15 000 |  |
|  |  | 2009 | 290 000 | Budowa kanalizacji OW Szarlota |
|  |  | 2010 | 6 259 000 | Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Krokowa | 2008 | 1 330 255 | Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja ogrzewania w diecezjalnym ośrodku rekreacyjnym w Białogórze, zbiórka azbestu |
|  |  | 2009 | 664 464 |  |
|  |  | 2010 | 3 000 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  | Krynica Morska | 2009 | 20 000 | Ścieżka przyrodniczo – kulturowa w Piaskach (Ośrodek Edukacji Ekologicznej Elbląg) |
|  | Kwidzyn (m) | 2007 | 495 000 | Ścieżka rowerowa do Marezy, aplikacja i rozbudowy kanalizacji sanitarnej do POIiŚ, Likwidacja niskiej emisji, dachów z eternitu |
|  |  | 2008 | 31 000 |  |
|  |  | 2009 | 6 000 000 |  |
|  |  | 2010 | 180 000 | Porządkowanie gospodarki ściekowej |
|  | Kwidzyn (g) | 2007 | 326 775 | Budowa kanalizacji sanitarnej, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 280 403 |  |
|  |  | 2009 | 1 369 219 |  |
|  | Lichnowy | 2007 | 252 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), „Zielone Żuławy” |
|  |  | 2008 | 303 000 |  |
|  |  | 2010 | 150 000 |  |
|  | Linia | 2008 | 43 750 | Modernizacja oczyszczalni ścieków (RPO), usuwanie eternitu |
|  |  | 2010 | 1 124 997 |  |
|  | Liniewo | 2010 | 1 430 000 | Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja (RPO) |
|  | Lipusz | 2007 | 4 800 | Gospodarka odpadami, budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), pompa ciepła w hali sportowej (RPO) |
|  |  | 2008 | 790 800 |  |
|  |  | 2010 | 413 500 |  |
|  | Lubichowo | 2009 | 3 000 | Ekotorby to przyszłość |
|  |  | 2010 | 2 090 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Luzino | 2010 | 1 550 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków (RPO) |
|  | Lębork | 2007 | 2 550 | Usuwanie azbestu |
|  | Łeba | 2007 | 55 000 | Modernizacja kotłowni UM |
|  |  | 2008 | 627 583 | Budowa ścieżki rowerowej Łeba - Rąbka |
|  |  | 2009 | 50 831 | Ogrzewanie geotermalne |
|  | Łęczyce | 2008 | 4 000 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji |
|  | Malbork (m) | 2007 | 10 173 | Budowa SUW Malbork, usuwanie azbestu, Słoneczny Malbork |
|  |  | 2008 | 13 434 |  |
|  |  | 2009 | 859 416 |  |
|  | Malbork (g) | 2008 | 8 934 | Usuwanie azbestu |
|  |  | 2009 | 2 577 |  |
|  |  | 2010 | 338 505 | Oczyszczalnia ścieków Kałdowo Wieś (RPO) |
|  | Miastko | 2007 | 30 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), instalacje solarne (RPO), edukacja ekologiczna |
|  |  | 2010 | 4 301 500 |  |
|  | Miłoradz | 2008 | 36 000 | Modernizacja SUW, hydroforni |
|  |  | 2009 | 30 000 | Hydrofor w SUW Mątowy |
|  |  | 2010 | 7 000 | Selektywna zbiórka odpadów |
|  | N. Dwór Gd. + stowarzyszenie miłośników | 2007 | 2 120 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), modernizacja sieci ciepłowniczej, usuwanie azbestu, pielęgnacja zieleni |
|  |  | 2008 | 19 175 |  |
|  |  | 2009 | 12 800 |  |
|  |  | 2010 | 1 430 000 |  |
|  | N. Karczma | 2007 | 1 890 000 | Budowa kanalizacji i ujęcia wody, modernizacja kotłowni osiedlowej, Słoneczna szkoła |
|  |  | 2009 | 60 000 |  |
|  | Nowy Staw | 2008 | 151 911 | Modernizacja systemu grzewczego SM Stawiec, Modernizacja kotłowni miejskiej, usuwanie azbestu |
|  |  | 2009 | 345 550 |  |
|  | Osieczna | 2007 | 65 000 | Modernizacja ujęć wody |
|  | Pelplin | 2008 | 54 964 | Budowa kanalizacji (RPO), SUW Pelplin, modernizacja ogrzewania MOK, zbiórka azbestu, |
|  |  | 2009 | 507 565 |  |
|  |  | 2010 | 370 000 |  |
|  | Potęgowo, ELWOZ | 2007 | 782 196 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa składowiska odpadów, zbiórka azbestu |
|  |  | 2008 | 145 864 |  |
|  |  | 2009 | 820 580 |  |
|  | Prabuty | 2007 | 2 809 | Usuwanie azbestu, Rodowo – wioska cudów, rozbudowa SUW Prabuty, kanalizacja sanitarna (RPO), przebudowa sieci cieplnej (RPO), rewitalizacja parku szpitalnego |
|  |  | 2008 | 45 988 |  |
|  |  | 2009 | 12 480 |  |
|  |  | 2010 | 3 008 000 |  |
|  | Przechlewo | 2007 | 815 000 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków, SUW Przechlewo, sieć wodociągowa, kanalizacja nad jeziorem |
|  |  | 2008 | 624 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków, rewitalizacja brzegu jeziora |
|  | Przodkowo | 2008 | 280 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO) |
|  |  | 2009 | 1 150 000 |  |
|  |  | 2010 | 660 000 |  |
|  | Pruszcz Gd. (m) | 2007 | 1 230 000 | modernizacja kanalizacji sanitarnej, Park kulturowy, ścieżki rowerowe, odbudowa brzegu Raduni (RZGW), pielęgnacja drzewostanu, terenów zieleni, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 1 205 200 |  |
|  |  | 2009 | 30 724 |  |
|  |  | 2010 | 33 021 |  |
|  | Pruszcz Gd. (g) w tym Eksploatator sp. z o.o. | 2007 | 1 125 000 | Ujęcie wody Roszkowo, Rotmanka, Swarożyn, Przejazdowo, SW dla projektu uporządkowania gosp. wodno-ściekowej, budowa kanalizacja sanitarnej (RPO), warsztaty ekologiczne |
|  |  | 2008 | 1 537 000 |  |
|  |  | 2009 | 603 000 |  |
|  |  | 2010 | 2 300 000 |  |
|  | Przodkowo | 2007 | 200 000 | Modernizacja ujęcia wody, kanalizacja sanitarna, usuwanie eternitu, |
|  |  | 2009 | 1 524 645 |  |
|  |  | 2010 | 42 800 |  |
|  | Przywidz | 2007 | 130 000 | Modernizacja ujęcia wody, hydrofor |
|  |  | 2009 | 140 000 | Rewitalizacja założenia parkowego |
|  | Pszczółki | 2008 | 8 000 | Zagospodarowanie parku lipowego, budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), usuwanie azbestu |
|  |  | 2009 | 927 385 |  |
|  | Puck (m) | 2007 | 50 000 | Dok. aplikacyjna do wniosku, leczenie drzewostanu Kanalizacja sanitarna, usuwanie eternitu |
|  |  | 2009 | 500 000 |  |
|  |  | 2010 | 36 298 |  |
|  | Puck (g) | 2008 | 4 042 743 | Budowa kanalizacji sanitarnej, zbiórka azbestu |
|  |  | 2009 | 12 008 |  |
|  |  | 2010 | 30 402 |  |
|  | Ryjewo | 2007 | 150 000 | Budowa oczyszczalni ścieków |
|  |  | 2008 | 1 200 000 | Modernizacja ujęcia wody, kotłowni węglowej |
|  | Sadlinki | 2007 | 700 000 | Modernizacja SUW |
|  |  | 2009 | 45 840 | Rekultywacja składowiska odpadów Karpiny |
|  | Sierakowice | 2007 | 1 050 000 | Budowa SUW Sierakowice–Janowo, aplikacja kanalizacji sanit. Do POIiŚ, edukacja ekologiczna, usuwanie azbestu, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (POIiŚ) |
|  |  | 2008 | 13 000 |  |
|  |  | 2009 | 92 974 |  |
|  |  | 2010 | 16 621 299 |  |
|  | Skarszewy | 2010 | 268 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Skórcz (m) | 2010 | 76 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Skórcz (g) | 2010 | 1 075 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Słupsk (m) | 2007 | 8 000 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej |
|  |  | 2010 | 103 400 | Kolektory słoneczne DPS Leśna Oaza |
| - S | Słupsk (g) | 2007 | 250 000 | Modernizacja systemu grzewczego, ochrona przeciwpowodziowa, zbiórka azbestu, kolektory na basenie, Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie m. Słupska, ścieżka rowerowa Bierkowo, |
|  |  | 2008 | 2 134 668 |  |
|  |  | 2009 | 413 733 |  |
|  |  | 2010 | 2 849 333 |  |
|  | Smołdzino | 2009 | 980 000 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni |
|  | Somonino | 2008 | 536 840 | Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni, zbiórka azbestu |
|  |  | 2009 | 32 142 |  |
|  |  | 2010 | 36 906 |  |
|  | Sopot | 2007 | 105 000 | Dok. aplikacyjna do wniosku, leczenie drzewostanu |
|  |  | 2008 | 20 000 | Leczenie drzewostanu |
|  | Stara Kiszewa | 2007 | 1 800 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków (RPO), modernizacja sieci ciepłowniczej |
|  |  | 2009 | 340 000 |  |
|  |  | 2010 | 1 342 264 |  |
|  | Stare Pole | 2008 | 10 600 | Usuwanie azbestu, kanalizacja sanitarna (RPO), solar na orliku, |
|  |  | 2009 | 5 001 |  |
|  |  | 2010 | 124 000 |  |
|  | Starogard Gdański (m) | 2007 | 739 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa stacji selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu, Porządkowanie gospodarki ściekowej (POIiŚ) |
|  |  | 2009 | 17 441 |  |
|  |  | 2010 | 800 000 |  |
|  | Starogard Gdański (g) | 2010 | 100 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Stary Targ | 2007 | 6 500 | Budowa węzła cieplnego, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 300 820 |  |
|  |  | 2009 | 4 724 |  |
|  | Stegna | 2008 | 1 700 000 | Modernizacja systemu grzewczego w DPS |
|  |  | 2009 | 9 880 | Piasek to życie – mobilna ścieżka edukacyjna |
|  |  | 2010 | 2 530 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Stężyca | 2007 | 1 550 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), oczyszczalnia ścieków ZKP Szymbark, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 2 000 000 |  |
|  |  | 2009 | 198 210 |  |
|  |  | 2010 | 2 064 669 |  |
|  | Studzienice | 2010 | 320 000 | Kanalizacja sanitarna (RPO) |
|  | Sztum | 2009 | 12 444 | Słoneczny orlik |
|  |  | 2010 | 82 350 | Instalacje solarne na szkołach powiatowych |
|  | Sztutowo | 2009 | 13 538 | Usuwanie azbestu |
|  | Tczew (m) | 2009 | 613 125 | Modernizacja systemu ogrzewania ZWiK, wyposażenie kompostowni |
|  | Tczew (g) | 2007 | 1 400 000 | Budowa oczyszczalni ścieków Swarożyn |
|  |  | 2008 | 2 000 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków |
|  | Trąbki Wielkie | 2009 | 46 209 | Usuwanie azbestu, kanalizacja sanitarna, rozbudowa oczyszczalni (RPO) |
|  |  | 2010 | 414 650 |  |
|  | Trzebielino | 2007 | 3 000 | Ścieżka edukacyjna |
|  |  | 2008 | 2 000 |  |
|  | Tuchomie | 2007 | 510 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  |  | 2008 | 50 000 | Modernizacja SUW Masłowice, Modrzejewo, instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej, laboratorium edukacji ekologicznej |
|  |  | 2009 | 180 000 |  |
|  |  | 2010 | 49 249 |  |
|  | Ustka (m) | 2007 | 10 000 000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków |
|  |  | 2008 | 300 000 | Selektywna zbiórka odpadów u źródła |
|  |  | 2010 | 100 300 | Instalacja solarna gimnazjum |
|  | Ustka (g) | 2008 | 2 700 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  |  | 2009 | 38 000 | Aplikacja POIiŚ |
|  |  | 2010 | 85 300 | Instalacje solarne szkoły |
|  | Wejherowo (m) | 2007 | 20 000 | Wymiana dachów eternitowych na Powiatowym Zespole Szkolno - Wychowawczym |
|  | Władysławowo | 2007 | 1 500 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej |
|  |  | 2009 | 30 907 | Usuwanie azbestu |
|  | Zblewo | 2007 | 100 000 | Budowa kanalizacji sanitarnej, usuwanie azbestu |
|  |  | 2008 | 178 754 |  |
|  |  | 2009 | 66 938 |  |
|  |  | 2010 | 9 825 |  |
|  | Żukowo | 2007 | 2 000 000 | Budowa SUW Pępowo, budowa kanalizacji sanitarnej (RPO), zbiórka azbestu |
|  |  | 2008 | 815 411 |  |
|  |  | 2009 | 35 853 |  |
|  |  | 2010 | 500 000 |  |

Źródło: analiza sprawozdań WFOŚ za lata 2007-2010 oraz rozstrzygniętych konkursów RPO

Sprawozdania WFOŚ zawierają również informację o perspektywicznie pozyskanych dotacjach przez gminy ze środków POIiŚ:

Tabela 22: Wykaz umów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

| Lp | Gmina / przedsiębiorstwo | Projekt | Kwota dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gdynia/PWiK Sp. z o.o. | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę | 18 976 800 |
|  | Gniewino/GPK sp. z o.o. w Kostkowie | Rozbudowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjna i wodociągową | 11 504 096 |
|  | Hel | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 36 938 036 |
|  | Kartuzy | Porządkowanie gospodarki wodno -ściekowej | 23 239 470 |
|  | Kwidzyn/PWK Kwidzyn sp. z o.o. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w aglomeracji Kwidzyn | 16 463 738 |
|  | Łeba/Spółka Wodna Łeba | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Łebie | 16 761 215 |
|  | Sierakowice/PWIK Sp. z o.o. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni Słupi i Łupawy | 48 126 339 |
|  | Sopot/AQUA Sopot Sp. z o.o. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot | 35 420 279 |
|  | Starogard Gdański (g) | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy | 5 656 540 |
|  | Szemud | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie | 21 946 514 |
|  | Tczew (m)/ZWiK Sp. z o.o. | Kompleksowe wyposażenie w kanalizacje sanitarna miasta Tczew Etap IV | 11 475 208 |
|  | Tczew (g) | Kompleksowy program gospodarki ściekowej | 13 724 178 |
|  | Władysławowo / Międzygminne PWK EKOWIK sp. z o.o. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo | 40 601 705 |

Na podstawie ankiet gminnych, z innych źródeł zasilenie pozyskały gminy:

Tabela 23: Wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie projektów ekologicznych z innych źródeł

| Lp | Gmina / przedsiębiorstwo | Źródło dofinansowania | Kwota dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bytów | NMF EOG | 930 783 |
|  |  | Ekofundusz | 2 800 000 |
|  | Chmielno | NMF EOG | 1 580 000 |
|  | Czarna Dąbrówka | PROW | 2 374 231 |
|  | Czarna Woda | PROW | 1 642 160 |
|  | Człuchów (m) | NMF EOG | 1 988 944 |
|  | Człuchów (g) | ANR | 300 000 |
|  | Czersk | PROW | 2 902 721 |
|  | Dębnica Kaszubska | PROW | 3 945 914 |
|  | Gdynia | EFRR Interface Project | 522 725 |
|  |  | EFRR Trolley | 404 823 |
|  |  | Segment CIP IEE | 548 300 |
|  | Karsin | Ekofundusz | 1 313 000 |
|  | Kartuzy | PROW 214 726 |  |
|  | Lipusz | PROW | 1 784 570 |
|  | Lubichowo | PROW | 1 671 770 |
|  | Łęczyce | Ekofundusz | 6 131 755 |
|  | Miastko | PROW | 989 736 |
|  |  | MTG | 2 383 136 |
|  | Słupsk (g) | Ekofundusz | 2 247 852 |
|  |  | PROW | 133 219 |
|  | Studzienice | PROW | 560 000 |
|  | Subkowy | PROW | 3 661 730 |
|  | Ustka (m) | Ekofundusz | 12 500 000 |

Źródło: ankiety gminne

Wsparcie ze środków zewnętrznych uzyskiwali również przedsiębiorcy i instytucje publiczne. W tej kategorii nie okazało się możliwe pozyskanie kompleksowych informacji, stąd dane w poniższej tabeli – powstałe na podstawie analizy sprawozdań WFOŚ oraz RPO WP, należy traktować jako przykładowe.

Tabela 24: Pozyskiwanie środków z WFOŚ na inwestycje ekologiczne i inne rodzaje aktywności w tym zakresie przez wybrane instytucje publiczne, komercyjne i pozarządowe w latach  2007 - 2010;

| Lp | Podmiot | Pozyskane środki [zł] | Cel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PUW w Gdańsku | 734 281 | Przygotowanie i aktualizacja planów ochrony i dokumentacji przyrodniczych, zabezpieczenie i pielęgnacja pomników przyrody, czynna ochrona gatunkowa zwierząt, ochrona ryb łososiowatych, szkolenie urzędników |
|  | RDOŚ | 575 000 | Przygotowanie i aktualizacja planów ochrony dla istniejących i projektowanych rezerwatów, ochrona przyrody, ochrona gatunkowa zwierząt; |
|  | WIOŚ | 2 509 000 | PMŚ - Badanie i ocena jakości środowiska regionu, przygotowanie aplikacji AIRPOMERANIA, wykonanie bazy danych i obliczeń modelowych, zakup chromatografów, analizatorów, badanie jakości środowiska, szkolenie urzędników |
|  | RZGW | 65 000 | Szkolenia dla urzędników, materiały informacyjne |
|  | Urząd Morski w Gdyni | 15 000 | Edukacja plażowicza |
|  | Słowiński PN | 535 000 | Ochrona populacji siei wędrownej jez. Łebsko, ścieżka na Rowokół, budowa i remont infrastruktury służącej ochronie przyrody |
|  | Nadleśnictwo Wejherowo | 428 240 | Poprawa stosunków wodnych, usuwanie odpadów z lasu, wymiana dachu z eternitu, ochrona przyrody |
|  | Nadleśnictwo Strzebielino | 370 000 | Ochrona lasu, modernizacja systemu grzewczego osady leśnej, usuwanie odpadów z lasu, eternitu |
|  | Nadleśnictwo Przymuszewo | 365 000 | Modernizacja wieży ppoż. usuwanie odpadów z lasu, budowa zaplecza sanitarnego, oczyszczalni ścieków |
|  | Nadleśnictwo Gdańsk | 239 500 | Mała retencja w leśnictwie Wyspowo, wiata w Marszewie, usuwanie odpadów, ochrona torfowiska wysokiego „Lewice”, gospodarka ściekowa, BFN |
|  | Nadleśnictwo Czersk | 190 990 | Usuwanie dachów eternitowych, ochrona lasu, zakładanie ognisk biocenotycznych |
|  | Nadleśnictwo Rytel | 184 500 | Usuwanie odpadów z lasu, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej |
|  | RDLP Gdańsk | 165 000 | Aktywna edukacja przyrodniczo – leśna, dokarmianie zwierząt (dzików) |
|  | Nadleśnictwo Kartuzy | 140 000 | Usuwanie odpadów z lasu, przebudowa drzewostanów, dachów azbestowych |
|  | Nadleśnictwo Lubichowo | 119 000 | Montaż wieży ppoż. Usuwanie odpadów z lasu, ochrona rezerwatu przyrody Zdrójno |
|  | Nadleśnictwo Choczewo | 94 500 | Usuwanie odpadów z lasu, zakup systemu do zwalczania pożarów w lasach, ochrona przyrody, edukacja |
|  | Nadleśnictwo Kaliska | 72 000 | Usuwanie odpadów z lasu, ochrona rzadkich gatunków, |
|  | Nadleśnictwo Warcino | 63 000 | Konkurs: poznajemy las |
|  | Nadleśnictwo Kwidzyn | 62 000 | Usuwanie odpadów z lasu |
|  | Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie | 54 745 | Usuwanie odpadów z lasu, doposażenie ośrodka w Przechlewku, wymiana dachów eternitowych |
|  | Nadleśnictwo Człuchów | 49 000 | Usuwanie odpadów z lasu |
|  | Nadleśnictwo Kolbudy | 41 952 | Usuwanie azbestu i odpadów z lasu |
|  | RDLP Szczecinek | 40 000 | Konkurs: „Poznajemy las”, Dzień Bioróżnorodności” |
|  | Nadleśnictwo Kościerzyna | 37 000 | Usuwanie odpadów z lasu, zachowanie zbiorowisk roślinnych (Krwawe Doły) |
|  | Nadleśnictwo Lębork | 32 151 | Montaż wieży ppoż. i monitoringu, ośrodek edukacji w Drętowie |
|  | Nadleśnictwo Czarne | 30 000 | Ochrona lasu |
|  | PN Bory Tucholskie | 28 000 | Czynna ochrona płazów |
|  | Nadleśnictwo Elbląg | 28 000 | Ochrona drzewostanów na Mierzei Wiślanej |
|  | Nadleśnictwo Lipusz | 23 000 | Usuwanie odpadów z lasu |
|  | Nadleśnictwo Bytów | 18 283 | Usuwanie dachów z eternitu |
|  | Nadleśnictwo Starogard Gd. | 11 000 | Usuwanie odpadów z lasu, realizacja zadań ochronnych w rezerwatach, |
|  | Nadleśnictwo Damnica | 10 000 | Aktywna ochrona łososiowatych w rz. Łeba |
|  | Nadleśnictwo Cewice | 9 000 | Koszenie użytków ekologicznych |
|  | Nadleśnictwo Miastko | 4 000 | Usuwanie odpadów z lasu |
|  | Komenda Woj. PSP | 6 000 000 | Doposażenie w sprzęt |
|  | Stocznia Mar. Wojennej | 2 000 000 | Przejście z ogrzewania parowego na wodne |
|  | Związek OSP RP | 1 416 000 | Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii |
|  | Szkoła Policji Słupsk | 540 000 | Modernizacja kanalizacji, kolektory słoneczne |
|  | Agencja Mienia Wojskowego | 300 000 | Utylizacja utleniacza paliwa rakietowego w Nowym Dworze Wejherowskim |
|  | Komenda Woj. Policji | 185 000 | Montaż instalacji gazowych w pojazdach, zakup analizatorów spalin, zakup paliwa do radiowozów |
|  | WOPR | 50 000 | Zakup silników zaburtowych |
|  | Prokuratura Apelacyjna | 13 351 | Rozbiórka, transport i unieszkodliwienie eternitu |
|  | Morski Oddział Straży Granicznej | 10 000 | Doposażenie MOSG |
|  | Woj. Inspektorat Transportu Drogowego | 10 000 | Zakup dymomierzy |
|  | Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | 2 544 030 | Bezodczynnikowa metoda druku, program selektywnej zbiórki odpadów na terenie UG, kampanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, restytucja roślinności torfowiskowej, Park Wydmowy, Błękitna Szkoła, Błękitny Patrol, Warsztaty Morskie, Przysmak Foki, Natura na Fali… |
|  | Politechnika Gdańska | 1 642 964 | Zagospodarowanie odpadów, zarządzanie odpadami, mobilna stacja pomiarowa, badania naukowe nad redukcja emisji, łódź na energię słoneczną, wykorzystanie OZE, konferencje naukowe, studia podyplomowe, BFN, |
|  | Uniwersytet Gdański | 1 296 620 | Czynna ochrona gatunkowa storczyków, redukcja ciernikowatych w Zatoce Puckiej, edukacja, laboratorium monitoringu mikrozanieczyszczeń, warsztaty edukacyjne, BFN |
|  | IMGW Oddział w Gdyni | 396 127 | Budowa kiosku multimedialnego dla prezentacji zjawisk pogodowych i prognoz, monitoring morświnów |
|  | MI Rybacki Gdynia | 216 050 | monitoring czystości wód przybrzeżnych, BFN |
|  | Akademia Pomorska w Słupsku | 168 100 | Laboratorium energii odnawialnej, „Śmieci wokół nas”, ekstremalne rzeźby, BFN |
|  | Instytut Rybactwa w Olsztynie | 53 000 | Badanie troci w systemie rz. Łeby |
|  | Akademia Medyczna | 53 700 | Edukacja w ogrodzie leczniczym, rewitalizacja arboretum, aparatura naukowa, BFN, |
|  | Instytut Oceanologii PAN w Gdańsku | 35 000 | Film dokumentalny, BFN |
|  | IBW PAN w Gdańsku | 41 300 | BFN, |
|  | Muzeum i Instytut Zoologii PAN | 13 000 | BFN, |
|  | Akademia Mar. Woj. | 11 000 | BFN, |
|  | Akademia Morska | 7 000 | BFN |
|  | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 960 000 | Laboratorium biopaliw i mikroenergetyki |
|  | Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza | 150 000 | Budowa klastra energetycznego |
|  | Fundacja Poszanowania Energii | 120 000 | Rozwój energetyczny gmin zgodny z naturą |
|  | Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła | 98 800 | Energia Odnawialna – makieta edukacyjna |
|  | Bałtycka Agencja Poszanowania Energii BAPA | 56 000 | Rozwój i promocja zrównoważonej gospodarki energetycznej w regionie |
|  | Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową | 20 000 | Energetyka odnawialna |
|  | Województwo Pomorskie | 1 206 800 | Analiza lokalizacji spalarni, system kontroli opłat za środowisko, program usuwania azbestu, programy ochrony powietrza i przed hałasem, program ochrony jezior, organizacja imprez i konferencji, wydawnictwa, szkolenie urzędników, |
|  | Szpital Chojnice | 590 972 | Spalarnia odpadów medycznych |
|  | Muzeum Pomorza Środkowego | 300 000 | Pompy ciepła w skansenie w Klukach |
|  | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych WP | 230 000 | Zakup sprzętu zabezpieczenia przeciwpowodziowego |
|  | Nadmorski Park Krajobrazowy | 116 600 | Modernizacja systemu grzewczego |
|  | Woj. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 103 000 | Stacja dezynfekcji ścieków Pruszcz Gdański |
|  | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 53 000 | Renowacja parku, poprawa stanu środowiska, ekologiczna produkcja zwierzęca |
|  | ZPK Poj. Iławskiego i Wzgórz Dylewskich | 48 170 | Dofinansowanie ośrodka rehabilitacji zwierząt w Jerzwałdzie, edukacja ekologiczna, plan ochrony PK Poj. Iławskiego |
|  | Starostwo Bytów | 29 328 | Program usuwania eternitu |
|  | Starostwo Kościerzyna | 5 000 | Edukacja, spalanie odpadów |
|  | Starostwo Puck | 55 000 | Selektywna zbiórka odpadów, usuwanie eternitu |
|  | Starostwo Słupsk | 394 350 | Program usuwania eternitu |
|  | Starostwo w Tczewie | 2 650 000 | Unieszkodliwianie odpadów medycznych |
|  | Sanepid Słupsk | 68 993 | Zakup aparatury laboratoryjnej |
|  | Sanepid Gdańsk | 50 000 | Laboratorium bakteriologii |
|  | Sanepid Kościerzyna | 40 000 | Modernizacja kotłowni na gaz |
|  | Gdańska Fundacja Wody | 1 594 500 | Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, badania naukowe, szkolenia dla administracji publicznej, pracowników |
|  | Fundacja ARMAAG | 1 904 000 | Regionalny monitoring powietrza, AIRPOMERANIA |
|  | Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii” | 525 000 | Działalność stowarzyszenia na rzecz podmiotów |
|  | KZG Dolina Redy i Chylonki | 515 000 | Zbiórka odpadów niebezpiecznych, kampania w sprawie spalania odpadów, nowoczesne metody zagospodarowania odpadów, edukacja… |
|  | KZG Władysławowo | 55 000 | Wzmocnienie zasobów sandacza, redukcja babki byczej w Zatoce Puckiej |
|  | Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy | 52 000 | Programy i warsztaty edukacji ekologicznej, ścieżka przyrodnicza Sulęczyńska Rynna, badanie czystości Słupi |
|  | EKO-Dolina | 2 500 000 | Kondycjonowanie biogazu wysypiskowego |
|  | ZZO Czarnówko | 4 000 000 | Budowa ZZO „Czysta Błękitna Kraina” |
|  | ZZO Sierzno | 4 500 000 | Rozbudowa ZZO Sierzno |
|  | Centralny Wodociąg Żuławski | 1 000 000 | Budowa zbiorników wody czystej z podłączeniem (RPO) |
|  | Zespół Szkół Warcino | 60 000 | Utrzymanie ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych |
|  | CWM ZHP | 50 000 | Modernizacja gosp. wodno-ściekowej na s/y Zawisza Czarny |
|  | ZHP Hufiec Sopot | 130 000 | Adaptacja obiektu w Leśnej Hucie na potrzeby Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, program edukacji ekologicznej; |
|  | Stow. Proekologiczne Słupia | 605 446 | Czynna ochrona przyrody w PKDS, renaturyzacja fragmentu doliny Słupi w okolicach Lubunia, łąki w PKDS |
|  | Stow. EKO-Inicjatywa Kwidzyn | 1 314 004 | Program rewitalizacji sadów na Powiślu Kwidzyńskim, adaptacja szkoły w Benowie, edukacja ekologiczna, ekoturystyka, warsztaty szkoleniowe |
|  | Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling” | 274 300 | Monitoring i liczenie ptaków wodnych, projekty edukacyjne, monitoring walorów przyrodniczych „Mewia Łacha”, Mechelińskie Łąki, |
|  | Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” | 177 000 | Edukacja ekologiczna, kampanie, imprezy, atlas organizmów Bałtyku… |
|  | Klub Nowodworski | 119 000 | Bioblitz na Tudze – jak zachować bioróżnorodność, BFN |
|  | Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Świeciu | 78 112 | Warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych, publikacja „Przyroda Kociewia” |
|  | Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” | 49 933 | Kampanie edukacyjno - informacyjne |
|  | Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew | 30 000 | Konkurs ekologiczny, program edukacyjny |
|  | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Debrzna | 30 000 | Cztery pory roku w dolinie Debrzynki |
|  | SKF KW „Żabi Kruk” Gdańsk | 25 000 | Zielona Przystań |
|  | Tow. Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego | 20 000 | Promocja ogrzewania biomasą |
|  | Stowarzyszenie na rzecz gminy Dziemiany | 10 000 | Wdzydzki Motyl |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gd. i okolic | 9 700 | Warsztaty ekologiczne dla młodzieży |
|  | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Lipusz | 8 000 | Edukacja ekologiczne |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kępice | 5 000 | Ochrona ryb łososiowatych w okresie tarła |
|  | Klub Przyrodników | 491 720 | Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich |
|  | Polski Klub Ekologiczny - wschodnio pomorski | 468 130 | Zielona akademia – studium podyplomowe, Nadbałtyckie seminaria edukacyjne, sympozja, warsztaty, torby wielokrotnego użytku, społeczna koncepcja zagospodarowania pasa nadmorskiego |
|  | OTOP | 391 855 | Czynna ochrona rezerwatu „Beka” |
|  | Polski Związek Łowiecki, Koła Łowieckie (15) | 295 000 | Reintrodukcja zająca szaraka, kuropatw, ochrona kaczek i chruścieli |
|  | PZW Elbląg, Gdańsk, Słupsk | 258 000 | Zarybienie Szkarpawy, Dolnej Wisły i Wisły Królewieckiej, Łupawy, zakup łodzi motorowej |
|  | LOP ZO w Gdańsku | 199 000 | Edukacja ekologiczna, Izba w Strzelnicy, walka z odpadami w pow. kartuskim i kościerskim |
|  | PTOP Salamandra | 81 000 | Czynna ochrona nietoperzy na terenie województwa |
|  | Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt | 70 000 | Gospodarowanie populacja dzika na Mierzei Wiślanej |
|  | Woj. Zw. Pszczelarzy | 40 000 | Nasadzanie drzew i krzewów miododajnych |
|  | LOP Zarząd Okręgu w Słupsku | 15 000 | Zasiedlenie budek lęgowych przez sowę płomykówkę w kościołach |
|  | Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” | 10 000 | Edukacja ekologiczna |
|  | PTTK Gdańsk | 5 000 | Przyroda uczy najpiękniej |
|  | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych | 300 000 | Kontrola substancji niebezpiecznych w rejonie Morza bałtyckiego |
|  | Fundacja „Żyć Godnie” | 99 640 | Ostoja genowa w ogrodach przy środowiskowym ośrodku wsparcia w Kolniku |
|  | Fundacja Misericordia Górki gm. Kwidzyn | 61 779 | Renowacja zabytkowego parku |
|  | Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa | 51 000 | Czynna ochrona siedlisk muraw kserotermicznych |
|  | Fundacja Europejskie Centrum Ziemi | 50 000 | Plenerowa wystawa fotografii |
|  | Fundacja Burego Misia | 39 700 | Kolektory w osadzie Burego Misia |
|  | Stowarzyszenie EKO Szkoła życia Wandzin | 25 000 | Ścieżka edukacyjna na terenie mokradeł żurawich gmina Człuchów |
|  | Liga Morska i Rzeczna | 20 000 | Flis Wiślany 2010 |
|  | Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie | 15 000 | Wydanie dodatku ekologicznego do miesięcznika Pomerania |
|  | Fundacja Nasza Ziemia | 13 000 | Sprzątanie Bałtyku |
|  | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej | 10 000 | Warsztaty budowy kolektorów słonecznych |
|  | Fundacja Dzika Polska | 10 000 | Plenerowa wystawa fotografii |
|  | Soroptimist Intenational | 10 000 | Nasze rzeki i my |
|  | Diecezja Elbląska | 30 000 | Kolektory słoneczne w Mikoszewie |
|  | Par. Rz-Kat. A. Apostoła | 250 000 | Pompa cieplna |
|  | Par. Rz-Kat A. Boboli | 1 500 000 | Pompy ciepła w kościele i ZSZkKat |
|  | Par. Rz-Kat Ch. Króla | 96 990 | Modernizacja ogrzewania |
|  | Par. Rz-Kat Banino | 150 000 | Pompa ciepła |
|  | Par. Rz-Kat. Kokoszkowy | 100 000 | Pompa ciepła |
|  | Par. Rz-Kat Św. Marii Magdaleny w Krzyżu | 4 861 | Usunięcie pokrycia z eternitu |
|  | Par. Rz-Kat. Mosty | 200 000 | Pompa ciepła |
|  | Par. Rz-Kat Nowy Dwór | 2 841 | Usunięcie dachu z eternitu |
|  | Par. Rz-Kat. Pruszcz Gd. | 183 800 | Rewitalizacja i konserwacja parku |
|  | Par. Rz-Kat w Rekownicy | 6 432 | Usunięcie azbestu |
|  | Par. Rz-Kat. Starogard | 50 000 | Modernizacja ogrzewania |
|  | Par. Rz-Kat Straszyn | 70 000 | Rewitalizacja parku, ścieżka edukacyjna |
|  | Par. Rz-Kat Swarzewo | 120 000 | Pompa cieplna, ogrzewanie podłogowe |
|  | Par. Rz-Kat Trąbki Wlk. | 30 000 | Rewitalizacja zieleni |
|  | Par. Rz-Kat Trójcy Św. | 220 000 | Pompa cieplna |
|  | Par. Rz-Kat we Wielu |  |  |
|  | Par. Rz-Kat Zblewo | 15 956 | Usunięcie eternitu z dachu |
|  | Par. Rz-Kat. Żukowo | 150 000 | Pompa ciepła |
|  | DPS SS Benedyktynek | 62 000 | Zakup wozu asenizacyjnego, modernizacja kotłowni |
|  | Kapucyni OFM Gdańsk | 100 000 | Modernizacja źródła ciepła w kościele św. Jakuba |
|  | Kolegium X Jezuitów Gdynia | 157 500 | Instalacja kolektorów słonecznych, rewitalizacja otoczenia, nasadzenia zieleni |
|  | Klasztor Karmelitów Bosych w Mierzeszynie | 14 000 | Ochrona konika polskiego |
|  | DM AGAPE w Borowym Młynie | 70 000 | Kolektory słoneczne |
|  | Puckie Hospicjum Domowe o. Pio | 250 000 | Zagospodarowanie zieleni z infrastrukturą towarzyszącą |
|  | PIW „Impuls” | 340 000 | Mobilna instalacja dekontaminacji |
|  | PIW „Zenit” Paweł Karcz | 169 500 | Mobilne Laboratorium Badawcze pola EM |
|  | Europejska Fundacja Ochrony Zabytków | 145 000 | Rewaloryzacja założenia ogrodowego dworu Studzienka w Gdańsku |
|  | KOMPAS sp. z o.o. | 80 000 | Modernizacja ogrzewania budynku turystyki aktywnej |
|  | PPU „Malmor” sp. z o.o. | 68 393 | Zakup komory lakierniczej |
|  | MEDICA sp. z o.o. | 60 000 | Zmiana technologii obróbki zdjęć rentgenowskich |
|  | ZR Wdzydze sp. z o.o. | 55 000 | Zarybianie jezior kaszubskich |
|  | Spółdz. Rybacka Troć | 35 000 | Zarybianie obwodów rybackich |
|  | Ocean Instruments | 15 000 | Wodne światy jakich nie znacie |
|  | Ekobudex sp. z o.o. | 10 000 | Warsztaty ekologiczne |

Źródło: analiza sprawozdań WFOŚ za lata 2007-2010

Przy założeniu, że powyższe zestawienie nie jest kompletne, można postawić następujące tezy:

- Największą chłonnością na środki wsparcia (12 000 000) charakteryzowały się w okresie raportowania przedsięwzięcia w zakresie międzygminnej gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej. Jest to jak najbardziej prawidłowe i zgodne z celami i kierunkami POŚ

- Dosyć zaskakujące jest, ze niewiele niższą absorpcję (10 524 350) wykazały państwowe resorty działające w sferze zarządzania kryzysowego: straż pożarna, policja wojsko. W tej grupie znalazły się nawet Marynarka Wojenna i Straż Graniczna, w niewielkim stopniu utożsamiane z ochroną środowiska.

- Instytucje najmocniej działające na rzecz środowiska regionu, a więc Parki Narodowe, Administracja Lasów Państwowych, Parki Krajobrazowe i inne instytucje regionalne i powiatowe, a także instytucje oświatowe i wychowawcze spożytkowały ogółem 10 231 520 zł.

- Mniej niż środki spożytkowane przez resorty ‘kryzysowe” przeznaczono dla sektora B + R a więc łącznie wszystkich trójmiejskich wyższych uczelni i instytutów badawczych, w połączeniu z komercyjnymi wdrożeniami (8 860 084).

- NGOS-y - Stowarzyszenia regionalne i lokalne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli uzyskały łącznie wsparcie w wysokości 6 795 609 zł. Cieszy, że rola tych podmiotów z roku na rok rosła. Daje to, nadzieję, że w kolejnych latach sektor pozarządowy ma szansę zdominować pozyskiwanie środków - przynajmniej w sferze edukacji ekologicznej.

- Kilka instytucji administracji rządowej w województwie uzyskało łącznie 3 900 000 zł wsparcia na swą działalność programowaną w Warszawie. Przypisano im ważną rolę w realizacji Programu Ochrony Środowiska WP, stąd wysokość wsparcia jest jak najbardziej uzasadniona.

- Znaczącą rolę w realizacji POŚ WP  - przynajmniej sadząc na podstawie przyznanych środków wsparcia – odgrywały instytucje Kościoła Katolickiego. Na przedsięwzięcia – przede wszystkim w zakresie modernizacji ogrzewania i gospodarki ściekowej - parafie i zgromadzenia zakonne uzyskały 3 834 380 zł.

- Ogólnopolskie organizacje i stowarzyszenia działające w sferze ochrony środowiska oraz ich regionalne agendy uzyskały wsparcie dla swych działań w kwocie 2 716 590 zł

- Środki przeznaczone na medialną promocję ochrony środowiska omówiono szczegółowo w innym  rozdziale Raportu.

Wnioski:

- Stopień wykorzystania środków wspólnotowych należy w województwie pomorskim do najwyższych w kraju, wskutek wzorowego rozdysponowania kwoty przewidzianej w RPO, region zyskał możliwość uczestnictwa w podziale tzw. rezerwy. Współdziałanie władz województwa z kierownictwem WFOŚiGW przyczyniło się do pozyskania wsparcia dla największych inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska w regionie.

- Część gmin nie okazała się zdolna do uczestniczenia w podziale wsparcia udzielanego przez Unię Europejską i inne państwa wysoko rozwinięte. Wskutek tego cierpią ich mieszkańcy, a nie powinni, przecież to nie są ludzie drugiej kategorii.

- Podmioty instytucjonalne, pozarządowe i komercyjne wykazują wysoką zdolność absorpcji środków wspólnotowych, pozostaje mieć nadzieję, że przełoży się ona na skuteczność działania.

ad. 11.2.

Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ochrony dla wszystkich obszarów objętych prawną ochroną wartości środowiska oraz nadanie im mocy prawnej;

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminach dotyczy obecnie przede wszystkim obszarów aktywności inwestycyjnej, przy czym w miastach są to osiedla deweloperskie, na obszarach wiejskich zaś fermy wiatrowe. Na zapytanie ankietowe o plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla obszarów objętych prawną ochroną zasobów przyrody i środowiska udzielono wyłącznie odpowiedzi odmownych.

Sytuację tę można wytłumaczyć w sposób następujący: W poprzednio obowiązującej Ustawie o planowaniu przestrzennym z roku 1995, istniał przepis, który obligował budżet Państwa (Wojewodę) do zwrotu gminie 50% kosztów poniesionych na sporządzenie planu miejscowego. Wprawdzie przypadki, gdy zwrot taki następował były incydentalne, jednak przepis istniał i stanowił o możliwości uzyskania tego zwrotu na drodze sądowej. Wobec zaistnienia takich precedensów, ustawodawca wycofał się z tego ustalenia.

Jednocześnie, w związku z umocnieniem własności prywatnej, które przybrało patologiczny charakter prawa właściciela do stanowienia o sposobie zagospodarowania swej nieruchomości, gminy sporządzające plany miejscowe stanęły wobec konieczności pokrywania roszczeń właścicieli, którym reżimy ochronne uniemożliwiałyby dowolne nią dysponowanie. Przepisy nakładające ograniczenia służące ochronie, nie zapewniają jednocześnie żadnych rekompensat z tego tytułu. Jedynym więc adresatem roszczeń odszkodowawczych i z tytułu utraconych (choćby i urojonych, ale zasądzonych) korzyści będzie gmina. Trudno się więc dziwić, że sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na obszar objęty ochroną prawną, może okazać się dla gminy finansowym problemem ponad siły. Stąd też większość planów zagospodarowania przestrzennego które obecnie powstają w gminach wiejskich dotyczy nieruchomości, dla których sami właściciele ustalili już ich przeznaczenie, lub też gruntów Skarbu Państwa i gminy, jeśli można je przeznaczyć pod jakikolwiek cel inwestycyjny. Wyjątkiem są gminy położone w całości w obszarach objętych ochrona prawną.

Druga część kierunku pokrywa się z kierunkami 13.4, gdzie mowa jest o opracowaniu i przyjęciu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 oraz 13.5, który dotyczy planów ochrony dla parków krajobrazowych.

O ile chodzi o ochronę obszarów Natura 2000, to RDOŚ w Gdańsku odmówił udzielenia informacji o jego zaawansowaniu.

Odnośnie planów ochrony Parków Krajobrazowych została podjęta stosowna Uchwałą Zarządu Województwa w sprawie opracowania tych planów do roku 2013.

Ad. 11.3.

Przygotowywanie i uchwalanie w samorządach systemów preferencji proekologicznych w podatkach i opłatach lokalnych;

Informacje na temat realizacji kierunku uzyskano poprzez zapytanie ankietowe gmin o udzielane preferencje ekologiczne i ich formy. Uzyskano następująca odpowiedź:

- Gmina Czersk stosuje ulgi dla posiadaczy ogrzewania ekologicznego (bez bliższego określenia);

- Gmina Gniewino stosuje dopłaty dla utylizacji ścieków bytowych dla gospodarstw nie posiadających kanalizacji. Rozważa obecnie projekt regulacji, gdzie poprzez „czeki ekologiczne” dofinansowywano by wymianę pokryć dachowych z eternitu, ocieplenie dachów i ścian oraz instalację kolektorów słonecznych;

- Miasto Jastarnia stosuje ulgę w wysokości 0,06 zł/m2 powierzchni nieruchomości dla właścicieli instalacji przyjaznych dla środowiska. W odpowiedzi nie określono, jakich instalacji może to dotyczyć, nie podano też numeru uchwały Rady Gminy, gdzie można by to doprecyzować;

- Miasto Rumia dotuje właścicieli domów zmieniających ogrzewanie węglowe na ekologiczne

- Gminy Smętowo Graniczne i  Tczew stosują 25% ulgi w podatku rolnym dla budujących płyty gnojowe oraz zmieniających ogrzewanie na ekologiczne;

Poza wymienionymi gminami w żadnej z gmin województwa nie są stosowane żadne mechanizmy promowania postaw proekologicznych;

Ad.11.4.

Skuteczna egzekucja kosztów szkód spowodowanych w środowisku od stwierdzonych i potencjalnych sprawców;

Na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania ankietowe uzyskano informacje o egzekucji kar za niszczenie środowiska w poszczególnych gminach:

- Chmielno – 235 postępowań odpadowych, 40 mandatów po 100 zł;

- Chojnice gmina – 79 122 za wycinkę drzew

- Choczewo – w 2009 roku 2009 20 mandatów 700 zł (średni mandat – 35 zł) w 2010 20 mandatów za 2 450 zł (średnio:  122 zł)

- Czarna Dąbrówka -   w latach 2009- 10 WIOŚ nałożył 2 mandaty po 849 zł

- Czersk – 2009: 10 mandatów na kwotę 1 150 zł, 2010 9 mandatów na kwotę 950 zł

- Człuchów – 2009 pouczono 112 osób, wystawiono 4 mandaty po 100 zł, 2010 pouczono 42 osoby, wystawiono 2 mandaty po 100 zł

- Gdańsk - tylko z tytułu porzucania odpadów podjęto w latach 2009-2010 16 907 interwencji, zastosowano 9 308 pouczeń, wystawiono 7 293 mandaty karne na łaczną kwotę 364 442 tys. zł wystawiono 13 wezwań mandatowych na kwotę 770 zł oraz skierowano 162 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

- Gniewino – w roku 2010 44 mandaty na kwotę 7 200 za szkodnictwo leśne oraz brak czystości i porządku

- Kaliska - 1 postępowanie w sprawie usunięcia drzew – 5 040 zł

- Kosakowo – 8 mandatów na sumę 2 500 zł

- Lębork -  2010 – 77 kontroli z tego mandaty na kwotę 5 250 zł

- Lichnowy w roku 2009-2010 jedno postępowanie za wycinkę drzew 15 569 zł

- Łeba – 36 mandatów za porzucanie odpadów na kwotę 3 900 zł

- Łęczyce – w 2010 wójt nałożył karę za wycinkę drzew w wysokości 504 tys. zł. Sprawa w SA

- Malbork – Starostwo wszczęło 5 postępowań o usunięcie drzew bez zezwolenia, w tym jedno zakończone ostatecznie  karą 3 967 208 zł. Trzy postępowania umorzone w wyniku uchylenia decyzji przez  SKO (naliczono kary 192 500 zł) jedna decyzja w odwołaniu, naliczona kara: 26 720 zł; Urząd zgłosił też usunięcie bez zezwolenia i kradzież 12 drzew, jednak milicja nie wykryła sprawców i postępowanie umorzono. Straż miejska nałożyła 40 mandatów na kwotę 2 tys. zł i udzieliła 309 pouczeń. Sprawy dotyczyły głownie porzucania odpadów i braku umów

- Nowy Dwór Gdański: 17 pouczeń, 18 mandatów (brak kwoty)

- Pelplin – w roku 2009 sprawca zapłacił 883 zł za nielegalna wycinkę;

- Puck miasto – w roku 2010 pouczono 3 sprawców, 7 ukarano grzywną w wysokości 550 zł, skierowano wniosek do sądu

- Puck gmina -  prowadzi się kontrole i postępowania, liczba wniosków, nałożonych mandatów i kar nie jest znana

- Rumia - w 2009 6 postępowań za wycinkę drzew, z czego 2 umorzono, 2 rozłożono na raty (30 166 zł), 1 o wysokości 245 757 zł w odwołaniu SKO, jedna 115 060 zł – odroczona. W 2010 2 kary na kwotę 2 694 oraz 14 997 (odroczona);

- Rzeczenica nakładała mandaty, nie podano kwoty

- Sopot  - za nielegalne wycinki:  2008 – decyzje w odwołaniu, 2009 1 decyzja w odwołaniu, 2010 4 decyzje w odwołaniu, jedna odroczona,. Straż Miejska za bałagan na posesji, niszczenie zieleni, śmiecenie nałożyła w 2009 r. 346 mandatów za 16 640 w roku 2010 324 mandaty za 18 120. Trwa egzekucja…

- Stegna – 2009: 67 kontroli, 14 mandatów 2010: 107 kontroli, 12 mandatów;

- Sulęczyno – 2 postępowania, 3 500 zł

Pozostałe gminy (100 – ponad 80%) poinformowały, że w okresie 2007 – 2010 nie prowadziły żadnych postępowań w sprawie szkód w środowisku. Niektóre stwierdziły nawet, że żadnych szkód w tym okresie nie było. Część gmin nie ma nawet świadomości, że szkody w środowisku, takie jak porzucenie odpadów lub wycinka drzew bez zezwolenia mogą być przedmiotem postępowań, stwierdzając, że karanie za szkody w środowisku jest wyłączną kompetencją WIOŚ. Poglądy takie są zbieżne z ustaleniami w zakresie realizacji kierunku 10.4, gdzie okazało się, że w przeważającej większości gmin pracownicy urzędów nie są szkoleni w problematyce ochrony środowiska i nie wymaga się od nich jej znajomości. Okazuje się, że dotyczy to również specjalistów zajmujących się sprawami środowiska.

Ad. 11.5.

Stymulowanie powstawania i wspieranie rozwoju pozabankowych instytucji i ośrodków specjalizujących się w przygotowywaniu aplikacji do projektów proekologicznych oraz pozyskiwaniu, gromadzeniu i dystrybucji środków na ich realizację;

Gminy w przeważającej części okazały znaczną sprawność w przygotowywaniu projektów o dofinansowanie. Zasługa należy się tez niewątpliwie bardzo dobrej organizacji służb doradczych w Urzędzie Marszałkowskim  (RPO) i WFOŚiGW. Dzięki temu dostępne środki zostały rozdysponowane. Pozostaje problem gmin, które z różnych przyczyn o środki nie wystąpiły, im jednak może pomóc tylko akcja wspierająca zorganizowana w specjalnym trybie i to przez czynniki publiczne. Mowa o tym w Kierunku 1

ad. 11.6.

Podjęcie prac nad opracowaniem spójnego i możliwego do realizacji systemu preferencji dla przedsięwzięć proekologicznych na wszystkich poziomach opodatkowania (PIT, CIT, VAT) uwzględniającego również udzielanie tych preferencji na poziomie samorządowym, jednak bez uszczerbku dla otrzymywanych subwencji z budżetu.

Sporządzającym raport nie wiadomo o ewentualnym podjęciu i prowadzeniu przez jakąś instytucję badawczą prac nad systemem preferencji proekologicznych w podatkach. Tendencja na szczeblu centralnym jest odwrotna – raczej zwiększać obciążenia podatkowe, niż je zmniejszać. Wpływowi i zamożni podatnicy zawsze są w stanie wyjednać sobie odpowiednie preferencje na zasadzie indywidualnych ulg, powszechny system preferencji proekologicznych nie jest więc przedmiotem zainteresowania.

Wyjątek w ogólnej tendencji stanowi nowela do ustawy o czystości i porządku w gminach, która przenosząc odpowiedzialność za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów na gminy – otwiera jednocześnie ścieżkę dla elastycznego kształtowania opłat nakładanych na mieszkańców – w zależności od prowadzenia przez nich selektywnej zbiórki „u źródła”. Zmiana podyktowana została obawą przed brakiem realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w odniesieniu do gospodarki odpadami, gdzie przyjęte rozwiązania okazały się całkowicie nieskuteczne.

Również na szczeblu regionalnym nie są prowadzone prace nad takim systemem, tym bardziej godne podziwu jest wprowadzanie ulg na własną rękę przez nieliczne gminy. Pomimo braku realizacji kierunku wydaje się iż kształtowanie systemów opodatkowania w odniesieniu do ekologicznych postaw mieszkańców ma przyszłość. Przykład kilku gmin wskazuje również, że dobra wola pozwala samodzielnie system ulg przygotować i wprowadzić. To gwarantuje dotychczasowy kierunek 11.3.

- Dwunasty cel średniookresowy (2014)

## Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu (II-12)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i założenia wyjściowe:

Rynek jest bezwzględny dla wartości, których nie można szybko i łatwo zamienić na zysk, środowisko i przyroda stanowią ich dobry przykład. Znane są jednak sytuacje, gdy rynek dostrzega możliwość korzystnego ich spieniężenia i natychmiast to czyni. Dlatego warto aktywizować rynek do działań na rzecz środowiska, gdyż osiągniętych tą drogą efektów faktycznie nie uzyska się w żaden inny sposób.

Klasyczna teoria gospodarki rynkowej nakazuje odrzucić wszelkie preferencje i ideologie. Rynek dotowany i subwencjonowany przestaje być rynkiem, należy ograniczyć się więc do narzędzi i pojęć, które rynek rozumie i akceptuje.

Produkty określane mianem ekologicznych są droższe od ich „nieekologicznych” odpowiedników. Dotyczy to żywności, odzieży, energooszczędnych urządzeń AGD czy samochodów o napędzie hybrydowym. Energia elektryczna wykorzystująca słońce, siłę wiatru lub ciepło ziemi jest droższa od produkowanej z węgla, a realizacja pasywnego budynku mieszkalnego kosztuje więcej od wzniesienia wymarzonej chatki sposobem gospodarczym.

Wysokie koszty są pochodną niewielkiego popytu i skali wytwarzania. Wymienione dobra nie znikają jednak z rynku - wręcz przeciwnie - z roku na rok ich podaż rośnie. Dzieje się tak w znacznej części za sprawą ludzi relatywnie zamożnych, którzy są gotowi realizować swe pragnienia wyższym kosztem i w niedostępnych dla innych rejonach. Można oczekiwać, że w miarę wzrostu popytu, ceny znacznej części produktów – nawet znacznie – spadną.

Innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy i wdrażanie nowych technologii mają stać się dźwigniami rozwoju województwa pomorskiego (patrz zapisy Strategii rozwoju województwa, Regionalnej Strategii Innowacji, RPO dla woj. pomorskiego na lata 2007-13). W tej sytuacji zapis odpowiedniego celu w Programie Ochrony Środowiska jest niezbędny.

Cel ma charakter permanentny: system winien stale stymulować powstawanie innowacji, zapewniając następnie ich implementowanie do gospodarki. Jednak, choć sprawa jest wielkiej wagi, z uwagi na niezadowalający i niestety zdradzający symptomy pogorszenia stan obecny, widocznego postępu nie można raczej oczekiwać wcześniej, niż przed rokiem 2014.

Realizacja celu miała miejsce poprzez następujące kierunki działań i działania:

  - Upowszechnianie produktów certyfikowanych ekologicznie i rozwój systemu regionalnej certyfikacji produktów wytwarzanych bez użycia substancji chemicznych, metodami nieniszczącymi innych – szczególnie zagrożonych - elementów przyrody, wymagających do wytworzenia mniejszego zużycia energii i surowców a po zużyciu ulegających szybkiemu i nieszkodliwemu dla środowiska rozpadowi (ekologiczne); Nadawanie etykiet, znaków jakościowych i świadectw certyfikacji;

  - Przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowych kształtujących popyt rynkowy na produkty zdrowe i ekologiczne;

  - Wspieranie powstawania i rozwoju sieci placówek detalicznego obrotu produktami pochodzącymi z certyfikowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych;

  - Finansowe wspieranie badań naukowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii, opartych o innowacyjne wykorzystanie zasobów i funkcjonowania środowiska, szczególnie obszaru przybrzeżnego;

  - Wspieranie projektów w zakresie podniesienia poziomu ekoinnowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych prowadzonych w regionie;

  - Wspomaganie nowopowstających podmiotów w sektorze MŚP tworzonych przez kadrę naukową lub przy jej udziale, wykorzystujących wyniki własnych badań naukowych, uzyskiwanych patentów i licencji;

  - Rozwój badań nad środowiskiem i analiz przestrzennych, prowadzących do zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska oraz jego zasobów;

  - Ustanowienie przyznawanego w drodze konkursu regionalnego godła promocyjnego dla produktów ekologicznych, a także za osiągnięcia naukowe możliwe do zastosowania w gospodarce jako ekoinnowacje.

ad. 12.1

Upowszechnianie produktów certyfikowanych ekologicznie i rozwój systemu regionalnej certyfikacji produktów wytwarzanych bez użycia substancji chemicznych, metodami nieniszczącymi innych – szczególnie zagrożonych - elementów przyrody, wymagających do wytworzenia mniejszego zużycia energii i surowców a po zużyciu ulegających szybkiemu i nieszkodliwemu dla środowiska rozpadowi (ekologiczne); Nadawanie etykiet, znaków jakościowych i świadectw certyfikacji;

Systemy certyfikacji ekologicznej stały się bardzo popularne w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W Polsce zainteresowanie nimi jest jeszcze ciągle niewielkie. Jednak polscy producenci, pragnący eksportować swoje wyroby na wymagające rynki europejskie czy amerykańskie, powinni zdobyć któryś z certyfikatów ekologicznych.

W 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.), która zdefiniowała ramy organizacyjne systemu EMAS w Polsce. Zasady te są zgodne z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS), definiującego zasady dobrego zarządzania z punktu widzenia ochrony środowiska

W woj. pomorskim w systemie EMAS zarejestrowane są dwie organizacje:

- Elektrociepłownie Wybrzeże Spółka Akcyjna – Gdańsk

- Spółka Handlowo-Usługowa „KAZ” - Skarszewy

Na obszarze Unii Europejskiej certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami ISO 14 001 jest traktowana jako krok do rejestracji w systemie EMAS. System EMAS zaliczany jest do najważniejszych instrumentów realizacji polityki zrównoważonej produkcji i konsumpcji we Wspólnocie – koncepcji uregulowania relacji między środowiskiem a gospodarką.

System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14 001 bazuje na zapisach zawartych w dokumencie normalizacyjnym EN ISO 14 001:2004 (opublikowanym przez Europejski Komitet Normalizacyjny).

Wydawaniem certyfikatów ISO 14 001 zajmuje się na terenie kraju 20 jednostek certyfikujących, które uzyskały akredytację w Polskim Centrum Akredytacji. W woj. pomorskim wg stanu na 25.05.2010 r. www.eko-net.pl certyfikat ISO 14 001 posiadało 126 organizacji (w roku 2007 niespełna 50).

Znak ekologiczny ECO, którego przyznawanie jest oparte na tych samych kryteriach dla wyrobów i usług, które są zawarte w decyzjach Komisji Europejskiej ustanawiających kryteria ekologiczne w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel promuje wyroby spełniające wyższe normy środowiskowe, które wywierają ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu życia.

Jedyną jednostką, która nadaje ten znak jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie. W woj. pomorskim znak ECO ważny do 27.10.2010 roku posiadał International Paper Kwidzyn S.A.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach IV Priorytetu działanie 4.1, daje organizacjom możliwość wsparcia w celu wprowadzenia systemów zarządzania środowiskowego ISO 14 001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Obligatoryjny obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego budynku wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009 roku nowela do Ustawy Prawo Budowlane. Podstawą wprowadzenia certyfikatów stała się dyrektywa 2002/91/WE Unii Europejskiej, która obliguje państwa członkowskie do nadawania klas energetycznych budynkom i promocji energooszczędnego budownictwa.

W woj. pomorskim wiele firm oferuje usługi związane ze sporządzeniem tego typu certyfikatu, jednak w praktyce – wbrew założeniom ustawy – wciąż możliwy jest obrót budynkami nie posiadającymi certyfikatów.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie(EWG) nr 2092/91, szczegółowo przedstawia wytyczne związane z produkcją żywności ekologicznej. Płody rolne i produkty mogą być wprowadzone do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego dopiero po uzyskaniu certyfikatu zgodności. Taki certyfikat wydawany jest przez upoważnione jednostki certyfikujące.

Certyfikacją w rolnictwie ekologicznym w Polsce zajmuje się 10 jednostek certyfikujących, w tym połowa w Warszawie (dane z MRiRW). Na terenie województwa pomorskiego nie ma takiej jednostki.

Urzędy gmin i powiatów zapytano w ankiecie o wytwarzane na ich terenie produkty posiadające certyfikaty ekologiczne. Z odpowiedzi wynika, że gminy (a przynajmniej pracownicy wypełniający ankietę) nie posiadają żadnej wiedzy na temat wytwarzanych na ich terenie produktów posiadających certyfikaty ekologiczne. Jedynie trzy gminy poinformowały, że na ich terenie istnieje gospodarstwo ekologiczne. Tymczasem fakty są następujące:

Tabela 25. Gospodarstwa i przetwórnie ekologiczne posiadające certyfikaty rolnictwa ekologicznego w latach 2007 – 2010 w województwie pomorskim

| Rok | Ogółem | Gospodarstwa |  | Przetwórnie z certyfikatem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | posiadające certyfikat | w trakcie przestawiania |  |
| 2007 | 281 | 166 | 107 | 8 |
| 2008 | 402 | 223 | 169 | 10 |
| 2009 | 506 | 245 | 249 | 12 |
| 2010 | 665 | 348 | 300 | 15 |

Raport sporządzano w zbyt krótkim czasie by pozyskać informację o certyfikowanych ekologicznie produktach rolnych z terenu województwa pomorskiego, choć niewątpliwie takie istnieją.

Przyczyną niewielkiej ilości certyfikowanych produktów może być brak na terenie województwa instytucji certyfikujących produkty rolne.

Dobrym sposobem upowszechniania produktów certyfikowanych ekologicznie są zamówienia publiczne uwzględniające aspekty środowiskowe /zwane zielonymi zamówieniami/. Nabrały one szczególnego znaczenia w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE oraz Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – art.91 ust.2

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że wartość rynku zamówień publicznych w Polsce /od 103,1 mld zł w 2007 r. do 167 mld zł w 2010 r./ może znacząco wpływać na stan środowiska.

Dane dostępne w Krajowym Planie Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010 – 2012 wskazują, że w 2009 r. 10,5% zamówień było zamówieniami zielonymi. Założeniem Komisji Europejskiej jest, aby zielone zamówienia udzielane przez administrację szczebla lokalnego do 2020 r. osiągnęły poziom 50% ogólnej ilości zamówień. Daje to olbrzymią możliwość kształtowania popytu na rynku na produkty i usługi przyjazne środowisku tworzone przez firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego.

Zamówienia publiczne dotyczące woj. pomorskiego w bardzo niewielkim stopniu korzystają z tej możliwości. Zgodnie z informacją Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji UMWP, w specyfikacjach formułowano oczekiwania dotyczące zamawianych przedmiotów np. normy dotyczące zużycia energii lub wykonanie z materiałów biodegradowalnych, jednak preferencje dla producentów posiadających certyfikaty środowiskowe nie zostały zastosowane ani razu. Przyczyna jest prosta – jak we wszystkich zamówieniach publicznych decyduje kryterium najniższej ceny. Brak stosowania zielonych zamówień w administracji publicznej wskazuje, na konieczność szerszego rozwijania i wdrażania systemu „zielonych zamówień” na obszarze regionu.

ad. 12.2.

Przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowych kształtujących popyt rynkowy na produkty zdrowe i ekologiczne;

Prowadzone w województwie kampanie marketingowe nastawione są głównie na promowanie żywności produkowanej metodami tradycyjnymi, z regionalnych surowców, która nie musi posiadać certyfikatów ekologicznych  (chociaż często korzysta z produktów rolnictwa ekologicznego). Na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego na koniec roku 2010 znajdowało się 106 pozycji. Nie uzyskano informacji, które z tych produktów posiadają certyfikat produkcji ekologicznej.

W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego opublikował folder pt: Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne województwa pomorskiego, upowszechniając wiedzę na temat ilości gospodarstw posiadających certyfikat i oferowanym typie produkcji (roślinna lub zwierzęca). Publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż – wobec braku Stowarzyszenia Producentów – pozwala na kontakt zainteresowanych producentów, przetwórców, firm przemysłu rolno-spożywczego oraz instytucji branżowych z całego regionu i sąsiednich województw. Publikacja jest rozpowszechniana na targach żywnościowych, stanowiąc materiał promocyjny Regionu. Publikacja nie podaje jednak informacji o certyfikowanych produktach.

Na IV Międzynarodowych Targach Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych ”EKOGALA 2010” (18-20 czerwiec 2010 r. w Rzeszowie) po raz pierwszy swoje produkty ekologiczne prezentowało Województwo Pomorskie. ”Żurawina z jabłkiem” oraz ”Syrop z mniszka lekarskiego” to pomorskie specjały posiadające certyfikaty produkcji ekologicznej, które zostały zdobywcami nagród.

Targi BioFach w Norymberdze to największa w Europie corocznie organizowana wystawa promująca ekologiczne rolnictwo i przetwórstwo żywności ekologicznej. Województwo pomorskie trzykrotnie (w latach 2008, 2009 i 2010) zaprezentowało na nich  szeroki asortyment produktów rolnictwa ekologicznego. Udział w targach ma dla woj. pomorskiego szczególne znaczenie, targi odbywają się na terenie partnerskiego regionu Okręgu Środkowej Frankonii i wpisują się  w realizację kontaktów dwustronnych

Targi NATURA FOOD 2010  odbywające się w Łodzi były okazją do zaprezentowania produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rolnictwa ekologicznego zakończyły się sukcesem pomorskich producentów (1 miejsce) w kategorii „ekologiczne gospodarstwa towarowe.

W październiku 2009 r. w ramach programu „Czyste Miasto Gdańsk” powstał tzw. Otwarty Uniwersytet  Ekologiczny. Zajmuje się m.in. propagowaniem ekologicznych zachowań i ekologicznej żywności.

ad. 12.3.

Wspieranie powstawania i rozwoju sieci placówek detalicznego obrotu produktami pochodzącymi z certyfikowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych;

Mimo istnienia w województwie pomorskim 400 gospodarstw posiadających certyfikaty świadczące o produkcji ekologicznej, zdobywaniu nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach żywności ekologicznej w województwie pomorskim nie istnieje stowarzyszenie producentów żywności ekologicznej.

Rynek produktów ekologicznych jest dopiero na początku drogi rozwoju. Urzędy Gmin i Powiatów zapytane na okoliczność dostępności na terenie gminy produktów posiadających certyfikaty ekologiczne oraz placówek i imprez, gdzie takie produkty są dostępne nie udzieliły żadnych informacji na ten temat.

Oferta jest więc na razie skromna ilościowo, asortyment ubogi, dostęp dla konsumentów utrudniony. Także system dystrybucji produktów ekologicznych jest w początkowej fazie rozwoju: opiera się na sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, na lokalnym targowisku, podczas kiermaszu lub przez system dostaw bezpośrednich do konsumentów.

Według stanu na koniec 2009 na terenie województwa roku istniało 9 przetwórni żywności ekologicznej, która sprzedawana była w 22 sklepach, głównie na terenie Trójmiasta. Produkty posiadające certyfikaty ekologiczne dostępne są w niektórych sieciach handlowych, jednak tylko wyjątkowo na wydzielonych stoiskach (BOMI, REAL, NETTO)

ad. 12.4.

Finansowe wspieranie badań naukowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii, opartych o innowacyjne wykorzystanie zasobów i funkcjonowania środowiska, szczególnie obszaru przybrzeżnego;

Poziom innowacyjności w gospodarce związany jest z wielkością środków przeznaczanych na działalność B+R. W województwie pomorskim w roku 2006 nakłady te były niższe niż średnio w Polsce i wynosiły tylko 0,52% w relacji do PKB (w Polsce jest to 0,60% - trzykrotnie mniej niż w UE).

Drogę do finansowania projektów otwiera Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" określony na podstawie Rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2008 roku.

W 2009 r. w Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE powstał projekt utworzenia 10 specjalistycznych laboratoriów badawczych, skupionych w 4 domenach. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału innowacyjnego dwóch największych uczelni Pomorza poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt badawczy. Projekt jest współfinansowany w 75% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wdrażany natomiast przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

W kwietniu 2010 r. nastąpiła  inauguracja  projektu  "InnoPomerania" - Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko-Przemysłowej. Rezultatem przeprowadzanego projektu będzie zacieśnienie współpracy między nauką a przemysłem. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji kadr akademickich oraz przyszłych absolwentów w zakresie nauki, przedsiębiorczości i zarządzania własnością intelektualną a także komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” projekt INNO-pomorze ma za cel przeprowadzenie szeroko zakrojonej promocji innowacji i postaw innowacyjnych, kreatywności i przedsiębiorczości w woj. pomorskim. Projekt  przyczynić się ma do zmniejszenia dystansu pomiędzy światem nauki (naukowcy, doktoranci) i biznesu (przedsiębiorcy), nakłonić do współpracy, a tym samym zwiększyć wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Liderem w prowadzeniu badań nad nowoczesnymi technologiami i ich wdrażaniem jest w województwie pomorskim ENERGA SA. Rozpoczęła one realizację programu pn. „Energia Inwencji” W ramach tego programu funkcjonuje specjalna spółka-córka ENERGA Innowacje, zajmująca się m. n. analizowaniem wynalazków zgłaszanych przez naukowców i studentów oraz przedsiębiorców. Trzyetapowa ocena proponowanych innowacji kończy się podpisaniem umowy współpracy, a powstałe innowacje wejdą do oferty sprzedaży Grupy ENERGA. Kontakt ze stroną www.energa-innowacje.pl Podstawową dziedziną zainteresowania jest ochrona przyrody i wytwarzanie energii w sposób przyjazny środowisku i ze źródeł odnawialnych. Wśród przygotowywanych projektów znajduje się inteligentna sieć energetyczna smart-grid, sieć zasilania i ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną oraz budowa rozproszonej sieci niewielkich przydomowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Również Grupa LOTOS wspiera wyższe uczenie i instytuty naukowe. Od roku 2004 współpracuje z Politechniką Gdańską – uczelnią która uczestniczy w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W ramach współpracy koncern m. in. funduje stypendia naukowe, (w roku 2010 17 takich stypendiów w tym 2 doktoranckie) oraz przyznaje nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Województwo Pomorskie jest inspiratorem powstanie i mecenasem ważnych projektów w zakresie współpracy naukowo-badawczej i praktycznego wdrażania jej wyników. Znaczne środki przeznaczane są na rozbudowę Parków Naukowo-Technologicznych w województwie, gdzie w praktyce dokonuje się transfer wiedzy naukowej do gospodarki.

Projekt stypendialny „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów” realizowany jest w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego. I edycja projektu odbyła się w 2008 roku, przyznano stypendia dla 50 osób.

W dniu 31 sierpnia 2010 roku zakończyła się druga edycja projektu, w której do Departamentu Rozwoju Gospodarczego wpłynęły 164 wnioski. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 60 stypendiów.

Nabór wniosków na trzecią edycję projektu rozpoczął się dnia 4 października 2010 r.

Z inspiracji Marszałka Województwa Pomorskiego powołane zostało w 2003 r. przez trzy uczelnie Wybrzeża (UG, PG, GUM) Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT), które realizuje m.in.:

- koordynacja i stymulacja międzydyscyplinarnych projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie badań i technologii środowiska. Działania te wspierane będą przedsięwzięciami promocyjnymi zapewniającymi stopniową komercjalizację wyników badań.

- Uporządkowanie i koordynacja współpracy badawczo-wdrożeniowej z aktorami komercyjnymi (zarówno dużymi zakładami przemysłowymi regionu, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak też centrami transferu technologii) w zakresie nowych technologii, monitoringu, ochrony środowiska i zagadnień ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki morskiej.

ad. 12.5.

Wspieranie projektów w zakresie podniesienia poziomu ekoinnowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych prowadzonych w regionie;

Ekoinnowacje, w tym innowacje ekologiczne to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty, których istotą jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Innowacje ekologiczne stanowią szansę dla wdrożenia rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu innowacyjności.

Do programów, które w znaczący sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie zatwierdzonych projektów innowacyjnych należą:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

oraz Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-13

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pozwolił na dofinansowanie 50 projektów MŚP związanych z produkcją lub promocją produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (lub też procesy te były ważnym elementem projektu). Z danych zawartych w Raporcie na temat postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2010 r.), w ramach Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, podpisano 700 umów o dofinansowanie projektów, wykorzystując 91.9% alokacji EFRR.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podpisała w dniu 29 grudnia 2008, umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Wsparcie innowacyjnych projektów przez ARP SA w latach 2009 - 2015” i w związku z tym od stycznia 2009 rozpoczęła aktywną działalność inwestycyjną w obszarze projektów innowacyjnych. Projekt, którego wartość opiewa na ponad 17 mln PLN, realizowany jest w ramach Działania 3.1 „Kapitał dla Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

W Politechnice Gdańskiej otwarty został Regionalny Punkt Kontaktowy Programu szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP). Program, który stanowi część składową Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), składa się z dwóch komponentów, w tym tzw. EIP-Instrumenty Pozafinansowe, na realizację którego w latach 2007 - 2013 przewidziano budżet w wysokości 2,17 mld euro (w tym 433 mln euro na ekoinnowacje. Jest to jedyny program w którym wyraźnie zaznaczono wspieranie działań ekoinnowacyjnych.

Dofinansowanie na ekoinnowacje obejmuje: wspieranie wykorzystania technologii środowiskowych i innowacji ekologicznych; współinwestowanie w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które zapewniają kapitał między innymi przedsiębiorstwom inwestującym w innowacje ekologiczne zgodnie z procedurą określoną w załączniku II; promowanie sieci i klastrów oraz partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie innowacji ekologicznych, opracowywanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw oraz ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicznych; promowanie nowych i zintegrowanych sposobów podejścia do innowacji ekologicznych w takich dziedzinach, jak zarządzanie środowiskiem i przyjazne dla środowiska projektowanie produktów, procesów i usług, z uwzględnieniem ich całego cyklu życia;

Przedsiębiorcy w ramach ekoinnowacji, będą mogli ubiegać się o środki na tzw. projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji, ale nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek.

Nabór wniosków jest ogłaszany przez Komisję Europejską i odbywa się raz do roku.

Znaczącą rolę w podniesieniu poziomu ekoinnowacyjności odgrywają klastry.

Klastry definiuje się jako bieguny rozwoju gospodarczego, innowacyjności i konkurencyjności. Są to skupiska przedsiębiorstw i innych podmiotów z określonych, powiązanych ze sobą branż, które charakteryzują się intensywnymi interakcjami pomiędzy firmami, sektorem B+R i edukacji, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracja.

W marcu 2009 roku rozpoczął działalność Punkt kontaktowy dla klastrów. Jest wynikiem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Głównym celem Punktu jest informowanie zainteresowanych podmiotów o podejmowanych działaniach w zakresie polityki wspierania klastrów w województwie pomorskim. W ramach „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Woj. Pomorskiego na lata 2009-2015” w drodze konkursu wyłoniono trzy kluczowe klastry w województwie pomorskim;

- Pomorski Klaster ICT

- Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

- Gdański Klaster Budowlany

ad. 12.6.

Wspomaganie nowopowstających podmiotów w sektorze MŚP tworzonych przez kadrę naukową lub przy jej udziale, wykorzystujących wyniki własnych badań naukowych, uzyskiwanych patentów i licencji;

Powstawanie podmiotów w sektorze MŚP tworzonych przez kadrę naukową lub przy jej udziale umożliwiają zapisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 roku, nr 164, poz. 1365. w której zapisane zostało: „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14.”

W dniu 1 lipca 2009 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) rozpoczął realizację projektu zatytułowanego: ”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. Projekt otrzymał dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.5.2.

Wspieranie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć, firm, rozbudzenie potencjału drzemiącego w naukowcach i wynalazcach - to idee, jakie przyświecały twórcom Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GCI). Działalność gospodarczą w strukturze GCI prowadzą najczęściej młodzi absolwenci, czasem pracownicy uczelni. Obecnie w jego strukturze działa już ponad 70 firm. Każda z nich dysponuje limitem bezpłatnych godzin doradztwa naukowego, biznesowego, patentowego, prawnego, finansowego. Park organizuje też darmowe warsztaty. Projekty tu realizowane są oceniane przez radę naukową, złożoną z ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli uczelni, samorządu i biznesu - którzy oceniają ich aspekty merytoryczne i ekonomiczne. GCI współpracuje z uczelniami Baza naukowa uczelni oraz baza biznesowa i naukowa parku mają wspólne cele. Realizuje wspólne projekty - na przykład Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska współpracuje z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego" oraz praktyki studenckie.

26 lipca 2009 rozpoczęła się rozbudowa Parku, która pozwoli na powstanie m.in. Akademickiej Przestrzeni Innowacyjności i Przedsiębiorczości oraz Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi około 208 mln zł, z czego około 137 mln zł to środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej

4 września 2008 otwarty został Gdański Park Naukowo-Techniczny, stanowiący wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Pomorskiego, Pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej sp. z o.o., miasta Gdańska oraz Politechniki Gdańskiej. Park oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe, laboratoryjne oraz produkcyjno-technologiczne wspomagane doskonałą infrastruktura teleinformatyczną. W ramach swej misji Park wspiera rozwój młodych firm i wymianę myśli pomiędzy światem nauki a praktyki gospodarczej. Obecnie w Parku działalność prowadzi 37 firm z branż biotechnologicznej, telekomunikacyjnej, informatycznej…

Ad. 12.7.

Rozwój badań nad środowiskiem i analiz przestrzennych, prowadzących do zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska oraz jego zasobów;

Działanie realizowane jest w na razie wyłącznie w placówkach akademickich.

W realizację kierunku wpisuje się również zaktualizowany dokument Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego i liczne studia nad przestrzenią, prowadzone podczas jego przygotowywania, w tym szczególnie Studium Ekofizjograficzne. Należy też tu wymienić Studium Ochrony Krajobrazu woj. Pomorskiego, autorstwa prof. Mariusza Kistowskiego, sporządzone na zamówienie UMWP.

Jednak z uwagi na nieskuteczny i podlegający stałej degradacji system planowania przestrzennego w Polsce, przepływ wyników badań naukowych do praktyki inwestycyjnej, a nawet skuteczne oddziaływanie obowiązującej uchwały Sejmiku o przyjęciu Planu nie ma miejsca.

ad. 12.8.

Ustanowienie przyznawanego w drodze konkursu regionalnego godła promocyjnego dla produktów ekologicznych, a także za osiągnięcia naukowe możliwe do zastosowania w gospodarce jako ekoinnowacje.

Z informacji uzyskanych z Departamentów Promocji Województwa oraz Środowiska i Rolnictwa wynika, że dotychczas nie podjęto prac nad ustanowieniem regionalnego godła promocyjnego dla produktów ekologicznych oraz za osiągnięcia naukowe możliwe do zastosowania w gospodarce jako ekoinnowacje.

Trzeci Cel Perspektywiczny:

# Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

- Trzynasty Cel Średniookresowy (2014)

## Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 (III-13)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i założenia wyjściowe:

Województwo pomorskie cechują ponadprzeciętne walory przyrodnicze, wynikające ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz stopnia zachowania naturalności niektórych ekosystemów. Stanowi ważną w skali kraju ostoję ginących gatunków roślin, chronionych gatunków zwierząt i wielu cennych ekologicznie organizmów (owadów, skorupiaków, mięczaków). W strefie przybrzeżnej Bałtyku występuje cenna gospodarczo i przyrodniczo ichtiofauna, w tym ściśle chronione prawem ryby, oraz wiele gatunków ptaków i cztery gatunki ssaków morskich (foki i morświn). Ochrona tych wartości prowadzona jest w ramach ustawowego systemu obszarów chronionych obejmującego dwa parki narodowe: Słowiński i Borów Tucholskich, 122 rezerwaty przyrody, 9 parków krajobrazowych, 45 obszarów chronionego krajobrazu (rys.2) oraz bardzo liczną grupę obiektów ochrony indywidualnej. Obejmują one łącznie 32,6% powierzchni województwa (Polska 32,5%). Cechą charakterystyczną rozkładu obszarów chronionych jest ich większe nagromadzenie w centralnej części regionu i brak przestrzennej łączności obszarów w części zachodniej i wschodniej. Brak rekompensat z tytułu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarach objętych ochroną prawną powoduje, że większość samorządów lokalnych nie sprzyja tworzeniu nowych form ochrony przyrody.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są na podstawie Dyrektywy Nr 92/43/EWG (tzw. „Siedliskowej”) oraz Dyrektywy Nr 79/409/EWG (tzw. „Ptasiej”) do zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych reprezentatywnych dla Europy oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Celem tworzenia sieci jest urzeczywistnianie założeń rozwoju zrównoważonego, a więc takie współistnienie człowieka, gospodarki i przyrody, które nie degraduje i nie pomniejsza jej walorów i zasobów. Do końca 2006 r w województwie pomorskim i jego strefie przybrzeżnej ustanowiono 10 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Przewiduje się powiększenie części z nich oraz utworzenie czterech nowych. Zmieniająca się wielokrotnie wskutek zastrzeżeń Komisji Europejskiej i organizacji ekologicznych lista projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk liczy w województwie 55 pozycji i jest wciąż korygowana. Pokrywają się one w znacznym stopniu z istniejącymi już formami ochrony przyrody i podobnie jak one pozostają często we wzajemnej izolacji (rys.2). W pewnym stopniu mogą ją zmniejszyć projektowane obszary Natura obejmujące doliny rzeczne Wieprzy i Studnicy, Słupi, Łupawy oraz Wisły.

Na podstawie zalecenia 15/5 HELCOM wdrażającego postanowienia konwencji helsińskiej wyznaczono polskie bałtyckie obszary chronione BSPA. W granicach województwa pomorskiego są to: Słowiński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, a na wodach przybrzeżnych Ławica Słupska.

Blisko połowa gmin województwa oraz część obszarów chronionych nie posiada inwentaryzacji przyrodniczych. W Studium ekofizjograficznym do planu województwa, w studiach uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczane są w miarę posiadanej wiedzy korytarze ekologiczne, sprzyjające zachowaniu warunków trwałości wegetacji i rozmnażania oraz migracji organizmów. Korytarze ekologiczne odgrywają istotną rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej i spójności przestrzennej obszarów przyrodniczych, w tym chronionych. Włączane są do nich zwłaszcza obszary o wysokiej lesistości, doliny rzeczne, zbiorniki wodne, obszary bagienne, nie użytkowane łąki, istniejące i projektowane obszary chronione.

Ożywienie gospodarcze ostatnich lat skutkuje rosnącym naciskiem inwestycyjnym na nowe tereny. Nasila się intensywna urbanizacja terenów podmiejskich, wzrastają potrzeby transportowe. Rośnie popyt na atrakcyjnie położone, często cenne pod względem przyrodniczym i wrażliwe grunty. Wzmaga się presja masowej turystyki oraz rozwoju budownictwa letniskowego na terenach przybrzeżnych i w otoczeniu zbiorników wodnych. Utrzymywane są intensywne formy gospodarowania na obszarach wiejskich. Skarb Państwa (przede wszystkim reprezentowany przez Agencje: Mienia Wojskowego i Nieruchomości Rolnych) wyprzedaje tereny zbędne dla dotychczasowej działalności, bez uprzedniej oceny wartości przyrodniczej, co grozi nierzadko poważnymi szkodami w środowisku.

Dla realizacji celu sformułowano następujące kierunki działań:

  - Zakończenie powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej województwa do roku 2014.

  - Działanie na rzecz utrzymania różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, w tym o znaczeniu priorytetowym, poprzez zapobieganie ich fragmentacji, częściowemu i całkowitemu niszczeniu oraz przywracanie właściwego stanu.

  - Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz utrzymania naturalnej różnorodności gatunków, w tym rodzimych zasobów cennych gospodarczo (drzewostanu, ryb) z wykorzystaniem programów rolno środowiskowych oraz opracowanie lokalnych i regionalnych programów ochrony dla gatunków zagrożonych wyginięciem

  - Wdrażanie sieci Natura 2000, w tym opracowanie planów ochrony i planów zarządzania dla tych obszarów (ze względu na spodziewaną realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ, FS i RPO WP w pierwszej kolejności dla obszarów w zasięgu ich znaczącego oddziaływania tj.: dla  PLH Dolna Wisła, PLB Dolina Dolnej Wisły, PLH Ostoja w Ujściu Wisły, PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski, PLB zatoka Pucka, PLH Białogóra, PLH Bielawa, PLH Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLH Pełcznica, PLH Marwa- Bagno Biała, PLH Kurze Grzędy, PLH Dolina Górnej Łeby, PLB Lasy Mirachowskie, PLH Staniszewskie Błoto, PLH Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, PLH Jar Raduni, PLH Dolina Środkowej Wietcisy, PLH Dolina Wierzycy, PLH Wilcze Błota, PLH Dolina Słupi, PLH Dolina Łupawy, PLH Bagna Izbickie, PLC Ostoja Słowińska, PLH Bytowskie Jeziora Lobeliowe, PLH Pływające Wyspy pod Rekowem, PLH Sandr Brdy, PLB Wody Przybrzeżne)

  - Doprowadzenie do uchwalenia planów ochrony parków krajobrazowych (ze względu na spodziewaną realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ, FS i RPO WP w pierwszej kolejności dla PK: Nadmorskiego, Trójmiejskiego, Kaszubskiego, Zaborskiego

  - Obejmowanie ochroną prawną nowych obszarów i obiektów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, z uwzględnieniem ich spójności przestrzennej z systemem obszarów chronionych województwa i województw ościennych

  - Przywrócenie funkcji ekologicznie cennym przyrodniczo, a także kulturowo terenom powojskowym na Półwyspie Helskim oraz objęcie ich ochroną prawną.

  - Odtwarzanie i wzmacnianie ciągłości korytarzy ekologicznych, w tym szczególnie realizacja przejść dla zwierząt w korytarzach transportowych, a także likwidacja na ciekach wodnych barier migracyjnych dla ryb wędrownych i innych organizmów. Wprowadzenie korytarzy ekologicznych do dokumentów planistycznych

  - Poprawa stanu zachowania i renaturalizacja cennych i szczególnie wrażliwych ekosystemów wodnych i od wody zależnych (m.in. dolin rzecznych, jezior, wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej, wybrzeży półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej, obszarów wodno-błotnych) i ich zrównoważona eksploatacja

  - Planowanie i prowadzenie prac hydrotechnicznych w sposób uwzględniający potrzebę naturalnego charakteru rzek, ich dolin i biegu morskiego, w tym renaturalizacja  zniszczonych niewłaściwymi regulacjami cieków wodnych

  - Ograniczenie prac związanych z zabezpieczeniem brzegu morskiego do odcinków gdzie zachodzi potrzeba zabezpieczenia tradycyjnego sposobu użytkowania oraz cennych zasobów kulturowych. W maksymalnym stopniu należy stosować zabezpieczenia biotechniczne

  - Ochrona i przywracanie charakteru pomorskiego krajobrazu wiejskiego (m.in. zadrzewienia przydrożne i śródpolne, oczka wodne, rewitalizacja zabytkowych układów parkowych i cmentarzy, miejsc pamięci)

  - Ograniczenie zabudowania terenów zieleni w miastach, odpowiednie ich kształtowanie i rewitalizacja z preferencją dla gatunków rodzimych

  - Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, w tym budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem ochrony obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo.

  - W ramach rozwijającego się procesu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, wypracowanie mechanizmów umożliwiających skuteczną ochronę przyrody morza przybrzeżnego.

ad. 13.1.

Zakończenie powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej województwa do roku 2014.

W latach 2009 -2010 opracowano tylko 4 inwentaryzacje przyrodnicze (dla gmin: Cewice, Chojnice (gmina wiejska), Kolbudy i Miłoradz)

Z informacji otrzymanych w 2010 roku z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, na potrzeby Raportu o stanie Województwa Pomorskiego wynikało, że opracowane inwentaryzacje przyrodnicze posiadało 58 gmin.

Odpowiedzi na zapytania ankietowe kształtują odmienny obraz sytuacji: spośród 116 gmin, które udzieliły odpowiedzi zwrotnych, tylko 42 mają opracowane inwentaryzacje przyrodnicze (łącznie z gminami, które posiadają tylko częściowe inwentaryzacje i tymi, które jako inwentaryzacje przyrodnicze traktują opracowania ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby studium uikzp, oraz inne dokumenty zawierające elementy inwentaryzacji przyrodniczej). Kolejne 20 gmin deklaruje sporządzenie inwentaryzacji na przestrzeni kilku lat (najpóźniej do 2016 roku), ale większość w ogóle nie planuje podjęcia zadania.

Trudno wyjaśnić przyczyny rozbieżności pomiędzy informacjami otrzymanymi z RDOŚ w 2010 roku a pochodzącymi z aktualnego ankietowania gmin. W roku 2011 RDOŚ odmówił udzielenia informacji. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że województwo pomorskie liczy 123 gminy, to inwentaryzacje przyrodnicze posiada mniej niż 50%.

ad. 13.2.

Działanie na rzecz utrzymania różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, w tym o znaczeniu priorytetowym, poprzez zapobieganie ich fragmentacji, częściowemu i całkowitemu niszczeniu oraz przywracanie właściwego stanu.

Do działań mających wpływ na utrzymanie różnorodności siedlisk  a także zapobieganie ich fragmentacji można zaliczyć przede wszystkim działania podejmowane przez Parki Narodowe, w tym:

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” w latach 2007-2010 na rzecz utrzymania różnorodności siedlisk przyrodniczych dokonano:

- Podsadzenia pod osłoną drzewostanu - wykonano podsadzenia gatunkami liściastymi (Dbb, Dbs, Bk, Gb) w celu dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do możliwości siedlisk. Zabieg ten wykonano na łącznej powierzchni 10,96 ha na siedliskach LMśw, Lśw, BMśw, BMw. W celu zabezpieczenia odnowień przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną wykonano nowe grodzenia (na łącznej pow.3,89 ha) i naprawiono istniejące grodzenia.

- Kształtowanie stref ekotonowych – wykonano nasadzenia gatunkami drzew i krzewów liściastych (m.in.: Dbb, Jrz, Brzb, Róża dzika, Głóg, Jabłoń dzika, Kruszyna, Bk, Gb) rodzimego pochodzenia, dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych celem wytworzenia strefy przejściowej pomiędzy drzewostanami Parku a terenami zurbanizowanymi. Zabieg ten wykonano na łącznej powierzchni 2,68 ha na siedliskach BMśw.

- Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin – w ramach tego zabiegu dokonano usunięcia czeremchy amerykańskiej.

- Monitorowanie rozwoju populacji foliofagów i kambiofagów zagrażających trwałości ekosystemu leśnego:

- ograniczanie populacji przypłaszczka granatka poprzez wyznaczanie drzew przypłaszczkowych

- kontrola liczebności owadów w pułapkach feromonowych

- kontrola lotu motyli (brudnica mniszka)

- kontrolne poszukiwania owadów w ściółce.

- Zwiększanie masy rozkładającego się drewna poprzez pozostawianie drzew martwych, zamierających, wywrotów i złomów.

- Monitorowanie drzewostanów ze względu na zagrożenie ze strony chorób infekcyjnych.

Wśród działań podjętych przez Słowiński Park Narodowy można wymienić zrealizowany w latach 2005-2007 projekt pod nazwą:” Ochrona torfowisk wysokich w Słowińskim Parku Narodowym”. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu:

- zahamowanie odpływu wody z torfowiska Żarnowska i tym samym zahamowanie procesu degradacji gleb organicznych na skutek osuszającego działania, istniejącego w przeszłości, systemu odwadniania złoża torfowego,

- odtworzenie i utrwalenie procesu akumulacji węgla w złożu torfowym poprzez jego nawodnienie,

- przywrócenie i utrzymanie bezleśnego charakteru roślinności mszarów wysoko-torfowiskowych poprzez wycięcie oraz usunięcie drzew i nalotów poza regenerowaną powierzchnię tych mszarów.

W ramach projektu wykonano 24 urządzenia (zastawki i przegrodzenia) ograniczające nadmierny odpływ i tym samym podnoszące poziom wód gruntowych na torfowisku Żarnowska. Usunięto drzewa i podrosty na powierzchni ok. 40 ha na torfowiskach: Ciemińskie Błota i Żarnowska. Powyższe działania przyczyniły się do poprawy stanu siedliska (torfowisk wysokich) poprzez zwiększenie o ok. 80% otwartych, zdatnych do regeneracji powierzchni mszarów SPN oraz do podniesienia poziomu ich wód gruntowych zmniejszając tym samym degradację i dekompozycję gleb organicznych.

W 2010 r. zrealizowano projekt pt: „Odtworzenie wybranych siedlisk torfowo-łąkowych i leśnych Słowińskiego Parku Narodowego”. Współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania uzupełniające realizowany projekt „Restytucja i zachowanie …”. Jego celem  było:

- ochrona i utrzymanie siedlisk wykorzystywanych przez lęgowe i przelotne ptaki wodno-błotne ( krwawodziób, kszyk, czajka, derkacz, kropiatka) przy wschodnim brzegu jeziora Gardno na powierzchni 28.95 ha.

- usunięcie gatunków obcych drzew, z terenu byłej jednostki wojskowej, w przeszłości posadzonych dla celów wojskowych a wkomponowanych w naturalne siedliska boru bażynowego na wydmach nadmorskich (działania maskujące) na powierzchni 1,50 ha.

W ramach projektu m. in. usunięto niepożądane składniki roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz utrzymuje się stan nieleśny poprzez ekstensywne użytkowanie kośne i pastwiskowe przy wschodnim brzegu jeziora Gardno oraz usunięto wszystkie topole amerykańskie wraz z pniakami

Działaniem planowanym do realizacji w latach 2010-2013 jest „Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych w Słowińskim Parku Narodowym” , współfinansowany w ramach V osi priorytetowej POIiŚ. Celem projektu jest przywrócenie otwartego charakteru biocenoz, a tym samym przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej oraz efektom fragmentacji rozległych siedlisk nieleśnych istotnych dla ptaków wodnych i błotnych SPN. Przewidywanym efektem ekologicznym podjętych działań ochronnych ma być przywrócenie utraconych walorów przyrodniczych powyższych ekosystemów złożonych z odpowiednich do jakości siedliska gatunków i zbiorowisk roślin oraz ptaków i innych grup zwierząt, w tym takich gatunków, których występowanie uwarunkowane jest obecnością wielko-powierzchniowych użytków zielonych.

W ramach działań zapobiegawczych fragmentacji siedlisk zostanie wykonane:

- usuwanie podrostu i nalotu drzew na torfowisku wysokim na powierzchni 23,16 ha

- koszenie łąk i młak niskoturzycowych na powierzchni 173,5 ha

- eliminacja trzciny na powierzchni 26 ha

- ręczne koszenie słonaw na powierzchni 0,5 ha.

Prekursorem w działalności na rzecz utrzymania różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków jest niewątpliwie PK „Dolina Słupi” na terenie którego w latach 2007-2010 przeprowadzono następujące działania:

- w 2007 – remont starych i budowa nowych budek lęgowych dla nietoperzy, a także adaptacja piwnic jako miejsca zimowania dla nietoperzy, na mokradłach w Parku dokonano wykoszenia 16 ha łąk i torfowisk, naprawiono 14 zastawek;

- w 2008 – uzupełniono żwir na sztucznych tarliskach ryb litofilnych na rzekach: Słupi, Glaźnej i Kwaczej, wykonano wykoszenia 16 ha łąk i torfowisk (Gogolewko), naprawiono 10 zastawek, usunięto drzewa i krzewy na powierzchni 32,4 ha w projektowanym rezerwacie „Torfowisko Gogolewko” a  na wybranych jeziorach (w tym Jasień, Duże, Rybiec) wykonano i umieszczono 10 wysp lęgowych dla rybitwy rzecznej, wybudowano 2 platformy dla bociana białego i dokonano konserwacji 3 istniejących gniazd;

- w 2009 – zabezpieczono miejsca zimowania nietoperzy (3 obiekty- Gałąźnia Mała, Budowo, Podwilczyn), wykoszono 15 ha torfowisk i usunięto zakrzewienia z 15 ha (Gogolewko);

- w 2010 -  uzupełniono żwir (96 ton) na sztucznych tarliskach ryb litofilnych na rzekach: Słupi i Kwaczej, wykonano i rozwieszono 50 sztucznych budek lęgowych dla włochatek;

Kaszubski Park Krajobrazowy - działania zrealizowane przez Park dotyczyły głownie roku 2008 kiedy dokonano: rozwieszenia budek lęgowych dla ptaków (Sowa włochatka, Gągoł) i schronów dla nietoperzy (Gacek wielkouchy), dzięki temu zwiększyła się ich populacja;

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” przez 3 kolejne lata poczynając od 2007 roku realizował projekt pt. „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich, poprzez odtwarzanie i uzupełnienie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”, dzięki któremu poprawiły się warunki wodne zmniejszając erozję eoliczną;

Nadmorski Park Krajobrazowy – w 2008 roku w Parku dokonano ogrodzenia drewnianego z żerdzi wzdłuż brzegu Zatoki Puckiej (chroniąc solniska i szuwary) zabezpieczając przed wjeżdżaniem i parkowaniem samochodów oraz skuterów wodnych, w tym samym roku podjęto kroki mające na celu zabezpieczenie wjazdów na teren rezerwatu Beka – ustawiono szlabany i duże kamienie;

Wdzydzki Park Krajobrazowy w latach 2007- 2010 - swoje działania ukierunkował głównie na ochronę czynną skalnicy torfowiskowej, a także gągoła i nurogęsi, ponadto na przestrzeni 2009-2010 dokonano restytucji raka szlachetnego;

Do planowania i podejmowania działań służących utrzymaniu różnorodności siedlisk przyrodniczych i podniesieniu ich ekologicznej sprawności, niezbędne jest przygotowanie naukowe, stąd też samorządy wykazują na ogół niewielką aktywność w tym zakresie. Można do nich jednak zaliczyć także ustanawianie nowych obszarowych form ochrony oraz uwzględnianie ich w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Na terenie kilku gmin ustanowiono takie obszary: W 2009 roku ustanowiono 3 użytki ekologiczne na terenie gminy wiejskiej Ustka oraz 1 w Skarszewach, a w roku 2010 - 4 w Gdańsku.

ad.13.3.

Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz utrzymania naturalnej różnorodności gatunków, w tym rodzimych zasobów cennych gospodarczo (drzewostanu, ryb) z wykorzystaniem programów rolno środowiskowych oraz opracowanie lokalnych i regionalnych programów ochrony dla gatunków zagrożonych wyginięciem

Zgodnie z artykułem 57 Ustawy o ochronie przyrody Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Programy te zawierają opis sposobów prowadzenia działań ochronnych zmierzających do odbudowy populacji zagrożonych wyginięciem gatunków; określenie czasu i miejsca wykonania działań ochronnych; wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych; oraz informacje o kosztach i źródłach finansowania.

Z informacji otrzymanych z GDOŚ w Warszawie wynika, że prowadzona jest współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach realizacji powyższych programów.

Na stronie internetowej www.gatunki.sggw.pl zamieszczone są informacje o opracowywanych na szczeblu krajowym 5 takich programach – nazwa projektu: „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”. Planowany czas realizacji projektu opiewa na lata 2009 – 2011. Szacowny koszt projektu wynosi 1 245 091,90. Projekt dofinansowywany jest w 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 5.3. V osi priorytetowej: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, oraz współfinansowany w 15% NFOŚiGW w ramach V priorytetu POIiŚ. Cele projektu to:

- opracowanie programów ochrony krajowych populacji zagrożonych drapieżników: rysia, niedźwiedzia i wilka;

- aktualizacja krajowej strategii zarządzania populacją wydry;

- opracowanie krajowego programu zarządzania populacją kormorana oraz żurawia

Zadaniem projektu jest opracowanie krajowych strategii gospodarowania sześcioma wybranymi gatunkami zwierząt (wilk, ryś, niedźwiedź, wydra, kormoran i żuraw), które reprezentują różne grupy problemów związanych z ochrona i gospodarowaniem populacjami.

Rezultatem projektu będzie poznanie stanu populacji, wypracowanie zasad postępowania gwarantujących ich ochronę, wskazanie rozwiązań zapobiegających konfliktom oraz ułatwienie rozprzestrzeniania sie wilka w zachodnie rejony kraju. Praktycznym pożytkiem ma być ograniczenie konfliktów oraz minimalizacja szkód wyrządzanych przez wydry, kormorany i żurawie.

Opracowywane strategie będą zawierały wytyczne dla poszczególnych regionów Polski i dopiero na tej podstawie będą mogły powstać programy regionalne i lokalne (o których mowa w kierunku działania). W każdym przypadku kompetencja ich tworzenia nie należy do administracji samorządowej, lecz organu administracji rządowej, jakim jest RDOŚ.

W województwie prowadzone są natomiast konkretne działania, na rzecz zwiększenia populacji gatunków zagrożonych w tym zając szarak, bażant, kuropatwa. Prowadza je Koła Łowieckie, a także pracownicy Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Polegają one na reintrodukcji gatunków, poprzedzonej poprawa struktury krajobrazu (dosadzenia drzew i krzewów na miedzach)

W ramach wykorzystania programów rolno-środowiskowych,  Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni w latach 2009 -2010 przeprowadził działania w ramach 2 Osi PROW na lata 2007-2013, do których należy zaliczyć:

- płatności do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW (o niekorzystnych warunkach gospodarowania) na poszczególne kampanie - w 2009 wydano 23 973 decyzje, na kwotę 63 969 319,47 zł a w 2010 – 24 210 decyzji – na łączną kwotę 66 927 680,92 zł.

- Program Rolnośrodowiskowy- w 2009 r. złożono 787 wniosków, na kwotę 18105844,12 zł a w roku 2010 – 2009 wniosków o wartości 44 771 291,63 zł.

- „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” - w 2009 r. złożono 91 wniosków, wydano 80 postanowień, wydane decyzje opiewały na kwotę 2 341 384,6 zł. W roku 2010 złożono 79 wniosków, wydano 58 postanowień, wydane decyzje opiewały na kwotę 1 351 157,10 zł. Ogólna powierzchnia w ramach złożonych wniosków w 2009 roku wyniosła 458,69 ha i 417,23 ha w 2010 r.

ad. 13.4.

Wdrażanie sieci Natura 2000, w tym opracowanie planów ochrony i planów zarządzania dla tych obszarów (ze względu na spodziewaną realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ, FS i RPO WP w pierwszej kolejności dla obszarów w zasięgu ich znaczącego oddziaływania tj.: dla  PLH Dolna Wisła, PLB Dolina Dolnej Wisły, PLH Ostoja w Ujściu Wisły, PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski, PLB zatoka Pucka, PLH Białogóra, PLH Bielawa, PLH Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLH Pełcznica, PLH Marwa- Bagno Biała, PLH Kurze Grzędy, PLH Dolina Górnej Łeby, PLB Lasy Mirachowskie, PLH Staniszewskie Błoto, PLH Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, PLH Jar Raduni, PLH Dolina Środkowej Wietcisy, PLH Dolina Wierzycy, PLH Wilcze Błota, PLH Dolina Słupi, PLH Dolina Łupawy, PLH Bagna Izbickie, PLC Ostoja Słowińska, PLH Bytowskie Jeziora Lobeliowe, PLH Pływające Wyspy pod Rekowem, PLH Sandr Brdy, PLB Wody Przybrzeżne)

- Przystąpienie Polski do UE wniosło istotne zmiany w organizacji ochrony przyrody. Obszary Natura 2000, wprowadzone do polskiego systemu obszarów chronionych z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, stanowią część składową europejskiego systemu nazywanego Europejską Siecią Ekologiczną. Priorytetowym zadaniem Systemu Natura 2000 jest ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej, w tym zabezpieczenie siedlisk przyrodniczych reprezentatywnych dla regionów biogeograficznych Europy  oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Utworzenie i rozwój tego systemu jest jednym z największych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody, jakie realizuje Unia Europejska. Obszary Natura 2000 zgodnie ustawą o ochronie przyrody mogą obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody.

- Sieć obszarów Natura 2000 zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie przyrody obejmuje:

- Obszary specjalnej ochrony ptaków – OSOP

- Specjalne obszary ochrony siedlisk – SOOS

- Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - OZW

- Na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z października 2008 roku ,ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów Natura 2000, zawierająca  w województwie pomorskim) 15 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP) (Tabela 1), w tym 2 położone na wodach morskich (Przybrzeżne Wody Bałtyku, Ławica Słupska). Ostoje ptasie w województwie pomorskim i jego strefie przybrzeżnej obejmują łącznie 364 198,9 ha co stanowi prawie 20% jego ogólnej powierzchni. Obejmują również 335 993 ha wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej, morskiego pasa przybrzeżnego od Helu do Łeby oraz Ławicę Słupską. Jak wynika z paragrafu 4 przywołanego powyżej rozporządzenia „celami wyznaczenia obszarów są: ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów”, natomiast „przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska”.

Tabela 26.  Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 w województwie pomorskim

| Lp. | Nazwa i numer ostoi | Powierzchnia ostoi w ha, (w tym w granicach województwa) | Położenie w granicach powiaty/gminy (powierzchnie w gminach, % powierzchni gminy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 | 33 559,0 (10839,0) | m. Gdańsk (97,4 ha – 0,37%); gdański: Cedry Wielkie (725,9 ha – 5,84%), Suchy Dąb (531,6 ha – 6,29%); malborski: Lichnowy (528,9 ha – 5,95%), Miłoradz (1512,4 ha – 16,14%); nowodworski: Ostaszewo (489,7 ha – 8,07%), Stegna (290,4 ha – 1,70%); tczewski: Gniew* (1983,4 ha – 10,22%), Pelplin* (216,9 ha – 1,54%), Subkowy (692,1 ha – 8,90%), m. Tczew – 134,6 ha – 6,01%), Tczew- gm. wiejska (209,5 ha – 1,23%); sztumski: Sztum* (969,6 ha - 5,35%); kwidzyński: Kwidzyn- gm. wiejska (1013,7 ha – 4,89%), Ryjewo (641,0 ha – 6,18%), Sadlinki (801,7 ha – 7,14%) |
| 2 | Wielki Sandr Brdy PLB 220001 | 37106,3 | bytowski: Lipnica (1862,1 ha – 6,03%), Studzienice (239,0 ha – 1,35%); chojnicki: Brusy* (16760,9 ha – 41,85%), Chojnice – gm. wiejska (15565,9 ha – 33,99%), Konarzyny (2678,4 ha – 25,60%) |
| 3 | Dolina Słupi PLB 220002 | 37 471,8 | słupski: Dębnica Kaszubska (11378,2 ha – 37,99%), Kobylnica (4580,5 ha – 15,58%), Słupsk – gm. wiejska (642,6 ha – 2,45%); bytowski: Borzytuchom (4400,2 ha – 40,54%), Bytów* (1565,0 ha – 7,95%), Czarna Dąbrówka (7281,9 ha – 24,43%), Kołczygłowy (7606,4 ha – 43,82%), Parchowo (5,5 ha – 0,04%), Trzebielino (11,6 ha – 0,05%) |
| 4 | Ostoja Słowińska PLB 220003 | 21 819,5 | słupski: Główczyce (2144,1 ha – 6,65%), Smołdzino (16733,1 ha – 64,29%), Ustka- gm. wiejska (292,1 ha – 1,34%); lęborski: Łeba (368,5 ha – 24,88%), Wicko (2281,7 ha – 10,59%) |
| 5 | Ujście Wisły PLB 220004 | 1 748,1 (856,4) | m. Gdańsk (483,3 ha – 1,85%); nowodworski: Stegna (373,1 ha – 2,19%) |
| 6 | Zatoka Pucka PLB 220005 | 62 430,4 (1111,4) | pucki: Hel (49,3 ha – 2,27%), Jastarnia (94,9 ha – 12,17%), Władysławowo (115,6 ha – 2,95%), Kosakowo (329,3 ha – 6,57%), Puck- gm. wiejska (265,9 ha – 1,09%), m. Puck (5,6 ha – 1,17%), m. Gdańsk (249,8 ha – 1,03%), m. Sopot (1,0 ha – 0,06%) |
| 7 | Lasy Lęborskie PLB 220006 | 8 565,3 | wejherowski: Choczewo (702,5 ha – 3,84%), Gniewino (4517,4 ha – 25,63%), Luzino (129,5 ha – 1,16%), Łęczyce (3215,9 ha – 13,81) |
| 8 | Puszcza Darżlubska PLB 220007 | 6 452,6 | pucki: Puck – gm. wiejska (3674,4 ha – 15,14%); wejherowski: m. Reda (1432,5 ha – 48,44%), Wejherowo- gm. miejska (46,2 ha – 1,82%), Wejherowo- gm. wiejska (1299,5 ha – 6,69%) |
| 9 | Lasy Mirachowskie PLB 220008 | 8 232,4 | kartuski: Chmielno (25,8 ha – 0,33%), Kartuzy* (5033,4 ha - 24,38%), Sierakowice (2880,5 ha – 15,81%); wejherowski: Linia (292,7 ha – 2,44%) |
| 10 | Bory Tucholskie PLB 220009 | 322 535,8 (213 550,4) | bytowski: Lipnica (8971,8 – 29,05%), Bytów* (472,7 – 2,40%), Parchowo (505,6 ha – 3,85%), Studzienice (10182,6 ha – 57,77%); chojnicki: Brusy* (22153,6 ha – 55,32%), Czersk* (37962 ha – 99,16%), Chojnice* (11341,5 ha – 23,68%), Konarzyny (699,7 ha – 6,69%); starogardzki: Czarna Woda (2769,5 ha – 99,87%), Lubichowo (12 658,4 ha – 78,62%), Osieczna (12 282,4 – 99,87%), Osiek (15589,5 ha – 99,83%), m. Skórcz (12,2 ha – 3,36%), Skórcz – gm. wiejska (1896,8 ha – 19,58%), Smętowo Graniczne (3032,3 ha – 35,25%), Zblewo (1720,9 ha – 12,49%), Kaliska (10304,7 ha – 93,19%); kościerski: Dziemiany (12523,2 ha – 99,87%), Karsin (16921,1 ha 99,87%), Kościerzyna- gm. wiejska (10752,6 ha – 34,70%), Lipusz (9269,1 ha – 85,07%), Stara Kiszewa (11528,2 ha – 54,19%) |
| 11 | Bielawskie Błota PLB 220010 | 1 101,3 | pucki: Władysławowo (236,5 ha – 6,03%), Krokowa (733,7 ha – 3,47%), Puck – gm. wiejska (131,1 ha – 0,54%) |
| 12 | Lasy Iławskie PLB 280005 | 25 218,5 (2 615,0) | sztumski: Stary Dzierzgoń (2615,0 ha – 14,08%) |
| 13 | Zalew Wiślany PLB 280010 | 32 224,1 (14 477,5) | nowodworski: Krynica Morska (9470,1 ha – 81,63%), Nowy Dwór Gdański* (29,5 ha – 0,14%), Sztutowo (4947,9 ha – 44,36%) |
| 14 | Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 | 194 626,7 | obszar morski – poza granicami woj. pomorskiego |
| 15 | Ławica Słupska PLC 990001 | 80 050,3 | obszar morski |

*- wartości podane dla gmin miejsko-wiejskich łącznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 198, poz. 1226), oraz na podstawie Geodezyjnego  wykazu gruntów , stan na 1.01.2010, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk

- Sieć Natura 2000 na terenie województwa pomorskiego  obejmuje również 49 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty( OZW), zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z 2007 i 2008 roku. Skutkiem wdrażania sieci Natura było przesłanie w październiku 2009 roku do Komisji Europejskiej listy ministerialnej zawierającej propozycje 48 kolejnych ostoi siedliskowych, położonych w granicach województwa pomorskiego, do objęcia ochroną w ramach systemu Natura 2000. Zestawienie obejmujące łącznie 97 istniejących i proponowanych obszarów przedstawiono poniżej:

Tabela 27. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej) oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (wysłane do KE w październiku 2009 r.)

| Lp. | Kod ostoi PLH | Nazwa ostoi | Powierzchnia ostoi w ha, (w tym w granicach województwa) | Położenie ostoi w granicach województw | Data zatwierdzenia przez KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220001 | Bagna Izbickie(OZW) | 786,35 | P | 13.11. 2007 |
| 2 | 220016 | Biała (wcześniej Marwa – Bagno Biała) (OZW) | 418,8 | P | 13.11. 2007 |
| 3 | 220002 | Białe Błoto (OZW) | 43,4 | P | 13.11. 2007 |
| 4 | 220003 | Białogóra (OZW) | 1 132,8 | P | 13.11. 2007 |
| 5 | 220063 | Bielawa i Bory Bażynowe | 1 341,5 | P |  |
| 6 | 220055 | Bunkier w Oliwie (OZW) | 0,13 | P | 12.12. 2008 |
| 7 | 220005 | Bytowskie Jeziora Lobeliowe (OZW) | 2 490, 3 | P | 13.11. 2007 |
| 8 | 220056 | Czerwona Woda pod Babilonem | 821,1 | P |  |
| 9 | 220088 | Dąbrówka | 504,6 | P |  |
| 10 | 300047 | Dolina Debrzynki | 920,9 (32,5) | P, K-P |  |
| 11 | 220006 | Dolina Górnej Łeby (OZW) | 2 550,1 | P | 13.11. 2007 |
| 12 | 220007 | Dolina Kłodawy (OZW) | 10,6 | P | 13.11. 2007 |
| 13 | 300040 | Dolina Łobżonki | 5894,4 (20,9) | P, WM |  |
| 14 | 220036 | Dolina Łupawy (OZW) | 5 508,6 | P | 12.12. 2008 |
| 15 | 220008 | Dolina Reknicy (OZW) | 68,4 | P | 13.11. 2007 |
| 16 | 220037 | Dolina Stropnej (OZW) | 963,4 | P | 12.12. 2008 |
| 17 | 220066 | Dolina Szczyry | 347,0 | P, |  |
| 18 | 220009 | Dolina Środkowej Wietcisy (OZW) | 430,9 | P | 13.11. 2007 |
| 19 | 220038 | Dolina Wieprzy i Studnicy (OZW) | 14 349,0 (10 115,5) | Z-P, P | 12.12. 2008 |
| 20 | 220094 | Dolina Wierzycy | 4 618,3 | P |  |
| 21 | 220058 | Dolina Brdy i Chociny | 1 455,8 | P |  |
| 22 | 220033 | Dolna Wisła (OZW) | 10 374,2 | P, K-P | 12.12. 2008 |
| 23 | 220059 | Duży Okoń | 21,5 | P |  |
| 24 | 220045 | Górowski Las (OZW) | 99,3 | P | 12.12. 2008 |
| 25 | 220067 | Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim | 236,3 | P |  |
| 26 | 220068 | Guzy | 115,2 | P |  |
| 27 | 220010 | Hopowo (OZW) | 8,1 | P | 13.11. 2007 |
| 28 | 220089 | Huta Dolna | 66,0 | P |  |
| 29 | 220011 | Jar Rzeki Raduni (OZW) | 87,7 | P | 13.11. 2007 |
| 30 | 220096 | Jeziora Choczewskie | 1 120,0 | P |  |
| 31 | 220097 | Jeziora Kistowskie | 367,5 | P |  |
| 32 | 220039 | Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (OZW) | 132,4 | P | 12.12. 2008 |
| 33 | 220034 | Jeziora Wdzydzkie (OZW) | 13 583,8 | P | 12.12. 2008 |
| 34 | 220012 | Jeziorka Chośnickie (OZW) | 214,3 | P | 13.11. 2007 |
| 35 | 320040 | Jezioro Bobięcińskie (OZW) | 3 383,3 (801,4) | P | 12.12. 2008 |
| 36 | 220069 | Jezioro Dymno | 114,7 | P |  |
| 37 | 220035 | Jezioro Krasne (OZW) | 95,6 | P | 12.12. 2008 |
| 38 | 220070 | Jezioro Krąg | 424,4 | P |  |
| 39 | 220013 | Jezioro Piasek (OZW) | 54,8 | P | 13.11. 2007 |
| 40 | 220071 | Karwickie Źródliska | 371,8 | P |  |
| 41 | 220072 | Kaszubskie Klify | 227,6 | P |  |
| 42 | 220012 | Klify Poddębskie | 594,4 | P |  |
| 43 | 040022 | Krzewiny (OZW) | 499,0 (266,4) | K-P, P | 12.12. 2008 |
| 44 | 220014 | Kurze Grzędy (OZW) | 1 586,6 | P | 13.11. 2007 |
| 45 | 220060 | Las Wolność | 335,3 | P |  |
| 46 | 220098 | Lasy Rekowskie | 2 288,5 | P |  |
| 47 | 220073 | Leniec nad Wierzycą | 25,0 | P |  |
| 48 | 220074 | Lubieszynek | 671,4 | P |  |
| 49 | 220040 | Łebskie Bagna (OZW) | 211,5 | P | 12.12. 2008 |
| 50 | 220017 | Mechowiska Sulęczyńskie (OZW) | 45,6 | P | 13.11. 2007 |
| 51 | 220075 | Mechowiska Zęblewskie | 107,9 | P |  |
| 52 | 220061 | Mętne | 523,7 | P |  |
| 53 | 220041 | Miasteckie Jeziora Lobeliowe (OZW) | 1 372,5 | P | 12.12. 2008 |
| 54 | 220018 | Mierzeja Sarbska (OZW) | 1 882,9 | P | 13.11. 2007 |
| 55 | 220076 | Mikołajki Pomorskie | 132,4 | P |  |
| 56 | 220077 | Młosino-Lubnia | 2 469,5 | P |  |
| 57 | 220078 | Nowa Brda | 10 020,9 | P |  |
| 58 | 220090 | Nowa Sikorska Huta | 174,7 | P |  |
| 59 | 220099 | Opalińskie Buczyny | 355,7 | P |  |
| 60 | 220019 | Orle (OZW) | 269,9 | P | 13.11. 2007 |
| 61 | 220079 | Ostoja Borzyszkowska | 6 454,2 | P |  |
| 62 | 280053 | Ostoja Iławska | 21 029,4 (1 927,5) | P, WM |  |
| 63 | 220062 | Ostoja Masłowiczki | 1 680,0 |  |  |
| 64 | 220023 | Ostoja Słowińska (poprzednia nazwa Pobrzeże Bałtyku) | 32 150,5 (21 354,8) | P, obszar morski | 13.11. 2007 |
| 65 | 220044 | Ostoja w Ujściu Wisły (OZW) | 883,5 (602,7) | P, obszar morski | 12.12. 2008 |
| 66 | 220057 | Ostoja Zapceńska | 3 804,9 | P |  |
| 67 | 220020 | Pełcznica (OZW) | 253,06 | P | 13.11. 2007 |
| 68 | 220021 | Piaśnickie Łąki (OZW) | 1 085,0 | P | 13.11. 2007 |
| 69 | 220091 | Piotrowo | 483,0 | P |  |
| 70 | 220022 | Pływające Wyspy pod Rekowem (OZW) | 107,9 | P | 13.11. 2007 |
| 71 | 220092 | Pomlewo | 177,4 | P |  |
| 72 | 220080 | Prokowo | 885,6 | P |  |
| 73 | 220024 | Przymorskie Błota (OZW) | 1 724,4 | ZP, P | 13.11. 2007 |
| 74 | 220025 | Przywidz (OZW) | 953,1 | P | 13.11. 2007 |
| 75 | 220081 | Rynna Dłużnicy | 353,4 | P |  |
| 76 | 220026 | Sandr Brdy (OZW) | 7 492,6 | P | 13.11. 2007 |
| 77 | 040017 | Sandr Wdy (OZW) | 6 320,7 (1 605,3) | K-P, P | 12.12. 2008 |
| 78 | 220064 | Sporysz | 481,1 | P |  |
| 79 | 220027 | Staniszewskie Błoto (OZW) | 917,2 | P | 13.11. 2007 |
| 80 | 220082 | Stary Bukowiec | 308,4 | P |  |
| 81 | 220028 | Studzienickie Torfowiska (OZW) | 175,3 | P | 13.11. 2007 |
| 82 | 220101 | Szczodrowo | 223,6 | P |  |
| 83 | 220087 | Sztumskie Pole | 571,9 | P |  |
| 84 | 220086 | Szumleś | 976,5 | P |  |
| 85 | 220042 | Torfowisko Pobłockie (OZW) | 111,6 | P | 12.12. 2008 |
| 86 | 220085 | Torfowisko Trzebielino | 99,9 | P | b. d. |
| 87 | 220029 | Trzy Młyny (OZW) | 765,9 | P | 13.11. 2007 |
| 88 | 220030 | Twierdza Wisłoujście (OZW) | 16,2 | P | 13.11. 2007 |
| 89 | 220095 | Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego | 3 922,3 | P |  |
| 90 | 220031 | Waćmierz (OZW) | 388,3 | P | 13.11. 2007 |
| 91 | 220084 | Wejherowo | 0,2 | P |  |
| 92 | 220054 | Widowo (OZW) | 91,5 | P | 12.12. 2008 |
| 93 | 220093 | Wilcze Błota | 9,0 | P |  |
| 94 | 220083 | Wielki Klincz | 288,2 | P |  |
| 95 | 280007 | Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (OZW) | 40 862,6 (16 928,9) | WM, P | 13.11. 2007 |
| 96 | 220032 | Zatoka Pucka i Półwysep Helski (OZW) | 26 844,3 (4 624,0) | P, obszar morski | 13.11. 2007 |
| 97 | 220065 | Zielenina | 643,8 | P |  |

P - pomorskie, ZP – zachodniopomorskie, WM – warmińsko-mazurskie, K-P – kujawsko-pomorskie

Zmiany w systemie obszarów chronionych wskutek wprowadzenia sieci NATURA 2000, z racji nakładania się ich części na istniejące już formy ochrony, nie są wielkie. Natura 2000 zdecydowanie bardziej wzmacnia niż uzupełnia obecnie istniejący system, głównie poprzez ochronę siedlisk i obszarów bytowania ptactwa. Jednak dopiero połączenie siecią korytarzy ekologicznych pozwoli utworzyć spójny system

Analizowany kierunek działania poza wdrażaniem sieci Natura 2000 zakłada również opracowanie dla tych obszarów planów zadań ochronnych i planów zarządzania. Z informacji otrzymanych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wynika, że nie ma opracowanych planów ochrony dla obszarów Natura 2000, natomiast opracowywane są projekty zadań ochronnych dla tych obszarów, które nie są jeszcze przyjęte w formie zarządzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wg. stanu na 31.08.2010 r.

RDOŚ w Gdańsku przystąpiła do sporządzania 4 projektów planów ochrony dla obszarów: „Dolina Kłodawy” PLH 220007, „Jar Rzeki Raduni” PLH 220011, „Hopowo” PLH 220010 oraz „Marwa -Bagno Biała” PLH 220016. Planowany czas zakończenia realizacji projektów przewidziany jest na 30.09.2011 r.

ad. 13.5.

Doprowadzenie do uchwalenia planów ochrony parków krajobrazowych (ze względu na spodziewaną realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ, FS i RPO WP w pierwszej kolejności dla PK: Nadmorskiego, Trójmiejskiego, Kaszubskiego, Zaborskiego

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadza zmiany w Ustawie o ochronie przyrody. Zgodnie z nowelizacją, obecnie sejmikowi województwa przysługuje uprawnienie do tworzenia i likwidacji parku krajobrazowego oraz nadawania mu statutu.

Uchwałą nr 1185/XLVIII/10 z dnia 31 maja 2010 roku Sejmik Województwa Pomorskiego dokonał połączenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Trójmiejskiego PK, PK „Dolina Słupi”, Kaszubskiego PK, PK „Mierzeja Wiślana”, Wdzydzkiego PK oraz Zaborskiego PK w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) z siedzibą w Słupsku.

Zarząd Województwa Pomorskiego zajął stanowisko w sprawie  sporządzenia planów ochrony dla parków krajobrazowych w terminie do 14 listopada 2013 roku. Zadanie to planowane jest do realizacji przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku.

Z posiadanych informacji przekazanych przez Zarząd wynika, że na siedem parków krajobrazowych PZPK tylko dwa posiadają ważne plany ochrony: PK „Dolina Słupi” i Wdzydzki PK. Pozostałe Parki posiadają różnej jakości materiały, których aktualność i wartość trudno jednoznacznie ocenić. Dwa Parki: Zaborski i Trójmiejski posiadają wykonane przez zewnętrzne firmy (ze środków WFOŚiGW w Gdańsku) projekty planów ochrony, które zostały w 2006 roku złożone do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Niestety, mimo upływu blisko 4 lat zatwierdzenie projektów planów ochrony nie doszło do skutku.

Projekt planu ochrony Nadmorskiego PK został wykonany w roku 1997 przez Instytut Ochrony Przyrody, Oddział w Gdańsku także nie został zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego.

Parki: Kaszubski i Mierzeja Wiślana wykonały projekty planów ochrony we własnym zakresie (przez pracowników), jednakże dokumentacje te nie spełniają wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa tj.: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów oraz składników przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 94, poz. 794) i Ustawy o ochronie przyrody – art. 20 (Dz. U. z 2004, Nr92. Poz.880 z późniejszymi zmianami).

ad. 13.6.

Obejmowanie ochroną prawną nowych obszarów i obiektów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, z uwzględnieniem ich spójności przestrzennej z systemem obszarów chronionych województwa i województw ościennych

System obszarów chronionych w Polsce i w województwie pomorskim tworzą: Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazy i Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

Tworzą one strukturę niespójną przestrzennie, w której powiązania między obszarami zachowane są jedynie w centralnej części województwa, a utrzymanie ich wzajemnej łączności możliwe jest i niezbędne przez wyznaczenie, ukształtowanie i zachowanie korytarzy ekologicznych, umożliwiających łączność, migrację gatunków i trwałe funkcjonowanie przyrodniczego systemu przestrzennego.

W porównaniu z rokiem 2006 nie nastąpiły zmiany w liczbie istniejących parków narodowych i parków krajobrazowych, warto natomiast zaznaczyć, że  w 2010 roku PN „Bory Tucholskie” został uznany za Światowy Rezerwat Biosfery przez Międzynarodową Radę Koordynującą UNESCO do spraw „Człowiek i Biosfera” MaB. Powierzchnia Rezerwatu Biosfery przekracza wielokrotnie powierzchnię Parku Narodowego i wynosi obecnie 319 500 ha, co sprawia, że jest największym polskim rezerwatem biosfery.

Liczba utworzonych rezerwatów przyrody wzrosła ze 120 do 129 (nowe rezerwaty to: Zaleskie Bagna, Helskie Wydmy, Dolina Strzyży, Karwickie Źródliska, Dolina Huczka, Mechowiska Czaple, Skotawskie Łąki, Źródliskowe Torfowisko, Dolina Kulawy).

W 2007 roku Rada Gminy w Kościerzynie zlikwidowała Szarlocki OChK,  przez co liczba Obszarów Chronionego Krajobrazu zmniejszyła się do 44.

Poniższa tabela stanowi zestawienie ośmiu form ochrony przyrody (bez obszarów Natura 2000 i ochrony gatunkowej roślin i zwierząt), zajmujących w województwie powierzchnię 601 837,6 ha, co stanowi 32,87% jego powierzchni. Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli wynika, że nie nastąpiły istotne zmiany (ilościowe) w tworzeniu (powoływaniu) nowych form ochrony przyrody.

Tabela 28. Obszary chronione w województwie pomorskim w latach 2006 i 2009

| Lp. | Forma ochrony przyrody | Liczba obiektów |  | Powierzchnia ogółem | % powierzchni województwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2009 | 2009 |  |
| 1. | Parki narodowe ogółem (bez otulin) - w tym Parki narodowe bez otulin i powierzchni morskiej SPN - Słowiński Park Narodowy (ogółem) - w tym obszar morski - Park Narodowy Bory Tucholskie Otuliny parków narodowych łącznie | 2 | 2 | 37 542 ha 26 371ha 32 744 ha 11 171 ha 4 798 ha 43 200 ha | 1,44 % |
| 2. | Rezerwaty przyrody (bez otulin) - w tym posiadające otulinę (powierzchnia otulin) - w tym pod ochroną ścisłą | 120 | 129c) 19 6 | 8 736,5 ha . 3 436,4 ha 274,18 ha | 0,48 % |
| 3. | Parki krajobrazowe ogółem (bez otulin) - w tym powierzchnia rezerwatów przyrody i pozostałych form indywidualnych ochrony - w tym posiadające otulinę (powierzchnia otulin) | 9 | 9b) 8 | 167 855,0 ha 15 643,9 ha /różnica 152 211/ . 193 162,9 ha | 8,31 %a) |
| 4. | Obszary chronionego krajobrazu – ogółem - w tym wyznaczone przez wojewodę - wyznaczone przez rady gmin | 45 43 2 | 44 43 1 | 394 458 ha 392 713 ha 1 745 ha | 21,54%a) |
| 5. | Użytki ekologiczne - ogółem - w tym ustanowione przez wojewodę - ustanowione przez rady gmin | 682 324 358 | 748 341 407 | 3 440,2 ha | 0,19 % |
| 6. | Stanowiska dokumentacyjne - ogółem | 7 | 7 | 30 ha | 0,002 % |
| 7. | Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - ogółem - w tym ustanowione przez wojewodę - ustanowione przez rady gmin | 10 8 2 | 15 10 5 | 16 590,9 ha | 0,91 % |
| 8. | Pomniki przyrody - ogółem - w tym powołane przez wojewodę - powołane przez rady gmin | 1937 | 2 728 1985 743 | - | - |

Źródło: informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, GUS – Ochrona Środowiska 2009

- % dla powierzchni parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu bez innych form ochrony przyrody zlokalizowanych w ich granicach

- w tym obiekty położone częściowo na terenie sąsiednich województw

- stan na 14.06.2010, strona internetowa www.gdansk.rdos.gov.pl

Największe zmiany dotyczą obszarów Natura 2000. W samym tylko 2010 roku do Komisji Europejskiej została przesłana lista zawierająca propozycje 48 nowych ostoi siedliskowych w województwie pomorskim. W sumie w województwie wyznaczonych zostało 15 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP) i 97 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (OSOP). Zagadnienie zostało szczegółowo opisane przy ocenie realizacji kierunku 13.5.

Działania polegające na obejmowaniu ochroną prawną nowych obszarów (lub obiektów) podejmują również samorządy lokalne. Dotyczy to głównie takich form jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Godne uznania są starania rad gmin o zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych. Świadczy o tym wzrost liczby ustanowionych form ochrony w stosunku do danych z 2006 roku. Działania takie podejmuje jednak niewiele gmin, pomimo, że w sporządzanych dokumentach planistycznych wskazywane są liczne obszary i obiekty cenne przyrodniczo rekomendowane do objęcia ochroną prawną.

W 2007 roku Wojewoda Pomorski utworzył w powiecie słupskim, w Gminie Słupsk Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy o nawie Kraina w Kratę w dolinie rzeki Moszczeniczki. Obszar obejmuje powierzchnię 2 572,24 ha. Celem utworzenia zespołu jest ochrona cennych fragmentów krajobrazu wiejskiego z doskonale zachowanymi zespołami architektury regionalnej oraz wysokich walorów przyrodniczych doliny rzeki.

Utworzono 71 pomników przyrody w gminach: Cewice (1), Dziemiany (6), Gdańsk (17), Gdynia (6), Kołczygłowy (1), Kościerzyna (2), Lipusz (5), Przodkowo (1), Pruszcz Gdański (1), Przywidz (1),Puck (1) Rumia (3), Sopot (4), Szemud (2), Trąbki Wielkie (1), Wejherowo (10), Wejherowo miasto (1),

W 2009 roku ustanowiono 3 użytki ekologiczne na terenie gminy wiejskiej Ustka i  1 w Skarszewach,

W 2010 roku utworzono pomniki przyrody w gminach: Kosakowo, Liniewo, Lubichowo, Morzeszczyn, Pelplin, Przechlewo, Subkowy, Słupsk (miasto), Słupsk (gmina), Tczew (gmina), w sumie 26 (przy czym domniemać można, że jest ich więcej gdyż część gmin nie podała liczby tylko udzieliła odpowiedzi potwierdzającej). Natomiast gminy takie jak: Cewice, Choczewo, Człuchów, Gniewino, Lębork, Puck potwierdziły ujmowanie form ochrony przyrody w zapisach planów miejscowych. W Gdańsku utworzono 4 użytki ekologiczne

Obiekty ochrony indywidualnej, podobnie jak obszary chronione, rozmieszczone są w przestrzeni województwa nierównomiernie. Największe ich nagromadzenie ma miejsce w centralnej części regionu w obrębie Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. Nadal pozostaje brak przestrzennej łączności obszarów części zachodniej i wschodniej, oraz zbyt mały w stosunku do walorów obszar powierzchni prawnie chronionej.

- Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2010 r. zakłada uzupełnienie sieci obszarów chronionych  poprzez powiększenie parków krajobrazowych: Dolina Słupi, Zaborskiego i Mierzei Wiślanej, obszarów chronionego krajobrazu (OChK): m.in. Jeziora Dzierzgoń i Morawskiego, Rzeki Dzierzgoń, Gowidlińskiego OChK), a także objęcie ochroną obszarów cennych przyrodniczo (m.in. utworzenie nowych parków krajobrazowych: Dolnej Wisły, Doliny Wdy, Bytowskiego i Lęborskiego, a także 19 OChK), oraz wprowadzenie form indywidualnej ochrony przyrody (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), obejmujących większą gamę rzadkich i charakterystycznych siedlisk przyrodniczych – zgłasza wyróżniających się dużą liczbą gatunków chronionych oraz unikatowych walorów krajobrazowych.

- Niestety, w obecnych uwarunkowaniach prawnych, dopóki nie zostaną wypracowane mechanizmy finansowo – ekonomiczne pozwalające na realną ocenę i rekompensowanie samorządom i mieszkańcom gmin korzyści (faktycznie lub nawet hipotetycznie) utraconych w wyniku utworzenia obszarów chronionych, postęp w realizacji celów, będzie niewielki.

ad. 13.7.

Przywrócenie funkcji ekologicznej cennym przyrodniczo, a także kulturowo terenom powojskowym na Półwyspie Helskim oraz objęcie ich ochroną prawną.

Uchwałą Nr XXVI/255/08 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2008 roku ustanowiono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Helski Cypel”. Celem utworzenia zespołu jest ochrona cennych fragmentów tradycyjnego krajobrazu nadmorskiego oraz wysokich walorów przyrodniczych wraz z zachowanymi zespołami architektury militarnej. Zgodnie z zapisami uchwały nadzór nad zespołem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody, jednak ze względu na zmiany wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zostały przekazane Pierwszemu Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody.

1 sierpnia 2009 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji (Dz. U. Nr 92, poz. 753), zgodnie z którą radzie gminy w miejsce wojewody powierza się ustanawianie takich form ochrony przyrody jak: pomniki, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Zgodnie z powyższą ustawą uchwała rady gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie i sprawującego nadzór. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta w Helu wynika, że obecnie nadzór nad zespołem sprawuje Rada Miasta w Helu.

ad. 13.8.

Odtwarzanie i wzmacnianie ciągłości korytarzy ekologicznych, w tym szczególnie realizacja przejść dla zwierząt w korytarzach transportowych, a także likwidacja na ciekach wodnych barier migracyjnych dla ryb wędrownych i innych organizmów. Wprowadzenie korytarzy ekologicznych do dokumentów planistycznych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, przyjęty Uchwałą nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 postuluje uwzględnianie w gminnych dokumentach planistycznych wyznaczonego w dużej skali systemu korytarzy i płatów ekologicznych. Element ten rekomendowany jest także w Polityce Ekologicznej Państwa, jako posiadający istotne znaczenie z punktu widzenia zachowania zrównoważonego i funkcjonowania zasobów biotycznych środowiska, w tym dla kształtowania warunków ekologicznych, ochrony różnorodności biologicznej i gospodarki wodnej.

Wśród ustaleń Planu znajdujemy potrzebę ukształtowania struktury powiązań ekologicznych regionu, składającej się z 10 leśnych i rolno-leśnych płatów ekologicznych o randze ponadregionalnej i regionalnej oraz 17 korytarzy ekologicznych o randze ponadregionalnej i regionalnej. Należą do nich:

- Płaty ekologiczne Borów Tucholskich, lasów kępicko – bytowskich, lasów sianowsko – miasteckich, lasów szczecinecko – koczalskich, lasów oliwsko – darżlubskich, lasów na południe od Lęborka, lasów górnej Słupi i Łupawy, lasów mirachowskich oraz charzykowsko – kościerski i stężycko-kartuski;

- Korytarze ekologiczne: przymorski – południowobałtycki, pojezierny – północny, doliny Wisły, Doliny Łupawy, Pradoliny Redy-Łeby, dolin Wieprzy i Studnicy, doliny Gwdy, odcinka doliny Brdy, dolina rzeki Zbrzycy, doliny Wierzycy, doliny Raduni i Motławy, doliny Nogatu, doliny Szkarpawy, doliny rzeki Dzierzgoń, Morawski, Przywidzki, doliny Piaśnicy i rynny Jeziora Żarnoweickiego;

Z informacji uzyskanych z Zarządów Dróg wynika, że budowa korytarzy czy innych ułatwień służących swobodnemu przemieszczaniu się zwierząt niestety nie jest realizowana w wystarczającym stopniu.

Spośród 10 Zarządów Dróg Powiatowych, jedynie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w 2008 roku wykonał - w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego - estakadę na odcinku leśnym nad naturalną doliną, co pozwoliło na zachowanie ciągłości ekologicznej obszaru. Ponadto wykonano w innym miejscu przepust ze stalowych rur fałdowanych o szerokości 2,04 m i wysokości 1,5 m. Przepust spełnia wymagania przejścia tunelowego dla małych zwierząt.

Z informacji otrzymanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wynika, że w latach 2007-2010 nie wybudowano w ramach modernizowanych i remontowanych odcinków dróg żadnych przejść dla zwierząt.

Działania w tym zakresie  zostały podjęte natomiast przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie realizowanych przedsięwzięć:

- dokonano zabezpieczeń w formie obustronnego wygrodzenia krajowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta na odcinkach o długości:  ok. 7 km (Chwarzno-Wysoka) i 4 km (Wysoka-Matarnia);

- wybudowano dwa obiekty pełniące rolę przejść dla zwierząt średnich, oraz wygrodzenie obustronne drogi (o długości 5 km) przebiegającej przez obszary leśne i niezabudowane, w ramach oddanej do użytkowania w 2009 roku Obwodnicy Chojnic (DK nr 22d);

- w ramach oddanej do użytkowania w listopadzie 2010 roku Obwodnicy Słupska wybudowano: 1 przejście dla zwierząt dużych (estakada nad rzeką Słupią), 3 zespolone z drogą przejścia dla zwierząt średnich, 15 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt małych i płazów, ponadto wybudowane zostało obustronne wygrodzenie drogi o długości około 7 km

Oprócz ułatwień służących przemieszczaniu się zwierząt w korytarzach transportowych ważną rolę odgrywają przepławki na rzekach. Paragraf 18 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie stanowi, że budowle piętrzące przegradzające rzekę wyposaża się w urządzenia zapewniające swobodne przedostawanie się ryb przez przegrodę, o ile jest to uzasadnione warunkami lokalowymi, a zbiorniki wodne kształtuje się tak, aby pozostawić ostoje i tarliska dla ryb.

Zrealizowano następujące inwestycje (jak podaje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku):

  - w 2009 roku wybudowano przepławkę na rzece Trzebiocha w km 2+435 w m. Grzybowski Młyn (gmina Kościerzyna),

  - w 2010 roku wydano 9 pozwoleń wodno prawnych na budowę przepławek w następujących lokalizacjach:

- rzeka Reda – miejscowość Reda Ciechocin

- rzeka Wierzyca – miejscowość Brodskie Młyny (gmina Gniew)

- rzeka Łeba – miejscowość Lębork

- rzeka Skotawa - miejscowość Starniczki (gmina Dębnica Kaszubska)

- rzeka Skotawa – miejscowość Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska)

- rzeka Struga Kisewska – miejscowość Kębłowo (gmina Luzino)

- rzeka Pogorzelica – miejscowość Runowo (gm. Potęgowo)

- rzeka Słupia – miejscowość Krzynia (gmina Dębnica Kaszubska)

- planowana jest też modernizacja starej przepławki na Słupi na wysokości dawnych Zakładów Zbożowych

Ponadto Zarząd Województwa Pomorskiego w roku 2010 zajął stanowisko w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany Uchwały nr w sprawie przyjęcia Programu Udrażniania Rzek Województwa Pomorskiego, ponieważ w obowiązującym kształcie w sposób niedostateczny przyczyniała się do rozwiązania problemu. Opracowanie nowego projektu „Studium ograniczeń, możliwości i korzyści z podejmowania przedsięwzięć w zakresie udrażniania rzek województwa pomorskiego”, które będzie zgodne z opracowaniem zaleconym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pt. „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP” (Jednolitych Części Wód Powierzchniowych) z czerwca 2010 r powierzono Wojewódzkiemu Biuru Planowania Przestrzennego, do wykonania w roku 2011.

ad. 13.9.

Poprawa stanu zachowania i renaturalizacja cennych i szczególnie wrażliwych ekosystemów wodnych i od wody zależnych (m.in. dolin rzecznych, jezior, wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej, wybrzeży półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej, obszarów wodno-błotnych) i ich zrównoważona eksploatacja

W latach 2005-2007 Słowiński Park Narodowy realizował projekt: „Ochrona torfowisk wysokich w Słowińskim Parku Narodowym”. Podjęte w ramach projektu działania miały na celu:

- zahamowanie odpływu wody z torfowiska Żarnowska i tym samym zahamowanie procesu degradacji gleb organicznych na skutek osuszającego działania, istniejącego w przeszłości, systemu odwadniania złoża torfowego,

- odtworzenie i utrwalenie procesu akumulacji węgla w złożu torfowym poprzez jego nawodnienie,

- przywrócenie i utrzymanie bezleśnego charakteru roślinności mszarów wysoko-torfowiskowych poprzez wycięcie oraz usunięcie drzew i nalotów poza regenerowaną powierzchnię tych mszarów.

W ramach projektu wykonano 24 urządzenia (zastawki i przegrodzenia) ograniczające nadmierny odpływ i tym samym podnoszące poziom wód gruntowych na torfowisku Żarnowska. Usunięto drzewa i podrosty na powierzchni ok. 40 ha na torfowiskach: Ciemińskie Błota i Żarnowska. Powyższe działania przyczyniły się do poprawy stanu siedliska (torfowisk wysokich) poprzez zwiększenie o ok. 80% otwartych, zdatnych do regeneracji powierzchni mszarów SPN oraz do podniesienia poziomu ich wód gruntowych zmniejszając tym samym degradację i dekompozycję gleb organicznych.

W 2010 r. zrealizowano kolejny projekt pt: „Odtworzenie wybranych siedlisk torfowo-łąkowych i leśnych Słowińskiego Parku Narodowego”.

Kierunek działań realizowany był także przez RDLP Gdańsk. Siedem nadleśnictw realizuje tam projekt „Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Ilość retencjonowanej wody – 306 812 m³

kwota projektu – 2 483 688,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu wodochronnych obszarów leśnych.

Odtwarzano stosunki wodne w rezerwatach: Czarne Bagno, Łebskie Bagno – Nadleśnictwo Lębork oraz Kurze Grzędy – Nadleśnictwo Kartuzy.

Finansowe wsparcie uzyskał też projekt „Ochrona torfowisk bałtyckich”, z programu LIFE. Klub Przyrodników wspólnie z nadleśnictwami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku podjął intensywne działania zmierzające do: zdiagnozowania stanu, zablokowania odpływu wód powierzchniowych z torfowisk oraz usunięcia drzew i krzewów. Dotyczyło to następujących torfowisk: Zaleskie Błota, Torfowisko Pobłockie, Bagna Izbickie. W ramach projektu zainstalowano urządzenia do stałego pomiaru poziomu wody.

ad.13.10

Planowanie i prowadzenie prac hydrotechnicznych w sposób uwzględniający potrzebę naturalnego charakteru rzek, ich dolin i biegu morskiego, w tym renaturalizacja  zniszczonych niewłaściwymi regulacjami cieków wodnych

Zgodnie z kierunkiem, rozwiązania techniczne regulacji rzek winny zmierzać do renaturalizacji tj. takiej regulacji, która ma na celu przywrócenie rzece charakteru zbliżonego do rzek uznanych w danym regionie za naturalne. Uwzględnia się przy tym uwarunkowania gospodarcze, do których należy ochrona przed powodzią, zaspokojenie potrzeb rolnictwa, a także energetykę wodną.

Projekt Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły, opracowany przez KZGW w Warszawie nie przewiduje pośród celów środowiskowych dla wód powierzchniowych renaturalizacji rzek w granicach województwa pomorskiego. RZGW w Gdańsku nie prowadzi takich prac. Prowadzone prace hydrotechniczne mają na celu umocnienie brzegu, udrożnienie koryta rzeki (koszenie, hakowanie), usunięcie zatorów z drzew, odmulenia.

Jedyna uzyskana informacja o działaniach zgodnych z ustalonym w POŚ kierunkiem pochodzi od Stowarzyszenia Proekologicznego Słupia, które w 2008 roku prowadziło renaturalizację starego koryta rzeki Słupi – trzech starorzeczy (km 45+640 do km 46+480). Działanie dotyczy więc faktycznie wód stojących, nie płynących.

ad. 13.11

Ograniczenie prac związanych z zabezpieczeniem brzegu morskiego do odcinków gdzie zachodzi potrzeba zabezpieczenia tradycyjnego sposobu użytkowania oraz cennych zasobów kulturowych. W maksymalnym stopniu należy stosować zabezpieczenia biotechniczne

Ochrona brzegu morskiego realizowana jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621). Z wykonania ustawy Minister właściwy ds. gospodarki morskiej przedkłada corocznie sprawozdanie Sejmowi RP.

W Sprawozdaniach z lat 2009 – 2010 nie znalazły się żadne informacje o stosowaniu biotechnicznych metod ochrony brzegu morskiego w ramach wykonania Ustawy. Prace dokonywane są wyłącznie metodami inżynierskimi. Jedyną metodą obojętną dla środowiska jest zasilanie plaż piaskiem (refulacja).

Ochrona biotechniczna wykorzystywana jest jedynie do bieżącego zabezpieczenia przed erozją wietrzną (zatrzymania wędrującego piasku). Przeprowadza się umacnianie wydm chrustem długim i krótkim. dokonuje się budowli płotków ochronnych, przeprowadza sztuczne zalesianie i obsadzanie trawą tych fragmentów brzegu, które szczególnie narażone są na niszczącą działalność morza i wiatru.

Poniższe tabele stanowią zestawienie działań (metod biologicznego zabezpieczenia brzegów morskich) jakie zrealizowały Urzędy Morskie w Gdyni i w Słupsku w latach 2009 i 2010.

Tabela 28. Urząd Morski w Gdyni

| Obwód Ochrony Wybrzeża | Budowa i utrwalanie wydm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płotki wydmotwórcze (w km ) |  | Wykładanie chrustu (w hektarach) |  | Zatrawienie (w hektarach) |  | Zakrzewienie (w tys. sztuk) |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Lubiatowo km 167,0 – 140,6 | 8,74 | 8,75 | 5,03 | 3,85 | 2,85 | 2,49 | 24 | 6 |
| Rozewie km 140,6 – 125,0 km 0,2 - 71,5 PH | 26,480 | 26,618 | 2,715 | 2,08 | 3,433 | 2,292 | 2,6 | - |
| Gdańsk Sobieszewo km 103,00 – 48,400 | 1,52 | 2,256 | 0,396 | 7,835 | - | - | 5 | 2 |
| Sztutowo km 48,0 - 0,00 | 12,365 | 6,45 | 4,47 | 2,59 | 0,63 | 1,21 | - | 8 |

Tabela 28. Urząd Morski w Słupsku

| Obwód Ochrony Wybrzeża | Budowa i utrwalanie wydm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płotki wydmotwórcze (w km ) |  | Wykładanie chrustu (w hektarach) |  | Zatrawienie (w hektarach) |  | Zakrzewienie (w tys. sztuk) |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Łeba km 175,5 – 215,0 | 6,1 | 7,81 | 2,224 | 1,62 | 3,78 | 3,029 | 3,46 | 2,0 |
| Ustka km 216 – 244,0 | 4,79 | 7,0 | 5,63 | 4,279 | - | - | 4,9 | 5,975 |

ad.13.12.

Ochrona i przywracanie charakteru pomorskiego krajobrazu wiejskiego (m.in. zadrzewienia przydrożne i śródpolne, oczka wodne, rewitalizacja zabytkowych układów parkowych i cmentarzy, miejsc pamięci)

Ochronę krajobrazu, szczególnie wiejskiego, polegającą na rewitalizacji zabytkowych układów parkowych, cmentarzy, miejsc pamięci, a także zachowaniu przydrożnych i śródpolnych zadrzewień czy oczek wodnych prowadziło wiele samorządów. Realizację wykazało 66 gmin:

Bytów, Chojnice (m), Czarna Woda, Czarne, Człuchów (m, g), Człuchów (m), Dzierzgoń, Gdańsk, Gniew, Kartuzy, Kobylnica, Kolbudy, Kołczygłowy, Kosakowo, Kościerzyna (m, g), Kwidzyn (m), Lębork, Lichnowy, Lipnica, Lubichowo, Luzino, Łeba, Łęczyce, Malbork, Miastko, Miłoradz, Nowa Karczma, Nowa Wieś Lęborska, Nowy Dwór Gdański, Osiek, Parchowo, Pelplin, Pruszcz Gdański (m, g), Przechlewo, Przodkowo, Przywidz, Puck (m), Reda, Rumia, Ryjewo, Rzeczenica, Sadlinki, Skarszewy, Skórcz (m), Słupsk (m), Somonino, Sopot, Stara Kiszewa, Stare Pole, Starogard Gdański (m), Subkowy, Suchy Dąb, Sztutowo, Tczew (m,g), Trąbki Wielkie, Trzebielino, Ustka (m,g), Wejherowo (m,g), Władysławowo, Zblewo, Żukowo.

Wykonano m.in. następujące zadania:

- Urząd Gminy Choczewo – przygotowuje dokumentację na rewaloryzację grobowców w miejscowości Borkowo Lęborskie oraz Żelazno;

- Urząd Gminy Czarne –na terenie miasta Czarne odnowiono następujące cmentarze: Cmentarz jeniecki LAGERII, Cmentarz wojenny STALAG NORD, Cmentarz wojenny STALAG NORD frontów II Wojny Światowej;

- W Czersku -  w 2009 roku zrealizowano inwestycję pod nazwą: „Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach”;

- W gminie Człuchów- zrealizowano projekt partnerski pod nazwą: „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w ramach, którego przeprowadzono remonty 2 kościołów;

- Urząd Gminy Kobylnica – w 2010 roku przeprowadzono prace porządkowe na zabytkowym cmentarzu w Widzinie (m.in. oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych, usuniecie roślinności podszytowej);

- Urząd Gminy Kosakowo – prowadzi prace porządkowe na zabytkowych cmentarzach (dwa razy w roku), na terenie gminy trwa rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Mostach;

- Urząd Gminy Kościerzyna -  w 2010 roku przy dotacji ze środków unijnych opracowany został program gminny  pod nazwą: „Rewitalizacja zapomnianych cmentarzy w gminie Kościerzyna”, w ramach którego oczyszczono 15 cmentarzy (prace porządkowo-remontowe),  na 7 posadzono łącznie 200 sztuk tui. Efekty osiągniętej pracy znalazły odzwierciedlenie w postaci publikacji książkowej (nakład 500 sztuk) pod tytułem: „Zapomniane Cmentarze Ewangelickie w gminie Kościerzyna”; Kolejna publikacja związana z ochroną wartości tradycyjnego krajobrazu wiejskiego to „Krzyże i kapliczki na terenie gminy Kościerzyna”.

- Urząd Miasta Kościerzyna – w 2010 roku zrewitalizowano Park miejski na powierzchni 0,74 ha (uporządkowano  teren parku,  dokonano wycinki suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, w ich miejsce nasadzono 15 sztuk nowych);

- W gminie Lubichowo- opracowano program ochrony miejsc pamięci (4 groby ofiar wojny);

- W gminie Luzino – w parku (teren dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego) dokonano nasadzeń nowych drzew i krzewów, umieszczono ławki i kosze, wykonano oświetlenie;

- W Nowej Wsi Lęborskiej – każdego roku  prowadzone są prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Krępie Kaszubskiej;

- Przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim – prowadzona jest „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”, roboty obejmują prace rewitalizacyjne m.in. 4 parków (planowane zakończenie inwestycji 2011 rok);

- W Pelplinie- prowadzono prace rewitalizacyjne i porządkowe na zabytkowych cmentarzach Ewangelickich w miejscowościach: Międzyłęż i Małe Walichnowy;

- Urząd Gminy Pruszcz Gdański – wykonuje prace porządkowe na cmentarzu Żuławka i Bogatka;

- Gmina Przechlewo -  w 2008 roku zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja brzegu jeziora Przechlewskiego oraz parku wiejskiego w Przechlewie”;

- Urząd Gminy Puck – systematycznie prowadzi prace porządkowo-remontowe w miejscu pamięci tj.  Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Mrzezinie;

- Urząd Miasta Rumia – w latach 2009-2010 dbano o utrzymanie porządku i czystości na Cmentarzu Wojennym w Łężycach oraz przy grobach wojennych na  Cmentarzu Parafialnym w Rumi;

- Urząd Gminy Ryjewo – w latach 2007-2010 wykonano prace rewitalizacyjne na 2 cmentarzach menonickich i 2 cmentarzach ewangelickich;

- W Sopocie- w 2009 roku rewitalizacją objęty został Park Północny w ramach projektu „ Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I” oraz w 2010 roku Park Południowy w ramach projektu „Rewaloryzacja uzdrowiskowego  Parku Południowego w Sopocie”;

- W Trzebielinie – uporządkowano park oraz cmentarz poniemiecki w Gumieńcu;

- Urząd Miasta Ustka – prowadzi rewaloryzację terenów leśnych przy ul. Leśnej pod utworzenie Parku Zdrojowego;

- Urząd Gminy Wejherowo – w 2010 roku przeprowadzono prace renowacyjne na cmentarzu wojennym w Piaśnicy, a na cmentarzu wojennym w miejscowości Biała odnowiono tablice główną;

- Urząd Miasta Wejherowo – prace rewitalizacyjne i porządkowe przeprowadzono w Parku im. A Majkowskiego, natomiast prace porządkowe na: Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Sobieskiego, Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i w Kalwarii Wejherowskiej;

Z uzyskanych odpowiedzi ankietowych wynika, że niewiele gmin ma programy rewitalizacji (niektóre gminy za programy rewitalizacji uznały posiadanie Programu opieki nad zabytkami).

Zasługującymi na ochronę pozostałościami ekosystemów mających znaczenie dla zachowani różnorodności biologicznej są między innymi: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów stanowiące o unikalności i niepowtarzalności krajobrazu wiejskiego. Na przestrzeni minionych lat tj. 2009-2010 ustanowiono niewiele takich form ochrony przyrody - w 2009 roku ustanowiono 3 użytki ekologiczne na terenie gminy wiejskiej Ustka i  1 w Skarszewach, a w roku 2010 - 4 w Gdańsku.

W gminie Sztutowo trwa rozpoczęta z inicjatywy Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana akcja obsadzania terenów rolniczych gminy, odnawiania zadrzewień w gospodarstwach rolnych. Wzdłuż kanałów i rzek wysadzono 1500 wierzb, jako zakrzaczenia śródpolne wysadzane są krzewy z gatunków głóg, dereń, jarzębina a jako zadrzewienia – buki, lipy i graby (informacja prasowa). Docelowo planowane jest nasadzenie 4 tys. drzew

Niestety, obowiązujące przepisy prawa, w tym kolejno powstające specustawy dopuszczają do niczym nie ograniczonej wycinki starodrzewia - alej przydrożnych i drzew w obszarach zabudowanych. Gminy dokonujące tych wycinek przy okazji budowy sieci infrastruktury nie napotykają na przeszkody administracyjne. Wynika to z niedostatecznej edukacji ekologicznej urzędników.

ad. 13.13

Ograniczenie zabudowania terenów zieleni w miastach, odpowiednie ich kształtowanie i rewitalizacja z preferencją dla gatunków rodzimych

Spośród 25 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 81 wiejskich zapytanych w ankiecie o realizację kierunku, 18 gmin miejskich wskazało aktywne działania jakie podejmowane są przez władze lokalne, w celu ograniczania zabudowywania terenów zieleni, które pełnią funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców. 7 gmin miejsko-wiejskich i 9 wiejskich podjęło szersze działania (niżeli tylko prowadzenie prac porządkowych i nasadzenia zieleni) mające na celu tworzenie nowych terenów zieleni i rekreacji, a także rewitalizacji już istniejących. W gminach: Bytów, Gdynia, Wejherowo i Starogard Gdański zmieniono przeznaczenie terenów pełniących funkcje zieleni otwartej.

Działania zrealizowane przez samorządy:

- UM Chojnice trwa porządkowanie największego parku miejskiego, towarzyszą temu wycinki drzew ale i nowe nasadzenia (informacja z prasy, nie z urzędu)

- UM Czarna Woda - w latach 2009-2010 powstały nowe skwery, dokonywano nasadzeń zieleni;

- UM Gdańsk - Zarząd Dróg i Zieleni dba o tereny zieleni miejskiej (wprowadzane są nawet zadrzewienia przydrożne uzależnione od szerokości pasa drogowego). Trwa rewitalizacja parku Hevelianum, urządzono park w otoczeniu zbiornika retencyjnego Strzyża;

- UM Gdynia – na bieżąco prowadzone są prace związane z: urządzaniem i porządkowaniem terenów zieleni, placów zabaw, ścieżek zdrowia, nasadzeniami zieleni w przestrzeni publicznej;

- UM Jastarnia - nasadzono 600 szt. drzew głównie przydrożnych;

- UM Kościerzyna - w 2010 roku zrewitalizowano park pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Dworcową na powierzchni 0,74 ha (uporządkowano teren parku, dokonano wycinki drzew suchych, chorych czy rosnących w skupiskach, nasadzono 15 szt. nowych drzew, założono 1 200 m2 trawnika

- UM Łeba – obecnie gmina jest w trakcie urządzania parku miejskiego, na terenie miasta dokonywano nasadzeń zieleni w pasie drogowym i w obszarach zamieszkania;

- UM Malbork - porządkowano istniejące obszary zielone miasta , dokonano nasadzeń drzew  w ciągu ulic: Ciepłej, Grunwaldzkiej, Konopnickiej, Kotarbińskiego, Kościuszki, Kwiatkowskiego i Wybickiego;

- UM Pruszcz Gdański – w 2010 roku zagospodarowano teren przy ulicach: Kasprowicza, Zastawnej i centrum miasta jako teren zielony; rekreacyjnie zagospodarowano teren przy ul. Powstańców Warszawy; łącznie w 2010 roku nasadzono na terenie miasta 205 szt. drzew i 1982 krzewów;

- UM Reda - dokonano rewitalizacji Parku Miejskiego, sadzono drzewa przydrożne;

- UM Rumia - dokonano licznych nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulic miasta, wykonano nowy ciąg rekreacyjny z zielenią przy ul. Żwirki i Wigury, oraz między ulicami Dąbrowskiego i Abrahama, prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni, w tym zakładanie kwiatonów i rabat;

- UM Słupsk – w analizowanym okresie prowadzono liczne działania. Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych zrealizował Ogród Księżnej Anny przy Zamku Książąt Pomorskich (w zasadzie odtworzył XVI wieczne założenie, za co miasto zostało wyróżnione Nagrodą Marszałka Województwa za przestrzeń publiczną), w 2009 i 2010 zagospodarowano nowy plac zabaw przy ul. Kosynierów Gdyńskich, również w 2010 roku wykonano renowację trawnika przy ul. Nowowiejskiej oraz rewitalizację skwerów im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego i Placu Sienkiewicza. W ramach rewitalizacji Traktu Książęcego przy ul. Starzyńskiego nasadzono 4 szt. drzew ozdobnych – robinia akacjowa, oraz 86 m2 krzewów ozdobnych – trzmielina złotobrzega i berberys. Wykonano liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na terenach miejskich: w 2007 – 76 szt. drzew i 954 szt. krzewów, w 2008  - odpowiednio 39 szt. drzew i 252 szt. krzewów, w 2009 – 2 483 szt. krzewów i w 2010 – 245 szt. drzew i 600 krzewów.  Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku dokonał przydrożnych nasadzeń zieleni na obszarach zamieszkanych (m.in.: krzewy ozdobne, rośliny rabatowe, wykonano trawniki dywanowe). Porządkowano tereny w Lasku Północnym i Południowym;

- UM Starogard Gdański – w latach 2009-2010 przygotowano założenia do programu urządzenia terenów zieleni urzędowej dla miasta;

- UM Sopot – zrewitalizowano park nadmorski, także w obszarach zamieszkanych dokonywane były nasadzenia drzew w pasach drogowych;

- UM Tczew - w 2010 roku zostały zagospodarowane 3 obiekty o łącznej powierzchni 3,5 ha jako tzw. zieleńce;

- UM Ustka – prowadzona jest przekształcanie terenów leśnych na potrzeby Parku Zdrojowego, dokonano również nasadzeń w obszarach zamieszkanych;

- UM Wejherowo – na terenie miasta wykonano: rewitalizację istniejących terenów zieleni (Śródmieście), urządzono nowe tereny zieleni (Śródmieście teren przy ul. 3-go Maja), dokonano nasadzeń przydrożnych i w centrum miasta, prowadzono prace porządkowe;

- UMiG Bytów – na terenie gminy urządzono 5 nowych terenów zieleni, jednak w ramach zagospodarowania Placu Kardynała Wyszyńskiego zlikwidowano istniejącą zieleń, w tym wycięto 14 drzew (informacja prasowa). „Ze względów bezpieczeństwa” wycinany jest starodrzew przy Zamku;

- UMiG Czarne – zrealizowano projekt pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem” – partnerem wiodącym projektu był Powiat Człuchowski, a partnerem gmina Czarne, w ramach projektu zagospodarowano 2 półwyspy przy rzece Czernicy (w tym zakresie wybudowano wewnętrzne ciągi piesze, wykonano ogródek jordanowski i punkt widokowy, dokonano montażu ławek, lamp oświetleniowych oraz tablic informacyjno-edukacyjnych;

- UMiG Dzierzgoń – utworzono przy ulicach: Krzywej i Żurawiej nadrzeczny bulwar spacerowy; przeprowadzono „Rewaloryzację parku miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem”;

- UMiG Kartuzy – trwa rewitalizacja zabytkowego parku przy zespole klasztornym

- UMiG Miastko – w 2010 roku – modernizacja Parku miejskiego w Miastku, jednocześnie dokonano w mieście wycinki drzew przydrożnych z gatunku kasztanowiec zwyczajny, pod sieć kanalizacji deszczowej, wbrew protestom mieszkańców (informacja prasowa);

- UMiG Nowy Dwór Gdański – w gminie trwają roboty budowlane pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”, w ramach prac przewidziana jest rewitalizacja 4 parków (planowane zakończenie inwestycji 20011 r.);

- UMiG Pelplin – przy dofinansowaniu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska utworzono nowy Park w Pelplinie;

- UG Chmielno – zrealizowano projekt pn. „Turystyczne zagospodarowanie jezior Kłodno i Wielkie w gminie Chmielno”;

- UG Choczewo – na etapie realizacji jest ogródek jordanowski w miejscowości Borkowo Lęborskie;

- UG Dziemiany – w 2010 roku została przeprowadzona rewitalizacja  parku wiejskiego w Dziemianach;

- UG Główczyce – zrewitalizowano teren zielony w centrum miejscowości i utworzono Park Komunalny;

- UG Kolbudy – rewitalizowano Park w Lisiewiu;

- UG Linia – w ostatnich latach wykonano 2 kompleksy rekreacyjne z zielenią otwartą w miejscowości: Strzepcz i Potęgowie;

- UG Lipusz – w 2010 roku zrealizowano zadanie polegające na kształtowaniu przestrzeni publicznej w Lipuszu w ramach którego m.in. zagospodarowano tereny zieleni wokół budynku GOKSiR, budynku Ośrodka Zdrowia, parku wiejskiego;

- UG Przodkowo – powstały place zabaw w miejscowościach na terenie gminy;

ad. 13.14.

Umożliwienie dostępu do atrakcyjnych zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, w tym budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem ochrony obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo.

Wiele samorządów podejmuje się budowy lub modernizacji ścieżek rowerowych, ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, a także szlaków kajakowych. Nie zawsze wiąże się to z ułatwieniem dostępu do terenów atrakcyjnych przyrodniczo czy kulturowo - ze względu na niekompletne odpowiedzi ankietowanych gmin nie zawsze wiadomo, czy ścieżka wiedzie do miejsc „atrakcyjnych”, czy też służy wyłącznie aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców lub dojazdom do szkoły i pracy.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w województwie powstała 1 stanica wodna w gminie Kartuzy (w ramach Centrum Sportów Wodnych i promocji Regionu), a w gminie Bobowo 3 miejsca postojowe dla podróżujących wytyczonymi szlakami.

Poniżej zestawiono działania zrealizowane przez samorządy gminne:

- gmina  Borzytuchom – zmodernizowano ścieżkę przyrodniczo-pieszą „Grodzisko Borzytuchom”;

- na terenie gminy Bytów zrealizowano projekt pod nazwą: Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego”, w ramach projektu wybudowano, zagospodarowano i wypromowano 21 szlaków turystycznych na Pojezierzu Bytowskim;

- gmina Brusy w listopadzie 2010 roku sfinalizowała projekt pod nazwą: „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości”. Realizacja zadania polegała na budowie kładki na rzece Brda w Męcikale oraz nawierzchni drogowych i ciągów pieszo-rowerowych na ulicach przyległych wraz z infrastrukturą techniczną. Powstanie nowego mostu (niegdyś istniejącego), przyczyniło się do odzyskania dawnego układu przestrzennego wsi. Dzięki temu przedsięwzięciu odnowiono istotny fragment historycznego szlaku północ-południe ze strategicznym miejscem przeprawy przez Brdę;

- na terenie gminy Choczewo dokonano modernizacji drogi do Sasina w celu ułatwienia turystom zwiedzającym pobrzeże Słowińskie dostępu do zabytkowego pałacu;

- UMiG Czarne – wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej  długości 1 550 m oraz wykonano przystań kajakową przy rzece;

- UMiG Czersk – w 2009 roku zrealizowano inwestycję „Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach”

- w gminie Dzierzgoń w 2010 roku zrealizowano inwestycje, której celem była ochrona i promocja gminnych zasobów kulturowych  i środowiskowych  tj. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej  Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”;

- przez gminę Gniew w 2009 roku zmodernizowane zostało oznakowanie szlaku Dolnej Wisły na odcinku Ciepłe - Polskie Gronowo, działania obejmowały ustawienie znaków i tablic informacyjnych, a w 2010 roku  wykonano modernizację oznaczenia całego szlaku Lasów Dębińskich oraz szlaku Dolnej Wisły na odcinku Małe Wiosło – Opalenie;

- gmina Gniewino uczestniczy w projekcie „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” jest to budowa (częściowo przebudowa) publicznej infrastruktury turystycznej, w celu stworzenia z innymi gminami szlaku rowerowego na terenie powiatów: wejherowskiego i puckiego. Drugą inwestycją jest zmodernizowanie ciągu pieszo-rowerowego do kompleksu turystyczno-rekreacyjnego Kaszubskie Oko;

- na terenie gminy Kaliska powstał nowy obiekt ułatwiający dostęp do atrakcyjnych zasobów środowiska – dydaktyczna ścieżka leśna „BARTLEWIANKA” w Bartlu Wielkim o długości 6,4 km, na trasie ścieżki umieszczonych zostało 19 tablic edukacyjnych z opisem zjawisk przyrodniczych;

- gmina Konarzyny w 2010 roku opracowała projekt budowlany na budowę tras rowerowych  i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta;

- w gminie Kołczygłowy powstały nowe ścieżki przyrodnicze, przystań kajakowa z odcinkiem szlaku kajakowego, szlaki turystyczne, zmodernizowano drogi wiodące do tych obszarów, a na ich ternie zamieszczono odpowiednie tablice informacyjne;

- W Białogórze (gmina Krokowa) powstała w 2010 roku ścieżka dydaktyczna;

- Urząd Gminy Lichnowy - w 2010 wybudowano nową ścieżkę rowerową;

- na terenie gminy Linia w latach 2009/2010 zrealizowano projekt pod nazwą: „Budowa szlaku turystyczno-przyrodniczego na terenie gminy Linia”;

- na terenie gminy Lipnica znajduje się szlak rowerowy (ścieżka o łącznej długości wynoszącej 66 km), szlak pieszy „Krainy Lasów i Jezior” biegnący z Lęborka do Żydowa i szlaki kajakowe na rzekach: Chocina, Osusznica, Prądzona i Kłonecznica;

- w gminie Lubichowo powstały ścieżki rowerowe o łącznej długości 34 km;

- w Luzinie dokonano nowych oznaczeń tras rowerowych i wybudowano 1 ścieżkę rowerową;

- na terenie gminy Nowy Staw powstaje pole biwakowe i przystań kajakowa na rzece Świętej, przedłużono ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Dębina.

- przez gminę wiejską Pruszcz Gdański wybudowany został szlak kajakowy po rzece Raduni, dokonano budowy centrum rekreacji w Juszkowie i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Rotmance;

- gmina wiejska Puck w 2010 roku rozpoczęła realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo – Krokowa”, długość trasy to 17,35 km, wykonano również dokumentację budowlano-wykonawczą projektu pod nazwą  Park kulturowy – Osada łowców fok w Rzucewie – celem projektu jest utworzenie muzeum na wolnym powietrzu, ponadto wykonano 2 miejsca wypoczynku z informacją turystyczną o regionie w miejscowości Mechowo – w ramach projektu powstały 2 zadaszone miejsca wypoczynku dla rowerzystów;

- w gminie Przywidz w 2010 roku zmodernizowano istniejące i wytyczono nowe szlaki rowerowe, które wiodą m.in. wokół jezior położonych na terenie gminy, ponadto ustawiono nowe obiekty małej architektury i tablice informacyjne;

- na terenie gminy Pszczółki powstał Cysterski Trakt Rowerowy – ścieżka rowerowa na trasie Pszczółki – Żelisławki;

- w gminie Skarszewy powstała w analizowanym okresie sprawozdawczym nowa ścieżka rowerowa;

- gmina Stare Pole- w 2008 roku powstała ścieżka rowerowa łącząca miejscowości Stare Pole i Kraszewo, a w 2009 ścieżka Stare Pole – Ząbrowo. Ponadto na terenie gminy wyznaczono interdyscyplinarną trasę rowerową „Skarby natury i architektury”  o długości 32 km, trasa ma na celu promowanie zabytków, form ochrony przyrody i ciekawych miejsc znajdujących się w gminie;

- gmina Stary Targ informuje o powstaniu ścieżki rowerowej, która łączy miejsca o szczególnych walorach kulturowych (zabytki) powiatów: sztumskiego, malborskiego i Kwidzyńskiego;

- gmina Stegna uczestniczy w inwestycji pod nazwą: „Zrównoważony rozwój turystyki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Stróża, przez Nowy Dwór Gdański do miejscowości Piaski”. Zmodernizowano 2 główne drogi wiodące do atrakcyjnych obszarów na terenie gminy;

- gmina Sulęczyno informuje o ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Rynna Sulęczyńska”

- gmina Sztutowo – jest w trakcie realizacji projektu budowy tras rowerowych wzdłuż Mierzei Wiślanej;

- w gminie Trzebielino zmodernizowano ścieżkę rowerową z Trzebielina do Miastka, na trasie zamieszczono tablice informacyjne o miejscach cennych przyrodniczo;

ad.13.15

W ramach rozwijającego się procesu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, wypracowanie mechanizmów umożliwiających skuteczną ochronę przyrody morza przybrzeżnego.

W Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego został opracowany i przedstawiony Zarządowi Województwa dokument pt: Studium możliwości wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim. Brak jest jednak zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury przygotowaniem Narodowej Strategii ZZOP i w ogóle kontynuacją wdrażania procesu ZZOP. Z tego powodu dokument regionalny, a szczególnie zawarte w nim wnioski i rekomendacje, w większości nie mogą być realizowane.

- Czternasty Cel Średniookresowy (2014)

## Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę (III-14)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i założenia wyjściowe:

Województwo pomorskie charakteryzuje się stosunkowo bogatymi zasobami wód podziemnych. W jego granicach wydzielono aż 17 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)- rys.1, liczne kompleksy warstw wodonośnych, których użytkowa większość jest związana z osadami czwartorzędowymi. Nie wszystkie zbiorniki wód podziemnych zostały zweryfikowane pod względem zasobów i granic.

Zasoby zgromadzone w Zbiornikach charakteryzują się przeważnie wysoką jakością i dobrą wydajnością, stanowiąc strategiczne źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę do picia. Wody podziemne należą do kategorii dóbr, których wykorzystanie powinno być tak prowadzone, aby zaspokajanie potrzeb osób czy grup obywateli nie powodowało ograniczenia dostępu do nich innym osobom, teraz i w przyszłości. Ważna jest zatem ochrona terenów zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Dla zachowania ich walorów istotne znaczenie ma właściwa eksploatacja i sposób użytkowania powierzchni ziemi. Na największe zagrożenia typu antropogenicznego mogą być narażone, podatne na degradację z racji słabej izolacji od powierzchni, zasoby GZWP nr 110 „Pradolina Kaszubska i Rzeka Reda” oraz GZWP Nr 112 „Żuławy Gdańskie” w obrębie aglomeracji trójmiejskiej. Występuje tu bowiem szczególna koncentracja zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, innych uciążliwych obiektów przemysłowych i usługowych, punktów składowania odpadów, oczyszczalni ścieków oraz gęsta sieć dróg o dużym natężeniu ruchu. Tereny wysoko nawożonych intensywnych upraw rolnych mogą stanowić zagrożenie zwłaszcza dla podatnych na degradację GZWP Nr 203 „Dolina Letniki” na Żuławach, GZWP Nr 107 „Pradolina rzeki Łeby” oraz GZWP Nr 115 „Łupawa”. Lokalny monitoring wód podziemnych w obrębie intensywnych upraw ziemniaka prowadzonych w zasięgu dwóch ostatnich zbiorników wykazał m.in. zwiększoną zawartość azotanów, związaną z długoletnim stosowaniem nawozów azotowych.

Kierunki ochrony wód podziemnych wyznacza „Strategia Gospodarki Wodnej”, której celem jest uzyskanie, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego wód podziemnych do roku 2015.

Realizacja celu miała nastąpić poprzez Kierunki działań:

- Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych, zwłaszcza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i obszarów ich zasilania;

- Zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

- Racjonalne korzystanie z wód podziemnych, w tym leczniczych, zapewniające zachowanie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem;

- Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem lub weryfikacją dokumentacji hydrogeologicznych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jako podstawy polityki ochrony oraz gospodarowania ich zasobami;

- Określenie zasad ochrony obszarów zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

- Tworzenie i weryfikacja stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych oraz wdrażanie zasad ich ochrony;

- Zapewnienie spójności planowania gospodarowania zasobami wodnymi z dokumentami planowania i programowania wszystkich szczebli zarządzania, w tym zintegrowanie ich z planem zagospodarowania przestrzennego województwa;

- Zwiększenie udziału wód podziemnych w zaopatrzeniu w wodę do picia mieszkańców Gdańska.

ad. 14.1.

Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych, zwłaszcza Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i obszarów ich zasilania;

Monitoring wód podziemnych na terenie województwa pomorskiego prowadzony jest w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W roku 2009 monitoring wód podziemnych sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego prowadzony był z 25 otworów badawczych. Na dwadzieścia pięć przebadanych otworów badawczych, w dziewięciu stwierdzono wody dobrej jakości (20%) i zadowalającej jakości (16%) oraz aż w szesnastu otworach wody niezadowalającej (40%) i złej jakości (24%). Trzeba jednak pamiętać, że na terenie województwa pomorskiego występują anomalie geogeniczne. Istnieją bowiem warstwy wodonośne, które posiadają naturalne, ponadnormatywne stężenia fluoru i chlorków. W pasie nadmorskim następuje też napływ słonych wód spod Bałtyku. Są to główne przyczyny niskiej klasyfikacji wód podziemnych z badanych otworów.

W ramach sieci regionalnej, obejmującej zwłaszcza Główne Zbiorniki Wód Podziemnych i obszary ich zasilania w 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, na podstawie posiadanego opracowania "Projekt sieci pomiarowej monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych dla obszaru województwa pomorskiego” wykonał badania wód podziemnych z 48 otworów badawczych, w tym 1 piezometru, głównie z ujęć komunalnych.

Na 48 przebadanych punktów pomiarowych stwierdzono:

- w 9 punktach pomiarowych wody bardzo dobrej jakości – klasa I (19%);

- w 26 punktach pomiarowych wody dobrej jakości – klasa II (54%);

- w 10 punktach pomiarowych wody zadowalającej jakości – klasy III (21%);

- w 2 punktach pomiarowych wody niezadowalającej jakości – klasa IV (4%);

- w 1 punkcie pomiarowym wody złej jakości – klasa V (2%).

Wyniki tych badań są publikowane w corocznych Raportach o stanie środowiska województwa pomorskiego.

Mając na uwadze ochronę ujęć Tarasu Nadmorskiego, Gmina Gdańsk wspólnie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną SP. z o.o. oraz AQUA-Sopot SP. z o.o. przystąpiła w 2010 r. do realizacji projektu „Ocena stanu dynamiki i jakości wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu”. W ramach tego przedsięwzięcia zlecono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Gdańsku wykonanie w latach 2011-2012 badań stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych w wytypowanych otworach obserwacyjnych na terenie obu gmin (271 studni i piezometrów, w tym 244 położone na terenie Gdańska).

Natomiast Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji "Programu kompleksowego i ciągłego monitoringu komunalnych ujęć wód podziemnych". Umożliwi on pełną ocenę zachodzących zmian w dynamice i jakości wód podziemnych. Wczesne wykrywanie zanieczyszczeń oraz ciągła analiza wyników pomiarów i badań umożliwią podjęcie optymalnych działań prewencyjno - ochronnych.

ad. 14.2.

Zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

W ramach działań zapobiegających lub ograniczających dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych na terenie województwa pomorskiego:

- zamknięto wszystkie składowiska odpadów nie posiadające uszczelnienia;

- zakończono proces likwidacji mogilników;

- zagwarantowano właściwe warunki gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych w dużych gospodarstwach.

- poprzez kontrole ograniczono liczbę nawiertów na rurociągach przesyłowych ropy;

oraz w wybranych gminach:

- budowano sieci kanalizacji sanitarnej;

- prowadzono i zintensyfikowano kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz instalacji gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych;

- wspierano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- prowadzono monitoring lokalny przy obiektach stwarzających zagrożenia dla wód podziemnych.

Szczególnie działania w gminach były prowadzone z różnym zaangażowaniem i takąż skutecznością.

Prowadzono także działania z zakresu podniesienia świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców Gdańska. Przykładem są tu realizowane warsztaty dydaktyczne dla dzieci i młodzieży rozszerzające wiedzę z zakresu m.in. ochrony gdańskich ujęć wody oraz zagadnień z zakresu oczyszczania ścieków.

ad. 14.3.

Racjonalne korzystanie z wód podziemnych, w tym leczniczych, zapewniające zachowanie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem;

Zasoby wód podziemnych były do niedawna wykorzystywane często w sposób żywiołowy i bez całościowego rozeznania możliwych zasobów do wykorzystania. Niestety nadal wody o najwyższych i trwałych parametrach jakościowych wykorzystywane są do nawodnień w rolnictwie i celów przemysłowych. Niemniej zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w roku 2009 wynosiło 198 034,7 dam3, w stosunku do roku 2006 spadło o 43 771,1 dam3. Największy spadek zużycia wody odnotowano w przemyśle z 136 662 dam3 w roku 2006 do 94 716 dam3 w roku 2009. Natomiast zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie oraz gospodarstwach domowych kształtowało się na podobnym poziomie.

Istotnym instrumentem formalno-prawnym zapewniającym zachowanie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych są pozwolenia wodno-prawne. Pozwalają one uprawnionym organom administracji publicznej na takie określanie warunków korzystania z wód podziemnych, aby nie przekraczać ustalonych zasobów dyspozycyjnych. W latach 2009-2010 dokonywano głównie przeglądu  pozwoleń wodnoprawnych z uwagi na upływające terminy ich ważności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.) do wód leczniczych na terenie województwa pomorskiego zaliczyło dwa złoża: Ustka i Sopot.

Racjonalne korzystanie z wód leczniczych zapewniają wydawane koncesje na ich pobór. W latach 2008-2009 na terenie województwa pomorskiego nie udokumentowano nowych złóż wód podziemnych, zaliczonych do wód leczniczych, nie wydano też nowej koncesji. Eksploatowano jedno złoże wód leczniczych słabo zmineralizowanych – Sopot, natomiast drugie ze złóż - Ustka nie było eksploatowane.  Pobór wód leczniczych w roku 2009 wynosił 30 394 m3/ rok i spadł w stosunku do roku 2008 o 1 749 m3.

ad. 14.4.

Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem lub weryfikacją dokumentacji hydrogeologicznych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jako podstawy polityki ochrony oraz gospodarowania ich zasobami;

W okresie 2009 – 2010 nie wprowadzano zmian w istniejących dokumentacjach hydrogeologicznych dla uznanych GZWP na terenie województwa pomorskiego. W latach 2006-2008 opracowano „Projekt prac geologicznych dla udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Gwdy oraz udokumentowania warunków hydrogeologicznych w celu ustanowienia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 120, 126 i 127”. Zbiorniki te swoim zasięgiem obejmują niewielki zachodni i południowo zachodni fragment województwa pomorskiego. Na podstawie opracowanej dokumentacji będzie można w przyszłości określić warunki korzystania z wód zlewni Gwdy, a także przygotować dokumentację charakteryzującą warunki hydrogeologiczne, w celu ustanowienia obszarów ochronnych GZWP nr 120, 126 i 127. Natomiast dla zbiornika GZWP Nr 118 Polanów obejmującego niewielki zachodni obszar województwa pomorskiego nie wykonano żadnych opracowań.

Z przesłanych w ankiecie informacji przez RZGW w Gdańsku wynika, że ewentualne prace będą prowadzone po 2014 r. na zlecenie Ministra Środowiska, zgodnie z planem wypracowanym wspólnie przez KZGW i Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Dalsze badania nad zasobami (np. GZWP Nr 113) będą rozważane przypuszczalnie jeszcze później.

ad. 14.5.

Określenie zasad ochrony obszarów zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

Zgodnie z zapisami art. 60 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. ze zm.) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia a także obszary na których one obowiązują.

Na koniec 2010 r. nie powstały plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, nie zostały też ustanowione żadne obszary ochronne dla głównych zbiorników wód podziemnych.

Aktualnie w ramach zadania pn. „Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających  warunki  hydrogeologiczne  w związku  z  ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy" realizowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przy współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego, rozpoczęto działania mające na celu ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP.

ad. 14.6.

Tworzenie i weryfikacja stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych oraz wdrażanie zasad ich ochrony;

Rozporządzeniem Nr 1/2009 Dyrektora RZGW w Gdańsku wprowadzony został zakaz używania na rzece Raduni statków o napędzie spalinowym. Rozporządzenie Nr 2/2009 Dyrektora RZGW w Gdańsku dla strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Pręgowo” dla dwóch systemów drenów położonych w Dolinie Pręgowskiej i Dolinie Ostróżek ustanowiło jedną wspólną strefę w związku z zamiarem wznowienia poboru wody z ujęcia w Ostróżkach.

W dniu 30 czerwca 2009 roku Dyrektor RZGW w Gdańsku, na wniosek GIWK wydał rozporządzenie (Nr 3/2009) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”.  W nowym rozporządzeniu teren ochrony pośredniej podzielono na 5 obszarów, wyróżnionych pod kątem zaostrzenia wymogów dla stałych odwodnień (np. za pomocą studni, igłofiltrów, drenaży, rowów itp.) niezbędnych przy inwestycji polegającej na głębokim posadowieniu budowli podziemnych. Zaostrzenie wymogów ma na celu wyeliminowanie ewentualnego negatywnego wpływu planowanych inwestycji w strefie (np. nowo realizowanych budynków wysokościowych na Tarasie Nadmorskim) na zasoby ujęć wód podziemnych.

Ponadto Dyrektor RZGW zniósł dwie strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych: Pieleszewo i Grodza Kamienna.

Dla ochrony największych ujęć wód podziemnych Gdańska realizowany jest monitoring osłonowy:

- na ujęciach Czarny Dwór” i „Zaspa” wykonano 52 piezometry w granicach stref ochronnych;

- na ujęciu „Lipce” wykonano sieć otworów obserwacyjnych,

- na ujęciu „Dolina Radości” wykonano kilka piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego;

- dla ujęcia „Pręgowo” w 2010 r. sporządzono projekt prac geologicznych, w ramach którego wykonano 11 otworów obserwacyjnych.

W ramach wdrażania zasad zagospodarowania ustalonych w rozporządzeniach ustanawiających strefy ochronne ujęć wody:

- prowadzony jest monitoring i sprzątanie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”;

- na bieżąco usuwane są nielegalne wysypiska odpadów w strefach ochronnych ujęć wody „Czarny Dwór”, „Zaspa” oraz „Lipce”;

- uzgadniane są planowane inwestycje pod kątem ich wpływu na stan i jakość wód podziemnych;

- opiniowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich wpływu na stan i jakość wód podziemnych.

ad. 14.7.

Zapewnienie spójności planowania gospodarowania zasobami wodnymi z dokumentami planowania i programowania wszystkich szczebli zarządzania, w tym zintegrowanie ich z planem zagospodarowania przestrzennego województwa;

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, istnieje obowiązek zapewnienia spójności strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z planami gospodarowania zasobami wodnymi. Jest więc to zależność odwrotna od zaproponowanej w ramach kierunku działań.

Plany gospodarowania zasobami wodnymi tj. Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) oraz Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły i Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry opracowano po przyjęciu i uchwaleniu regionalnych, strategicznych dokumentów programowania i planowania przestrzennego. Program Wodno-środowiskowy Kraju przyjęto w roku 2010 a Plany gospodarowania wodami jeszcze później, a więc po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Wobec braku tych dokumentów, rolę zapewnienia spójności powstających dokumentów planowania i programowania rozwoju z planowaniem gospodarowania zasobami wodnymi pełnił RZGW, korzystając z uprawnień do uzgadniania dokumentów planistycznych, jakie nadała mu Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza ustalonych w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (przyjętego uchwałą Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 roku) kierunków zagospodarowania przestrzennego (w szczególności ustalonych dla ochrony zasobów środowiska i gospodarki wodno – ściekowej) wykazała dużą spójność z przyjętymi działaniami w planach gospodarowania zasobami wodnymi. Podobnie jak w planach gospodarowania zasobami wodnymi ustala się w nich ochronę i działania na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym:

- Zachowanie istniejących terenów hydrogenicznych – wód powierzchniowych, mokradeł i torfowisk oraz odtwarzanie i odnawianie obszarów tzw. małej retencji dla utrzymania i powiększania zasobów wodnych oraz kształtowania właściwego stanu stosunków wodnych;

- Ustanawianie w miarę potrzeb stref ochronnych ujęć wód (podziemne i powierzchniowe) oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych wraz z prowadzeniem monitoringu tych wód w tych strefach i obszarach ochronnych;

- Wyznaczanie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, uregulowanie zasad ochrony oraz rodzajów nakazów i zakazów odnoszących się do sposobów ich zagospodarowania;

- Dalsze ograniczanie eksploatacji wód podziemnych dla celów innych niż: zaopatrzenie w wodę do picia, wykorzystanie w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym;

- Zachowanie i renaturalizacja biegu cieków przymorskich7 – w szczególności stanowiących miejsca bytowania gatunków ryb wędrownych – łososia, troci i certy – w zlewniach Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby, Piaśnicy, Redy, Zagórskiej Strugi i Wisły oraz udrożnienie odcinków rzek pojeziernych dla wędrówki ryb przede wszystkim w zlewniach Brdy, Wdy, Gwdy;

- Utrzymanie i zwiększanie zdolności do samooczyszczania wód powierzchniowych, w celu uzyskania polepszenia ich klasy czystości (obsadzenie roślinnością, napowietrzanie, nieregulowanie przepływu itp.);

- Tworzenie i utrzymywanie ekotonów wokół powierzchniowych zbiorników wód i cieków, ograniczających spływ zanieczyszczeń i odtwarzających naturalne korytarze ekologiczne – szczególnie w sąsiedztwie obszarów użytkowania rolniczego i obszarów zabudowy letniskowej;

- Zwiększenie naturalnej retencji na obszarach miejskich, przeciwdziałanie nadmiernemu uszczelnianiu terenów otwartych;

- Likwidacja i ograniczanie wpływu na środowisko źródeł jego zanieczyszczeń, przede wszystkim ścieków komunalnych i przemysłowych oraz miogenów transportowanych powierzchniowo do wód z terenów rolniczych;

- Objęcie szczególną ochroną wód zlewni Raduni i Brdy stanowiących źródła wody dla Gdańska i Bydgoszczy.

- Modernizacja, przebudowa i odbudowa istniejących oraz budowa nowych urządzeń osłony przed powodzią (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, budowle na ujściu Wisły – kierownice, budowle zrzutowe, zbiorniki retencyjne itp.);

- Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych o oddziaływaniu ponadlokalnym w zakresie ochrony przed powodzią;

- Utrzymanie i/lub odtwarzanie naturalnych obszarów retencyjnych (tereny zalewowe, poldery, zbiorniki małej retencji itp.);

- Rozbudowa, budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków (…);

Budowa i rozbudowa systemu odbioru wód opadowych i roztopowych oraz ich oczyszczania (…)

ad. 14.8.

Zwiększenie udziału wód podziemnych w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców Gdańska.

Zasoby wód podziemnych stanowią od lat podstawowe źródło zapatrzenia w wodę ludności miasta Gdańska. Gdański system wodonośny obejmuje piętra wodonośne: wód czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz kredy. Wszystkie piętra wodonośne zasilane są na wysoczyznach polodowcowych (pojezierze Kaszubskie), a drenowane w pradolinie Redy, na nizinach nadmorskich i w Zatoce Gdańskiej. Aktualnie system zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska opiera się na 6 podstawowych ujęciach wód podziemnych (w tym jednego rezerwowego), 1 ujęciu powierzchniowym (Straszyn) oraz 13 ujęciach lokalnych, nie przyłączonych do wodociągu centralnego.

W latach 2007-2009 nie zwiększono udziału wód podziemnych w zaopatrzeniu w wodę ludności miasta Gdańska. Udział wody podawanej do sieci Gdańska w podziale na źródła pozyskiwanej wody zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 30. Procentowy udział ilości wody podanej do sieci Gdańska w podziale na źródła pozyskiwanej wody

| Rok | Procentowy udział ilości wody podanej do sieci Gdańska w podziale na źródła pozyskiwanej wody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ujęcia głębinowe [%] | ujęcie drenażowe Pręgowo [%] | ujęcie powierzchniowe Straszyn [%] |
| 2006 | 62,4 | 9,5 | 28,1 |
| 2007 | 61,4 | 9,5 | 29,0 |
| 2008 | 60,8 | 8,8 | 30,4 |
| 2009 | 60,5 | 8,9 | 30,6 |
| 2010 | 53,1 | 9,3 | 37,6 |

Kierunek nie jest więc realizowany, wręcz przeciwnie - w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost poboru z ujęcia powierzchniowego w Straszynie.

- Piętnasty Cel Średniookresowy (2014)

## Zwiększanie powierzchni i zasobów leśnych regionu oraz wzrost ich różnorodności biologicznej (III-15)

Sformułowaniu celu towarzyszyły następujące przesłanki i założenia wyjściowe:

Polityka Leśna Państwa (PLP, 1997), zbieżna z ustaleniami międzynarodowymi, określa w perspektywie do 2050 r, cele i zasady rozwoju leśnictwa ukierunkowane na osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjności lasu. Oznacza to reorientację w zarządzaniu lasami w kierunku proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych regionów kraju, przy czym wskaźnik lesistości od wielu lat wykazuje wyższą niż średnio w kraju dodatnią dynamikę wzrostu. Niska lesistość (poniżej 20%) występuje w środkowo-wschodniej części województwa, przy czym najbardziej wylesionym obszarem, z uwagi na typowo rolniczy charakter użytkowania, są Żuławy. Lasy województwa charakteryzują się dużym udziałem drzewostanów jednogatunkowych (sosna) - szczególnie na terenach powojennych zalesień na gruntach porolnych. Drzewostany te nie odpowiadają możliwościom produkcyjnym miejscowych typów siedliskowych, a ponadto narażone są na inwazje chorób i szkodników. Duży udział borów sosnowych przyczynia się do wysokiego zagrożenia pożarowego.

Wyraźnie gorsza jest kondycja lasów prywatnych, szczególnie tworzących niewielkie i rozproszone kompleksy leśne. Często występuje silna presja właścicieli lasów prywatnych na zmianę sposobu użytkowania lub zagospodarowania lasu, bez względu na ich wartości przyrodnicze.

Na terenie województwa znajdują się trzy Leśne Kompleksy Promocyjne - obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Odgrywają wiodącą rolę m. in. w zakresie promocji proekologicznej gospodarki leśnej, aktywnych form ochrony przyrody, badań naukowych i doświadczeń prowadzonych na potrzeby gospodarki leśnej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej.

Prawidłowe kierowanie procesem zalesień wymaga racjonalnego ustalenia granic rolno-leśnych, a także zasad przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia. Granica ta powinna być wprowadzona do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przyjęta jako obowiązująca w kształtowaniu sposobu użytkowania gruntów. Wyznaczać ją należy w oparciu o Wytyczne w sprawie ustalania granicy rolno-leśnej.

Dynamicznie rozwijająca się turystyka niesie poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa ekosystemów leśnych. Turyści i zbieracze owoców leśnych i grzybów niszczą runo leśne, zaśmiecają lasy. Duży udział borów sosnowych przyczynia się do wysokiego zagrożenia pożarowego.

Powierzchnia gruntów leśnych wyłączanych z użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne jest, na tle pozostałych województw, relatywnie wysoka. W latach 2003-2005 wyłączono ogółem 113 ha tych gruntów (35-45 ha rocznie). Głównym kierunkiem wyłączania są: użytki kopalne (47%), tereny komunikacyjne i osiedlowe (18%), tereny przemysłowe (13%), zbiorniki wodne (5%) i inne (17%). Z uwagi na dużą podaż gruntów rolnych najniższej jakości, należy w maksymalny sposób ograniczać przekazywanie lasów pod funkcje nieleśne.

Oraz Kierunki działań:

15.1. Powiększanie powierzchni leśnej poprzez planowe zalesienia nieprzydatnych rolniczo gruntów porolnych oraz gruntów „odzyskanych” na skutek rekultywacji;

15.2. Poprawa spójności kompleksów leśnych, szczególnie poprzez zalesianie w obszarach korytarzy ekologicznych i wododziałów;

15.3. Wyznaczenie granicy rolno-leśnej na terenie poszczególnych gmin;

15.4. Sporządzanie Programów Ochrony Przyrody jako integralnych części planów urządzania lasów, zawierających ocenę stanu przyrody, działania dla restytucji i rehabilitacji zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów leśnych, zalecenia bezpiecznych środowiskowo technologii prac leśnych;

15.5. Uwzględnianie w uproszczonych planach urządzenia lasów, położonych w granicach parków krajobrazowych, najcenniejszych przyrodniczo elementów w celu zwiększenia możliwości ich ochrony;

15.6. Zwiększenie zakresu i dostępności społecznej funkcji lasów, poprzez kierunkowanie ruchu turystycznego oraz organizację rekreacji na terenach leśnych w sposób godzący funkcje społeczne lasów z funkcjami ochronnymi i produkcyjnymi;

15.7. Utrzymywanie równowagi między możliwościami paszowymi lasu a liczebnością zwierzyny łownej, prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej;

15.8. Ograniczenia przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne;

15.9. Rozwój i doskonalenie monitorowania lasów, w celu jak najszybszej identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym szczególnie zagrożenia pożarowego;

15.10. Współpraca administracji leśnej z samorządami w kierunku szerzenia edukacji ekologicznej, w tym kształtowania właściwych postaw wobec lasu.

ad. 15.1.

Powiększanie powierzchni leśnej poprzez planowe zalesienia nieprzydatnych rolniczo gruntów porolnych oraz gruntów „odzyskanych” na skutek rekultywacji;

W okresie pomiędzy 1.01.2007- 1.01.2011 powierzchnia geodezyjna lasów wzrosła o 4 258 ha tj. o 0,63% (z 673 968 ha do 678 226 ha) w tym w latach 2008-2010 o 2 061 ha, tj 0,30% (z 676 165 ha do 678 226 ha) - wg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W okresie tym udział lasów w powierzchni geodezyjnej województwa wzrósł z 36,81% do 37,04%.

Powierzchnia gruntów leśnych - w rozumieniu Ustawy o lasach, tj. lasów i gruntów związanych z gospodarką leśną wzrosła pomiędzy 1.01.2007 r. a 1.01.2010 r. z 675,0 tys. ha do 679,1 tys. ha, w tym lasów - z 657,5 tys. ha do 661,4 tys. ha. Zmiany te spowodowały przyrost powierzchni gruntów leśnych o 4,1 tys. ha, w tym lasów o 3,9 tys. ha oraz wzrost lesistości z 35,9% do 36,1%, tj. o 0,2% (OŚ GUS).

- Tabela 30. Powierzchnie prywatnych gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW (ha):

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDLP Szczecinek | 515,58 | 171,21 | 142,56 | 306,91 |
| RDLP Gdańsk |  |  |  |  |
| RDLP Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 10,16 |

Zalesienia polegały na zakładaniu upraw leśnych na gruntach pozostających poprzednio poza uprawą leśną, tj. takich jak  grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej, nieużytki oraz inne grunty nadające się do zalesienia i określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W latach 2007-2009 zalesienia na obszarze województwa pomorskiego wyniosły 1 403,1 ha, w tym stanowiące: lasy Skarbu Państwa - 695,5 ha, lasy gminne - 23,0 ha, lasy prywatne - 720,6 ha (Ochrona Środowiska, GUS). Zasadzono 130,3 tys. drzew (w tym na gruntach prywatnych 48,6 tys., na nieużytkach poprzemysłowych - 27,5 tys.) oraz 176,7 tys. krzewów (odpowiednio - 86,6 tys. i 12,8 tys.).

Zalesienia wykonane na obszarze województwa w latach 2007-2009 w ramach PROW 2007-2013: - wyniosły 544,59 ha ogółem, w tym 534,78 ha gruntów rolnych i 9,81 ha gruntów nierolnych (2007 r. - 312,35 ha, 2008 r. - 135,97 ha, 2009 r. - 96,27 ha). W 2010 r. wg danych RDLP Szczecinek w ramach PROW zalesiono 306,91 ha, RDLP Olsztyn – 10,16 ha. RDLP Gdańsk - 127,71 ha gruntów. W ramach zalesień nowych gruntów oraz odnowień na gruntach leśnych mieściły się także prace z zakresu zakładania plantacji drzew szybkorosnących oraz przebudowy drzewostanów negatywnych, obejmujące zmianę ich składu gatunkowego i formy zmieszania.

W badanym okresie powierzchnia Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP Bory Tucholskie, LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie i LKP Lasy Warcińskie) nie uległa zmianie.

W latach 2007-2009 zrekultywowano na cele leśne 27 ha gruntów a zagospodarowano 2 ha gruntów zdegradowanych i zdewastowanych.

ad. 15.2.

Poprawa spójności kompleksów leśnych, szczególnie poprzez zalesianie w obszarach korytarzy ekologicznych i wododziałów;

W latach 2007-2010, z uwagi na zmniejszoną podaż gruntów do zalesień, realizacja prac zalesieniowych ukierunkowanych na odtwarzania korytarzy ekologicznych, ochronę wododziałów i poprawę spójności kompleksów leśnych odbywała się w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich.

ad. 15.3.

Wyznaczenie granicy rolno-leśnej na terenie poszczególnych gmin;

Na podstawie ankiety, uzyskano informację, że w 50 gminach wyznaczono w aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin tereny rolne i porolne przeznaczone do zalesienia. Są to:

Borzytuchom (200 ha), Bytów (1 600 ha), Cewice, Czarna Dąbrówka (462 ha), Czarne (323 ha), Człuchów, Damnica, Dębnica Kasz., Dzierzgoń, Główczyce, Gniew, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Kobylnica (480 ha + możliwość z uwzględnieniem wskazanych w studium zasad), Kołczygłowy (6 367 ha), Konarzyny (263 ha), Kwidzyn, Liniewo, Lipnica (369,1 ha), Lipusz (200 ha), Lubichowo (5,6 ha), Łęczyce, Miastko, Mikołajki Pom., Miłoradz (30 ha), Morzeszczyn (3 ha), Nowa Wieś Lęb., Nowy Dwór Gdański, Osiek (50 ha), Pelplin, Potęgowo (900 ha), Prabuty, Przechlewo, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Rzeczenica, Słupsk, Smętowo Graniczne (130 ha), Smołdzino (30 ha), Stara Kiszewa, Stare Pole, Stary Targ (1 451 ha), Studzienice, Sulęczyno, Tczew, Tuchomie (136 ha), Zblewo;

W 38 gminach takich terenów nie wyznaczono, przy czym w większości przypadkach nie wiadomo, czy terenów do zalesienia w ogóle tam nie ma, czy też nie zostały wskazane.

Bobowo, Brusy, Cedry Wielkie, Chmielno, Chojnice, Choczewo, Czersk,  Dziemiany, Dzierzgoń, Gardeja, Kępice, Koczała, Kolbudy, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Lichnowy, Linia, Nowa Karczma, Parchowo (bo 50% lasów), Pruszcz Gd., Ostaszewo, Puck, Ryjewo, Sadlinki, Skórcz, Somonino, Stary Dzierzgoń, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Szemud, Sztutowo, Trąbki Wlk,, Trzebielino, Ustka (ale aktualizują studium i będą), Wicko, Wejherowo;

Pozostałe gminy nie udzieliły odpowiedzi.

ad. 15.4.

Sporządzanie Programów Ochrony Przyrody jako integralnych części planów urządzania lasów, zawierających ocenę stanu przyrody, działania dla restytucji i rehabilitacji zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów leśnych, zalecenia bezpiecznych środowiskowo technologii prac leśnych;

Wszystkie nadleśnictwa na terenie województwa posiadają obowiązujące Plany Ochrony Przyrody opiniowane przez uprawnione instytucje, następnie zatwierdzone decyzją Ministra właściwego do spraw środowiska.

Programy Ochrony Przyrody stanowią integralną część Planów Urządzania Lasu. W programach tych obok oceny stanu leśnej przyrody, zamieszczone są wyniki inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i metod ich ochrony. Mają dziesięcioletni okres obowiązywania i są na bieżąco aktualizowane (począwszy od ósmego roku trwania POP i PUL). Obecnie aktualizowane są Programy Ochrony Przyrody dla Nadleśnictw

- RDLP Gdańsk – Strzebielino, Lubichowo

- RDLP Szczecinek – Damnica, Czarne, Niedźwiady, Człuchów.

ad. 15.5.

Uwzględnianie w uproszczonych planach urządzenia lasów, położonych w granicach parków krajobrazowych, najcenniejszych przyrodniczo elementów w celu zwiększenia możliwości ich ochrony;

Uproszczone plany urządzenia lasu, sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu WRSP (potencjalnie w przyszłości też prywatnych). Obecnie uproszczone plany posiadają lasy prywatne, zaś plany dla lasów AWRSP są w trakcie opracowywania.

Wymagania związane z ochroną przyrody w lasach prywatnych mogą wymuszać na ich właścicielach konieczność zaniechania niektórych działań wynikających z konieczności ograniczenia ingerencji w chronionych siedliskach np. wycinania drzew. Ochronie własności prywatnej, stanowiącej w polskim prawie imperatyw, towarzyszy brak rekompensat z tytułu takiego ograniczenia praw własności (PROW uwzględnia jedynie dopłaty do gruntów rolnych w ramach ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i poza tymi obszarami w ramach pakietów rolno-środowiskowych 4 i 5).

Wobec powyższego, w uproszczonych planach urządzania lasów, położonych w granicach parków krajobrazowych lub na obszarach Natura 2000 nie uwzględnia się najcenniejszych przyrodniczo elementów w celu zwiększenia możliwości ich ochrony ponieważ nie istnieje system rekompensat dla właścicieli lasów, związanych z ograniczeniem ich gospodarowania.

ad. 15.6.

Zwiększenie zakresu i dostępności społecznej funkcji lasów, poprzez kierunkowanie ruchu turystycznego oraz organizację rekreacji na terenach leśnych w sposób godzący funkcje społeczne lasów z funkcjami ochronnymi i produkcyjnymi;

Ważną funkcją gospodarki leśnej jest umożliwienie korzystania społeczeństwa z lasów poprzez ich udostępnienie na cele rekreacyjne, turystyczne a także w celu zbioru runa leśnego. Pozwala na powiązanie gospodarki leśnej z edukacją społeczną, oświatą, kulturą a nawet ochroną zdrowia. Niezwykle popularnym elementem krajobrazu leśnego stały się terenowe ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, w nadleśnictwach organizowane są izby edukacyjne czy pogadanki leśników na lekcjach przyrody w szkołach. Jednocześnie działania te służą szerokiej promocji regionu. W ramach współpracy z samorządami realizuje się edukację ekologiczną, tworzenie form prawnej ochrony przyrody, poprawę zagospodarowania turystycznego. Dotyczy to w szczególności szlaków turystycznych mogących dzięki odpowiedniemu wyposażeniu służyć jako ścieżki edukacyjne, obiektów turystycznych np. turystycznej wieży widokowej utworzonej na bazie dostrzegalni p. pożarowej.

Działania wykonane w latach 2007-2010 mające na celu zwiększanie zakresu i dostępności społecznej funkcji lasów poprzez kierunkowanie ruchu turystycznego oraz organizację rekreacji na terenach leśnych w sposób godzący funkcje leśne lasów z funkcjami ochronnymi i produkcyjnymi

W latach 2007-2010 na terenie RDLP w Szczecinku oddano do użytku 4 nowe ścieżki edukacyjne, wykonano również remont i bieżące utrzymanie miejsc postojów pojazdów.

Utworzony w celu rozwoju społecznej funkcji lasów Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Oliwsko-Darżlubskie” obejmuje obszar o powierzchni 40,99 tysięcy ha, rozciągający się wokół Zatoki Gdańskiej i Puckiej, położony w dwóch nadleśnictwach: Gdańsk i Wejherowo. Tworzą go lasy na wzgórzach morenowych otaczających Trójmiasto, Puszcza Darżlubska oraz lasy pasa nadmorskiego wraz z Półwyspem Helskim i Wyspą Sobieszewską. Łącząc zapotrzebowania społeczeństwa do spędzania czasu na łonie natury z koniecznością ochrony lasów przed nadmiernym wydeptywaniem, zaśmiecaniem i niszczeniem, podjęto próbę ukierunkowania ruchu turystycznego. W tym celu powstała szeroko rozbudowana infrastruktura turystyczna. Zmotoryzowani turyści mają możliwość odpoczynku podczas podróży na ponad 300 przygotowanych miejscach postoju i 71 parkingach leśnych, wyposażonych w zadaszenia i  ławki. Przygotowano 27 miejsc na rozpalenie ogniska, uprawianie sporu i rekreacji. Urządzono 50 miejsc do biwakowania. Dla rowerzystów udostępniono 64 ścieżki rowerowe których łączna długość na 31.12.2008 r. wynosiła ponad 900 km. Wyznaczone trasy łączą się lub wpisują w ogólnopolskie szlaki turystyczne Dla miłośników jazdy konnej przygotowano ścieżki do jazdy konnej, których łączna długość wynosi prawie 500 km. Zimą miłośnicy narciarstwa biegowego mogą korzystać z tras biegowych

Na terenie RDLP w Gdańsku istnieją 32 ścieżki przyrodniczo – leśne, o łącznej długości ponad 85 km. W leśnych izbach dydaktycznych można zapoznać się z podstawowymi problemami pracy leśnika i miejscowymi ciekawostkami przyrodniczymi.

Nadleśnictwo Kwidzyn za projekt „Kształtowanie Postaw Ekologicznych Poprzez Turystykę” zostało nagrodzone przez Ministerstwo Środowiska tytułem „Lider Polskiej Ekologii”.

W latach 2009-2010 na terenie RDLP Gdańsk kontynuowano działania związane z utrzymaniem i zwiększaniem dostępności ludności do lasu. Wyznaczono i wyposażono nowe leśne ścieżki edukacyjne, nowe trasy do jazdy konnej, nowe ścieżki i szlaki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także zimowe trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Przy tych trasach ustawiono wiele tablic i plansz informacyjnych o funkcjach lasu, jego wartościach przyrodniczych i sposobach zachowania się w lesie. Jest to łączenie działań dla rekreacji i edukacji ludności. Utrzymywane były istniejące urządzenia turystyczne na terenie RDLP Gdańsk: pola namiotowe, obozowiska, parkingi śródleśne, leśne miejsca postoju pojazdów, ścieżki edukacyjne i przyrodnicze, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, trasy konne.

ad. 15.7.

Utrzymywanie równowagi między możliwościami paszowymi lasu a liczebnością zwierzyny łownej, prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej;

W RDLP Szczecinek w latach 2007-2010 realizowano przez wiele lat sprawdzone działania takie, jak wzbogacanie bazy żerowej łowisk poprzez uprawę poletek łowieckich, użytkowano ekstensywne łąki i pastwiska. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej (a szczególnie dopłaty) spowodowało znaczny wzrost zainteresowania kół łowieckich i nadleśnictw przywróceniem tradycyjnych form użytkowania użytków zielonych, z pożytkiem dla zwierzyny łownej.

Realizowane są zapisy wieloletnich (na lata 2007 – 2017) łowieckich planów hodowlanych w zakresie stanów docelowych zwierzyny łownej i poprawy naturalnych warunków jej bytowania w środowisku leśnym. Nadzorowanie prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej przez dzierżawców obwodów odbywa się min. przy zatwierdzaniu przez nadleśniczych rocznych planów łowieckich.

Na terenie RDLP w Gdańsku, były realizowane następujące działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz utrzymanie równowagi pomiędzy możliwościami paszowymi lasu a liczebnością zwierzyny łownej:

- poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny realizowana poprzez uprawę poletek łowieckich (żerowych i zgryzowo-pędowych), śródleśnych łąk łowieckich i pasów zaporowych oraz wprowadzanie do drzewostanów domieszek biocenotycznych dobieranych pod kątem występującej w lesie zwierzyny łownej.

- uzupełnianie żeru naturalnego realizowane poprzez dokarmianie zwierzyny, głównie w okresie niedostatku zeru naturalnego.

- realizacja rocznych planów łowieckich w zakresie zatwierdzonych przez nadleśniczych planów odstrzału zwierzyny łownej.

Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP podjął następujące prace mające wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej:

- prace nad aktualizacją i ujednoliceniem podziału terenu województwa pomorskiego na obwody łowieckie. Projektowany podział wykonany jest w oparciu o obowiązujące akty prawne wydane przez poszczególnych wojewodów (bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego). W ostatnim czasie projekt uzyskał opinie zarządów okręgowych PZŁ oraz dyrektorów RDLP. Obecnie przygotowywany jest materiał do zaopiniowania przez izbę rolniczą oraz do uzgodnień z sejmikami województw sąsiednich;

- obowiązują nowe wieloletnie łowieckie plany hodowlane dla terenów wszystkich trzech RDLP gospodarujących na terenie województwa, sporządzone na okres od 1 kwietnia 2007 do 31 marca 2017. Plany zostały uzgodnione z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

ad. 15.8.

Ograniczenia przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne;

Dane o gruntach leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne dotyczą gruntów, za które pobrano należności i opłaty w trybie ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).  W latach 2007-2009 z użytkowania leśnego na cele nieleśne wyłączono 119 ha gruntów leśnych (w trybie ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami.

Tabela 32. Wielkość gruntów leśnych wyłączonych z użytkowania leśnego w latach 2007-2009 /w ha/.

| Lata |  | Ogółem |  | w tym prywatne |  | Kierunek wyłączenia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | komunikacyjne |  | osiedlowe | przemysłowe | użytki kopalne | zbiorniki wodne | inne |  |
| 2007 | 34 |  | b.d. |  | 1 |  | 2 | 5 | 25 | 0 | 1 |  |
| 2008 | 64 |  | 40 |  | 2 |  | 8 | 7 | 43 | 0 | 4 |  |
| 2009 | 21 |  | 16 |  | 1 |  | 6 | 1 | 10 | 0 | 3 |  |
| Razem | 119 |  | x |  | 4 |  | 16 | 13 | 78 | 0 | 8 |  |

- Tabela 33. Powierzchnia objęta zgodą lub odmową zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne RDLP w Szczecinku [ha].

| Rok | RDLP w Szczecinku |  |  |  | RDLP w Gdańsku |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Liczba pozytywnych opinii | 4 | 8 | 5 | 6 | 36 | 24 | 23 |
| Liczba negatywnych opinii | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| Powierzchnia objęta zgodą | 2,62 | 15,67 | 8,70 | 27,81 | 81,14 | 47,77 | 87,40 |
| Powierzchnia objęta odmową | 0,05 | 0 | 0 | 0,88 | 12,44 | 2,40 | 2,94 |

RDLP w Olsztynie – brak wydanych opinii;

Głównymi docelowymi kierunkami wyłączeń były: użytki kopalne - 79 ha, tereny osiedlowe - 16 ha, tereny przemysłowe - 13 ha, tereny komunikacyjne - 4 ha, pozostałe - 8 ha (Leśnictwo GUS).

Zagadnieniem z pogranicza wyłączania terenów z użytkowania leśnego jest prowadzenie zupełnych, bądź prawie zupełnych wyrębów starodrzewia na terenach, gdzie lasy pełnią ważną funkcje społeczną (szczególnie w lasach ochronnych otaczających miasta). Zjawisko to nasiliło się w ostatnich latach – tak przynajmniej można wnioskować z artykułów prasowych i lektury komunikatów internetowych. Nadleśniczowie bronią się, uzasadniając decyzje kwestiami już nie handlowymi, lecz biologicznymi (wiek rębności). jednak kwestie społeczne nie mają tych sytuacjach żadnego znaczenia.

ad. 15.9.

Rozwój i doskonalenie monitorowania lasów, w celu jak najszybszej identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym szczególnie zagrożenia pożarowego;

Monitorowanie zagrożenia pożarowego lasów na terenie RDLP Gdańsk odbywa się przy pomocy 24 wież obserwacyjnych rozmieszczonych w 15 nadleśnictwach. Nadleśnictwa zakwalifikowane do najniższej kategorii zagrożenia pożarowego, z uwagi na gospodarowanie na siedliskach bogatych (żyznych), posiadają po 1 wieży obserwacyjnej. Zaliczone do wyższych kategorii zagrożenia pożarowego dysponują przynajmniej 1 wieżą na każdy obręb nadleśnictwa. Są to nadleśnictwa gospodarujący na siedliskach ubogich (borowych) a tym samym z większym ryzykiem palności.

Obszary obserwacji wież zachodzą na siebie. Cała powierzchnia RDLP pokryta jest w ten sposób polem obserwacji z wież.

Na 12-tu z 24 obiektów obserwacyjnych na obszarze RDLP. znajdują się kamery obserwacyjne, z których drogą kablową lub bezprzewodową przesyłany jest obraz na monitor, który jest obsługiwany przez dyżurnego w PAD nadleśnictwa (Punkt Alarmowo Dyspozycyjny). Zadaniem tego punktu jest obserwacja danego obszaru i w przypadku zaistniałego pożaru lasu alarmowanie odp. służb ratowniczych w celu uruchomienia akcji gaśniczej z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych zaistniałego pożaru a tym samym dokładnej lokalizacji pożaru.

Na pozostałych 12-tu obiektach w okresie wzmożonego zagrożenia pożarami lasu, zatrudnieni są przez nadleśnictwa obserwatorzy, którzy przy pomocy podziałek kolimatorowych równie dokładnie lokalizują zauważony pożar lasu, alarmując przy pomocy radiotelefonu służby dyżurne nadleśnictwa w celu uruchomienia akcji gaśniczej.

Liczba kamer obserwacyjnych rośnie co roku, w celu wyeliminowania uciążliwości dyżurowania przez człowieka. Docelowo wszystkie wieże zostaną wyposażone w kamery gdy tylko pozwolą na to możliwości finansowe n-ctwa.

Nieodłącznym elementem monitorowania jest również zdolność  prognozowania zagrożenia pożarowego. Umożliwiają to całoroczne automatyczne stacje meteorologiczne, rozmieszczone na terenie 5-ciu nadleśnictw. Aktualne dane meteo z tych stacji są podawane co 10 minut na ekran monitora, wraz z określeniem aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego lasu. W zależności od wysokości tego stopnia, ustalane są godziny dyżurowania W PAD nadleśnictwa i w PAD RDLP Gdańsk.

Dodatkowym sposobem monitorowania zagrożenia pożarowego w każdym nadleśnictwie (15) są uruchomione na okres zagrożenia w lasach (od 01.04. do 30.09.), leśne patrole  przeciwpożarowe dysponujące samochodem terenowym z urządzeniem gaśniczym. Aktywność tych patroli (czas pracy) związana jest również ze stopniem zagrożenia poż. określanym przez automatyczne stacje meteo.

RDLP w Szczecinku nie podaje tak szczegółowych informacji o systemie monitorowania. Dysponuje natomiast dwoma bazami lotniczymi, na których w miesiącach kwiecień – wrzesień stacjonują śmigłowce przystosowane do celów gaśniczych. Obydwie bazy znajdują się na terenie woj. zachodniopomorskiego, ale obsługują również wszystkie nadleśnictwa znajdujące się w woj. pomorskim. W ramach rozwoju monitorowania lasów zakupiono również samochody patrolowe dla każdego z nadleśnictw oraz zbudowano 5 nowych betonowych wież przeciwpożarowych.

Nie uzyskano informacji o monitorowaniu zagrożeń w RDLP Olsztyn.

ad. 15.10.

Współpraca administracji leśnej z samorządami w kierunku szerzenia edukacji ekologicznej, w tym kształtowania właściwych postaw wobec lasu.

Nadleśnictwa RDLP w Gdańsku prowadzą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, a także placówkami oświatowymi. Główne obszary współpracy to: ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza, dbałość o czystość lasów, zagospodarowanie turystyczne i informacja o środowisku.

W roku 2007 nadleśnictwa współpracowały łącznie z 47 samorządami i uczestniczyły w 31 wspólnych imprezach edukacyjnych, natomiast w 2008 roku współpracowały już z 51 samorządami i brały udział w 37 wspólnych imprezach edukacyjnych, w tym: konkursy, wiedzy, plastyczne, akcje ekologiczne - z okazji Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, festyny rodzinno-rekreacyjne, marsze ekologiczne itp.

Ponadto nadleśnictwa współpracują z urzędami gminy przy tworzeniu przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

Efektem takiej współpracy są np.:

- ścieżki do biegów narciarskich 2.5 km + 3 trasy spacerowe o długości 21.5 km wykonane przy współpracy Nadleśnictwa Wejherowo wraz z miastem i gminą Wejherowo

- Obchody dnia lasu połączone z akcją sprzątania lasu Współpraca Nadleśnictwa Kolbudy za Szkołą w Trąbkach Wielkich.

Z uwagi na to, iż wielu leśników jest aktywnymi radnymi szczebla gminnego i powiatowego, ma miejsce również bezpośrednia współpraca leśników z samorządami. Często leśnicy ( np. nadleśniczy) zapraszani są na sesje rad i mogą bezpośrednio oddziaływać na radnych i zaproszonych gości.

Niezwykle istotnym aspektem współpracy z samorządami dla Lasów Państwowych jest możliwość tworzenia związków partnerskich w celu wspólnego aplikowania o uzyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Jak już wyżej wspomniano zarówno samorządy jak i nadleśnictwa są zainteresowane w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu, ściągnięcia turystów i umiejętnym ukierunkowaniu ich strumienia, w celu uzyskania jak najlepszego efektu edukacyjnego, przy jednoczesnej ochronie szczególnie cennych przyrodniczo obszarów.

- Szesnasty Cel Średniookresowy (2014)

## Zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych (III-16)

Do sformułowania celu posłużyły następujące przesłanki i sytuacja wyjściowa

Tereny rolnicze województwa cechuje znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem przydatności dla gospodarki rolnej i intensywności produkcji, jak również kultury rolnej, typów krajobrazu rolniczego, odporności przestrzeni rolniczej na degradację. Tereny znajdujące się dawniej we władaniu sektora państwowego noszą cechy charakterystyczne dla gospodarki wielkoobszarowej - typ wielkoprzestrzennych rozłogów z zaburzoną strukturą naturalnego krajobrazu rolniczego, brakiem śródpolnych oczek wodnych, miedz, śródpolnych zarośli i zadrzewień, itp. Gleby poddawane przez wiele lat intensywnemu nawożeniu mineralnemu a następnie długotrwałej uprawie monokulturowej, przy braku dostatecznego wapnowania i nawożenia organicznego, są zagrożone degradacją biologiczną (zmęczenie i wyjałowienie) i chemiczną (nadmiar biogenów, dehumifikacja, zakwaszenie, pozostałości pestycydów), zaś na terenach długotrwale intensywnie nawożonych gnojowicą – dodatkowo zanieczyszczone bakteriami chorobotwórczymi i innymi patogenami.

Ubocznym skutkiem stosowania środków ochrony roślin jest negatywne oddziaływanie na środowisko – pozostałości pestycydów kumulują się w glebie i tkankach roślin i zwierząt, zakłócają naturalny przebieg procesów życiowych w glebie, niszczą florę i faunę współtowarzyszącą uprawom rolniczym. Brakuje informacji na temat jednostkowego zużycia pestycydów na obszarze województwa.

Gleby regionu są w większym stopniu narażone na erozję wodną, niż średnio gleby w Polsce (trzecie miejsce w kraju pod względem udziału gruntów zagrożonych erozją średnią i silną). Przeważająca część tych gruntów została zalesiona, lecz na terenie Pojezierzy Bytowskiego i Kaszubskiego znaczne ich obszary, nadal są uprawiane rolniczo.

Użytki rolne wykazują ogólnie wysokie zakwaszenie – gleby kwaśne i bardzo kwaśne stanowią ponad połowę (54%) gleb rolniczych regionu, przede wszystkim w powiatach: wejherowskim, puckim, bytowskim, kartuskim, kościerskim, chojnickim oraz lęborskim. Koniecznego wapnowania wymaga 48% gleb, zwłaszcza w powiatach: puckim, lęborskim, kartuskim, słupskim, bytowskim, wejherowskim, kościerskim i gdańskim.

Istotnym zagrożeniem dla zachowania wysokich walorów ekologicznych terenów rolnych jest niezadowalający stan urządzeń melioracyjnych. Szacuje się, że powierzchnia użytków rolnych, na której urządzenia te wymagają pilnej odbudowy wynosi ok.30% ogółu obszarów zmeliorowanych.

Tempo ubywania trwałych użytków zielonych jest na obszarze województwa szybsze niż średnio w kraju. Szczególnie niepokojące zjawisko obserwowane jest na Żuławach. gdzie wysoka jakość gleb skłania wielu producentów rolnych do zaorywania łąk pod uprawy roślin wysokotowarowych. Brakuje kompleksowego monitoringu gleb rolniczych pozwalającego jednoznacznie stwierdzić, jak sposób gospodarowania rolniczego wpływa na ich degradację.

Rośnie powierzchnia gruntów rolnych przeznaczanych na cele nierolnicze i nieleśne. W ostatnich latach tempo tych procesów nasiliło się i znacznie przewyższa średnie wskaźniki dla kraju. Niepokojąca jest także struktura wyłączanych gruntów – np. w latach 2003-2005 spośród wyłączonych z użytkowania rolniczego 1 670 ha gruntów, grunty mineralne klas I-IV oraz grunty organiczne klasy V-VI stanowiły 54,3%. Nie prowadzi się obserwacji pozwalających stwierdzić, w których rejonach województwa następuje najszybszy ubytek dobrych gruntów rolnych.

Na terenie województwa istnieją korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, jednak liczba gospodarstw nie jest adekwatna do potencjalnych możliwości obszaru (w 2005 r. - 35 gospodarstw z atestem i 146 w trakcie przestawiania oraz jedna przetwórnia żywności ekologicznej). Coraz większa liczba pomorskich rolników korzysta z programów rolno-środowiskowych - ważnego instrumentu wsparcia proekologicznych metod gospodarowania rolniczego.

Na terenach o intensywnej produkcji rolnej i najwyższej jakości bonitacyjnej gleb (rys.1) należy upowszechniać zadrzewienia śródpolne, które należy traktować jako czynnik ochrony i użytkowania przestrzeni przyrodniczej.

Komisja Europejska w ramach Szóstego programu działań przedstawiła Strategię tematyczną w dziedzinie ochrony gleby formułującą obowiązki państw członkowskich w tym zakresie. Niezbędne będzie przyjęcie nowej dyrektywy, zobowiązującej do określenia stref zagrożonych erozją, zmniejszeniem zawartości materii organicznej, zasoleniem czy osuwiskami. Natomiast w Strategii tematycznej w sprawie stosowania pestycydów, zakłada konieczność zmniejszenia związanych z nimi zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Zapisy Strategii zobowiązują m.in. do sporządzenie krajowych planów działania (KPD), w których państwa członkowskie będą musiały określić indywidualne cele ukierunkowane na zmniejszenie niebezpieczeństw, zagrożeń i zależności od kontroli chemicznej w ochronie roślin.

Kierunki działań:

- Upowszechnianie i promowanie wśród rolników przyjaznych środowisku działań w przestrzeni rolniczej (programy rolno-środowiskowe, w tym rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne, zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej);

- Finansowe wspieranie działań na rzecz ochrony gleb przed erozją, w tym wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

- Upowszechnianie wśród rolników wiedzy na temat korzyści płynących z okresowego badania kwasowości oraz zasobności gleb użytkowanych rolniczo w składniki pokarmowe, racjonalne wapnowanie gleb w celu poprawy ich odczynu;

- Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego (w tym ochrona niezagospodarowanych użytków zielonych zagrożonych naturalną sukcesją leśną) oraz jego odtwarzanie na terenach rolnych o uproszczonej strukturze krajobrazu (zadrzewienia przydrożne i śródpolne, szersze miedze);

- Przywrócenie właściwego, zgodnego z potrzebami przyrody, funkcjonowania urządzeń melioracyjnych warunkującego prawidłowy bilans wodny w ekosystemach rolniczych;

- Podnoszenie wśród producentów rolnych świadomości zagrożeń ze strony nieracjonalnego stosowania pestycydów oraz promowanie ekologicznych i integrowanych metod ochrony roślin, uprawy bardziej odpornych odmian itp.; Wspieranie badań i rozwoju alternatywnych środków ochrony roślin, promowanie ich stosowania;

- Ograniczenia przeznaczania gleb wysokiej jakości na cele nierolnicze oraz promowanie w działalności przemysłowej i rolniczej technik i technologii minimalizujących negatywne oddziaływanie na gleby, w tym wielkość emisji substancji szkodliwych;

- Prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;

- Objęcie regionalnym monitoringiem gleb rolniczych w celu identyfikacji zmian zachodzących pod wpływem prowadzonej intensywnej gospodarki rolnej.

ad. 16.1.

Upowszechnianie i promowanie wśród rolników przyjaznych środowisku działań w przestrzeni rolniczej (programy rolno-środowiskowe, w tym rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne, zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej);

Kierunek był realizowany poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni (16 Biur Powiatowych) oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (Oddziały w Starym Polu i Strzelinie). Działania te związane były głównie z wdrażaniem Osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich” w ramach PROW 2007-2013.

Dla upowszechniania i promowania wśród pomorskich rolników metod produkcji rolnej pozytywnie oddziałujących na środowisko oraz minimalizujących zagrożenia dla gleb i wód, instytucje te organizowały lub współorganizowały liczne konferencje, seminaria powiatowe i gminne oraz szkolenia wiejskie. Tematyka spotkań obejmowała m.in.: popularyzację programów rolno-środowiskowych, w tym szczególnie zagadnienia z zakresu rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego, bezpieczne dla środowiska sposoby przechowywania i stosowania nawozów organicznych, sztucznych oraz środków ochrony roślin, upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, czyli zasad gospodarowania rolniczego zgodnego z prawem ochrony środowiska, upowszechnieniem zasady cross-compliance - instrumentu UE realizowanego w ramach WPR mającego przyczyniać się do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt. W trakcie spotkań z rolnikami informowano ich także o sposobach pozyskiwania środków finansowych na realizację tych działań.

W latach 2007-2010 PODR w Gdańsku zorganizował 42 spotkania na temat upowszechniania i wdrażania: rolnictwa ekologicznego, w których uczestniczyło 1 009 osób, rolnictwa zrównoważonego - 18 spotkań (233 os.), programów rolno-środowiskowych - 338 spotkań (7 947 osób), zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych i dostosowania gospodarstw do standardów wynikających z zasady wzajemnej zgodności - ok. 850 spotkań (ok. 20 tys. osób). Oprócz tego doradcy rolni PODR prowadzili bieżącą, permanentną działalność informacyjno-promocyjną rozmawiając z zainteresowanymi rolnikami.

Działalność upowszechnieniowo-promocyjną w/w instytucje realizowały także poprzez udział w programach rolniczych emitowanych w lokalnych mediach radiowo-telewizyjnych (Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Radio Koszalin, TVP Gdańsk), artykuły zamieszczane w lokalnej prasie (Dziennik Bałtycki, Anonse - Przegląd Rolniczy, Głos Pomorza) oraz wydawanych miesięcznikach (PODR - Pomorskie Wieści Rolnicze, Poradnik Rolnika Słupskiego), foldery (np. Warunki realizacji programu rolno-środowiskowego w latach 2007-2013, PODR 2009), broszury (np. Wdrażanie standardów ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych i na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, PODR 2010), ulotki. W ramach działań promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez PODR odbywały się pokazy w terenie (np. koszenie łąk ekstensywnych dotowanych w ramach programu rolno-środowiskowego).

Bardzo ważną rolę w działalności informacyjno-wydawniczej pełniły prowadzone w ośrodkach doradztwa rolniczego biblioteki i czytelnie prasy rolniczej, udostępnione czytelnikom indywidualnym. Posiadają one w swoich zbiorach biuletyny, informatory, broszury i ulotki - własne oraz wydawane przez placówki naukowe i instytucje rolnicze.

Bezpośredni, szeroki dostęp do najważniejszych informacji możliwy jest także za pośrednictwem stron internetowych.

W ramach działań promujących rolnictwo ekologiczne PODR w Gdańsku współuczestniczył w latach 2008-2010 w przeprowadzeniu ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. W latach 2009-2010 konkurs ten realizowano w ramach działania ujętego w Planach Działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2008-2009 i 2010-2011- „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”). Z terenu województwa pomorskiego do konkursu zgłoszono - w 2008 r. - 10 gospodarstw ekologicznych, w 2009 r. - 16, w 2010 - 9 (laureatami III miejsca na szczeblu krajowym na ekologiczne gospodarstwo towarowe były gospodarstwa pomorskie - w 2009 r. gospodarstwo z Trzcińska, powiat starogardzki, w 2010 r. gospodarstwo z Klukowej Huty, powiat kartuski).

W ramach działań promujących rolnictwo ekologiczne PODR ułatwił także pomorskim rolnikom udział w krajowych i zagranicznych targach żywności ekologicznej (szczegółowe informacje - Cel 12 kierunek 2)

ad. 16.2.

Finansowe wspieranie działań na rzecz ochrony gleb przed erozją, w tym wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;

Jednym z głównych czynników degradujących środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb. Według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U nr 121 poz. 1266 z dnia 31 maja 2004 r. ze zm.) obowiązek przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji spoczywa na właścicielu gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne. Do obowiązków tych należy także utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych o ile się takowe znajdują (Rozdział IV Zapobieganie degradacji gruntów, art. 15.).

Na poziomie gminy, ochrona gleb przed erozją sprowadza się do wyznaczania obszarów zagrożonych erozją w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te zawierają z reguły propozycje zabiegów (prac) przeciwerozyjnych, takich jak np.: orka w poprzek stoków, tworzenie śródpolnych pasów zadrzewień a w przypadku największych zagrożeń - trwałe zadarnianie lub zalesianie. Gmina jednak nie posiada instrumentów do egzekucji ustaleń – Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z Ustawa o ochronie gruntów... starosta, jako podstawowy organ przeciwerozyjnej ochrony gleb, może (poprzez wydanie decyzji administracyjnej) nakazać właścicielowi gruntów rolnych zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych; właścicielowi gruntów przysługuje wówczas zwrot kosztów zakupu niezbędnych nasion i sadzonek ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (od 1.01.2011 r. ze środków budżetu województwa). Problem polega na tym, że starosta, najczęściej nie zna postanowień zawartych w w/w dokumentach, nie korzysta więc w pełni ze swych kompetencji. a zapisy w studium nie są realizowane. Ponadto staroście przysługują kompetencje kontroli wykonywania obowiązków przeciwdziałania erozji gleb (Art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 4 Ustawy o ochronie gruntów...).

W latach 2007-2010 żadne ze starostw województwa pomorskiego nie wydało takiej decyzji tłumacząc to tym, że wydają decyzje wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony („nie są inspekcją”, „nie wiadomo dokładnie na podstawie jakich przesłanek miałyby taką nakazującą decyzję wydawać”.

Są natomiast Starostwa zgodne, co do tego, że mogłyby, na wniosek właściciela gruntów zagrożonych erozją, wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego (dołączając kosztorys sporządzony przez właściciela) o wypłacenie mu kosztów poniesionych w związku z zakupem nasion i sadzonek wykorzystanych do umocnienia erodowanych gruntów.

W latach 2007-2010 kierunek 2 Finansowe wspieranie ochrony gleb przed erozją realizowany były niejako przy okazji poprzez kontynuację programu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013 (Pakiet „Ochrona gleb i wód”) oraz Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne).

Oprócz tego rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich mają obowiązek na terenach zagrożonych erozją wykonywania specjalnych zabiegów przeciwerozyjnych (w ramach utrzymywania gleb w dobrej kulturze rolnej). Obowiązek ten dotyczy jednak tylko rolników posiadających grunty położone w wybranych gminach i obrębach województwa, wykazanych w „Wykazie obszarów zagrożonych erozją wodną” - załączniku do ww. Rozporządzenia.

W badanym okresie Starostwa jak też większość gmin nie prowadziły działań w kierunku zapobiegania erozji, z wyjątkiem niektórych gmin, które wykonały zadrzewienia przydrożne i śródpolne.

Na zadane w ankiecie pytanie o podejmowane działania w kierunku ochrony gleb przed erozją, oraz wymierne efekty tych działań (np. powierzchnia zadrzewionych i zakrzewionych gleb erodowanych, długość obsadzonych drzewami dróg śródpolnych itp.) i jeśli to możliwe – oszacować poniesione koszty, udzielono m. in. następujących odpowiedzi

- gmina Kościerzyna - nasadzenia wzdłuż dróg na odcinku ok. 500 mb,

- gmina Nowy Dwór Gdański - gmina prowadzi corocznie akcje zadrzewieniowe (średni koszt ok. 4 tys. zł/rok). Materiał przekazywany jest nieodpłatnie do sołectw, gdzie rolnicy sami dokonują nasadzeń śródpolnych (w związku z tym brak szczegółowych danych nt. długości obsadzonych dróg oraz powierzchni zadrzewień),

- gmina Gniewino - działania w kierunku ochrony gleb przed erozją dotyczyły: zaprzestania nadmiernego wyrębu drzew, zwiększania zalesień i zadrzewień, w szczególności na zboczach, zakładania ochronnych pasów zieleni; Gmina nie jest w stanie oszacować poniesionych kosztów,

- gmina Gardeja - w 2010 r. w miejscowości Kalmuzy obsadzono drogę drzewami o długości ok. 400 m w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Eko-inicjatywa Miłosna 1,

- gmina Czersk - wykonano obsadzenia dróg drzewami - ok. 500 m/rok; (2 tys. zł.),

- gmina Mikołajki Pomorskie - w 2010 r. obsadzono drzewami drogi śródpolne na długości ok. 5 km,

- gmina Kołczygłowy - nie prowadzono działań z powodu braku środków finansowych,

- gmina Sztutowo - gmina, wspólnie z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych Oddział w Stegnie Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” corocznie organizuje nasadzenia drzew wśród dróg śródpolnych na tzw. żuławskiej części gminy (szacowany koszt z budżetu gminy wynosi ok. 1 tys. zł/rok),

- gmina Zblewo - rolnicy obsiewają grunty orne poplonami ścierniskowymi i ozimymi (program rolno-środowiskowy Ochrona gleb i wód),

- gmina Czarna Dąbrówka - obsadzono odcinek 1250 m pasa drogowego drogi gminnej( 250 szt. drzew pięcioletnich),

- gmina Parchowo - rolnicy korzystają z programów rolno-środowiskowych (poplony),

- gmina Karsin - nasadzenia drzew wzdłuż dróg gminnych: 2008 r. - 40 szt., 2009 r. - 54 szt., 2010 r. 210 szt.

- gmina Miłoradz - obsadzenie młodymi drzewkami dróg śródpolnych na długości 3 km,

Pozostałe gminy odpowiedziały, że nie prowadziły działań związanych z ochroną przeciwerozyjną, jako powód podając, że ich to nie dotyczy. Część gmin jako powód podawała brak potrzeb takich działań ze względu na nie występujące zagrożenie.

ad.16.3.

Upowszechnianie wśród rolników wiedzy na temat korzyści płynących z okresowego badania kwasowości oraz zasobności gleb użytkowanych rolniczo w składniki pokarmowe, racjonalne wapnowanie gleb w celu poprawy ich odczynu;

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w: Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy obok swoich podstawowych zadań w zakresie usługowego badania zasobności gleb, prowadziły także (na terenach objętych swym działaniem) szkolenia, mające na celu upowszechnianie wśród rolników wiedzy o korzyściach płynących z okresowego badania gleb. Badania te umożliwiają rolnikom planowanie racjonalnego nawożenia upraw, bezpiecznego dla jakości płodów rolnych i środowiska rolniczego. Pracownicy terenowi Stacji co roku kontaktowali się ze wszystkimi Urzędami Gmin, prowadzili szkolenia instruktażowo - promocyjne dla producentów rolnych (ok. 120-150 szkoleń grupowych i ok.1500-1700 indywidualnych instruktaży rocznie), zamieszczali artykuły w lokalnej prasie rolniczej o tematyce związanej z zasobnością gleby. Stacje posiadają niezbędne informacje dla rolników na temat pobierania prób oraz zasad nawożenia na podstawie wyników przebadanych gleb. W celu zachęcenia rolników do badania gleb niektóre samorządy gminne aktywnie włączyły się w akcję promocyjną poprzez zapraszanie doradców na spotkania gminne i wiejskie oraz finansując badania gleb (np. Sierakowice, Karsin, Stara Kiszewa, Ryjewo, Stary Targ, Cedry Wielkie, Pelplin, Gniew, Morzeszczyn, Zblewo, Skórcz, Subkowy i inne).

Permanentna działalność upowszechnieniowa i promocyjną prowadzona była także przez doradców PODR w trakcie rozmów z rolnikami.

ad.16.4.

Zachowanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego (w tym ochrona niezagospodarowanych użytków zielonych zagrożonych naturalną sukcesją leśną) oraz jego odtwarzanie na terenach rolnych o uproszczonej strukturze krajobrazu (zadrzewienia przydrożne i śródpolne, szersze miedze);

Do zachowania tradycyjnego krajobrazu rolniczego, w tym ochrony niezagospodarowanych użytków zielonych oraz utrzymaniu zróżnicowanych gatunkowo upraw rolnych w czasie całego okresu wegetacyjnego, przyczynia się przede wszystkim realizacja pakietów programu rolno-środowiskowego, takich jak: Ekstensywne trwałe użytki zielone, Rolnictwo zrównoważone, Rolnictwo ekologiczne oraz Ochrona gleb i wód.

W latach 2007-2010 r. w gospodarstwach rolnych województwa realizowano następującą liczbę pakietów PROW:

- 435 pakietów realizowanych w ramach PROW 2007-2013, złożonych w latach 2007-2010;

- 2 701 kontynuowanych pakietów rozpoczętych w ramach PROW 2004-2006 (wg ARiMR - Pomorski Odział Regionalny);

Struktura realizowanych pakietów (PROW 2007-2013/kontynuacja PROW 2004-2006):

- ekstensywne trwałe użytki zielone - 2 665 (2 230/435),

- rolnictwo zrównoważone - 1 437 (1 384/53),

- rolnictwo ekologiczne - 646 (526/120),

- ochrona gleb i wód - 1 295/2 093.

Gospodarstwa uczestniczące w Programie często realizują na swoim terenie kilka pakietów rolnośrodowiskowych.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana wspólnie z Kołem Łowieckim „Sokół” w Gdańsku podejmuje działania dla ochrony kuropatw. W ramach stwarzania korzystnych warunków bytowania dla tego gatunku od roku 2008 zaczęto nasadzenia szpalerów drzew i krzewów na miedzach i przy drogach polnych w obszarze otuliny Parku.

ad.16.5.

Przywrócenie właściwego, zgodnego z potrzebami przyrody, funkcjonowania urządzeń melioracyjnych warunkującego prawidłowy bilans wodny w ekosystemach rolniczych;

Utrzymanie optymalnych stosunków wodnych w gospodarczo wykorzystywanych ekosystemach rolniczych warunkuje sprawnie funkcjonujący system melioracji wodnych szczegółowych. Planowanie i nadzór nad ich funkcjonowaniem należy do zadań Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku natomiast utrzymywanie - do zainteresowanych właścicieli gruntów, na których urządzenia te zostały wykonanie (zgodnie z art. 75 i art. 77 ustawy z dnia 18 lipiec 2001 Prawo wodne, Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 tekst jednolity z póź. zm.). ZMiUW prowadzi jedynie ewidencję w/w urządzeń.

W latach 2007-2010 powierzchnia zmeliorowanych za pomocą rowów otwartych użytków rolnych zmniejszyła się z 235 805 do 234 978, tj. o 0,4%, rowów zaś o 0,12%. Zmiany te wynikają głównie ze zmian w sposobie użytkowania i wyłączenia z produkcji rolnej na cele związane z urbanizacją i zalesianiem gruntów rolniczo nieprzydatnych. W badanym okresie nastąpił wzrost powierzchnia nawadniana deszczowniami o 6,6% (tab. poniżej).

W latach 2007 – 2010 nie wykonano żadnych nowych melioracji wodnych szczegółowych, zrealizowano natomiast inwestycję pn.: „Stobiec - odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych gm. Stegna, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie”.

Tabela 34. Ewidencja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wg stanu na dzień 01.01.2011 r. w porównaniu ze stanem z dnia 01.01.2007 r., administrowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, na terenie województwa pomorskiego.

| użytkowanie | 1.01.2007 r. | 1.01.2011 r. |
| --- | --- | --- |
| Zmeliorowane grunty orne | 287 131 ha | 286 558 ha |
| Zmeliorowane trwałe użytki zielone | 135 490 ha | 135 236 ha |
| Razem użytki rolne | 422 621 ha | 421 794 ha |
| w tym: zdrenowane użytki rolne | 186 816 ha | 186 816 ha |
| Rowy | 27 202,40 km | 27 168,40 km |
| Rurociągi oprócz deszczownianych | 873,70 km | 874,20 km |
| Powierzchnia nawadniana systemami nawodnień ciśnieniowych | 620 ha | 661 ha |
| Ziemne stawy rybne | 204 ha | 204 ha |

Na obszarze województwa stosuje się głównie nawadnianie podsiąkowe, polegające na spiętrzaniu oraz przetrzymywaniu wody w rowach otwartych za pomocą zastawek, co umożliwia prawidłową wegetację roślin oraz minimalizuje skutki suszy. System ten możliwy jest do stosowania przy pełnej drożności rowów oraz sprawnie działających zastawkach. W badanym okresie powierzchnia nawadnianych podsiąkowo gruntów wynosiła - w 2007 r.- 7 358 ha, w 2008 r. - 7 478 ha, w 2009 r.- 7 418 ha. Sposobem tym nawadniano odpowiednio: w 2007 r. 3,1% zmeliorowanych użytków rolnych, w 2009 r. - ok. 3,2%. Jak widać pełne wykorzystanie rowów otwartych do nawodnień jest nadal znikome i w badanym okresie stan ten nie uległ widocznej poprawie.

Na dzień 01.01.2011 r. powierzchnia użytków rolnych, na której urządzenia melioracji szczegółowych wymagają odbudowy lub modernizacji wynosiła 111 601 ha, tj. 26,5% stanu istniejącego (wg ZMiUW).

Na zadane w ankiecie pytanie:

Czy na terenie gminy występują podtopienia użytków gruntowych na większą skalę, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń melioracji szczegółowych (UMS)?

Czy prowadzona jest konserwacja i renowacja tych urządzeń?

Gminy udzieliły następujących odpowiedzi:

- Borzytuchom - brak podtopień na większą skalę, gmina zleca konserwację własnych rowów, częściowo robią to rolnicy i inne firmy,

- Bytów – lokalne podtopienia, konserwacja praktycznie nie prowadzona. Wylanie jeziora Watra na pow. kilku ha łąk i nieużytków zagroziło drodze wojewódzkiej. Przyczyna – rolnicy nie konserwują UMS;

- Dzierzgoń - nie było podtopień, w 2010 rozpoczęto realizację inwestycji Bągart-Nowiec -odbudowa UMS,

- Puck - renowację i konserwację UMS prowadzą skutecznie spółki wodne,

- Stegna - UMS. utrzymywane są w dobrej sprawności przez Zarząd M i UW Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Rowy wraz z zastawkami i przepustami  - stan dostateczny. Z roku na rok rośnie świadomość rolników i stan UMS ulega powolnej poprawie,

- Krokowa - prowadzona jest bieżąca konserwacja UMS. przez ZMiUW WP i Spółki Wodne,

- Ryjewo – konserwację prowadzą spółki wodne zrzeszone w Kwidzyńskim Związku Spółek Wodnych . Wykonują prace w ramach posiadanych środków ze składek i dofinansowania z budżetu Państwa,

- Miłoradz - część rolników konserwuje corocznie, ponadto Gminna Spółka wodna w Miłoradzu,

- Przywidz - zgłaszane są przerwania ciągów drenarskich odwadniających użytki. Prace naprawcze wykonywane są przez rolników, w uzasadnionych przypadkach przy użyciu sprzętu gminnego,

- Pelplin – wystąpiły podtopienia w rejonie Międzyłęż, i inne. W roku 2009- oczyszczono 13 km rowów, w 2010 - 16 km. Na terenach gminnych - wyspecjalizowana firma, na własnych - rolnicy,

- Linia - lokalne podtopienia, niedrożność urządzeń, wzrasta świadomość rolników, którzy chętnie uczestniczą w czyszczeniu i konserwacji tych urządzeń,

- Somonino- podtopienia lokalne, konserwują rolnicy rolnicy i ZMiUW

- Potęgowo - podtopienia na małą skalę, nie prowadzą, gmina (ZUP) wykonała modernizację systemu melioracji na terenie Potęgowo-Darżyno - obszary przyległe do DK6,

- Ostaszewo - w 2010 r. zamarznięte urz. przy ujściach brak odpływu; UMS są w miarę posiadanych środków meliorowane,

- Gniew - w 2010 r. na Nizinie Opaleńskiej podtopienie ok. 50-60 ha, spowodowane niedrożnością Kanału Muzawa - koszty udrożnienia pokryli rolnicy i inni. użytkownicy, w Opaleniu powstaje spółka wodna Muzawa; na Nizinie Walichnowskiej podtopienia ok. 100 ha spowodowane niedrożnością rowów - prace naprawcze wykonali rolnicy we własnym zakresie,

- Nowy Dwór Gdański - występują podtopienia spowodowane złym stanem UMS, głównie na terenach najniżej polożonych - Starocin, Marzęcino, Żelichowo, Gozdawa,. Konserwacji rowów podejmują się głównie rolnicy posiadający większe areały,

- Gniewino-Rybno - podtopienia z powodu b. niskiego położenia,

- Kosakowo - występują podtopienia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem UMS. Konserwacje i renowacje prowadzą wyspecjalizowane firmy.

- Kaliska, Kwidzyn, Prabuty, Pszczółki, Stary Targ, Szemud, Subkowy, Tczew, Wejherowo - lokalne podtopienia na większą skale spowodowane m.in. niewłaściwym użytkowaniem UMS oraz zabudową na terenach zalewowych. Częściową konserwację prowadzi spółka wodna oraz w ograniczonym zakresie rolnicy (wg własnych potrzeb),

- Brusy – podtopienia w okolicy rzeki Niechwaszcz, konserwację prowadzą rolnicy i spółki wodne

- Pruszcz Gdański – wystąpiły w Cieplewie - niedrożny kanał i przylegające rowy, utrzymują rolnicy i gminna spółka;

- Lichnowy – podtopienia występują, konserwacje przeprowadzane tylko sporadycznie przez właścicieli dużych gospodarstw, gmina czyści rowy przydrożne,

- Bobowo, Cedry Wielkie, Choczewo, Czersk, Człuchów, Damnica, Dębnica Kaszubska, Gardeja, Kobylnica, Koczała, Konarzyny, Liniewo, Lipusz, Lipnica, Łęczyce, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Nowa Karczma, Rzeczenica, Sadlinki, Smołdzino, Kartuzy, Kolbudy, Słupsk, Stara Kiszewa, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Sulęczyno, Trzebielino, Wicko, Zblewo - lokalne podtopienia, konserwacja praktycznie nie prowadzona lub w bardzo małym zakresie przez wybranych rolników,

- Smętowo – podtopienia u rolników oraz w obrębie budowy A1, brak spółek

- Trąbki Wielkie, Żukowo – podtopienia także wskutek zaniedbań,, świadomego zasypywania rowów i niszczenia drenów przez osoby budujące domy

Stan urządzeń melioracji szczegółowych jest zróżnicowany. Na ogół lepszy w gminach obsługiwanych przez Spółki Wodne oraz posiadających gospodarstwa towarowe. Z każdym rokiem wzrasta wśród rolników świadomość korzyści płynących ze sprawnie funkcjonujących urządzeń melioracji szczegółowych takich jak: brak podtopień, ograniczenie skutków suszy a w efekcie - wyższe i pewniejsze plony. W części gmin nie występują podtopienia, co wynika z uwarunkowań naturalnych oraz małych potrzeb w zakresie konserwacji urządzeń szczegółowych (rolnicy sami sobie radzą na bieżąco).

Podtopienia gruntów rolnych w niektórych gminach spowodowane były także złym stanem urządzeń melioracji podstawowych (kanałów podstawowych i wałów).

Niektóre gminy nie posiadają wiedzy na temat urządzeń na swoim terenie, ich stanu oraz wykonywanych konserwacji i renowacji.

ad. 16.6.

Podnoszenie wśród producentów rolnych świadomości zagrożeń ze strony nieracjonalnego stosowania pestycydów oraz promowanie ekologicznych i integrowanych metod ochrony roślin, uprawy bardziej odpornych odmian itp.; Wspieranie badań i rozwoju alternatywnych środków ochrony roślin, promowanie ich stosowania;

Realizacja opisana w p. 1

ad. 16.7.

Ograniczenia przeznaczania gleb wysokiej jakości na cele nierolnicze oraz promowanie w działalności przemysłowej i rolniczej technik i technologii minimalizujących negatywne oddziaływanie na gleby, w tym wielkość emisji substancji szkodliwych;

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadza szereg regulacji prawnych i ograniczeń mających na celu powstrzymanie procesu ubywania gruntów rolnych, w tym szczególnie użytków rolnych wysokich klas bonitacyjnych, z użytkowania rolniczego na rzecz funkcji nierolniczych. Mimo to, zwiększona w ostatnich latach presja urbanizacyjna na tereny rolne stanowi coraz większe zagrożenie. Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów najwyższych klas na cele nierolnicze wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uprzednim zasięgnięciu opinii lokalnych władz samorządowych szczebla wojewódzkiego (tj. Marszałka Województwa i Izby Rolniczej) a za ich wyłączenie z produkcji rolnej ponoszone są wysokie należności i opłaty. Niełatwo jest taką zgodę uzyskać, stąd urbaniści starają się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego minimalizować potrzeby terenowe związane z urbanizacja na gruntach najwyższych klas. Jednak obowiązujące przepisy umożliwiają wyłączanie z użytkowania rolnego bardzo dobrych, jak na warunki województwa pomorskiego gruntów rolnych (IV klasa oraz III pod warunkiem ograniczenia powierzchni wyłączeń).

Na obszarze województwa pomorskiego powierzchnia wyłączanych gruntów rolnych w latach 2005-2008 z każdym rokiem rosła, by w 2009 r. zmaleć blisko o połowę w stosunku do roku 2008. W latach 2007-2009 z użytkowania rolniczego wyłączono ogółem 2 728 ha gruntów rolnych. Kierunkami wyłączania tych gruntów z produkcji były tereny:

- osiedlowe - 1 825 ha,

- przemysłowe - 255 ha,

- komunikacyjne - 85 ha,

- użytki kopalne - 65 ha,

- zbiorniki wodne - 5 ha,

- inne - 493 ha.

Tabela 35. Grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej.

| Lata | Grunty rolne wyłączone w ciągu roku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pomorskie |  | Polska |
|  | ha | %* | %* |
| 2005 | 623 | 0,034 | 0,013 |
| 2006 | 818 | 0,045 | 0,013 |
| 2007 | 1 007 | 0,055 | 0,010 |
| 2008 | 1 114 | 0,061 | 0,017 |
| 2009 | 607 | 0,033 | 0,010 |

*udział w powierzchni geodezyjnej ogółem województwa i kraju

Źródło: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. GUS Warszawa

Jak wskazuje tabela, całkowita powierzchnia gruntów rolnych wyłączanych w ciągu roku z produkcji, przewyższa w województwie blisko 3 krotnie średnie wskaźniki dla kraju.

Ochrona gleb rolnych oraz promowanie w działalności przemysłowej i rolniczej technik i technologii minimalizujących negatywne oddziaływanie na gleby, w tym wielkość emisji substancji szkodliwych itp. odbywa się już na etapie prac planistycznych. Prognoza oddziaływania skutków ustaleń zapisanych w studium uwarunkowań oraz planach miejscowych a także innych dokumentach strategicznych wszystkich szczebli winna identyfikować zagrożenia i na ile to możliwe, zapobiegać lub minimalizować skutki poprzez odpowiednie zapisy. Jednak nie jest to reguła.

Istotnym nośnikiem promocji technik i technologii bezpiecznych dla gleb jest realizacja przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków krajowych i unijnych (np. zielone zamówienia), gdzie szczególnie preferowane są rozwiązania proekologiczne. Promocja metod bezpiecznych dla gleb stosowanych w rolnictwie została omówiona w kierunku 16.1.  oraz kierunków 2.3 i 2.4.

ad. 16.8.

Prowadzenie bieżącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;

Według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U nr 121 poz. 1266 z dnia 31 maja 2004 r. ze zm.) osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje Starosta, przy wykorzystaniu środków budżetu województwa, a rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia - przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o lasach (Art. 20).

Tabela 36. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz zrekultywowane i zagospodarowane w województwie pomorskim w latach 2007-2009.

| Rok | Grunty wymagające rekultywacji |  |  | Grunty zrekultywowane |  |  | Grunty zagospodarowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | zdewasto-wane | zdegrado- wane | ogółem | na cele rolnicze | na cele leśne | ogółem | na cele rolnicze | na cele leśne |
| 2007 | 2839 | 2348 | 491 | 61 | 39 | 19 | 22 | 22 | - |
| 2008 | 2853 | 2352 | 501 | 52 | 38 | 4 | 2 | - | 2 |
| 2009 | 2784 | 2298 | 486 | 58 | 50 | 4 | 3 | - | - |
| Razem | x | x | x | 171 | 127 | 27 | 27 | 22 | 2 |

Źródło: Ochrona Środowiska 2008, 2009, 2010. GUS Warszawa

W latach 2007-2009 rekultywacji i zagospodarowaniu poddano 198 ha gruntów, w tym na cele rolnicze i leśne zagospodarowano 149 ha. Tempo zmniejszania się powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych jest zbyt powolne.

ad. 16.9.

Objęcie regionalnym monitoringiem gleb rolniczych w celu identyfikacji zmian zachodzących pod wpływem prowadzonej intensywnej gospodarki rolnej.

Gleby rolne województwa nie są objęte kompleksowym regionalnym monitoringiem, na podstawie którego możliwa byłaby identyfikacja zmian zachodzących pod wpływem prowadzonej intensywnej gospodarki rolnej. Monitoring chemizmu gleb ornych w dziewięciu (zaledwie) punktach pomiarowych raz na 5 lat prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Informacje o jego wynikach, ostatnie z 2007 r. dostępne są na stronach internetowej GIOŚ ale obejmują dane za lata 1995, 2000 i 2005.

Indywidualne badania gleb na zawartość poszczególnych makro- i mikroelementów oraz kwasowość (pH) wykonywane są na terenie województwa przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy na indywidualne zlecenie właścicieli gospodarstw. Badania przeprowadzają głównie producenci z gospodarstw towarowych w celu optymalizacji dawek nawożenia (z uwagi na wysokie koszty nawozów). Badania gleb na zawartość próchnicy glebowej przeprowadzane są w bardzo małym zakresie. Obowiązkiem badań objęci są wyłącznie rolnicy wykorzystujący do nawożenia upraw osady ściekowe. Zgodnie z wytycznymi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej oraz na podstawie zaleceń IUNG w Puławach, podstawowe badania gleb gospodarstwa rolne powinny wykonywać co 4 lata. Na podstawie zestawień wyników badań, w dłuższych okresach czasu (najlepiej co najmniej 8-10 letnich), można zaobserwować kierunek zmian zachodzących w zasobności gleb na analizowanym obszarze. Ocena zmian na podstawie wyników badań z lat wydaje się mało celowa z powodu na przebadanie zbyt małej ilości próbek i ich zbyt niskiej reprezentatywności dla badanego obszaru w dłuższym okresie.

Do okresowego badania jakości gleby i ziemi zobowiązany jest Starosta (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, art. 109 ust. 2). Z odpowiedzi uzyskanych z 10 starostw wynika, że w latach 2007-2010 nie prowadziły one takich badań. Przyczyną może być fakt nie wykonania delegacji ustawowej przez Ministra ds. Środowiska, któremu z tytułu art. 109.3. przysługuje prawo wydania przepisów wykonawczych w tym zakresie;

Czwarty Cel Perspektywiczny

# IV. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

- Siedemnasty cel średniookresowy (2007-2014)

## Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia (III-17)

Przesłanki towarzyszące sformułowaniu celu:

Potencjał surowcowy województwa pomorskiego jest w skali kraju niewielki. Najpowszechniej występują kopaliny związane z osadami czwartorzędowymi: piaski, żwiry, iły oraz kreda jeziorna i torfy (w tym lecznicze borowiny), wydobywane powierzchniowo. Pośród udokumentowanych ponad 400 złóż najliczniejsze są złoża kruszywa naturalnego. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce budowlane i drogowe liczne niewielkie złoża kruszyw udokumentowano w powiatach wokół aglomeracji gdańskiej (rys1). Intensyfikuje się ich poszukiwania w sąsiedztwie budowanej autostrady. Rosnące tempo eksploatacji będzie powodować wzmożenie presji na inne walory środowiska, przede wszystkim na lasy, rzeźbę terenu i krajobraz.

W regionie występuje też duża liczba nie zrekultywowanych punktów poboru kopalin, wykorzystywanych nierzadko do nielegalnego porzucania odpadów czy wylewania ścieków.

Ze starszymi osadami geologicznymi związane są cztery niewielkie wydobywane na potrzeby lokalne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także nie eksploatowane złoża: soli kamiennej i soli potasowo-magnezowych oraz leczniczych solanek. W osadach trzeciorzędowych, w strefie brzegowej, występują liczne nagromadzenia bursztynu, pozyskiwane nielegalnie metodami niszczącymi środowisko.

W obszarze morskim RP eksploatowane jest złoże ropy naftowej i gazu ziemnego oraz kruszyw wysokiej jakości z Ławicy Słupskiej. Ropa dostarczana jest tankowcami do portu w Gdańsku, a gaz rurociągiem ułożonym na dnie morza do kotłowni miejskiej we Władysławowie. Prowadzi się prace zmierzające do rozpoczęcia eksploatacji dwóch kolejnych podmorskich złóż gazu oraz prace dokumentujące nowe bałtyckie złoże ropy.

Kierunki działań:

- Racjonalne zagospodarowanie udokumentowanych złóż oraz uzasadniona przyrodniczo i społecznie ochrona obszarów zasobowych przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym przyszłą eksploatację, uwzględniana w dokumentach planistycznych;

- Nasilenie kontroli wykonywania przez przedsiębiorców postanowień udzielonych koncesji i prawidłowego zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych;

- Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk;

- Doprowadzenie do koncesjonowania wydobycia bursztynu metodami ograniczającymi szkody w środowisku;

- Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie surowców, w tym leczniczych, termalnych i energetycznych, mogących stanowić element rozwoju gospodarczego regionu lub zastąpić dotychczasowe źródła energii.

ad.17.1.

Racjonalne zagospodarowanie udokumentowanych złóż oraz uzasadniona przyrodniczo i społecznie ochrona obszarów zasobowych przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym przyszłą eksploatację, uwzględniana w dokumentach planistycznych;

Złoża kopalin są uwzględniane w dokumentach planistycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm) oraz art. 53 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1994r. nr 27 poz. 96 z późn. zm.) „dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.

Spośród ankietowanych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 13 potwierdziło opracowywanie dokumentów planistycznych, uwzględniających złoża kopalin i tereny górnicze w latach 2007 - 2010. W sumie dla wszystkich gmin uchwalono 21 planów, uwzględniających udokumentowane złoża.

Liczba udokumentowanych złóż kopalin w województwie pomorskim (stan na 31.12.2009 r.) wynosiła 543 w tym 126 było eksploatowanych. W porównaniu do roku poprzedniego (stan na 31.12.2008 r.) udokumentowano kolejnych 37 złóż (wyłącznie piasków i żwirów) oraz podjęto eksploatację na 24 nowych (102 złoża w eksploatacji wg. danych z 2008 roku). Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry). W 2009 roku udokumentowane zostało nowe złoże bursztynu Przeróbka –SL (powiat-miasto Gdańsk), którego geologiczne zasoby bilansowe wynoszą aż 17 ton (geologiczne zasoby bilansowe dotychczasowych złóż: Możdżanowo to 10 ton i Wiślinki I ok. 3 tony).

Sformułowanie kierunku budzi wątpliwości. Obowiązujące przepisy prawa w skuteczny sposób uniemożliwiają „przypadkowe” przeznaczenie udokumentowanych złóż na inne cele, można tego dokonać wyłącznie po zdjęciu z bilansu złoża jakiejś jego części, za zgodą Geologa Wojewódzkiego. Złoża zlokalizowane w województwie to przede wszystkim kruszywo, którego eksploatacja odbywa się często z wielką szkodą dla krajobrazu. Zasoby bilansowe kruszywa można wycenić – krajobrazu i dobrostanu mieszkańców - nie. Na eksploatacji kruszywa i jego sprzedaży zarabiają konkretni przedsiębiorcy, na podatkach zyskuje gmina i państwo. Coraz częściej protestują przeciwko temu mieszkańcy, dla których otoczenie w którym żyją oraz możliwość korzyści uzyskiwanej z turystyki stanowi większą wartość, niż korzyść przedsiębiorców. Upadają przygotowywane uchwały Rad Gmin. Dlatego warto zastanowić się nad takim przeformułowaniem kierunku, który weźmie po uwagę również inne wartości.

Tabela 37. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla celów eksploatacji kruszyw od 2007 roku

| Lp. | Gmina | Przedmiot planu |
| --- | --- | --- |
|  | Chojnice (w) | 1 mpzp: dla obszaru złóż kopalin w obr. geodezyjnym Nieżychowice (Uchwała Rady Gminy w Chojnicach Nr XI/175/07 z dn. 28.12.2007r.) |
|  | Czarna Dąbrówka | 1 mpzp: dotyczący m.in. terenu wydobycia kruszywa naturalnego Kozin II, o pow. 6,3 ha (Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XVIII/114/08 z dn. 30.05.2008r.) |
|  | Gniew | 1 mpzp: dla fragmentu wsi Ciepłe- eksploatacja złóż iłów zastoiskowych (Uchwała Rady Miejskiej w Gniewie Nr XXXV/312/09 z dn. 19.08.2009r.) |
|  | Kwidzyn (w) | 2 mpzp: dla terenu górniczego w obrębie geodezyjnym Podzamcze (Uchwała Rady Gminy Kwidzyn Nr X/60/2007 z dn. 7.09.2007r.), dla terenów w obrębie geodezyjnym Baldram (Uchwała Rady Gminy Kwidzyn Nr XXI/133/08 z dn. 29.10.2008r.); kruszywo naturalne - piasek |
|  | Linia | 2 mpzp: dla fragmentu obszaru górniczego (Uchwała Rady Gminy Linia Nr 322/XXXVII/V/2010 z dn. 12.05.2010r.), dla fragmentu obszaru górniczego (Uchwała Rady Gminy Linia Nr 321/XXXVII/V/2010 z dn. 12.05.2010r.), |
|  | Lipnica | 1 mpzp: dla eksploatacji kruszywa naturalnego Gliśno (Uchwała Rady Gminy Lipnica Nr XXXV/242/09 z dn. 15.12.2009r.)15.12.2009) |
|  | Luzino | 1 mpzp: dla kopalni kruszywa naturalnego - piasku Zelewo (Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/339 z dn. 7.12.2009r.) |
|  | Łęczyce | 1 mpzp: (Uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr XXIII/42/2008 z dn. 14.10.2008r.) dotyczący eksploatacji żwiru |
|  | Nowa Karczma | 3 mpzp: (Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma Nr X/51/2007 z dn. 10.08.2007r.), (Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma Nr XXIII/117/2008 z dn. 22.11.2008r.), (Uchwała Rady Gminy Nowa Karczma Nr XXXVII/183/2010 z dn. 11.03.2010r.) - wydobycie kruszywa naturalnego |
|  | Stężyca | 3 mpzp: Łączyno (Uchwała Rady Gminy Stężyca Nr XXXVII/357/2010 z dn. 15.06.2010r.), Żuromino (Uchwała Rady Gminy Stężyca Nr XXII/248/2008 z dn. 16.12.2008r.), Niesiołowice (Uchwała Rady Gminy Stężyca Nr XX/222/2008 z dn. 28.10.2008r.); |
|  | Szemud | 3 mpzp: Głazica (Uchwała Rady Gminy Szemud Nr XL/358/2009 z dn. 29.09.2009r.), Głazica (Uchwała Rady Gminy Szemud Nr VI/357/2009 z dn. 29.09.2009r.), Głazica (Uchwała Rady Gminy Szemud Nr VI/356/2009 z dn. 29.09.2009r.), |
|  | Wicko | 1 mpzp: dla wsi Charbrowo (Uchwała Rady Gminy w Wicku Nr XXV/89/2008 z dn. 18.11.2008r.) kreda jeziorna |
|  | Żukowo | 1 mpzp: dla obszaru górniczego we wsi Przyjaźń (Uchwała Rady Gminy Żukowo Nr XXXI/557/2009 z dn. 24.04.2009r.) |

ad. 17.2.

Nasilenie kontroli wykonywania przez przedsiębiorców postanowień udzielonych koncesji i prawidłowego zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych;

Zgodnie z art. 41 ust. 3  Ustawy z dnia 4 lutego 2004 roku Prawo geologiczne i górnicze : „W przypadku gdy dokumentacja geologiczna ma stanowić podstawę do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, stopień rozpoznania złoża powinien umożliwić opracowanie projektu zagospodarowania złoża oraz wskazanie możliwości i kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych”.

Na mocy z art. 16 niniejszej Ustawy koncesji na działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin podstawowych i pospolitych udziela marszałek województwa (w przypadku kopalin pospolitych tylko dla działalności przekraczającej powierzchnię 2 ha), natomiast  organem uprawnionym do wydawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i  wydobywanie kopalin pospolitych dla obszaru nie przekraczającego powierzchni 2 ha, dla którego wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych – udziela starosta.

Zgodnie z art. 101 ust.2 i 3 oraz art. 102 ust. 1, pkt. 2 organami administracji geologicznej są: marszałkowie województw, działający przy pomocy geologów wojewódzkich i starostowie działający przy pomocy geologów powiatowych, do zakresu działań administracji geologicznej należy wykonywanie zadań określonych ustawą a w szczególności sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.

Z informacji przekazanych przez Geologa Wojewódzkiego wynika, że w latach 2007-2010 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wydał 149 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych i kopaliny podstawowej – bursztynu.

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców energetycznych, leczniczych i wód termalnych w aktualnym stanie prawnym należy do kompetencji Ministra Środowiska. Według posiadanych informacji na terenie województwa pomorskiego w latach 2007-2010 Minister Środowiska udzielił 28 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Niektóre z obszarów koncesyjnych tylko w części dotyczą obszaru województwa pomorskiego. Minister Środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym nie udzielił koncesji na wydobywanie kopalin na terenie województwa pomorskiego. Natomiast Urząd Marszałkowski w latach 2007-2010 wydał 49 koncesji na wydobywanie kopalin z nowych złóż.

Na przestrzeni lat od 2007 do 2010 Urząd przeprowadził 27 kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji: w 2007 r. – 14; w 2008 r.- 7; w 2009 r. -5; w 2010 r. -1

Działalność koncesyjno-kontrolna realizowana przez starostwa powiatowe województwa pomorskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 37. Aktywność samorządów powiatowych w zakresie wydawanych koncesji i przeprowadzanych kontroli podmiotów Stan na 31.12.2010

| Starostwo Powiatowe | Ilość wydanych koncesji dotyczących kopalin pospolitych w latach 2007 -2010 |  |  | Ilość przeprowadzonych kontroli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na poszukiwanie i rozpoznawanie | na wydobywanie | ważnych na dzień 31.12.2010 | w 2007 | w 2008 | w 2009 | w 2010 |
| Kartuzy | 50 | 30 | 15 | 6 | 8 | 2 | 8 |
| Kościerzyna | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kwidzyn | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Lębork | 6 | 11 | 2 | bd. | bd. | bd. | 3 |
| Malbork | 0 | 0 | bd | bd |  |  |  |
| Nowy Dwór Gdański | 0 | 0 | bd | bd |  |  |  |
| Słupsk | 0 | 0 | bd | bd |  |  |  |
| Starogard Gdański | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| Sztum | 11 | 6 | 17 | 0 |  |  |  |
| Tczew | 12 | 13 | 11 | 5 |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze Starostw Powiatowych

bd – brak danych starostwo nie udzieliło żadnej odpowiedzi(brak ankiety zwrotnej)Zgodnie z art. 109 ust. 1, p.5 Ustawy „O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, organ nadzoru górniczego sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, a w szczególności w zakresie budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej”.

Zgodnie z powyższym Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w ramach prowadzonego nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych wykonał 36 kontroli z zakresu rekultywacji i likwidacji zakładów, które przedstawiają się następująco:

w 2007 r. – 9; w 2008 r. – 6; w 2009 r. – 11 i w 2010 r. – 10.

ad.17.3.

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk;

Z informacji Urzędu Górniczego w Poznaniu wynika, że w latach 2007-2010 odnotowano na terenie województwa 77 przypadków nielegalnej eksploatacji: w 2007 r. – 20; w 2008 r. –22; w 2009 r. – 23 i w 2010 r. – 12.

Działania jakie prowadzi Urząd w zakresie zwalczania nielegalnego wydobywania kopalin polegają m.in. na:

- prowadzeniu rejestru nielegalnych eksploatacji zgłaszanych przez osoby fizyczne i organy administracji państwowej;

- określeniu lokalizacji nielegalnych wyrobisk górniczych;

- udokumentowaniu w formie pisemnej i fotograficznej dowodów eksploatacji, a w niektórych przypadkach pomiarów wyrobisk urządzeniem GPS;

- kierowaniu wniosków do starostw o naliczenie podwyższonej opłaty eksploatacyjnej;-

- monitorowaniu spraw do momentu wydania decyzji administracyjnych;

- informowaniu o podejrzeniu nielegalnej eksploatacji odpowiednich prokuratur i urzędów kontroli skarbowej

Tabela 39. Nielegalna eksploatacja kopalin wg danych  Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

| Powiat | Gmina | Ilość spraw dot. nielegalnej eksploatacji (stan na 31.12.2010 r.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w 2007 | w 2008 | w2009 | w 2010 |
| bytowski | Lipnica | 3 |  |  |  |
|  | Czarna Dąbrówka |  | 1 |  |  |
| chojnicki | Chojnice | 3 | 1 |  |  |
| m. Gdańsk |  | 1 |  |  |  |
| kartuski | Somonino |  | 3 | 2 |  |
|  | Sulęczyno |  |  |  | 1 |
|  | Żukowo | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Kartuzy | 2 |  | 1 |  |
|  | Przodkowo | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Sierakowice |  | 2 | 1 | 1 |
|  | Stężyca |  | 2 |  | 1 |
| kościerski | Dziemiany |  |  | 1 |  |
|  | Kościerzyna | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Liniewo |  | 1 |  |  |
|  | Nowa Karczma |  | 3 |  |  |
| lęborski | m. Lębork |  |  | 1 |  |
|  | Nowa Wieś Lęborska |  |  | 2 |  |
| gdański | Kolbudy | 2 |  |  | 1 |
|  | Pruszcz Gdański |  |  | 1 |  |
|  | Pszczółki |  |  | 2 |  |
|  | Trąbki Wielkie |  |  | 2 | 1 |
| pucki | Puck | 1 |  |  | 1 |
| starogardzki | Bobowo |  |  | 1 | 1 |
|  | Kaliska |  |  |  | 2 |
|  | Osieczna |  |  | 1 |  |
|  | Skarszewy |  |  |  | 1 |
|  | Zblewo |  | 1 | 2 |  |
| tczewski | Gniew | 1 |  |  |  |
|  | Tczew | 2 |  |  |  |
| wejherowski | Łęczyce |  | 1 |  |  |
|  | Szemud |  | 2 | 1 |  |
|  | Wejherowo |  |  | 2 |  |
| RAZEM w latach |  | 20 | 24 | 23 | 12 |

Starostowie działają jako organy pierwszej instancji w sprawach: wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji (nielegalnej eksploatacji) i ustalania opłaty eksploatacyjnej w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny.

Tabela 40. Decyzje o nałożonych karach za nielegalną eksploatację surowców

| Lp | Starosta | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z wniosku OUG | z własnego postępowania | z wniosku OUG | z własnego postępowania | z wniosku OUG | z własnego postępowania | z wniosku OUG | z własnego postępowania |
| 1 | bytowski | 1 | bd | 1 | bd | 0 | bd | 0 | bd |
| 2 | chojnicki | 3 | bd | 0 | bd | 0 | bd | 0 | bd |
| 3 | człuchowski | 0 | bd | 0 | bd | 0 | bd | 0 | bd |
| 4 | kartuski | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | kościerski | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | kwidzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lęborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | malborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | gdański | 2 | bd | bd | bd | 2 | bd | bd | bd |
| 11 | pucki | 1 | bd |  | bd |  | bd |  | bd |
| 12 | słupski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | starogardzki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | sztumski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | tczewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | wejhe-rowski | 0 | bd | 1 | bd | 0 | bd | 0 | bd |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udzielonych przez OUG w Poznaniu

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu na przestrzeni lat 2007-2010 zaopiniował łącznie 72 wnioski dotyczące określenia warunków prowadzenia rekultywacji i 24 wnioski dotyczące zakończenia prac rekultywacyjnych na terenie województwa pomorskiego. Ilość wydanych postanowień dotyczących określenia kierunku prowadzonej rekultywacji przedstawia się następująco:

Tabela 41. Decyzje o kierunku i zakończeniu rekultywacji wydane przez OUG

| Rok | Ustalenie warunków rekultywacji | zakończenie rekultywacji |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 11 | 2 |
| 2008 | 21 | 4 |
| 2009 | 21 | 12 |
| 2010 | 19 | 6 |

ad. 17.4.

Doprowadzenie do koncesjonowania wydobycia bursztynu metodami ograniczającymi szkody w środowisku;

Przepisy prawa geologicznego zaliczają bursztyn do grupy kopalin podstawowych. Geologiczne zasoby bilansowe w 2009 r. wynosiły 30 ton bursztynu udokumentowanych w trzech złożach Możdżanowo, Wiślinka I i Przeróbka-SL położonych w woj. pomorskim. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił przyrost zasobów o 17 ton w związku z udokumentowaniem nowego złoża Przeróbka-SL.

Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wynika, ze w latach 2007-2010 wydano 24 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopaliny podstawowej jaką jest bursztyn. Nie wydano żadnej koncesji na wydobywanie bursztynu.

W ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu stosuje się wykonywanie otworów poszukiwawczych metodą hydrauliczną. Obszary koncesyjne zlokalizowane są na terenie Żuław. Woda niezbędna do wykonania otworów hydraulicznych pobierana jest z hydrantów lub rowów melioracyjnych za pomocą specjalnej pompy. Z reguły obszary koncesyjne usytuowane są na gruntach użytkowanych rolniczo dlatego też przystępując do wykonywania otworów hydraulicznych zaleca się zdejmować wierzchnią warstwę gleby wzdłuż wytyczonych linii otworów poszukiwawczych. Ponadto zobowiązuje się przedsiębiorców do systematycznej likwidacji otworów oraz ochronę sąsiednich nieruchomości, zwłaszcza przed rozmyciem i napływem wody z urobkiem, do zapobiegania powstawaniu szkód w środowisku i zanieczyszczeniu środowiska.

Metoda hydraulicznego wykonywania punktów badawczych jest w ramach postępowań koncesyjnych ograniczana przez:

- wymóg realizacji etapami;

- obowiązek powiadamiania organu koncesyjnego o zamiarze przystąpienia do dalszych etapów i uzyskania zgody organu koncesyjnego;

- ilości punktów badawczych o przedłużonym czasie pompowania;

- obowiązek zdejmowania gleby na terenach użytków rolnych;

- zakaz przekształcania prac poszukiwawczych w działalność wydobywczą;

- obowiązek przywracania terenu objętego poszukiwaniami do stanu umożliwiającego użytkowanie rolnicze;

Ze względu na rozproszenie i przypadkowość występowanie nagromadzeń bursztynu brak jest alternatywnej opłacalnej metody poszukiwań.

ad. 17.5.

Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie surowców, w tym leczniczych, termalnych i energetycznych, mogących stanowić element rozwoju gospodarczego regionu lub zastąpić dotychczasowe źródła energii.

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców energetycznych, leczniczych i wód termalnych w aktualnym stanie prawnym należy do kompetencji Ministra Środowiska. Według posiadanych informacji na terenie województwa pomorskiego w latach 2007-2010 Minister udzielił 28 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Niektóre z obszarów koncesyjnych tylko w części dotyczą obszaru województwa pomorskiego. W okresie sprawozdawczym Minister nie udzielił koncesji na wydobywanie kopalin na terenie województwa pomorskiego.

Według danych z Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce (stan na 31.12.2009 r.) wynika, że na terenie województwa pomorskiego znajdują się nieeksploatowane złoża surowców leczniczych: wody lecznicze zmineralizowane (solanki) – „Ustka” i borowiny „Ustka”, oraz niedawno udokumentowane wody termalne - „Krynica Morska”, a także eksploatowane złoże wód leczniczych zmineralizowanych (solanki) – Sopot.

Na podstawie informacji od Geologa Wojewódzkiego planowane (sygnalizowane we wcześniejszych latach) działania mające na celu udokumentowanie złóż surowców leczniczych w gminach: Hel, Jastarnia, Kościerzyna nie zostały podjęte.

Szansą dla rozwoju naszego regionu mogą okazać się złoża wód solankowych zalegających w gminie Prabuty (powiat kwidzyński). Z naukowej dokumentacji (ekspertyzy Polskiego Instytutu Geologicznego) wynika, że jurajskie i triasowe złoża wód chlorkowo-sodowych mogą być wykorzystywane zarówno do kąpieli leczniczych jak i posłużyć do stworzenia tężni, czy też być przetwarzane na sól leczniczą i medyczną. Ponadto ich temperatura wynosi od 31 do nawet 40 stopni Celsjusza, co pozwala na uruchomienie basenów termalnych.

Nie bez znaczenia pozostają również prowadzone na terenie województw pomorskiego prace nad poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w pasie gmin Słupsk- Nowa Wieś Lęborska. W celu jego wydobycia konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych, a zarazem kosztownych zabiegów. Eksploatacja tego typu złoża jest trudna i kosztowna. Taką technologią dysponują obecnie jedynie Amerykanie, którzy zainicjowali poszukiwanie gazu w naszym województwie. W okolicach Łebienia (gmina Nowa Wieś Lęborska) w czerwcu 2011 roku dokonano na głębokości ponad 4 km  pierwszego odwiertu poziomego o długości 1000 m , na długości całego podziemnego korytarza stwierdzono wysokie stężenie gazu (informacja przekazana prasie przez Firmę 3Legs Resources). Z informacji amerykańskiej agencji ds. Energii (EIA) wynika, że Polska ma 5,3 bln m3 możliwego do eksploatacji gazu łupkowego, czyli najwięcej ze wszystkich państw europejskich, w których przeprowadzono badania.

Tabela 42. Udzielone koncesje na poszukiwanie i eksploatację surowców energetycznych

| Lp. | Koncesjobiorca | Nr koncesji | Oznaczenie koncesji | Data udzielenia koncesji | Województwo | Powiat | gminy | Typ koncesji: niekonwencjonalne (un) czy konwencjonalne i niekonwencjonalne (un+co) czy samo konwencjonalne (co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mińsk Energy Resources Sp. z o.o. | 29/2008/p | Elbląg | 30-06-2008 r. | warmińsko – mazurskie, pomorskie | Elbląg, Ostróda, Iława, Sztum | Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, Małdyty, Miłomłyn, Morąg, Zalewo, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń | un |
| 2 |  | 66/2008/p | Malbork | 24-12-2008 r. | warmińsko – mazurskie, pomorskie | Elbląg, Iława, Sztum, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Kwidzyń | Gronowo Elbląskie, Markusy, miasta i gminy: Susz, gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Stare Pole, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Kwidzyn, Ryjewo, miast i gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Dzierzgoń, Sztum, Prabuty oraz miasta Malbork | un |
| 3 |  | 72/2009/p | Kartuzy – Szemud | 10-12-2009 r. | pomorskie | Kościerzyna, Kartuzy, Pruszcz Gdański | Somonino, Przodkowo, Chmielno, Stężyca, Sierakowice, Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowa Karczma, Kościerzyna, miast i gmin: Żukowo, Kartuzy | un+co |
| 4 |  | 4/2009/p | Wejherowo | 05-02-2009 r. | pomorskie | Wejherowo, Gdynia, Puck | Gdynia, Wejherowo, Rumia, Reda, Puck, gmin: Szemud, Luzino, Łęczyce, Wejherowo, Gniewino, Puck, Krokowa, Kosakowo | un+co |
| 6 | Talisman Energy Polska Sp. z o.o. | 71/2009/p | Gdańsk W | 10-12-2009 r. | pomorskie | Wejherowo, Lębork, Kartuzy | Przodkowo, Chmielno, Stężyca, Sierakowice, Szemud, Linia, Luzino, Wejherowo, Cewice, Sulęczyno, Łęczyce, Kolbudy, miast i gmin: Żukowo i Kartuzy oraz miast: Gdynia i Gdańsk, | un+co |
| 7 | Saponis Investments Sp. z o.o. | 36/2009/p | Sławno | 25-06-2009 r. | pomorskie, zachodniopomorskie | Słupsk, Sławno |  | un+co |
| 8 |  | 35/2009/p | Starogard | 02-06-2009 r. | pomorskie | Tczew, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański | Tczew, Subkowy, Morzeszczyn, Starogard Gdański, Skórcz, Smętowo Graniczne, Osiek, Bobowo, Trąbki Wielkie, miast i gmin: Pelplin, Gniew, Skarszewy, miast: Skórcz, Starogard Gdański, Tczew | un+co |
| 9 |  | 34/2009/p | Słupsk | 02-06-2009 r. | pomorskie | Słupsk, Lębork, Kartuzy, Bytów | Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Damnica, Słupsk, Kobylnica, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Sierakowice, Czarna Dąbrówka oraz miasta Słupsk | un+co |
| 10 |  | 68/2009/p | Kwidzyń | 07-12-2009 r. | kujawsko - pomorskie, warmińsko - mazurskie, pomorskie | Grudziądz, Nowe Miasto Lubawskie, Iława, Tczew, Kwidzyń | Grudziądz, Świecie nad Osą, Gruta, Rogóźno, Łasin, Grudziądz, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Iława, Susz, Kisielice, Kwidzyn, Gardeja, Sadlinki, Prabuty, Gniew, Kwidzyn | un+co |
| 11 | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | 16/2007/p | Lębork | 23-10-2007 r. | pomorskie | Słupsk, Lębork, Wejherowo, Puck | Nowa Wieś Lęborska, Smołdzino, Główczyce, Cewice, Choczewo, Gniewino, Łęczyce, Krokowa, Potęgowo, Wicko oraz miast: Lębork, Łeba | un+co |
| 12 |  | 18/2007/p | Stegna | 23-10-2007 r. | pomorskie, warmińsko - mazurskie | Elbląg, Malbork, Nowy Dwór Gdański | Gronowo Elbląskie, Elbląg, Milejowo, miasta i gminy Tolkmicko oraz miasta Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim, gmin: Stegna, Ostaszewo, Sztutowo, miast i gmin: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw | un+co |
| 13 |  | 17/2007/p | Damnica | 23-10-2007 r. | pomorskie | Słupsk, Lębork | Ustka, Smołdzino, Słupsk, Główczyce, Damnica, Potęgowo, Wicko oraz miast: Słupsk i Łeba | un+co |
| 14 |  | 20/2007/p | Cedry Wielkie | 23-10-2007 r. | pomorskie | Gdańsk, Tczew, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański | Pruszcz Gdański, Kolbudy Górne, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąby Wielkie, Tczew, Stegna, Ostaszowo, Lichnowy; Skarszewy, Nowy, Dwór Gdański, Nowy Staw, Gdańsk, Pruszcz Gdański | un+co |
| 15 |  | 45/2010/p | Godkowo | 10-11-2010 r. | pomorskie, warmińsko - mazurskie | Elbląg, Braniewo, Ostróda, Sztum |  | un+co |
| 16 |  | 11/2008/p | Karwia | 19-03-2008 r. | pomorskie | Puck, Wejherowo | Krokowa, Puck, Gniewino oraz miasta i gminy Władysławowo | un+co |
| 17 | Indiana Investments Sp. z o.o. | 16/2010/p | Trzebielino | 12-03-2010 r. | pomorskie | Słupsk, Bytów | Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Tuchomie, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Trzebielino, Studzienice, Lipnica, miast i gmin: Kępice, Bytów i Miastko | un+co |
| 18 |  | 18/2010/p | Darłowo | 17-03-2010 r. | pomorskie, zachodniopomorskie | Bytów, Słupsk, Sławno, Koszalin | Trzebielino, Miastko, Kępice, Sławno, Postomino, Malechowo, Darłowo, Mielno, Manowo, Będzino, Sianów, Polanów, Darłowo, Koszalin | un+co |
| 19 |  | 17/2010/p | Bytów | 17-03-2010 r. | pomorskie | Bytów, Kościerzyna, Kartuzy, Chojnice | Czarna Dąbrówka, Tuchomie, Studzienice, Lipnica, Parchowo, Kościerzyna, Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany, Stężyca, Sierakowice, Sulęczyno, Chmielno, miasta Kościerzyna oraz miast i gmin: Bytów i Brusy | un+co |
| 20 | Joyce Investments Sp. z o.o. | 28/2010/p | Iława | 14-06-2010 r. | warmińsko-mazurskie, pomorskie | Iława, Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie, Sztum | Iława, Lubawa, Małdyty, Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie, Susz, Zalewo, Mimomłyn, Iława Stary Dzierzgoń | un+co |
| 21 | Helland Investments Sp. z o.o. | 29/2010/p | Gniew | 14-06-2010 r. | kujawsko- pomorskie, pomorskkie | Sztum, Tczew, Kwidzyn, Chojnice, Malbork, Grudziądz, Świecko, Tuchola, Starogard Gdański | Grudziądz, Rogoźno, Osie, Warlubie, Dragacz, Śliwice, miasta i gminy Nowe, miasta Grudziądz w województwie kujawsko – pomorskim oraz gmin: Lichnowy, Miłoradz, Osieczna, Osiek, Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne, Tczew, Subkowy, Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, miast i gmin: Czersk, Gniew, Pelplin, Sztum, miast: Skórcz, Tczew, Kwidzyn | un+co |
| 22 | FX Energy Sp. z o.o. | 50/2008/p | Brda - Rzecznica | 30-09-2008 r. | pomorskie |  |  | co |
| 23 |  | 52/2008/p | Chojnice - Wilcze | 30-09-2008 r. | pomorskie, kujawsko - pomorskie |  |  | co |
| 24 | Gas Plus International Sp. z o.o. | 60/2008/p | Szczecinek | 02-12-2008 r. | pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie |  |  | co |
| 25 | PGNiG S.A. | 47/2009/p | Biały Bór | 2009 r. | pomorskie, zachodniopomorskie |  |  | co |

- Osiemnasty cel średniookresowy (2007 – 2014)

## Wzrost efektywności wykorzystania surowców ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych i surowców energetycznych wykorzystywanych w gospodarce (IV-18)

Stan wyjściowy i przesłanki, które towarzyszyły sformułowaniu Celu:

W miarę wprowadzania energooszczędnych technologii energochłonność gospodarki polskiej maleje, jednak mierzona jako całkowite zużycie energii elektrycznej na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB), jest wciąż wysoka w porównaniu z krajami rozwiniętymi gospodarczo.

W ostatnich latach, na terenie województwa notowany jest systematyczny spadek zużycia ciepła u odbiorców zasilanych przez miejskie sieci ciepłownicze. Główne powody, to spadek zapotrzebowania wynikający z działań termomodernizacyjnych u odbiorców, odłączanie się klientów od miejskiej sieci ciepłowniczej, zmniejszenie odbioru ciepła przez przemysł.

Odnotowany wzrost gospodarczy na terenie województwa spowodował niewielkie zwiększenie zużycia wód na potrzeby gospodarki narodowej. W ostatnich pięciu latach zużycie wód kształtowało się na poziomie średnio ok. 240.000 dam3/r. Jest to efektem m.in. wdrażania wodooszczędnych technologii w gospodarce, a także szybko rosnących cen, co wymusza działania racjonalizujące zużycie(wykr.3).

Po nieznacznym spadku ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych w latach 1998 – 2001, obserwuje się niewielki, lecz systematyczny jej wzrost od 2002 roku.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zawartą w Art. 5 Konstytucji RP rozwój gospodarczy powinien odbywać się w warunkach ograniczenia presji na środowisko. Materiałochłonne i energochłonne procesy produkcyjne poprzez emisję zanieczyszczeń, zrzuty ścieków i produkcję odpadów wywierają niekorzystny wpływ na środowisko. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji jest podstawą dla wdrażania idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Wdrażanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych wynika też z celów zawartych w strategicznych dokumentach, tak międzynarodowych jak krajowych: Strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, Strategii zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju (dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 października 2003 roku).

Zostały zaproponowane Kierunki działań:

- Skuteczne i terminowe wdrażanie ustaleń pozwoleń zintegrowanych i najlepszych dostępnych technik (BAT), promujących oszczędność surowcową, materiałową i energetyczną oraz niską odpadowość produkcji;

- Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego;

- Wspieranie ze środków programów rozwoju przedsiębiorczości inwestycji ograniczających materiałochłonność i energochłonność procesów produkcyjnych i usług, zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii;

- Promocja i finansowe wspieranie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej;

- Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów.

ad. 18.1.

Skuteczne i terminowe wdrażanie ustaleń pozwoleń zintegrowanych i najlepszych dostępnych technik (BAT), promujących oszczędność surowcową, materiałową i energetyczną oraz niską odpadowość produkcji;

Na koniec 2009 r. na terenie województwa pomorskiego zobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego było 121 podmiotów, w tym 132 instalacje. Pozwolenia zintegrowane uzyskało 116 podmiotów, w tym 126 instalacji.

Nie funkcjonuje bieżący nadzór nad wdrażaniem ustaleń pozwoleń zintegrowanych Organ wydający pozwolenia tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. dokonuje kontroli instalacji jedynie przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych i ich zmianie lub weryfikacji po 5 latach od wydania pozwolenia zintegrowanego.

Kolejną jednostką sprawującą kontrole nad wdrażaniem ustaleń związanych z ochroną środowiska przez prowadzących instalacje, objęte pozwoleniem zintegrowanym jest Inspekcja Ochrony Środowiska.  W roku 2009 przeprowadziła ona ocenę wywiązywania się z obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, w 13 instalacjach energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW. Kontrole wykazały naruszenia obowiązujących przepisów w 10 podmiotach (77% kontrolowanych). Naruszenia te w większości przypadków dotyczyły przedkładania po terminie ustawowym okresowych pomiarów emisji z instalacji organowi ochrony środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje także oceny przestrzegania pozwolenia zintegrowanego przez instalacje do hodowli i chowu więcej niż 2000 stanowisk dla tuczników (pow. 30 kg) oraz więcej niż 750 stanowisk dla macior. Kontrolą objęto 14 ferm tuczu trzody chlewnej istniejących na terenie województwa pomorskiego. Fermy posiadały pozytywnie zaopiniowane plany nawożenia na lata 2008/2009. Sporadycznie zdarzały się przypadki niewłaściwego stosowania nawozów naturalnych np. poprzez stosowanie gnojowicy w innym terminie lub miejscu niż określony w planie nawożenia. Nałożono dwa mandaty karne oraz w dwu przypadkach pouczono prowadzących instalacje. Wymierzono pięć kolejnych mandatów karnych: za nie informowanie IOŚ o realizacji zarządzenia pokontrolnego oraz za nieprawidłowości w gospodarce odpadami. W ramach prowadzonych kontroli i po zakończeniu cyklu wydano siedem zarządzeń pokontrolnych oraz skierowano po jednym wniosku do organów ścigania i do sądu grodzkiego.

Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: sposobu magazynowania gnojowicy, wytwarzania odpadów nieujętych w pozwoleniu zintegrowanym, ich magazynowaniu w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, nieprawidłowego raportowania do organów ochrony środowiska. Istotnym problemem, jaki występuje w znacznej części kontrolowanych ferm tuczu trzody chlewnej są uciążliwości odorowe, zarówno z rejonu zbiorników magazynowych, jak i podczas rolniczego jej stosowania.

ad. 18.2.

Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego;

Podstawowym – z uwagi na realne możliwości wsparcia - narzędziem promocji wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w regionie jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Preferencję w Programie uzyskują projekty przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska (I Oś Priorytetowa, opis, strona 75); Jako 06 kategorię interwencji funduszy strukturalnych zapisano w RPO: Wsparcie na rzecz mśp w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

We Wskaźnikach monitorowania realizacji RPO znalazł się m. in.: Liczba projektów w zakresie procesów i produktów przyjaznych dla środowiska.

Praktycznym narzędziem promocji możliwości zapisanych w RPO jest Przewodnik Beneficjenta RPO dla WP na lata 2007-2013. Przewodnik jest sukcesywnie modyfikowany dla zapewnienia pełnej aktualności i zgodności z aktualnymi wymaganiami Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Wśród projektów w omawianej dziedzinie, które uzyskały wsparcie z RPO WP znalazły się: TAS sp. z o.o. PPH Aspol sp. z o.o. POLEK Osp. zo.o. (recykling, segregacja odpadów), MIZAN-Eko (produkcja biopaliw), SILED sp. z o.o. AZO-Digital sp. z o.o. (inteligentne sterowanie nowoczesnym oświetleniem ulicznym), PPH KUBUS (budownictwo pasywne), ZORMET  (techniki lakiernicze), ECOBRUNN sp. z o.o (ekologiczne źródła ciepła), Bałtyk-DOM sp. z o.o, Masters sp. z o.o. (energetyka odnawialna, fotowoltaiczna). Zapewne znacznie więcej wniosków zawierało elementy technologii przyjaznych dla środowiska, jednak wyłonienie ich wymagałoby głębszej analizy, niż tylko przejrzenie Uchwał zarządu Województwa o przyznaniu wsparcia.

Promowaniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego zajmują się w regionie Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Fundacja Poszanowania Energii, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ENERGA SA, Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni oraz Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Promocją technologii przyjaznych dla środowiska w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej zajmowało się również Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych”.

Dnia 9 listopada 2010 rozpoczęła się w Słupsku budowa Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Inwestycja o wartości. Całkowity koszt inwestycji wynosi 41 mln zł brutto przy dofinansowaniu z UE w wysokości 75%. Inkubator wypełni lukę istniejącą w zachodniej części województwa w zakresie instytucji promujących innowacyjne rozwiązania, w tym dotyczące technologii przyjaznych dla środowiska;

Kierunek. Działania podejmowane dla promowania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego opisano szczegółowo przy wyżej wymienionych kierunkach.

ad. 18.3.

Wspieranie ze środków programów rozwoju przedsiębiorczości inwestycji ograniczających materiałochłonność i energochłonność procesów produkcyjnych i usług, zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii;

Inwestycje ograniczające materiałochłonność i energochłonność procesów produkcyjnych i usług wspierane były przez Agencję Rozwoju Pomorza, Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), Osi Priorytetowej I "Rozwój i Innowacje w MŚP", działania 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa i działania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.  W działaniach tych dofinansowywano m.in. projekty obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dofinansowaniem objęto m.in. projekty:

- Wzrost konkurencyjności firmy Pucyfik – Morze Wypoczynku poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego w tym zakup urządzeń oszczędzających energię;

- Zakup urządzeń umożliwiających oszczędność surowców i energii w procesie świadczenia usług przez PUDM S.A. (Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna);

- Modernizacja stacji Termicznej Obróbki Odpadów nową ścieżką rozwoju Przedsiębiorstwa Port Service Sp. z o.o. (Port Service Sp. z o.o.);

- Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym (SILED Spółka z o.o.);

- Wdrożenie innowacyjnych technologii odzysku ciepła na warzelni i paletyzacji oraz innowacyjnego procesu produkcji piwa pszenicznego (Browar Amber);

- Opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji energooszczędnego układu sterująco-zapłonowego do oświetlenia ulicznego (AZO DIGITAL Spółka z o.o.);

- Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu budownictwa pasywnego (PPHU Kubus Anna i Piotr Gostomczyk Spółka Jawna);

- Wprowadzenie ośrodka obliczeń i symulacji zagadnień termicznych i mechanicznych AIC S.A. z Gdyni na światowym rynku projektowania i optymalizacji wymienników ciepła (AIC Spółka Akcyjna);

- Rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów w zakresie oczyszczania wody technicznej (MR Spółka z o.o.);

- Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji źródeł światła oraz instalacji zasilanych energią słoneczną i wiatrową przez firmę BAŁTYK DOM Sp. z o.o. w Słupsku ("BAŁTYK DOM" Spółka z o.o.);

- Budowa i uruchomienie pierwszego w Polsce Centrum Badawczo- Produkcyjnego Systemów Fotowoltaicznych (Masters Sp. z o.o.);

ad. 18.4.

Promocja i finansowe wspieranie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej;

Podstawowym narzędziem promocji działań prowadzących do podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej w regionie jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku; Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Działania prowadzące do podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej wspierane były finansowo także przez WFOŚiGW w Gdańsku;

Promocji podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej służą także wydawnictwa, kolportowane przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii. w tym:

- Zarządzanie energią w budynkach komunalnych – poradnik wydany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites w 2009 roku, dofinansowane ze środków NFOŚiGW;

- Zrównoważona renowacja budynków socjalnych i budynków o niskim standardzie – tłumaczenie z niemieckiego wykonane i wydane w ramach projektu Intelligent Energy Europe

Natomiast najskuteczniejszym mechanizmem wspierającym ograniczenie zużycia wody są systematycznie podnoszone ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych i komercyjnych.

ad. 18.5.

Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów.

Od czasu przyjęcia Programu w polskim prawie zaszły znaczące zmiany, przyczyniające się do postępu recyklingu w gospodarce i życiu codziennym. Wśród nich ważne miejsce zajmuje Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1464). Jest ona wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa obowiązków wynikających z Dyrektywy WEEE 2002/96/EC oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EC  z lutego 2003 roku. Upowszechnienie tych przepisów ma skutkować ograniczeniem zagrożeń związanych z produkcją oraz wycofaniem z eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na liście produktów objętych Dyrektywą znajdują się: urządzenia gospodarstw domowych małe i duże, wyposażenie IT i telekomunikacyjne, urządzenia konsumenckie, urządzenia oświetleniowe, narzędzia elektryczne i elektroniczne (za wyjątkiem dużych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych), zabawki i wyposażenie sportowe, urządzenia medyczne oraz urządzenia monitorujące i kontrolujące.

Przepisom prawa winny towarzyszyć – jako komplementarne – mechanizmy ekonomiczne. Póki co, pozostają one w całym kraju zdecydowanie w tyle. Nawet najlepsza promocja nie pomoże, jeśli – jak to ma miejsce dziś – produkcja z nowych surowców jest bardziej opłacalna niż wdrażanie systemów umożliwiających wielokrotne użytkowanie.

Podobnie, jak w przypadku Kierunku 18.2. podstawowym – z uwagi na realne możliwości wsparcia - narzędziem promocji wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, w tym wprowadzania systemów recyklingu jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Preferencję w Programie uzyskują projekty przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska

Dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami, w tym recyklingu promowane były w roku 2009 w ramach międzynarodowej konferencji pt. "Gospodarka odpadami w województwie pomorskim - dobre praktyki z Regionu Morza Bałtyckiego" zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na konferencji omawiano sposoby wdrażania systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Pomorski samorząd, poprzez organizację konferencji, stworzył platformę wymiany doświadczeń na temat przyjętych w sąsiednich krajach rozwiązaniach i ich funkcjonowania oraz umożliwił przedstawicielom pomorskich gmin i powiatów nawiązanie nowych kontaktów, w tym w zakresie wprowadzania systemów recyklingu.

Od czerwca 2004 r. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Wydziałem Chemii UG realizuje projekt pn.: „Centrum recyklingu odpadów rozpuszczalnikowych FRUG-UG". Głównym celem projektu jest stworzenie ośrodka integrującego wszystkie działania związane z wykorzystywaniem i promocją nowoczesnych technologii odzysku odpadów chemicznych we współpracy z niemiecką firmą.

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie realizuje projekt badawczy pn. „Technologia wytwarzania materiałów izolacyjnych ze zużytych tapicerek samochodowych i wykładzin podłogowych” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- Dziewiętnasty cel średniookresowy (2007 – 2014)

## Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (IV-19)

Przesłanki i stan wyjściowy towarzyszące sformułowaniu celu

Na terenie województwa pomorskiego występują bardzo korzystne warunki naturalne do produkcji energii odnawialnej: wysoki potencjał biomasy produkcyjnej i odpadowej, korzystne warunki wiatrowe w północnej części regionu i na Bałtyku. Jednak łączny jej udział w całkowitej energii wyprodukowanej w regionie nie przekracza 4%.

Ocenia się, że potencjał drewna, jaki można przeznaczyć na cele energetyczne wynosi około 640 – 680 tys. ton. Nadwyżki energetyczne słomy wynoszą około 710 tys. ton. Szacuje się, że z zasobów istniejących możliwe jest uzyskanie energii pozwalającej na zaspokojenie około 23% perspektywicznego zapotrzebowania na ciepło w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej. Zasoby energii z biogazu wysypiskowego i z osadów ściekowych szacowane są na około 121TJ, co odpowiada ok.34 GWh energii elektrycznej. Potencjał produkcji biogazu rolniczego, możliwy do uzyskania z odchodów zwierzęcych pochodzących z większych ferm szacuje się na 43,5 mln m3/rok.

Wciąż w niewielkim stopniu wykorzystywane są warunki wiatrowe. Na terenie województwa funkcjonuje pięć małych elektrowni wiatrowych o mocy 2,1 MW oraz dwie profesjonalne farmy wiatrowe: Lisewo (gm. Gniewino) i Gnieżdżewo-Łebcz (gm.Puck) o łącznej mocy zainstalowanej 41,8 MW. Na przełomie lata i jesieni 2006 rozpoczęła się budowa farm wiatrowych: Koniecwałd (gm. Sztum) i Zajączkowo – Widzino (gm. Kobylnica) o łącznej mocy 108 MW. To niewiele, choć obserwuje się duże zainteresowanie inwestorów tą dziedziną energetyki. Szacuje się, iż na terenie województwa pomorskiego w trakcie przygotowania są inwestycje, których łączna moc może osiągnąć 600 - 700 MW (rys.4). Jednak szczególnie perspektywiczne może być lokalizowanie elektrowni wiatrowych w strefie morza terytorialnego, gdzie możliwe będzie osiągnięcie jeszcze większej mocy.

Potencjał energetyczny rzek województwa pomorskiego (z wyłączeniem Wisły) jest w przeważającej części już wykorzystany. Powstało tu około 60 małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, w tym 31 tzw. obiektów zawodowych o łącznej mocy około 29 MW. W bilansie energetycznym wytwarzana i sprzedawana energia z małych elektrowni wodnych stanowi znikomą część potrzeb w zakresie zaopatrzenia województwa w energię elektryczną (2%).

Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji ciepłej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym. Wody geotermalne są od pewnego czasu, przedmiotem rosnącego zainteresowania jako potencjalnego źródła energii.

Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa pomorskiego stanowi (obok znaczącego obniżenia energochłonności i zużycia energii we wszystkich sektorach gospodarki) treść głównego celu polityki energetycznej województwa pomorskiego sformułowanego w Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej (2006).

Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji jednego z priorytetów polityki energetycznej województwa, jakim jest bezpieczeństwo ekologiczne, oraz 3 celu strategicznego „Regionalnej strategii...”: Redukcja uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu, co najmniej 19% w 2025 r. Wpłynie to znacząco na zmniejszenie negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko przyrodnicze poprzez ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych, w szczególności CO2, tlenków azotu i siarki oraz pyłów.

Założono realizację celu poprzez następujące Kierunki działań:

- Aktywizacja samorządów lokalnych i przedsiębiorców w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów OZE, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych;

- Promocja i wspieranie budowy urządzeń i instalacji służących do wytwarzania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych, zgodnych z kierunkami działań Regionalnej Strategii Energetyki i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uwzględniających warunki przyrodnicze (w tym korytarze wędrówkowe ptaków) i krajobrazowe, a na etapie lokalizacji i realizacji instalacji również minimalizację negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska;

- Promocja upraw energetycznych oraz wspieranie zakładania plantacji, których lokalizacja uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze;

- Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej;

- Promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych;

- Wspieranie rozwoju taboru komunikacji publicznej napędzanego paliwami odnawialnymi.

ad. 19.1.

Aktywizacja samorządów lokalnych i przedsiębiorców w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów OZE, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych;

W zakresie promocji wykorzystania energii odnawialnej na obszarze województwa prowadzi działalność powstała w 1991 r. Fundacja Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku;

W badanym okresie Fundacja realizowała m.in. następujące cele: upowszechnianie postępu w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania OZE oraz tworzenie podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu, praktyczne wdrażanie projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii, inicjowanie działań społecznych.

Istotna dla działania Fundacji była działalność promocyjno-doradcza - ma ona na swoim koncie szereg inicjatyw na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania rozwiązań energooszczędnych.

Przykładem jest projekt „Rozwój energetyczny gmin zgodny z naturą” realizowany przez FPE od grudnia 2009 r. (do kwietnia 2011 r.) przy udziale instytucji naukowych i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej energetyki funkcjonującej zgodnie z zasadami ekorozwoju, jak również gmin i powiatów z terenu województwa pomorskiego.

Projekt ten poświęcony jest wspieraniu społeczno-gospodarczego rozwoju gmin przez wdrażanie regulacji Unii Europejskiej oraz doświadczeń państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczących, zgodnego z zasadami rozwoju zrównoważonego, gospodarowania energią i środowiskiem, w szczególności zmniejszenia wykorzystywania nieodnawialnych zasobów energetycznych na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

W latach 2009-2010 odbyły się spotkania seminaryjne, na których uczestnicy poznali m.in. zasoby i perspektywy wykorzystania OZE, nowe, przyjazne dla środowiska technologie pozyskiwania energii słońca, wody, ziemi i wiatru, doświadczenia praktyczne dotyczące wykorzystania tych technologii w sektorze energetycznym a także zasady wyboru optymalnego miejsca lokalizacji urządzeń w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

W trakcie seminariów odwiedzono małe elektrownie wodne (m.in. Lniska k. Żukowa), kilka wybranych instalacji słonecznych w województwie pomorskim, miejsca, w których zastosowano pompy ciepła dla celów domowych, farmę wiatrową, plantacje roślin energetycznych w gminie Kwidzyn.

W ramach projektu FPE opracowuje „Strategie proekologicznej racjonalizacji gospodarki energetycznej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”, których zapisy wdrażane będą do gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a także do strategii rozwoju gmin i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Przygotowanie strategii umożliwia m.in.:

- promocję działań gminy i jej partnerów w skutecznej realizacji polityki rozwoju zrównoważonego,

- wzrost wiedzy i zaangażowania społeczności lokalnej (w tym miejscowego biznesu) na rzecz rozwoju energetycznego w zgodzie z naturalnymi predyspozycjami i warunkami ekonomicznymi

Fundacja Poszanowania Energii upowszechnia wiedzę nt. OZE za pośrednictwem strony www.regna.pl

Fundacja opracowała też projekt koncepcyjny Bałtyckiego Centrum Czystej Energii. Pomysł utworzenia Centrum to wspólna inicjatywa ośrodka współpracy przedsiębiorstw, słupskiej administracji i uczelni wyższych. Dnia 13 sierpnia 2008 roku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum. Podpisanie listu ma na celu zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej w regionie Południowego Bałtyku. W ramach realizacji projektu w październiku 2008 roku powołano w Akademii Pomorskiej Akademickie Centrum Czystej Energii. Docelowo BCCE ma wejść w skład Pomorskiego Klastra Ekoenergetycznego

Działalność na rzecz promocji i wdrożenia energetyki odnawialnej oraz upowszechniania najnowszych, przyjaznych środowisku technologii produkcji energii na terenie województwa pomorskiego prowadzi także Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE).

W ramach europejskiego projektu Regbie+, mającego na celu rozwój rynku ogrzewania za pomocą biopaliw BAPE zorganizowała Regionalne Dni Pelet. Stanowiły one okazję do zapoznania się z możliwościami wykorzystania biomasy jako paliwa energetycznego, nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi spalającymi biomasę oraz uzyskania porad od fachowców z branży.

Kolejny realizowany przez BAPE projekt – BioNett dotyczył szerzenia tzw. know-how z zakresu lokalnych rynków biopaliw i miał za zadanie stymulować powstanie łańcucha logistycznego – od producenta upraw, poprzez producenta urządzeń do produkcji biopaliw. W ramach projektu opracowano szereg materiałów, w tym „Poradnik stosowania biopaliw” oraz „ Najlepsze praktyki w stosowaniu biopaliw w transporcie”.

BAPE współpracuje także z europejskimi agencjami poszanowania energii dla promocji nowoczesnych technologii w energetyce, szczególnie w zakresie racjonalnego zużycia energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz odnawialnych źródeł energii w ramach sieci OPET.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku, koordynator Bałtyckiego Klastra Eko-energetycznego, zorganizował 16 marca 2010 r. (w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego BKEE ds. Bioenergii, powołanego do życia w ramach projektu Bioenergy Promotion) seminarium, dotyczące promocji technologii przetwarzania biomasy odpadowej na cele energetyczne.

Polski Klub Ekologiczny i Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku zorganizowała konferencję przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie w październiku 2010 r. pn. „Przyszłość energetyczna Pomorza zgodna z potrzebami mieszkańców i naturą”. W ramach konferencji przedstawiciel Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk przedstawił referat pn. „Zaawansowane technologie energetyczne wykorzystania biomasy i biogazu (projekt strategiczny) – implikacje dla północnych Kaszub”.

Pomorska Izba Rolnicza była inicjatorem zorganizowanej w 2010 r. konferencji promującej budowę biogazowni w województwie pomorskim. Następnym etapem był wyjazd studyjny pomorskich rolników, przedstawicieli agencji rolniczych i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do Brandenburgii w celu praktycznego zapoznania się z metodami produkcji biogazu rolniczego oraz wymiany doświadczeń.

Aktywną rolę w promowaniu najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych pełni Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wraz z oddziałami w Starym Polu i Strzelinie. W badanym okresie PODR był organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji, seminariów, powiatowych i gminnych oraz szkoleń wiejskich z rolnikami. W konferencjach i seminariach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ośrodków naukowych, instytucji finansujących, producentów urządzeń oraz przedstawiciele biznesu. W trakcie tych spotkań omawiane były m. in. zagadnienia pozyskiwania i wykorzystania OZE w gospodarstwie rolnym (biomasa, biogazownie, kolektory słoneczne, energia geotermalna, biopaliwa), możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji OZE, metody uprawy roślin energetycznych, zasady funkcjonowania i korzyści płynące z realizacji biogazowni rolniczych itp. Zapoznawano także słuchaczy z Programem rozwoju energetyki w woj. pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem udziału odnawialnych źródeł energii.

W latach 2007-2010 PODR przeprowadził około 10 konferencji, 5 seminariów powiatowych i gminnych oraz kilkanaście szkoleń wiejskich.

Inicjatorem i organizatorem konferencje poświęconych promocji i wdrażaniu źródeł energii odnawialnej na terenie województwa pomorskiego był także Urząd Marszałkowski w Gdańsku,  Departament Rozwoju Gospodarczego

ad.19.2.

Promocja i wspieranie budowy urządzeń i instalacji służących do wytwarzania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych, zgodnych z kierunkami działań Regionalnej Strategii Energetyki i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uwzględniających warunki przyrodnicze (w tym korytarze wędrówkowe ptaków) i krajobrazowe, a na etapie lokalizacji i realizacji instalacji również minimalizację negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska;

W dniu 11 czerwca 2007 r. w Gdańsku zostało utworzone konsorcjum pod nazwą Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE). jako wspólna inicjatywa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach.

Podstawowym celem BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w obu regionach w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.

Szczególnym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową. Działania w ramach BKEE mają na celu: zmniejszenie udziału paliw kopalnych jako źródeł energii pierwotnej, przy znaczącym wzroście wykorzystania biopaliw oraz innych źródeł energii odnawialnej, stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze zielonej energii i kształcenie specjalistów, wspieranie podejmowania produkcji urządzeń dla bioenergetyki, rozwój nowych wdrożeń technologicznych i wytwórczych, popularyzowanie i wspieranie technologii energooszczędnych, rozwój świadomości ekologicznej oraz aktywizacja zawodowa ludności z terenów wiejskich.

Działalność BKEE polega m.in. na tworzeniu Kompleksów Agroenergetycznych oraz małych i średnich siłowni kogeneracyjnych.

Do najważniejszych projektów BKEE zrealizowanych w latach 2007-2010 należą m.in.

- Przygotowanie i realizacja kluczowego projektu badawczego pt.: "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii". Projekt finansowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Koordynator i lider konsorcjum IMP PAN, znaczny udział Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

- Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Ekosiłownie poligeneracyjne". Projekt obejmuje: opracowanie i przebadanie innowacyjnych technologii produkcji energii elektrycznej, cieplnej i paliw wykorzystujących lokalne OZE, budowę przedprototypowych urządzeń gotowych do wdrożenia biopaliw, inicjatywę Gminnego Centrum Energetycznego, model biznesowy. Wniosek do POIG.

- Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy.

- Przygotowanie oferty na realizację zadania badawczego nr 4 pt.: "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliwa z biomasy, odpadów rolniczych i innych", w ramach Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: "Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii".

- Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy

- Realizacja projektu pt.: "Rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego - poprzez opracowanie strategii i promocję na terenie województwa pomorskiego". Wykonawca: IMP PAN, jako jednostka koordynująca BKEE. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie: 1.5.2 "Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych" (Oś priorytetowa 1: "Rozwój i innowacje w MśP").

Zrealizowane na terenie województwa pomorskiego projekty wdrożeniowe Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego:

- Budowa kompleksów agroenergetycznych w gminie Gniewino, Kępice oraz w powiecie Kwidzyn,

- Modernizacje kotłowni z przystosowaniem do spalania biomasy w gminie Kępice

- Budowa Domu Planety w Gniewinie

- Wdrożenie programu "Słoneczne dachy dla Powiśla" w Kwidzynie

- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Jezierzycach

Cele BKEE realizuje również włączony w jego struktury Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej (NKEO). Klaster ten został powołany wiosną 2009 roku z inicjatywy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W ramach NKEO zrzeszone są firmy z sektora energetyki odnawialnej i poszanowania energii, jednostki otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje naukowe. Głównym celem inicjatywy jest transfer i komercjalizacja innowacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie poszanowania energii i energii odnawialnej.

Do podstawowych działań Klastra należą m.in.: promocja działalności członków Klastra oraz marki „Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej”, specjalistyczne szkolenia i seminaria w zakresie OZE, doradztwo i konsultacje z ekspertami ze środowisk naukowych Polski północnej, wsparcie dla MŚP w zakresie aplikowania o środki finansowe oraz promowanie najlepszych praktyk i technologii w dziedzinie wykorzystania OZE.

Również gminy województwa pomorskiego realizowały i wspierały realizację energetyki odnawialnej na własnym terenie:

- miasto i gmina Bytów – wraz ze Stowarzyszeniem „Słoneczny Bytów” zainicjowała realizację Projektu pn. „Słoneczny Bytów – instalacja baterii słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - oświatowych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w gminie Bytów”. Projekt przewiduje realizację około 400 solarów. Do końca 2010 r. realizowano pierwszy etap przedsięwzięcia, tj. przyjmowanie zgłoszeń użytkowników, chętnych do instalacji solarów na swoich domach. Na ten cel uzyskano ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dotację w wysokości 3 383 098 zł.

- gmina Cedry Wielkie – współudział gminy w zainstalowaniu pomp ciepła w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych;

- gmina Cewice – promocja i rozpoczęcie przygotowań do instalacji solarów na budynku Zespołu Szkół w Cewicach; powołanie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego „HELIOS”, które podpisało umowę na instalację urządzeń solarnych na budynkach jednorodzinnych,

- gmina Chmielno – wsparcie budowy kotłowni na biomasę w Zespole Szkół w Miechucinie oraz dla budynków Warsztatów Terapii Zajęcioweji strażnicy OSP w Chmielnie,

- gmina Czarna Dąbrówka – wymiana kotłów opalanych węglem na opalane drewnem w budynkach: Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, Wiejskich Domów Kultury w Czarnej Dąbrówce i Jasieniu oraz szkół podstawowych w Czarnej Dąbrówce, Rokitach i Jasieniu,

- miasto i gmina Czersk – budowa pompy ciepła w szkole Podstawowej w Krzyżu,

- miasto Człuchów – promocja i zainicjowanie programu budowy solarów w budynkach - pomoc w pozyskaniu ok. 2 mln zł na dofinansowanie na budowy instalacji solarowych w ramach konkursu "Energia słoneczna dla każdego" (na prywatnych domach mieszkańców miasta (52) i mieszkańców gminy Człuchów (35) oraz na obiektach użyteczności publicznej gminy i powiatu człuchowskiego (11),

- gmina Człuchów – promocja i wsparcie budowy biogazowi rolniczej w Kujankach (uruchomiona w 2008), rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu;

- gmina Dębnica Kaszubska – promocja i realizacja projektu „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy,

- gmina Dziemiany – promocja i rozpoczęcie montażu systemów solarnych (planowane ok. 300 solarów)

- miasto i gmina Dzierzgoń - promocja i dofinansowanie instalacji baterii słonecznych na dachach 294 budynków jednorodzinnych (w ramach projektu „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń),

- miasto Gdynia – promocja i pomoc w zainstalowaniu 19 kolektorów słonecznych: Chwarzno-Wiczlino (2), Demptowo (2), Pogórze (2), Orłowo (4), Witomino (1), Działki Leśne (1), Dąbrowa (2), Grabówek (1), Obłuże (1), Chylonia (2)

- gmina Główczyce – budowa kotłowni ekologicznej przy Wiejskim Domu Kultury w Pobłociu i Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Żelkowie;

- gmina Kaliska – modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Publicznych z opalanej węglem na opalaną zrębkami,

- miasto i gmina Kartuzy - dofinansowanie do wymiany źródeł węglowych na biomasę budynki przy ul. Westerplatte, Zamkowa, Łąkowa w Kartuzach; ul. Szkolna w Kiełpinie,

- gmina Kobylnica – uzyskanie dofinansowania planowanego montażu instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych (ok. 500 budynków), dofinansowanie do montażu pomp ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach i świetlicy wiejskiej w Kuleszewie,

- gmina Koczała – promocja i wsparcie budowy biogazowni rolniczej w Koczale (uruchomiona w 2009 r.),

- gmina Kwidzyn – wymiana kotła CO na proekologiczny w Szkole Podstawowej w Janowie,

- Lębork – dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budowy kotłowni miejskiej KR-1 m.in. o kocioł opalany biomasą,

- gmina Lipusz – dofinansowanie budowy kotłowni na pelety w Ośrodku Zdrowia na potrzeby Ośrodka i GOKS i R w Lipuszu,

- Łeba – wsparcie dla montażu pomp cieplnych ogrzewających spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe; instalacja kolektorów słonecznych na prywatnych domach,

- miasto Pruszcz Gdański – budowa komunalnej kotłowni na biomasę;

- gmina Przechlewo – promocja i wsparcie budowy biogazowni rolniczej w Płaszczycy (uruchomiona w 2008 r.),

- miasto i gmina Skarszewy – wsparcie dla wymiany kotłowni węglowej na opalaną peletem w ośrodku zdrowia w Pogódkach,

- gmina Słupsk - dofinansowanie 48 osobom montażu kolektorów słonecznych (2009 – 2010); montaż na terenie Parku Wodnego w Redzikowie 72 szt. kolektorów słonecznych (2009 r.); montaż w siedzibie gminnej spółki Zakładu Gospodarki komunalnej w Jezierzycach 8 szt. kolektorów słonecznych i 12 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 2 kW podłączonych do akumulatorów (2009 r.);

- gmina Stara Kiszewa – modernizacja systemu grzewczego na biomasę w budynkach Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie,

- gmina Starogard Gdański - wsparcie budowy MEW Klonówka na rz. Wierzycy (2009 r.),

- gmina Stary Targ – wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą w Waplewie Wielkim i Starym Targu

- gmina Stegna - wsparcie dla modernizacji źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie (wymiana kotłów węglowych na kotły na granulat drzewny), instalacja 44 kolektorów słonecznych na dachu DPS,

- miasto Tczew – dofinansowanie instalacji pompy ciepła dla ogrzania budynków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

- gmina Trąbki Wielkie – wsparcie i rozpoczęcie działań w kierunku instalacji solarów na 11 budynkach użyteczności publicznej,

- gmina Tuchomie – budowa kotłowni na biomasę w Zespole Szkół w Tuchomiu (moc 400 KW); wsparcie montażu 261 instalacji solarnych o mocy 0,8 MW na budynkach prywatnych,

Zainstalowane też zostały punktowo fotowoltaiczne systemy solarne w celu podświetlenia znaków drogowych, przystanków autobusowych, miejsc niebezpiecznych).

Środki na dofinansowanie tych przedsięwzięć pochodziły przede wszystkim z RPO WP, funduszy gminnych, NFOŚ i GW (w 2010 r. po raz pierwszy ruszył program dopłat kredytu na zakup kolektorów słonecznych z 45 procentową dopłatą z NFOŚiGW - dofinansowanie jest przeznaczone na zakup i montaż kolektorów dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych).

ad.19.3.

Promocja upraw energetycznych oraz wspieranie zakładania plantacji, których lokalizacja uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze;

Zainteresowania rolników uprawą surowców energetycznych jest niewielkie. Jedną z przyczyn jest zapewne to, że od 2010 r. zostały zniesione zostały dopłaty do uprawy roślin energetycznych, wypłacanych przez ARiMR, co zniechęca rolników do ich zakładania i prowadzenia. Na terenie województwa pomorskiego nie istnieje zorganizowany rynek surowców energetycznych.

Na podstawie ankiety ustalono, że tylko 25 gmin prowadziło działania w kierunku zachęcenia rolników do uprawy roślin energetycznych. Tylko kilka gmin posiada na swoim terenie plantacje.

- gminy Kępice, Kwidzyn prowadzą plantacje - promują i zachęcają do zakładania kolejnych i współpracy,

- gmina Gniewino – promowała zakładanie plantacji i udzielała wsparcia finansowego. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne nasadzało wierzbę, rolnicy w dogodnych ratach zwracają koszty,

- gmina Słupsk - udostępniła kilku rolnikom sadzonki wierzby, które mają zwrócić po kilku latach,

- gmina Pelplin - promowała korzyści z uprawy malwy pensylwańskiej i wierzby, zorganizowała wyjazd do Nowego Dworu na plantację,

- gmina Lubichowo - założono jedną plantację,

- gmina Chmielno - tak/tak (brak szczegółów)

- gmina Mikołajki Pomorskie – promowała poprzez edukację, ogłoszenia, pogadanki,

- gmina Ryjewo - przez stowarzyszenie Eko-inicjatywa, które pełni rolę powiatowego centrum edukacji ekologicznej,

- gmina Kaliska - na gminnej tablicy umieszczono ogłoszenie nt szkoleń dla rolników i przedsiębiorców w zakresie rozwoju plantacji,

- gmina Potęgowo - informowano za pośrednictwem sołtysów (tablica ogłoszeń) na temat różnych źródeł o rozwoju plantacji,

- w gminach: Somonino, Parchowo, Osiek, Chojnice, Stare Pole, Smętowo Graniczne, Człuchów, Tuchomie, Miłoradz przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne wspólnie z PODR, ale żaden z rolników nie podjął się założenia takiej plantacji;

- gminy Chmielno, Gardeja, Liniewo, Rzeczenica, Zblewo – udzieliły odpowiedzi pozytywnej, bez szczegółów

ad.19.4.

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej;

W 2010 r. w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku przy współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku sporządzono opracowanie pt. Zasoby biomasy w Województwie Pomorskim – uwarunkowania przestrzenne i kierunki ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Poradnik dla organów samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera szczegółową analizę przestrzeni województwa pomorskiego pod kątem możliwości jej wykorzystania do produkcji biomasy energetycznej pochodzącej z rolnictwa, leśnictwa oraz odpadów komunalnych. Oceniono istniejący potencjał produkcyjny odpadów pochodzących z rolnictwa, w tym potencjał biogazu z ferm zwierzęcych, odpadów drzewnych oraz komunalnych. Ponadto oszacowano możliwą do uzyskania energię elektryczną i cieplna z hipotetycznych plantacji roślin energetycznych. Opracowanie zawiera załączniki graficzne, które obrazują przestrzenny rozkład ocenianych zasobów. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla samorządów gminnych, rolników oraz potencjalnych inwestorów. Tekst opracowania wraz z załącznikami graficznymi został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku WWW.woj-pomorskie.pl.

ad.19.5.

Promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych;

W listopadzie 2009 r. odbył się finał Konkursu "Pomorski Klaster 3x20" pod patronatem marszałka Jana Kozłowskiego zorganizowanego przy udziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Konkurs ma nagradzać te przedsięwzięcia w naszym regionie, które najlepiej ilustrują istotę celów pakietu "3x20", poprzez np. transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów UE, rozwój biogazowni rolniczych, plantacji roślin energetycznych i agro-energetyki na obszarach wiejskich, zmniejszanie energochłonności budynków i procesów produkcyjnych oraz modernizację lokalnych źródeł energii, z wykorzystaniem energii odnawialnej i innowacyjnych technologii.

"Pomorski Klaster 3x20" chce propagować i upowszechniać wśród samorządowców i przedsiębiorców z naszego województwa cele Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej do 2020 r., które zakładają:

- 20 proc. zmniejszenia energochłonności i zwiększenia efektywności energetycznej,

- 20 proc. wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych,

- 20 proc. redukcji emisji CO2.

Ponadto pakiet zakłada 10-procentowy udział biopaliw transportowych.

W konkursie nagrodzone zostały najciekawsze projekty, które promują założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE "3x20 proc. do 2020 r." i zostały wdrożone na terenie województwa pomorskiego w latach 2004-2009.

W kategorii "Nagroda główna" przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymały je Grupa LOTOS S.A. Gdańsk za projekt "Instalacja wytwarzania wodoru (Program 10+)"

oraz ex aequo firma Poldanor S.A. z Przechlewa za projekt "Biogazownia rolnicza o mocy 2 MWe w Koczale".

Trzecią nagrodę zdobyła firma Zajączkowo-Windfarm sp. z o.o. w Szczecinie, za projekt "Farma wiatrowa o mocy 48 MWe w Zajączkowie (gmina Kobylnica)".
W uzasadnieniu komisja konkursowa podkreśliła konsekwentne działanie nagrodzonych firm na rzecz wdrażania nowatorskich, chociaż nieporównywalnych technologii, z równoczesnym dążeniem tych firm do zrównoważonego rozwoju.

ad. 19.6.

Wspieranie rozwoju taboru komunikacji publicznej napędzanego paliwami odnawialnymi.

Słupsk jest pierwszym i dotychczas jedynym miastem w Polsce, którego władze podjęły decyzję o wprowadzeniu, do obsługi pasażerów komunikacji miejskiej, autobusów zasilanych ekologicznym paliwem odnawialnym etanol E95. W 2007 r. Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku uruchomił 5 autobusów Scania napędzanych etanolem a w roku 2008, na mocy uchwały Rady Miasta, uruchomiono 3 kolejne. Paliwo (kosztowne) sprowadzane jest ze Szwecji ze względu na brak rodzimego rynku bioetanolu. Przedsięwzięcie wspierane jest przez samorząd miasta a koszt paliwa w części finansowany z miejskiego budżetu.

Do 1 maja 2011 r. obowiązywała na biopaliwa korzystna ulga akcyzowa, która znacznie obniżała koszty eksploatacji autobusów. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla pojazdów napędzanych biopaliwami.

- Dwudziesty Cel Średniookresowy

## Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko (IV-20)

Stan wyjściowy i przesłanki towarzyszące sformułowaniu celu:

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami. Kwestia ta, traktowana priorytetowo w ustawodawstwie polskim i wspólnotowym, jest jednym z postulatów Agendy XXI. Dyrektywa Rady 75/442/EWG - Podstawy gospodarowania odpadami, nakłada na państwa członkowskie i ich organy, a więc także władze regionalne i lokalne w zakresie ich kompetencji, obowiązek zachęcania do zapobiegania powstawaniu lub zmniejszania toksyczności odpadów produkcyjnych oraz ich szkodliwości przez wspieranie rozwoju czystych technologii, techniczne doskonalenie produktów i technik usuwania.

Cel został doprecyzowany poprzez następujący Kierunek działań:

  - Wspieranie zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich wykorzystanie w procesach produkcji; Wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad tzw. Czystej Produkcji.

Zmiany technologiczne zapobiegające powstawaniu odpadów oraz zapewniające ich ponowne wykorzystanie w procesach produkcji wspierane były przez Agencję Rozwoju Pomorza, Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), Osi Priorytetowej I "Rozwój i Innowacje w MŚP", działanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa i działanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.  Dofinansowaniem objęto m.in. projekt:

- Rozwój PPHU "GIGAM-BIS" Sp. z o.o. dzięki zakupom sprzętowym umożliwiającym uruchomienie produkcji nowego wyrobu oraz recykling odpadów poprodukcyjnych (P.P.H.U. GIGAM-BIS Sp. z o.o);

- Wzrost konkurencyjności firmy Glass-Serwis ze Zblewa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie obróbki metalu (Glass-serwis Wysocka Ewelina);

- Zakup urządzeń umożliwiających oszczędność surowców i energii w procesie świadczenia usług przez PUDM S.A.( Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna).

Wprowadzanie zasad czystszej produkcji odbywa się na zasadzie dobrowolności. Warunkiem jej stosowania jest przestrzeganie zasady ciągłej poprawy, czyli podejmowanie działań związanych z systematycznym ograniczaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko.

Świadectwo Czystej Produkcji uzyskał na terenie województwa pomorskiego w 2009 roku jako jedyny – Kegar Sp. z o.o. w Kępicach.

- Dwudziesty pierwszy cel średniookresowy (2007 – 2014)

## Wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych, ograniczającego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i ochronę przed skutkami suszy (IV-21)

Stan wyjściowy i przesłanki towarzyszące sformułowaniu celu:

Podstawowymi cechami systemu wód powierzchniowych województwa są: bezpośrednie sąsiedztwo głównej bazy odpływu, jakim jest Bałtyk, autonomiczność zasobów wodnych w 3/4 obszaru województwa i dominująca rola wód tranzytowych dla 1/4 obszaru województwa; peryferyjne położenie regionalnych odbiorników wód płynących - takich jak jeziora przybrzeżne, Zalew Wiślany czy ramiona rozlewne Wisły w jej delcie.

Zasoby wód podziemnych występują w trzech podstawowych piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i kredowym. Stanowią one podstawowy rezerwuar wód w województwie i w pełni mogą zabezpieczać jego potrzeby.

Nadzór nad całością zasobów wodnych sprawują: RZGW w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.

Część województwa pomorskiego jest poważnie zagrożona występowaniem zjawisk powodziowych. Najistotniejszym problemem jest ochrona przed powodzią obszaru Żuław Wiślanych i Doliny Dolnej Wisły zamieszkiwanych przez ćwierć miliona ludzi. Położenie ich na terenach depresyjnych i przyległych do nich terenach przydepresyjnych w delcie Wisły powoduje, że stopień zagrożenia powodziowego jest tam szczególnie wysoki. Potencjalnie zagrożone są powodzią niektóre odcinki dolin Redy, Łeby i Słupi w strefie nadmorskiej. Stan urządzeń osłony przeciwpowodziowej na tych terenach jest niezadowalający. W ostatnich latach zauważa się trend wzrostu strat spowodowanych powodziami.

Mała zdolność retencyjna gleb znacznej części obszaru województwa i zadawniony proces opadania lustra jezior (szczególnie w zlewni Brdy, Wdy i Wierzycy) powodują spadek lustra wód gruntowych poniżej dopuszczalnego poziomu - zjawisko suszy. Powstrzymanie tego zjawiska może zapewnić budowa obiektów małej retencji.

W najbliższych latach będzie realizowanych wiele zadań z zakresu kształtowania zasobów wodnych w związku z obowiązkiem opracowania dokumentów wynikających z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i Strategii Gospodarki Wodnej, w tym programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. W regionach wodnych przeprowadzona zostanie weryfikacja wykazów: wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli; wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb. Opracowaniu programów działań dla części wód w regionach wodnych towarzyszyć będą analizy efektywności kosztowej oraz szacunki kosztów środowiskowych i zasobowych. Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem katastru wodnego.

Przyjęto Kierunki działań:

- Opracowanie planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, z uwzględnieniem działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w tym sposobów osiągnięcia ustanawianych celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych i przejściowych;

- Przeciwdziałanie zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych oraz finansowe wspieranie projektów z zakresu zwiększania naturalnej retencji wód (z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego rzek), renaturyzacji zniszczonych niewłaściwymi regulacjami terenów wodno-błotnych i cieków wodnych oraz zalesiania stref wododziałowych i odtwarzania wodochronnych obszarów leśnych;

- Modernizacja systemów melioracyjnych w kierunku kompleksowego oddziaływania na retencję, parowanie i odpływ oraz z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz wpływu planowanych działań na chronione siedliska i gatunki, w tym: odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych i zainstalowanie na systemach drenarskich urządzeń regulujących odpływ wody;

- Kontynuowanie działań w zakresie ograniczenia i eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz zastosowania technologicznego w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w tym poprzez działania prawno-administracyjne (egzekucja przepisów prawnych, pozwolenia);

- Uwzględnianie w sporządzanych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uwarunkowań i potrzeb związanych z prowadzeniem nowoczesnej i racjonalnej gospodarki wodnej oraz egzekwowanie tego przez organy gospodarki wodnej i melioracji;

- Aktualizacja i ocena oddziaływania na środowisko Programu małej retencji dla województwa pomorskiego do 2015 roku uwzględniająca aktualne dane dotyczące zasobów różnorodności biologicznej oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanych działań na chronione siedliska i gatunki.

ad. 21.1.

Opracowanie planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, z uwzględnieniem działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w tym sposobów osiągnięcia ustanawianych celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych i przejściowych;

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.

Zapisy dyrektywy nakazują opracowanie planów gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie. Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Ustalenia planów gospodarowania wodami uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, w tym m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę.

W dniu 22 lutego 2011 Rada Ministrów zatwierdziła Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Pregoły, Niemna, Dunaju, Dniestru, Łaby, rzeki Üecker. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów dokumenty te zgodnie z ustawą – Prawo wodne ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy uwzględniono działania zawarte w programie wodno-środowiskowym kraju, w tym sposoby osiągnięcia ustanawianych celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych i przejściowych.

ad.21.2.

Przeciwdziałanie zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych oraz finansowe wspieranie projektów z zakresu zwiększania naturalnej retencji wód (z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego rzek), renaturyzacji zniszczonych niewłaściwymi regulacjami terenów wodno-błotnych i cieków wodnych oraz zalesiania stref wododziałowych i odtwarzania wodochronnych obszarów leśnych;

W celu przeciwdziałania zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej przyjęto w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, wiążący dla gmin przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kierunek zagospodarowania przestrzennego „w gminnych dokumentach planistycznych należy zapewnić utrzymanie i /lub odtworzenie naturalnych obszarów retencyjnych (tereny zalewowe, poldery, zbiorniki małej retencji itp.)” oraz „ustalić rozwiązania przeciwdziałające nadmiernemu uszczelnianiu terenów zurbanizowanych”

Prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalizację skutków powodzi oraz ochronę przed skutkami suszy ograniczano poprzez budowę zbiorników retencyjnych na terenach zurbanizowanych. W latach 2007 – 2010 wybudowano następujące zbiorniki retencyjne:

- zbiornik retencyjny „Budowlanych” na osiedlu Kokoszki w Gdańsku;

- zbiornik retencyjny Orłowska II w Gdańsku – Jelitkowie;

- Zbiornik retencyjny Cedrowa w Gdańsku

- zbiornik retencyjny Rębiechowo III w Gdańsku;

- zbiornik retencyjny „Jabłoniowa”, położony w Gdańsku - Jasieniu w rejonie ulic Jabłoniowej i Leszczynowej;

- zbiornik retencyjny „Staw Grodzisko” na Potoku Grodowym w Sopocie” – 2007r.

- terenowy zbiornik retencyjny na Strudze Cisowskiej w Gdyni;

- Zbiornik Srebrniki na Potoku Strzyża w Gdańsku (w trakcie realizacji);

- zbiornik retencyjny Madalińskiego w Gdańsku (w trakcie realizacji);

Projekty z zakresu zwiększania naturalnej retencji wód wspierane są finansowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku; Działanie 5.2. Gospodarka wodna. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. zwiększanie naturalnej retencji wód oraz renaturalizacji zniszczonych niewłaściwymi regulacjami cieków wodnych. Wspierane są także projekty z zakresu budowy nowych lub przebudowy istniejących urządzeń wodnych, w tym urządzeń małej retencji, stacji pomp i stopni wodnych. Preferowane są projekty wynikające z Programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 oraz przyczyniające się do poprawy bilansu wodnego, wykorzystujące lub zwiększające naturalne zdolności retencyjne zlewni. W ramach ww. Programu dofinansowanie uzyskały projekty:

- Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego;

- Poprawa bilansu wodnego poprzez budowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej.

Projekty z zakresu zwiększania naturalnej retencji wód dofinansowywane były także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparciem finansowym objęto m.in. projekty:

- Remont stawów retencyjnych na terenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Oliwie;

- Kontynuacja programu odtwarzania słonaw nadmorskich i wilgotnych łąk w Rezerwacie Przyrody Beka – część ostoi Natura 2000 PLB 220005 Zatoka Pucka i PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski;

- Monitoring walorów przyrodniczych i zagrożeń oraz zabiegi czynnej ochrony w rezerwatach „Mechelińskie Łąki", „Mewia Łacha" i „Ptasi Raj";

- Czynna ochrona przyrody na terenie użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Cewice.

Projekty z zakresu zwiększania naturalnej retencji wód (z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego rzek) dofinansowane były też ze środków V Osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko.  W ramach otrzymanego dofinansowania na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, gmin Nowa Wieś Lęborska i Główczyce realizowany jest od 2009 r. projekt „Restytucja roślinności torfowiskowej na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” prowadzony przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach V osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie uzyskał projekt „Zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Na terenie województwa pomorskiego jest on realizowany przez siedem Nadleśnictw RDLP w Gdańsku. Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W ramach projektu odtworzono stosunki wodne w rezerwatach: Czarne Bagno, Łebskie Bagno – Nadleśnictwo Lębork oraz Kurze Grzędy – Nadleśnictwo Kartuzy.

Finansowe wsparcie uzyskał projekt „Ochrona torfowisk bałtyckich”, z programu LIFE. Klub Przyrodników wspólnie z nadleśnictwami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku podjął intensywne działania zmierzające do: zdiagnozowania stanu, zablokowania odpływu wód powierzchniowych z torfowisk oraz usunięcia drzew i krzewów. Dotyczyło to następujących torfowisk: Zaleskie Błota, Torfowisko Pobłockie, Bagna Izbickie. W ramach projektu zainstalowano urządzenia do stałego pomiaru poziomu wody.

ad. 21.3.

Modernizacja systemów melioracyjnych w kierunku kompleksowego oddziaływania na retencję, parowanie i odpływ oraz z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz wpływu planowanych działań na chronione siedliska i gatunki, w tym: odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych i zainstalowanie na systemach drenarskich urządzeń regulujących odpływ wody;

W ramach modernizacji systemów melioracyjnych dla powstrzymania szybkiego odpływu wód oraz przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemów sprzed okresu wykonania melioracji odwadniających:

- wykonano próg stabilizujący na Strudze Studzienice w km 0+266 dla stabilizacji zwierciadła wody w Jeziorze Wieckie;

- przeprowadzono remonty zastawek: w km 3+116 na Kanale Młyńskim, w km 0+220 i 1+554 na kanale „B” Puckie Błota, w km 0+510 na Kanale „B” Bielawskie Błota, w km 1+200 na Kanale Bemowski II,

- wybudowano zastawkę w km 15+450 na Kanale Chełst;

Odbudowa bądź remont zastawek należą do inwestycji miejscowych, dla których poza sytuacjami awaryjnymi, oddziaływania na środowisko mogą wystąpić tylko na etapie budowy. Z przesłanej przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ankiety wynika, że w celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na chronione siedliska i gatunki w trakcie modernizacji systemów melioracyjnych podejmowane były następujące działania:

- odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza;

- ograniczenie do minimum wielkości terenu zajętego pod plac budowy;

- zapewnienie dobrej organizacji pracy;

- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego;

- stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu;

- teren po zakończeniu prac jest doprowadzany do stanu pierwotnego.

ad. 21.4.

Kontynuowanie działań w zakresie ograniczenia i eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz zastosowania technologicznego w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w tym poprzez działania prawno-administracyjne (egzekucja przepisów prawnych, pozwolenia);

Na terenie województwa pomorskiego w latach 2009-2010 jednostki organizacyjne wydające pozwolenia wodnoprawne dopuszczające wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz zastosowania technologicznego w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.  Świadczy o tym fakt wydania kolejnych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych. W latach 2009-2010 Starostwo Powiatowe w Malborku udzieliło trzech takich pozwoleń.

ad. 21. 5.

Uwzględnianie w sporządzanych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uwarunkowań i potrzeb związanych z prowadzeniem nowoczesnej i racjonalnej gospodarki wodnej oraz egzekwowanie tego przez organy gospodarki wodnej i melioracji;

Racjonalne gospodarowanie wodami polega na prawidłowym kształtowaniu ilościowych i jakościowych parametrów zasobów wodnych, dostosowywaniu ich do potrzeb użytkowników, przy jednoczesnej ochronie ludność i jej mienia przed skutkami powodzi. Zagadnienie to w planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jest uwzględniane w ustalanych celach, zasadach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Są to jednak często jedynie deklaracje, które pozostają na popierze z uwagi na skomplikowany układ kompetencji i odpowiedzialności w dziedzinie gospodarki wodnej. Brak jasno sprecyzowanych przepisów dotyczących rozwoju zagospodarowania na terenach szczególnego zagrożenia powodzią powoduje, że plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczają nowe zainwestowanie na terenach zagrożonych powodzią.

W dokumentach planistycznych nie uwzględniano rozwiązań związanych z wprowadzaniem nowych technologii służących oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu wód zużytych (np. szarej wody). Incydentalnie wprowadzane były ustalenia nakazujące wykorzystanie dla celów lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z opadów.

Zgodnie z art. 4a ustawy - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

W związku z powyższym jedynie ww. zagadnienia były egzekwowane w dokumentach planistycznych przez organy gospodarki wodnej. Wiele z dokumentów planistycznych nie przesłano do zaopiniowania przez organy melioracji, ponieważ w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczegółowych nie został taki obowiązek ustalony.

ad. 21.6.

Aktualizacja i ocena oddziaływania na środowisko Programu małej retencji dla województwa pomorskiego do 2015 roku uwzględniająca aktualne dane dotyczące zasobów różnorodności biologicznej oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanych działań na chronione siedliska i gatunki.

W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wymaganiami legislacyjnymi (wynikającymi z akcesji do Unii Europejskiej), potrzebami wodnymi i priorytetami gospodarki wodnej zaistniała potrzeba aktualizacji Programu. Na przestrzeni lat zmieniło się zapotrzebowanie na wodę na obszarze województwa: stopniowo zwiększa się udział turystyki i rekreacji na obszarach dotychczas użytkowanych rolniczo. Jednocześnie zmieniła się struktura gospodarstw rolnych, upraw i hodowli. Uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką rybacką na wodach śródlądowych poprawiło warunki bytowania ryb i skład gatunkowy obserwowany w rzekach i jeziorach. W konsekwencji – zwiększyło się zainteresowanie turystyką i wędkarstwem w regionie. Aktualizację przyjętego Uchwałą Nr 365/XXIV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2004 roku „Programu małej retencji województwa pomorskiego do 2015 r.” opracowano w 2007.

W wyniku aktualizacji Program zawiera wykaz planowanych do realizacji obiektów, łącznie 96 pozycji. Jest to dokument o charakterze ogólnym i jest dokumentem otwartym. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych obiektów retencjonujących wodę dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia bądź modyfikacji.

Program wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko poddano konsultacjom społecznym. Informacje o Aktualizacji programu oraz o prognozie skierowano do: Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, starostw powiatowych województwa pomorskiego, Generalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i w Szczecinku oraz do dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych, łącznie do 34 instytucji. Informację rozesłano także do 30 organizacji ekologicznych działających regionalnie i ogólnopolskich. Uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji zostały uwzględnione w obu dokumentach.

- Dwudziesty Drugi Cel Średniookresowy (2014)

## Ograniczenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki systemowej (IV-22)

Sformułowaniu Celu towarzyszyły następujące przesłanki i okoliczności:

W województwie pomorskim prognozowany jest wzrost zużycia energii. Obecnie około 30% energii wytwarzanej jest w źródłach zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Taka wartość jest niezadowalająca z uwagi na wysoki stopień uzależnienia od systemu krajowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, zgodnie z Regionalną Strategią Energetyki oraz Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W tym celu dopuszcza się budowę innych źródeł: elektrowni lub elektrociepłowni węglowych (przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów paleniskowych), elektrowni lub elektrociepłowni gazowych i elektrowni jądrowej. Ich lokalizacja powinna być poprzedzona wnikliwym i rzetelnym studium lokalizacyjnym.

Z uwagi na skalę oddziaływania na środowisko pod uwagę należy wziąć szereg czynników  przy określaniu lokalizacji nowego źródła energii. Są to zarówno uwarunkowania środowiskowe, społeczne, kulturowe i krajobrazowe, jak i techniczno-ekonomiczne. Studium lokalizacyjne powinno obejmować wytyczne prawa miejscowego: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naprawczych programów ochrony powietrza, a przede wszystkim uwzględniać wszelkie formy ochrony przyrody:

a) obszary objęte ochroną przyrody, w formie: parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

Pogodzenie bezpieczeństwa energetycznego wraz z ochroną środowiska w świetle przepisów europejskich i krajowych jest zadaniem bardzo trudnym. Wypracowanie kompromisu jest jednak niezbędne w celu zapewnienia utrzymania warunków rozwoju zarówno w województwie pomorskim jak i obszarze północnej Polski. Działania wypełniające wymogi sektora energetycznego i ochrony zasobów środowiska realizują ideę zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z podstawowych założeń Konstytucji RP.

Realizację Celu miały zapewnić następujące Kierunki działań:

- Promowanie technologii wytwarzania i przesyłania energii mających najmniejszy wpływ na środowisko. Nowobudowane instalacje elektroenergetyczne i urządzenia do przesyłania energii muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska, w szczególności dotyczące stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT).

- Promowanie budowy nowoczesnych instalacji do wytwarzania energii w kogeneracji.

- Podjęcie decyzji o budowie systemowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej winno być poprzedzone studiami lokalizacyjnymi na obszarze województwa pomorskiego, uwzględniającymi ograniczenia wynikające z form ochrony przyrody.

- Stosowanie technologii niskoodpadowych. Odpady ze spalania węgla w ramach kompleksowego procesu produkcyjnego winny być poddawane odzyskowi. Odpady z elektrowni jądrowych winny być zagospodarowane i utylizowane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.”

ad.22.1.

Promowanie technologii wytwarzania i przesyłania energii mających najmniejszy wpływ na środowisko. Nowobudowane instalacje elektroenergetyczne i urządzenia do przesyłania energii muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska, w szczególności dotyczące stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT).

We wrześniu 2010 r. Województwo Pomorskie stało się jednym z założycieli Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki. Platforma ta jest wspólną płaszczyzną działania mającą na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój nowych technologii w sektorze energetyki.

Mając na względzie konieczność przeniesienia celów Krajowej Platformy Ekologicznej Energetyki na poziom regionalny Marszałek Województwa Pomorskiego w listopadzie 2010 r. w listopadzie 2010 r. powołał Pomorską Platformę Technologiczną Energetyki (PPTE). Jednym z zadań PPTE jest  uświadamianie zainteresowanym grupom społecznym i gospodarczym konieczność rozwoju nowych technologii w sektorze energetyki, stosowania technologii przyjaznych ekologicznie w energetyce i efektywnych energetycznie.

PPTE w ramach działań propaguje i rozpowszechnia ideę programu Smart Grid - Inteligentne Sieci, Rozwój programu niesie za sobą szereg korzyści w regionie, zarówno na poziomie wytwarzania, przesyłu, jak również odbioru energii. Dla przybliżenie tej inicjatywy szerokim grupom społecznym planuje się organizację warsztatów regionalnych w roku 2011 i latach kolejnych.

ad. 22.2.

Promowanie budowy nowoczesnych instalacji do wytwarzania energii w kogeneracji.

Kogeneracja, zwana także skojarzoną gospodarką energetyczną lub CHP- Combined Heat and Power to proces technologiczny pozwalający na jednoczesne wytwarzanie zarówno energii elektrycznej jak i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Wytwarzanie energii w kogeneracji odbywa się w sposób efektywny energetycznie, ilość potrzebnych paliw pierwotnych jest znacznie mniejsza (ok. 30%) niż w przypadku wytwarzania tej samej energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni. Ze względu na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery, promowanie kogeneracji o wysokiej sprawności stanowi priorytet Unii Europejskiej.

Promocja wysokosprawnej kogeneracji w energetyce systemowej zapisana została w dwu regionalnych dokumentach dotyczących energetyki: Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych do roku 2025 oraz Programie rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych do roku 2025 przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1155/350/10 z dnia 31 sierpnia 2010. Jednak hasła „kogeneracja” nie odnajdziemy ani na stronie internetowej innopomorze.pomorskie.eu, ani też na stronie Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ani też strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM, zajmującego się wdrażaniem dokumentów energetycznych nie podaje też informacji o jakiejkolwiek imprezie promującej technologię Kogeneracji, jaka odbyłaby się w okresie obowiązywania Programu.

Praktycznie, w województwie pomorskim funkcjonują w tej chwili trzy elektrociepłownie stosujące technologię wytwarzania ciepła w skojarzeniu: Elektrociepłownia Władysławowo, Elektrociepłownia Matarnia i Elektrociepłownia grupy LOTOS. Dwie pierwsze inwestycje pochodzą z okresu sprzed przyjęcia POŚ, ostatnia została zrealizowana w roku 2008. Nie wydaje się, by – przynajmniej w chwili obecnej – ich funkcjonowanie było w jakiś szczególny sposób promowane.

ad.22.3.

Podjęcie decyzji o budowie systemowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej winno być poprzedzone studiami lokalizacyjnymi na obszarze województwa pomorskiego, uwzględniającymi ograniczenia wynikające z form ochrony przyrody.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 r. przewiduje, że z uwagi na prognozowany wzrost zużycia i potrzebę zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa energetycznego niezbędne jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej na terenie województwa. Z tego względu rozpatruje się rozbudowę istniejących źródeł i budowę dużej elektrowni węglowej (wraz z linią elektroenergetyczną niezbędną do wprowadzenia wyprodukowanej energii do systemu krajowego) spełniającej wymogi ochrony środowiska w zakresie dowozu paliwa, zagospodarowania odpadów paleniskowych, odprowadzania wód chłodniczych i emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do atmosfery, ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. W planie wskazuje się, że szczegółowa lokalizacja elektrowni winna być poprzedzona „wykonaniem studium lokalizacyjnego, w którym po przeanalizowaniu wszelkich uwarunkowań społecznych, środowiskowych, ekologicznych, kulturowych i krajobrazowych, transportowych oraz techniczno - technologiczno - ekonomicznych ocenione zostaną warianty lokalizacji ogólnych oraz wskazane możliwości i ograniczenia lub wykluczenia dla określonych lokalizacji szczegółowych”. Ponadto w Planie stwierdza się, że „studia te winny być przeprowadzone przed podjęciem rozstrzygnięć na poziomie miejscowego planowania przestrzennego”.

W nawiązaniu do zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wykonano „Studium lokalizacyjne rozbudowy potencjału energetycznego w zakresie energetyki węglowej w rejonie Dolnej Wisły w województwie pomorskim – ekspertyza naukowa”, w którym analizą objęto piętnaście gmin: Gniew, Kwidzyn miasto, Lichnowy, Miłoradz, Ostaszewo, Pelplin, Pszczółki, Ryjewo, Sadlinki, Subkowy, Suchy Dąb, Sztum, Tczew, Tczew miasto. Dodatkowo na potrzeby Studium… sporządzono „Ekspertyzę nt. uwarunkowań ochrony środowiska alternatywnych lokalizacji elektrowni węglowej w obrębie Gorzędziej w gm. Subkowy i w obrębie Rajkowy w gm. Pelplin” oraz „Kulturowe i krajobrazowe uwarunkowania i ograniczenia rozbudowy potencjału energetycznego w zakresie energetyki węglowej w rejonie Dolnej Wisły w woj. pomorskim”. Ekspertyzy te, łącznie ze Studium, zawierają szczegółowe informacje i oceny, pozwalające na pełną ocenę regionalnych uwarunkowań, ograniczeń i potencjalnych skutków ewentualnej budowy dużej elektrowni węglowej w rejonie Dolnej Wisły w woj. pomorskim. Z przeprowadzonej analizy lokalizacyjnej w Studium… oraz ocen przeprowadzonych w ekspertyzach, głównie w oparciu o kryterium ochrony środowiska, wybrano Rajkowy w gm. Pelplin. Wynikało to z następujących przesłanek:

- teren położony jest w największej odległości od przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 związanych z rzeką Wisłą, względem rozpatrywanych alternatyw na obszarze dorzecza Wisły na odcinku m. Tczewem a południową granicą województwa;

- lokalizacja elektrowni oraz przyjęcie zamkniętego obiegu wody mają najmniejszy wśród alternatyw rozpatrywanych na obszarze dorzecza Wisły na odcinku m. Tczewem a południową granicą województwa wpływ na integralność obszarów Natura 2000.

Zgoła odmiennie miała się rzecz z propozycja lokalizacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która najpierw zaistniała jako hasło polityczne.

ad.22.4.

Stosowanie technologii niskoodpadowych. Odpady ze spalania węgla w ramach kompleksowego procesu produkcyjnego winny być poddawane odzyskowi. Odpady z elektrowni jądrowych winny być zagospodarowane i utylizowane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.”

W roku 2010 podjęto decyzję o budowie elektrowni systemowej w miejscowości Rajkowy, gm. Pelplin. Dla inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pozwolenie zintegrowane z których wynika, że produkty spalania (popiół i żużel) oraz odsiarczania spalin (gips) z elektrowni systemowej zostaną w całości poddane odzyskowi. Mają one być retencjonowane w magazynach na terenie elektrowni i przekazywane do wykorzystania jako pełnowartościowe produkty, przede wszystkim w wielu gałęziach przemysłu budowlanego.

Do 29 marca 2010 r. program nosił nazwę Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013”.

Zakres oraz metody realizacji poszczególnych celów zawiera część IIIa Programu - Monitorowanie.

Podstawa prawna: Wydział Nauk o Zdrowiu GUMed uzyskał z dniem 26.01.2010 r. zgodę na prowadzenie nauczania na w/w kierunku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zakres oraz metody realizacji poszczególnych celów zawiera część IVa Programu - Prewencja.

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26)

Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 2010.

Dyrektywa 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z dnia 18 maja 1976 r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (rtęć, kadm, inne metale oraz niektóre wielopierścieniowe węglowodory)

w 2007 roku wykupiona i nosi teraz nazwę Malteurop Polska Spółka z o.o.

Ocena roczna jakości powietrza w woj. pomorskim za rok 2006, WIOŚ Gdańsk, 2007

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu, kadmu, niklu i benzo-a-pirenu w pyle zawieszonym PM10 w woj. pomorskim, WIOŚ Gdańsk, 2006

Rozporządzenie M. Ś. z dn.20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)

Ochrona Środowiska 2005, GUS 2006, str. 230

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2010

Infrastruktura komunalna w 2009 roku. GUS Warszawa.

Infrastruktura komunalna w 2009 roku. GUS

Rejestr dotyczący PCB, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Cieślak A, 2000, Podstawy przyrodnicze, techniczne i organizacyjno-prawne oraz przedsięwzięcia Strategii ochrony brzegów morskich (Synteza), Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego, Gdańsk

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich,” Dz. U. Nr 67, poz. 621

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich,” Dz. U. Nr 67, poz. 621

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich,” Dz. U. Nr 67, poz. 621

Postanowienie Prezesa KZGW z dnia 12 stycznia 2011 nr KZGWpo-pl-339/4722/10/LC

Konferencja IMGW „Zmiany Klimatu i ich spodziewane skutki w polskiej strefie brzegowej” Gdynia 31 maj 2011.

art. 8a ust. 1 ustawy

Jak można przypuszczać, nie chodzi tu o tereny objęte ochrona prawną zasobów i walorów przyrody i środowiska lecz raczej o funkcje chronione w rozumieniu planowania przestrzennego a więc m. in. tereny mieszkaniowe. Nie wynika to jednoznacznie ze sprawozdania

ZPK – Zaborski Park Krajobrazowy,

PKDS – Park Krajobrazowy Dolina Słupi,

WPK – Wdzydzki Park Krajobrazowy,

NPK – Nadmorski Park Krajobrazowy,

TPK – Trójmiejski Park Krajobrazowy,

KPK – Kaszubski Park Krajobrazowy,

Za wyjątkiem bardzo licznej grupy instytucji wyznaniowych

Budynek pasywny jest projektowany i realizowany w sposób zapewniający minimalne straty ciepła i umożliwiający skuteczne ogrzewanie nawet niewielką ilością energii.

w kraju 2012

Czochański J. i in., 2006, Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Ochrona środowiska 2006, GUS Warszawa, s. 268

System of Coastal and Marine Baltic Sea Protected Areas

Czochański J. i in., 2006, Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, j.w.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 198, poz. 1226)

Art. 6 Ust. O ochronie przyrody, Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880

Strategia Gospodarki Wodnej, 2005, MŚ, Warszawa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r.

Wytyczne w sprawie wyznaczania granicy rolno-leśnej. MRiRW we współdziałaniu z MŚ 2003r.

Roczniki Ochrony Środowiska. GUS Warszawa 2004, 2005, 2006.

źródło: Ochrona Środowiska 2008, 2009, 2010, GUS).

Według kampanii (w roku gospodarczym).

źródło: Ochrona Środowiska 2008, 2009, 2010, GUS

Według danych Stacji Chemiczno Rolniczych w Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy

Roczniki Ochrony Środowiska. GUS Warszawa 2004, 2005, 2006

Krajowy Program Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003r.)

Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. (Dz. U. L 242)

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, Bruksela 2006,

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, Bruksela 2006

Jednym z celów cross-compiance jest poprawa długotrwałości europejskiego rolnictwa i rolniczych obszarów.

http://www.doradcaprow.pl/prow/Info---nie-tylko-PROW/ARiMR---Agencja-Restrukturyzacji-i-Modernizacji-Rolnictwa/ARiMR-Gdynia,161/  ,http://www.podr.pl

Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211)

Dziennik Bałtycki 14 czerwca 2011

Dane o gruntach rolnych wyłączonych na cele nierolnicze dotyczą gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolnej, za które pobrano należności i opłaty w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Bilas Zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2010

Diagnoza stanu gospodarki energetycznej i założenia do Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, 2004, UMWP – DRRiP Gdańsk

Regionalna stratega energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, 2006, UMWP – DRRiP Gdańsk

RSE określa podstawowe założenia polityki energetycznej województwa oraz stanowi podstawę do jej wdrażania w ramach realizacji „Strategii rozwoju województwa pomorskiego – 2020”, „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” oraz „Regionalnego programu operacyjnego 2007 – 2013”

Regionalna stratega energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, 2006, UMWP – DRRiP Gdańsk

Poprawki wniesione w 2011 r. do Ustawy okołobudżetowej przez Senat RP zmieniają warunki korzystania z akcyzy oraz hamują proces przyznania przez Komisję Europejską ulgi akcyzowej.

Dyrektywa z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z dnia 22 grudnia 2000 r.),